
[image: image35.png]35
30
25
20
15
10

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 1

Té realizuara

Ay

N& proces

Té parealizuara




RAPORT MONITORIMI
JANAR – SHTATOR 2018
STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË 2017 – 2020
www.drejtesia.gov.al
Tabela e Përmbajtjes
4I.
Përmbledhje ekzekutive mbi monitorimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të Veprimit për periudhën Janar – Shtator 2018.


a. 6Përmbledhje ekzekutive mbi reformën e sistemit të drejtësisë


10II.
  Metodologjia e monitorimit


10III.
Disbursimi financiar


12IV.
Progresi i zbatimit sipas objektivave


12Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.


Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.
14
Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.
15
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.
16
Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.
17
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.
18
Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.
19
Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.
20
V. Arritjet kryesore gjatë periudhës janar – shtator 2018…………………………………….……  21
VI.
Nevoja për rishikim të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë
24
VII.
Konkluzione
24
VIII.Sfidat
25
Aneks 1 – Progresi lidhur me paketën e 27 ligjeve të reformës në drejtësi 
26
Aneks 2 – Plani i Veprimit në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë
28


LISTA E SHKURTIMEVE   
AKSHI
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

ALBIS  
Sistemi i Menaxhimit Elektronik të Çështjeve të Përmbarimit Gjyqësor

AP  

Avokati i Popullit  

ASHSGJ  
Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor

DPB  

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  

DPP 

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

DHKA 
Dhoma Kombëtare e Avokatisë

DHKN 
Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

DHKPGJP 
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat

GJK 

Gjykata Kushtetuese

GJL 

Gjykata e Lartë

ILD 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë

IML

Instituti i Mjekësisë Ligjore

KED 

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

KLD  

Këshilli i Lartë i Drejtësisë 

KLGJ 

Këshilli i Lartë Gjyqësor

KLP 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë

KM  

Këshilli i Ministrave 

KSHB 

Komiteti Shqiptar i Birësimeve
KSHNJ 
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

MD  

Ministria e Drejtësisë  
MFE 

Ministria e Financave dhe Ekonomise

PP  

Prokuroria e Përgjithshme  

PV   

Plani i Veprimit 

QPZ 

Qendra e Publikimeve Zyrtare

SND 

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020

SPAK 

Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion

SHM  

Shkolla e Magjistraturës 

SHP 

Shërbimi i Provës

VKM 

Vendim i Këshillit të Ministrave

ZABGJ 
Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor
I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI MONITORIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2017-2020 DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2018.
Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020 dhe Plani i saj i Veprimit është miratuar nga Këshilli i Ministrave, me Vendimin 773, datë 02/11/2016. 
Misioni i kësaj strategjie është zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane.

Strategjia ka tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë, të cilat janë: 
1. Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

2. Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.
3. Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane.

4. Rritja e efikasitetit të sistemit gjyqësor penal dhe masave antikorrupsion përmes konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

5. Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar sisteme moderne elektronike dhe lehtësira për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar.

6. Shtimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor.

7. Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj vartëse.

8. Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe vendosja e një kuadri ligjor për arbitrazhin.
Ky raport është hartuar në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe përbën raportin e tretë të monitorimit. Raporti mbulon progresin gjatë periudhës 1 janar 2018 deri më 30 shtator 2018. Me qëllim monitorimin lidhur me arritjet, progresin apo/dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë, nëpërmjet raportimit të pikave të kontaktit është siguruar informacioni nga çdo institucion përgjegjës lidhur me zbatimin e SND-së.  
Plani i Veprimit përbëhet nga 8 objektivat e mësipërme dhe përmban në total 201 nën-aktivitete
. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektivi. Vlerësimi i nivelit dhe statusit të zbatimit të nën-aktiviteteve të SND-s bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse. Ministria e Drejtësisë ka kryer vlerësimin e informacionit gjatë muajit tetor 2018. Bazuar në një vlerësim të përgjithshëm të raportimit për periudhën janar - shtator 2018, rezulton se niveli i zbatimit të masave të Planit të Veprimit është si më poshtë:
Progresi kundrejt secilit objektiv
[image: image2.png]Statusi

Statusi

Statusi

Statusi

Statusi

Statusi

Statusi

Statusi

i

i

i

i

i

i

i

i

Statusi i zbatimit té nén-aktiviteteve

= Té realizuara  WN& proces = Té parealizuara

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 1

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 2

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 3

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 4

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 5

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 6

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 7

zbatimit té nén-aktiviteteve
Objektivit 8




Statusi i realizimit të nën-aktiviteteve sipas Objektivave
[image: image3.png]Statusi i nén-aktiviteteve

Té realizuara
59

Té parealizuara
109

Né proces
33

= Térealizuara =N&proces = Té parealizuara




Deri më tani nga 201 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë janë realizuar 59 prej tyre, 33 janë ende në proces zbatimi dhe 109 nën-aktivitete të parealizuara (nga të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, të cilat nuk janë ngritur ende). Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit është në nivelin 29% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 17% për nën-aktivitetet në proces, 54% për nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
a. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI REFORMËN E SISTEMIT TË DREJTËSISË 
· Progresi në Legjislacion
Sistemi i drejtësisë në Shqipëri i është nënshtruar së fundmi një sërë reformash të thella, në funksion të përmbushjes së standarteve evropiane në këtë sistem. Përmes miratimit të Ligjit nr. 76/2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417/1998 "Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë", e ndryshuar, Shqipëria filloi zbatimin e reformës në drejtësi. Ndryshimet kushtetuese dhe paketa e ligjeve organike të miratuara në kuadrin e reformës së drejtësisë përmbajnë dispozita të përcaktuara qartë që garantojnë pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin, integritetin e sistemit gjyqësor, si dhe përmirësimin e mekanizmave llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit të saj. Për më tepër, një paketë prej 27 ligjesh është planifikuar të miratohet, duke mbuluar të gjitha aspektet e reformës gjyqësore. Deri më sot, Kuvendi ka miratuar 17 ligje, ndërkohë janë në proces edhe 10 projektligje të tjera, ku 4 prej tyre janë tërhequr nga procesi i miratimit.
 
Në muajin maj  2018, Kuvendi miratoi Ligjin nr.26/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ligji përcakton qartësisht:  a) parimet e përgjithshme të ndërmjetësimit;  b) mosmarrëveshjet ku mund të aplikohet ndërmjetësimi;  ç) organizimin dhe funksionimin e organeve të parashikuara nga ky ligj; d) të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesve”.

Gjithashtu, ligji përcakton edhe detyrat e Ministrit të Drejtësisë, i cili ushtron fuksionet  e mëposhtme: a) jep  licencën e ndërmjetësit; b) fillon procedimin disiplinor, sipas shkronjës “b”, të nenit 11/3, të këtij ligji, si dhe vendos në lidhje me masën disiplinore për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit; c) kontrollon, nëpërmjet strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, zbatimin e këtij ligji dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore, lidhur me veprimtarinë e ndërmjetësve; ç) miraton rregullat dhe procedurat për njohjen e titullit ndërmjetës të fituar në një shtet të huaj.”.
Në muajin korrik 2018 Kuvendi miratoi Ligjin nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen dhe garantimin e ushtrimit të profesionit të avokatit në Republikën e Shqipërisë, si një profesion i lirë, i pavarur, i vetërregulluar dhe i vetëdrejtuar në funksion të mbrojtjes së interesave individualë dhe kolektivë të subjekteve që ai përfaqëson.
· Organet e Qeversisjes së Sistemit të Drejtësisë 
Reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme në përcaktimet institucionale të gjyqësorit shqiptar. Institucionet ekzistuese janë modifikuar dhe institucione të reja janë krijuar nga amendamentet kushtetuese dhe ligjet specifike organike të lartpërmendura. 
Referuar kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë përsa i përket sistemit gjyqësor, informacioni është dhënë më sipër në pjesën e zhvillimeve ligjore të reformës në drejtësi. Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 96/2016, datë 06.10.2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve” nuk ushtron më kompetencën e kontrollit të veprimtarisë së prokurorive dhe gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, për hetimin e shkeljeve disiplinore dhe të dhënies së rekomandimeve për procedim disiplinor në rastin e prokurorëve dhe procedimin disiplinor në rastin e gjyqtarëve. Nga hyrja në fuqi e këtij ligji (22.11.2016), çdo ankesë apo informacion, që nga verifikimi paraprak rezulton se ka indicie të besueshme për shkelje të veprimtarisë nga ana e magjistratit, i përcillet për verifikim dhe ndjekje të mëtejshme të procedurave KLD-së apo/dhe Prokurorit të Përgjithshëm.
Institucionet e krijuara rishtazi dhe ato që parashikohen të ngrihen janë si në vijim:
· Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016
. 
· Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
· Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
· Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
· Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016
.
· Njësia e Posaҫme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016.
· Gjykata kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar – Ligji nr. 95/2016.
· Këshilli Gjyqësor – Ligji nr. 98/2016
.

· Institucionet Ri-vlerësuese – Ligji nr. 84/2016
.
· Zhvillimet kryesore mbi krijimin e institucioneve ri-vlerësuese 
Komisioni i Pavarur i Kualikimit është organ i ri kushtetues, me mandat 5-vjeçar, i krijuar me ndryshimet e reja të Kushtetutës, si pjesë e paketës për Reformën në Drejtësi, për krijimin e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe profesional të çliruar nga korrupsioni. Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 82/2017, datë 17.6.2017, miratoi në bllok listën me 12 komisionerë. Veprimtaria e Komisionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i ligjit është rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve (subjekteve të rivlerësimit) në Republikën e Shqipërisë.

Komisioni vlerëson çështjet e subjekteve të rivlerësimit në 4 trupa gjykuese me 3 anëtarë secila, bazuar në tre kritere: 

a) Vlerësimi i pasurisë;

b) Vlerësimi i figurës;

c) Vlerësimi i aftësive profesionale.

Këshilli i Ministrave, me Vendimet nr. 518, datë 20.09.2017 dhe nr. 497, datë 13.09.2017 ka kaluar në përgjegjësi administrimi/përdorim të përkohshëm godinat ku do të ushtrojnë veprimtarinë organet e rivlerësimit kalimtar. Gjithashtu Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 574, datë 09.10.2017 ka përcaktuar pagesën mujore shtesë për shkak të vështirësisë, për anëtarët e institucioneve të rivlerësimit.

Bazuar në Vendimet nr. 92/2017, 93/2017 dhe 94/2017, Kuvendi ka miratuar strukturën organizative, organikën dhe klasifikimin e pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (“KA”), Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (“KPK”) dhe Komisionerëve Publik (“KP”). 

Me Vendimin Nr.767 datë 20.12.2017 të Këshillit të Ministrave  “Për një ndryshim në Vendimin Nr.518 datë 20.09.2017 të Këshillit të Ministrave për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku  ushtron veprimtarinë Kontrolli  i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posacëm të Apelimit, institucioni  i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga Ligji Nr.84/2016”, Ministrisë së Drejtësisë i kaloi në përgjegjësi administrimi i gjithë kati ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit me qëllim  akomodimin e Kolegjit të Posacëm të Apelit.

Me VKM Nr.46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në Vendimet e Këshillit të Ministrave Nr.518 datë 20.09.2017 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posacëm të Apelimit, Institucioni  i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga Ligji Nr.84/2016, të ndryshuar, dhe Nr.497 datë 13.09.2017, “Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuar nga ligji Nr.84/2016, Komisioneri Publik është vendosur në një pjesë të katit të dytë ku ushtronte veprimtarinë KLSH-ja.

Ministria e Drejtësisë me fondet e buxhetit të vitit 2018 ka realizuar rikonstruksionin e plotë të të gjitha zyrave të katit të dytë për akomodimin e Kolegjit  të Apelit dhe Komisionerit Publik.

Përveç rikonstruksionit të plotë të zyrave, me fondet e buxhetit të vitit 2017, është realizuar mobilimi i të gjitha ambienteve, përfshirë pajisjet e teknologjisë së informacionit. Objekti ka përfunduar plotësisht dhe është vënë në shfrytëzim.

Kolegji  i Apelit dhe Komisioneri Publik ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këto ambiente që prej datës 25 maj 2018.
· Procesi i vlerësimit dhe ecuria e institucioneve ri-vlerësuese 
Procesi i vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Apelimit, Komisionerët publikë, në bashkëpunim me vëzhguesit ndërkombëtarë. 
Gjatë periudhës janar – 2 nëntor 2018,  Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka marrë 71 vendime, nga të cilat:

i) 30 vendime për konfirmimin në detyrë të 17 gjyqtarëve dhe 13 prokurorëve; 

ii) 26 vendime për shkarkimin nga detyra të 16 gjyqtarëve dhe 9 prokurorëve dhe një ndihmësi ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë/kandidat për magjistrat;

iii) 7 vendime për ndërprerjen e procesit për 4 gjyqtarë dhe 2 prokurorë, 1 këshilltar ligjor në Gjykatën Kushtetuese;

iv) 8 vendime për pushimin e procesit për 3 gjyqtarë, 1 prokuror dhe 4 ndihmësve ligjorë të Gjykatës së Lartë.  
Kolegji i Posaçëm i Apelimit vijon të zhvillojë veprimtarinë e tij në funksion të përmbushjes së kompetencave ligjore për garantimin e funksionimit të shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi. 
Pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për periudhën janar – 31 tetor 2018 janë regjistruar 27 (njëzeteshtatë) çështje të  juridiksionit të rivlerësimit, nga të cilat:

i) 9 (nëntë) çështje kanë përfunduar;  
ii) 18 (tetëmbëdhjetë) çështje janë në përgatitje për gjykim. 
Pranë KPA-së, deri më datë 31 tetor 2018, rezulton se janë regjistruar dhe paraqitur 105 denoncime nga publiku, të ardhura në rrugë zyrtare me postë, në rrugë elektronike, si dhe gjatë pritjes  me qytetarët e interesuar, nga të cilat:

· 54 denoncime janë përcjellë pranë KPK-së, pasi u përkasin subjekteve të rivlerësimit, të cilët aktualisht janë në proces shqyrtimi apo në pritje për t’u rivlerësuar pranë këtij institucioni.

· 5 denoncime janë dërguar pranë OMN-së, pasi çështja e subjektit të rivlerësimit, për të cilin është bërë denoncimi, ka përfunduar në KPK dhe është paraqitur në periudhën e afatit të ankimit prej 15 ditësh. 

· 3 denoncime janë dërguar pranë Komisionerit Publik, pasi çështja e subjektit të rivlerësimit, për të cilin është bërë denoncimi, ka përfunduar në KPK dhe është paraqitur në periudhën e afatit të ankimit prej 15 ditësh.

· 25 denoncime janë vënë në dispozicion të trupës gjykuese pranë Kolegjit, pasi çështjet e subjekteve të rivlerësimit të ankimuara janë në proces shqyrtimi pranë këtij Kolegji.

· 43 denoncime njëkohësisht janë dërguar nga vetë denoncuesit në të dyja institucionet, si pranë KPK-së, ashtu edhe pranë Kolegjit. ​

Të gjithë denoncuesit kanë marrë përgjigje në rrugë zyrtare lidhur me ankimet e përcjella pranë Kolegjit, si dhe janë informuar në momentin kur një kopje e materialit denoncues është përcjellë pranë institucioneve të tjera të rivlerësimit.
Institucioni i Komisionerëve Publikë, për periudhën janar - tetor 2018, është njoftuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) për 63 vendime. 
i) Për 14 vendime janë ankimuar (1 heqje dorë nga ankimi) 
ii) Për 46 vendime është vendosur mosankim. 
iii) 3 vendime janë në proces shqyrtimi pranë KPK-së.
Në regjistrin e denoncimeve të publikut, për periudhën janar - tetor 2018, janë regjistruar 44 denoncime.
Aktet nënligjore dhe normative të miratuara nga Mbledhja e Komisionerëve Publikë.

· Rregullorja “Për veprimtarinë e Institucionit të Komisionerëve Publikë”;

· Rregullore e brendshme administrative e Institucionit të Komisionerëve Publikë;

· Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Institucionin e Komisionerëve Publikë;

· Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Institucionin e Komisionerëve Publikë”;

· Rregullore për median.

Ministria e Drejtësisë ka lehtësuar procesin e rivlerësimit në tre drejtime kryesore:

· Duke siguruar infrastrukturën e nevojshme për organet e rivlerësimit;

· Duke siguruar mjetet financiare për organet e rivlerësimit;

· Duke bashkëpunuar me organet e vetingut mbi kërkesat për informacion të paraqitura në kuadër të procesit të rivlerësimit profesional të subjekteve të rivlerësimit që po kryhen nga këto organe.
II. METODOLOGJIA E MONITORIMIT
Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 166, dt. 5.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë,” pranë Ministrisë së Drejtësisë është ngritur Sektori i Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, pranë Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, e cila është struktura përgjegjëse për procesin monitorues dhe për hartimin e Raporteve të Monitorimit të Strategjive. 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe më pas vijon me hartimin e raportit të monitorimit. Ky raport mbulon periudhën nga 1 janar 2018 deri në 30 shtator 2018 dhe është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit të SND-së. Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë. 
Çdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo politike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektivi. Verifikimi i të dhënave të raportuara është kryer pjesërisht online, për ato masa të cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, për të siguruar saktësinë e tyre. Trajtimi statistikor është kryer nëpërmjet kodifikimit të përgjigjeve bazuar në raportimet e mbledhura. 
Pas hartimit të draft raportit, Ministria e Drejtësisë në mbështetje të procesit të monitorimit dërgon dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese, shoqërisë civile, si dhe publikon draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe një adrese elektronike për marrjen e komenteve. Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë kryen reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft-raportin e monitorimit. 
III. DISBURSIMI FINANCIAR
Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë është vlerësuar në 98,385,653 Euro. Në momentin e hartimit të planit të veprimit hendeku financiar është vlerësuar të jetë në masën 35% të totalit. Meqenëse hendeku financiar apo edhe kosto e përgjithshme e PV 2017-2021 nuk është rishikuar që prej aprovimit të Strategjisë, statistikat financiare të raportuara në vijim i referohen kostove të parashikuara në momentin e miratimit të planit të veprimit.

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë shpërndahen si më poshtë mbi llojet e shpenzimeve dhe viteve:
	Kategoria
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Totali
	% e totalit të përgjithshëm

	Kapitale
	6.666.978
	14.425.000
	9.836.000
	5.240.000
	3.619.922
	39.787.900
	40,44%

	Pagat 

	5.286.060
	5.346.060
	12.066.260
	12.106.260
	12.106.260
	46.910.900
	47,68%

	Trajnime
	885.000
	260.000
	310.000
	222.000
	195.000
	1.872.000
	1,90%

	Shpenz. tjera aktuale
	1.919.713
	707.285
	2.172.285
	2.590.285
	2.425.285
	9.814.853
	9,98%

	Totali i Përgjithshëm
	14,757,751
	20,738,345
	24,384,545
	20,158,545
	18,346,467
	98,385,653
	100.00%



[image: image4.emf] -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

2017 2018 2019 2020 2021

Buxheti

Kapitale

Pagat

Trajnime

Shpenz. tjera aktuale


Për të eleminuar efektin financiar (hendekun financiar), është krijuar një fond rezervë për vitet 2017-2020.
	Shuma
	në Euro

	Kostot totale për zbatimin e Strategjisë
	98,385,653

	Hendeku financiar para fondit rezervë
	92,285,653

	Hendeku financiar pas Fondit Rezervë
	34,822,967, specifikisht 35% të kostove totale


[image: image5.png]W = GELERF

Insert  Pagelajout  References

Times NewRom ~ 12~ A A”

Paste > :
¢ Fomt panter | (B 7 1~ e x,

Ciipboard Font

Page: 17 0f 74 | Words: 30.641 | B Halian (taly) |

Mailings

Intersectorial Justice strategy monitoring report

N
201 asBocenc asBbCec

13 mars [Compatibility Mode] - Microsoft Word

AaBbCc AaBbCel AaBbCel L AaBbi 4aBbCel 4aBbCel Aagbeede asgocde AA DB aasbeer

'N& kuadér t& monitorimit t& zbatimit t& aktiviteteve t& planit t& veprimit, institucioneve pérgjegjése
u éshté kérkuar té raportojné mbi masén e disbursimit financiar né bazé aktiviteti té kryer. Nga
analiza pér aktivitetet e raportuara rezulton se pér vitin 2017 jané alokuar né total rreth

627,068,069 Leké.

Ky kapitull do t& pérshkruajé progresin e arritur né kuadér té pérmbushies sé secilit objektiv té

i Thomsl TNoSpac Heading2 Heading3 Heading4 Headings Heading Heading7
styies
T e e
Kosto pér zbatimin e Strategjisé
/ 98.385.653 e
100.000.000
20.000.000
60.000.000
34.822.967
40.000.000
20.000000
o
Kostottotale pérzbaimin  Hendeku finandiar para Hendeku financiar pas
e Strategjisé fondit rezerve Fondit Rezervé

PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE

- x

)

# Find -

' AaBbCcDC N
- &, Replace
SubtieEm.. Emphasis | Change

" * Styles~ | R Select -

aiting
°
e





Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve të planit të veprimit, institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi masën e disbursimit financiar në bazë aktiviteti të kryer. Nga analiza për aktivitetet e raportuara rezulton se për 9 mujorin e parë të vitit 2018 janë alokuar në total rreth 713,217,776 Lekë
. 
IV. PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE
Ky kapitull përshkruan progresin e arritur në kuadër të përmbushjes së secilit objektiv të Strategjisë dhe pasqyron grafikisht statusin e zbatimit të Strategjisë për periudhën janar – shtator  2018
.
Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.
Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 1
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 1
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 1

	Të realizuara
	8
	19%

	Në proces
	1
	2%

	Të parealizuara
	33
	79%

	Totali
	42
	100%



[image: image6]

[image: image7]
Rezulton se nga 42 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 1 janë realizuar 8 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi, 33 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 19% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 2% nën-aktivitetet në proces, 79% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
Vlen të theksohet se MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e të gjitha organeve të reja (KLGJ, KLP, KED, ILD, dhe institucionet kundër Korrupsionit: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit).
Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.
Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 2
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 2
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 2

	Të realizuara
	8
	62%

	Në proces
	0
	0%

	Të parealizuara
	5
	38%

	Totali
	13
	100 %



[image: image8]   

[image: image9]
Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 2 janë realizuar 8 prej tyre dhe 5 nën-aktivitete janë të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 62% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara dhe 38% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.
 Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 3
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 3
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 3

	Të realizuara
	8
	62%

	Në proces
	2
	15%

	Të parealizuara
	3
	23%

	Totali
	13
	100 %



[image: image10]

[image: image11]
Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 3 janë realizuar 8 prej tyre, 2 është ende në proces zbatimi dhe 3 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 62% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 15% nën-aktivitetet në proces dhe 23% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.
Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 4
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 4
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 4

	Të realizuara
	15
	65%

	Në proces
	1
	4%

	Të parealizuara
	7
	31%

	Totali
	23
	100 %



[image: image12]
[image: image13.png]Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Té parealizuara
31%

Té realizuara
65%

Né proces
4%




Rezulton se nga 23 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 4 janë realizuar 15 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi dhe 7 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 65% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 4% nën-aktivitetet në proces dhe 31% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.
Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 5
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 5
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 5

	Të realizuara
	3
	10%

	Në proces
	9
	30%

	Të parealizuara
	18
	60%

	Totali
	30
	100 %



[image: image14]

[image: image15]
Rezulton se nga 30 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 5  janë realizuar 3 prej tyre, 9 janë ende në proces zbatimi dhe 18 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 10% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 30% nën-aktivitetet në proces dhe 60% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.
Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 6
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 6
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 6

	Të realizuara
	7
	42%

	Në proces
	5
	29%

	Të parealizuara
	5
	29%

	Totali
	17
	100%



[image: image16]

[image: image17]
Rezulton se nga 17 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 6  janë realizuar 7 prej tyre, 5 janë ende në proces zbatimi dhe 5 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 42% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 29% nën-aktivitetet në proces dhe 29% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.
Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 7
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 7
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 7

	Të realizuara
	6
	15%

	Në proces
	9
	22%

	Të parealizuara
	26
	63%

	Totali
	41
	100 %



[image: image18]

[image: image19]
Rezulton se nga 41 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 7  janë realizuar 6 prej tyre, 9 janë ende në proces zbatimi dhe 26 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 15% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 22% nën-aktivitetet në proces dhe 63% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.
Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.
Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 8
	Janar – Shtator 2018

	Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 8
	Numri i nën-aktiviteteve
	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 8

	Të realizuara
	4
	18%

	Në proces
	6
	27%

	Të parealizuara
	12
	55%

	Totali
	22
	100 %


[image: image20.png]IS

»

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 8

Té& realizuara NE& proces Té& parealizuara




[image: image21.png]Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Té& realizuara

T 18%

Té parealizuara Né proces
55% 27%




Rezulton se nga 22 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 8  janë realizuar 4 prej tyre, 6 janë ende në proces zbatimi dhe 12 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 18% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 27% nën-aktivitetet në proces dhe 55% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

        V. ARRITJET KRYESORE GJATË PERIUDHËS JANAR – SHTATOR 2018.
Arritjet kryesore më të rëndësishme për periudhën nëntëmujore, në zbatim të Planit të Veprimit 2017-2021, të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë janë si më poshtë vijon:
· Shkolla e Magjistraturës ka realizuar hartimin e kurrikulave, si dhe ka kryer trajnimet përkatëse që lidhen me përmbushjen e këtij objektivi. Pjesëmarrës në këto trainime kanë qenë gjyqtarë, prokurorë, inspektorë, kancelarë, nëpunës të administratës gjyqësore, avokatë nga Avokatura e Shtetit.
· Lidhur me përmirësimin e infrastrukurës ndërtimore në gjykata, gjatë kësaj periudhe ka përfunduar rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë, e cila garanton ambjentet e punës për stafin, si dhe zhvillimin e proceseve gjyqësore, shërbim cilësor e transparent për publikun në ambjent të posacëm për këtë qëllim, etj. Gjykata aktualisht po zhvillon aktivitetin e saj në godinën e rikonstruktuar.
· Ka përfunduar përmirësimi i sistemit të arkivës së gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave pasi në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, si dhe me vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundësuar rregjistrimin e emrit të domain-it: ashsgj.gov.al. 
· Në kuadër të përmirësimit të legjislacionit penal në përputhje me standardet evropiane, Shkolla e Magjistraturës  ka vijuar me trajnimet për prokurorë e gjyqtarë. Disa prej temave të trajtuara në këto trajnime janë: “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”; “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal” etj. 
· Me 14 Shtator është zhvilluar një aktivitet, ku nëpërmjet Shkollës së Magjistraturës, 1 gjyqtar ka marrë pjesë në trajnim në ERA.
· Shkolla e Magjistratures ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive. Në muajin korrik në DPPSH është organizuar një aktivitet për përgjimin taktik (IMCI CATCHER), ku kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe të prokurorisë Tiranë.
· Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë Prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve fokusuar kryesisht në kuptimin e ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. Opdat ka zhvilluar trajnime lidhur ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe ligjit për prokurorinë në kuadër të garantimit të asistencës ndaj viktimave; Pameca V ka organizuar trajnime lidhur me seancën paraprake; krimin kompjuterik; ligjin antimafia etj.

· Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP, mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe bazën materiale, kanë ofruar kurse profesionale të cilat janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga 236 të burgosur.
· Organikat e punës për të paraburgosurit dhe të dënuarit për periudhën janar - shtator 2018 kanë pasur një numër prej mesatarisht 652 personash të punësuar në muaj nga të cilët 154 të paraburgosur dhe 498 të dënuar.

· Shtetasit e burgosur në prag lirimi trajtohen me programe specifike për këtë kategori me qëllim reduktimin e recidivizmit. Stafi social në IEVP-të kryen trajnimin e kësaj kategorie në drejtim të përvetësimit të disa shprehive sociale, aftësive bazë për tu përballur me tregun e punës, forcimin e lidhjeve me të afërmit dhe komunitetin, si dhe referimin e rasteve pa përkrahje sociale pranë institucioneve përkatëse shtetërore. Për periudhën janar - shtator 2018 këto programe janë ofruar për rreth 200 të burgosur në muaj.

· Për periudhën janar-shtator 2018, stafi social në IEVP-të ka trajtuar me programin për ish përdoruesit e lëndëve narkotike rreth 302 të burgosur ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 64 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze  nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus. Ky program synon stabilizimin e gjendjes psiko-emocionale në kushtet e privimit nga liria dhe ka si objektiv afatgjatë rehabilitimin e tyre. 

· Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara mesatarisht në muaj për të dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 455. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën aktivitetet kulturore e sportive në muaj në institucion është 3700. Në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 200 tema sociale dhe recensione letrare në muaj, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2800 të burgosur në muaj.

· Sektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën janar-shtator 2018 janë përfshirë në këto trajnime 1.428 punonjës. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientetet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve. Për rishikimin e kurikulave është ngritur një grup ekspertësh nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të cilët janë asistuar nga ekspertë ndërkombëtarë të Këshillit të Europës.  

· Nëpërmjet procedurave të hapura të konkurimit janë përzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve në vend, si dhe është kryer përzgjedhja e stafit të niveleve të ndryshme, duke synuar forcimin e kapaciteteve profesionale të  stafit të burgjeve, rritjen e integritetit dhe përmirësimin e imazhit dhe shërbimeve për gjithë qytetaret. Drejtuesit e përzgjedhur janë trajnuar nga  Sektori i Trajnimeve në D.P.Burgjeve.
· Përsa i përket rritjes së kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit është realizuar trajnimi për 3 punonjës të këtij institucioni.

· Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format më të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministritë e linjës që do duhet ta plotësojnë atë.
· Në shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti i RIA-s”, me përfaqësues nga ministritë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri) si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim me njësitë hartuese të legjislacionit/politikave. 
· U rishikua manuali për përdorimin e rregjistrit elektronik të konsultimit publik. U hartua një model për hartimin e raporteve të konsultimit publik dhe u shpërnda në të gjithë rrjetin e koordinatorëve të konsultimit publik. Janë përgatitur raportet e para të konsultimit publik nga ministritë e linjës dhe po punohet për përgatitjen e raportit të konsoliduar prej 6 mujorit të parë të vitit 2018. Pas finalizimit të rrjetit të konsultimit publik, gjatë muajit qershor 2018 u organizuan dy seanca trajnimi për të gjithë koordinatorët mbi procesin e konsultimit dhe funksionimin e rregjistrit elektronik për konsultimin publik.
· Në shtator 2018, Asambleja e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve ka miratuar Kurrikulat dhe Programin e Trajnimit Fillestar për personat që duhet të licensohen si ndërmjetës, Rregulloren e Përgjithshme të Trajnimit Fillestar dhe Trajnimit Vazhdues; Rregulloren e përzgjedhjes së Trajnerëve, Regulloren mbi mënyrën e organizimit të Provimit mbi Liçensimin e Ndërmjetësve.

· Në  muajin maj 2018, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka filluar me takimet e shumta me Ente Publike dhe Jopublike, si dhe me fushata të ndryshme ndërgjegjësuese në Media, TV, web etj.
VI.      NEVOJA PËR RISHIKIM TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 
Institucionet kanë raportuar nevojën për rishikimin e Planit të Veprimit të SND-së, në mënyrë që aktivitetet e saj të konvertohen në përfitime konkrete, për targetin të cilit i drejtohen, si dhe të fokusohen në çështjet më të domosdoshme për të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë.

Kjo nevojë për rishikim lidhet kryesisht me faktorë si: 
· moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK si dhe Byroja Kombëtare e Hetimit.

· rishikimin e aktiviteteve dhe/apo treguesve të saj të zbatimit në mënyrë që të sigurohet një përputhshmëri më e mirë me realizimin e qëllimit; 

· ndryshimin e përgjegjësisë institucionale për zbatim dhe/apo institucioneve bashkëpunuese, pasi jo në pak raste vihet re që ka problematikë në përcaktimin e institucionit përgjegjës për realizimin e një aktiviteti; 

· ndryshimin dhe/apo buxhetimin aty ku mungon, të kostos financiare për çdo aktivitet; 

· realizimin e gjithërfshirjes së aktorëve të sistemit të drejtësisë në planifikimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit në përputhje me objektivat e Strategjisë por dhe në kuadër të fushës së përgjegjësisë të çdo institucioni. 
VII. KONKLUZIONE
Realizimi i reformës në drejtësi është një proces i vazhdueshëm ndërsektorial, ku vetë përcaktimi dhe matja e treguesve përfundimtar të suksesit është kompleks, sidomos në një kuadër ligjor dhe institucional në reformim të vazhdueshëm.

Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane mbetet misioni i kësaj strategjie.

Gjatë kryerjes së procesit të monitorimit janë evidentuar disa problematika që vlerësohen se kanë ndikuar në nivelin e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit. Ndër elementët më të rëndësishëm të cilët kanë ndikuar në realizimin e ulët të aktiviteteve të parashikuar në këtë Plan Veprimi janë si më poshtë:
· Moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si: Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Duke qenë se një pjesë e madhe e aktiviteteve (65 nën-aktivitete në total) në këtë plan veprimi, kishin si institucione përgjegjëse për zbatimin e tyre pikërisht organet e reja të sistemit të drejtësisë, moskrijimi i tyre ka ndikuar në performancën e ulët të realizimit të planit të veprimit për këtë periudhë dhe njëkohësisht dhe në zbatimin e ulët të objektivave të përcaktuara në këtë strategji. 
Gjatë kësaj periudhe, zbatimi dhe monitorimi, si dy procese të ndërlidhura që kanë orientuar Ministrinë e Drejtësisë drejt reflektimit dhe konkluzioneve, mund të përmendim ndër më kryesoret: 

· Nevojën për finalizimin e hartimit të Planit të Ri të Veprimit sa më parë. Ky proçes ka filluar tashmë dhe pritet të finalizohet brenda 4 mujorit të fundit të vitit 2018. 

· Hendeku financiar i Strategjisë mbetet ende problematik dhe prek direkt zbatueshmerinë e planit. Nevojitet prioritizimi i masave dhe mobilizimi i mekanizmave institucionalë për adresimin e hendekut financiar dhe gjetjes së burimeve financiare. Gjithashtu, ndërlidhja me PBA-në dhe parashikimi i mbulimit financiar nga Buxheti i Shtetit duhet të përmirësohet. Plani i ri i Veprimit duhet të adresojë këto mangësi, duke adresuar kështu dhe raportimin financiar. 

· Ka pasur përmirësim në kohën e raportimit dhe cilësinë e tij nga një pjesë e konsiderueshme e institucioneve kontribuese. Mbeten ende disa problematika lidhur me raportimin mbi disbursimin financiar nga një pjesë e institucioneve. Gjithashtu, nevojitet një bashkëpunim më i lartë i Dhomave për të kontribuar në implementimin e Planit të Veprimit, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë. 

VIII. SFIDAT
Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit, sfidat e rëndësishme për periudhat vijuese të monitorimit janë: 

· Sigurimi i një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent konsultimi gjatë fazave të raportimit, monitorimit dhe rishikimit të Planit të Veprimit me institucionet përgjegjëse dhe grupet e interesit. 

· Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional. 

· Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive sipas afateve të raportimit të parashikuara në Strategji. 

· Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit tek Drejtoritë e Financës, të institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë. 

· Ndërlidhja me procesin e planifikimit buxhetor vjetor dhe afatmesëm në mënyrë që të sigurohet mbulimi i nevojshëm financiar nga Buxheti i Shtetit për ato masa që parashikohen të zbatohen nëpërmjet Buxhetit të Shtetit. 
· Informimi periodik dhe rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në PV mbi rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur të Planit të Veprimit dhe raportimi mbi zbatimin e aktiviteteve të saj. 
ANEKS 1
Ligjet e miratuara nga paketa prej 27 ligjesh janë si më poshtë vijon:

1. Ligji nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”,  i ndryshuar;
2. Ligji nr. 36/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, date 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”;
3. Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë për të Mitur”; 
4. Ligji nr. 32/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10173, datë 22.10.2009 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, i ndryshuar;
5. Ligji nr. 69/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 04.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”;
6. Ligji nr. 70/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”;
7. Ligji nr.43/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa  në  ligjin nr. 157/2013 “Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit”;
8. Ligji nr. 44/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar;
9. Ligji nr. 42/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i  ndryshuar;
10. Ligji nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
11. Ligji nr. 40/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar;
12. Ligji nr. 39/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i  ndryshuar”;
13. Ligji nr. 41/2017 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”;
14. Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”;
15. Ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.
16. Ligji nr.26/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.
17. Ligji nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”.
Projektligjet të cilat janë ende në proces: 

1. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”; 
2. Projektligji “Për disa  ndryshime dhe  shtesa  në  ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar;
3. Projektligji “Për Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut në Republikën e Shqipërisë”;
4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar;
5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”;
6. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.
Projektligjet të cilat janë tërhequr:
1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, i ndryshuar;
2. Projektligji “Për Presidentin e Republikës së Shqipërisë”;
3. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”.
4. Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e juristit”.
ANEKS 2
Plani i Veprimit në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 

(Për periudhën janar - shtator 2018)
Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.
	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018
(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmërisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë

	Aktivitet 1.01
	Forcimi i statusit të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, përfshirë ndihmës-magjistratët/ këshilltarët ligjorë në përputhje me standardet evropiane që sigurojnë emërim dhe zhvillim të karrierës që janë të bazuara në meritë, janë objektive dhe transparente (duke përfshirë Gjykatën Kushtetuese). Ngritja e një sistemi të zhvillimit të karrierës për të gjithë profesionistët që janë pjesë e sistemit gjyqësor.

	1.01.b 
	Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj -Gjyqtarët e të gjitha gjykatave                                                                - Vënia në zbatim e ndryshimeve të  niveleve të pagave dhe pagesave etj - prokurorët                                                - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj  - ndihmës magjistratët.
	(KLGJ, KLP) KLD, ZABGJ
	570,117                 393,276                470,721
	454.674.490 lekë për 357 gjyqtarë;

33.690.836 lekë për 38 ndihmës magjistratë
	Në proces
	Nuk ka ndryshime në pagat e gjyqtarëve për vitin 2018; referuar ligjit pagat e reja hyjnë në fuqi në 1 janar 2019.

Për 9 Mujorin, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 357 gjyqtarë  (nr.fakt) është 454,674,490 lekë;. Kursi i kembimit sipas BSH date 10/10/2018 eshte  1 euro = 125,26 leke.  Pra 3,629,845 euro

Për të njëjtën periudhë, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 38 ndihmës magjistratë (nr.fakt) është 33,690,836 lekë;. Kursi i këmbimit sipas BSH datë 10/10/2018 është 1Euro= 125,26 lekë. Pra 268,967 euro.

	1.01.c 
	Analiza e nevojave për trajnim.
	SHM, KLGJ, KLP
	
	153.999 lekë
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).

Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.

	1.01.d
	Krijimi i kurrikulave/

trajnimeve pilote.
	SHM
	
	179.287 lekë
	E realizuar 
	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht:

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor  (19942.5 lekë);

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose  0.5 muaj në 6-mujor  (61542 lekë);

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë);

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);

f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).

Kosto totale për periudhën është 179.287,9  lekë.

	1.01.e
	Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
	SHM
	
	3.047.000 lekë
	E realizuar 
	Trajnimet që lidhen me këtë objektiv që janë realizuar në periudhën janar-shtator 2018, janë: 1. 15-16 janar 2018 “Caktimi i dënimit penal nga gjykata. • Kriteret e caktimit të dënimit me fokus në nenin 47 dhe vijues të Kodit Penal. Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata; • Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë, për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor; Personat me probleme të shëndetit mendor: mirëqenia mendore: kuptimi; promovimi i mirëqenies mendore; stresi dhe menaxhimi i tij; • Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj.”; 2. 22-23 janar 2018 “Roli i alternativave të dënimit me burgim dhe shërbimi i provës. • Risitë e Kodit Penal lidhur me alternativat e dënimit me burgim. Ligji "Për shërbimin e provës" dhe dispozitat procedurale penale; •
Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim; • Praktika gjyqësore; • Marrëdhëniet e shërbimit të provës dhe prokurorisë.”; 3. 5-6 shkurt 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 4. 12 shkurt 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.”; 5. 7-8 shkurt 2018 “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 6. 9 mars 2018 “Zbatueshmëria e parimit kushtetues së të drejtës për të mos u gjykuar dy herë (ne bis in idem) në këndvështrimin kushtetues, KEDNJ-së (neni 4 i Protokollit nr.7).”; 7. 15-16 mars 2018 “Lidership i ekipit drejtues.”; 8. 11-13 prill 2018 “Shkenca dhe ligji.”; 9. 27 prill 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.”; 10. 11-12 prill 2018 “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 11. 16-17 prill 2018 “Zbatimi i ligjit të BE-së nga gjykatat kombëtare”; 12. 30 prill 2018 Risitë e ligjit “Për tregtarët e shoqëritë tregtare”; 13. 14-15 maj 2018 “Dialogu gjyqesor dhe roli i vendimeve te Gjykatave Europiane ne planin e brendshem ( GJEDNJ dhe GJDBE)”; 14. 16-17 maj 2018 “Përqasja e legjislacionit shqiptar me të drejtën komunitare në fushën e prokurimeve publike.”; 15. 18 maj 2018 “Roli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor.”; 16. 21-22 maj 2018 “Kriteret për vlerësimin e efektivitetit të mjeteve ankimore në reflektim të jurisprudencës së GJEDNJ-së  dhe  vendimmarrjeve në çështjet kundër Shqipërisë.” 17. 24-25 maj 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 18. 1 qershor 2018 “Përqasja e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së në fushën e sigurimeve nga kompanitë e sigurimeve.”; 19. 31 maj – 1 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 20. 7-8 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 21. 8 qershor 2018 “Mbi rolin e kryetarëve të gjykatave.”; 22. 12-13 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 23. 20-21 qershor 2018 “Arsyetimi dhe gjykimi. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore si standard kushtetues”. 24. 25-26 qershor 2018 “Zbatimi i se drejtes europiane nga gjykatat kombetare”; 25. 27 qershor 2018 “Gjykata, prokuroria dhe media, tre aktorë mbështetës të sistemit të drejtësisë, të drejtave të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion”; 26. 28-29 qershor 2018 “Inteligjenca emocionale dhe procesi i vendimmarrjes.”; 27. 28 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magjistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion.”; 28. 29 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magjistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion”. 29. 9 Korrik 2018 “Standardet e GJEDNJ ne lidhje me azilin dhe migracionin e paligjshem”; 30. 10 Korrik “Standardet e GJEDNJ ne lidhje me azilin dhe migracionin e paligjshem”; 31. 11-12 Korrik “Risitë lidhur me aksesin në gjykimin kushtetues. Qasja e gjykatave dhe e subjekteve pjesëmarrëse (roli i gjykatës gjatë procesit, kur palët ngrenë probleme antikushtetutshmërie; vonesat gjatë gjykimit etj.). Kontrolli incidental kushtetues.”

Kosto totale për këto trajnime ka qenë 3.047.000 lekë.

	1.01.f
	Trajnimi i anëtarëve të këshillave.
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ.



	1.01.g
	Trajnimi i nëpunësve civile që janë pjesë e sistemit gjyqësor.
	SHM
	20,000
	
	E realizuar
	Shkolla e Magjistraturës ka realizuar një aktivitet trajnues me nëpunës së sistemit gjyqësor, konkretisht kancelarët: 1. 22-23 shkurt 2018 “Trajnim i kancelarëve mbi statistikat gjyqësore dhe menaxhimin e kohës gjyqësore.”.

Ky trajnim është mbështetur nga donatori.

	Aktivitet 1.02
	Vënia në zbatim e ndryshimeve të sistemit dhe ndryshimeve organizative me qëllim përmirësimin e funksionimit dhe të efiçencës në kuadër të ndryshimeve kushtetuese.  

	1.02.c
	Vënia në zbatim e ndryshimeve organizative, hartimi i sistemeve dhe procedurave - Hartimi i sistemeve dhe procedurave                                                                   Kosto e vënies në zbatim                                                Kosto stafi si pasojë e rritjes së pagës.
	GJK
	20,000                     16,537
	
	E parealizuar
	Kosto totale nga zbatimi i ndryshimeve organizative për vitin 2018, përllogaritet me 96,500 mijë lekë, ndërsa në ligjin për buxhetin e vitit 2018, janë miratuar vetëm 91,000 mijë lekë, me një diferencë prej -5,500 mijë lekë. Pra jo vetëm që nuk është bërë shtesë kostoje stafi, por përkundrazi  ka nje diferencë të pambuluar në buxhet.

Si konkluzion për vitin 2018, janë shtuar vetëm +8 punonjës, nga 18 punonjës sipas vendimit të Mbledhjes së Gjyqtarëve me një diferencë prej -10 punonjës.  Fondet për kostot shtesë për 62 punonjës, duke përfshirë edhe shtesën e miratuar prej +8 punonjësish  përllogariten me 96,500 mijë lekë nga  91,000 mijë lekë të miratuara me ligjin për buxhetin e vitit 2018. Pra jo vetëm që nuk ka shtesë, por evidentohet një diferencë prej  -5,500 mijë lekë.

	1.02.e re
	Kosto stafi për 9 këshilltarë shtesë.
	GJK
	60,000
	 
	E parealizuar
	Nuk është miratuar shtesa prej +9 këshilltarë me 60,000 mijë lekë kosto dhe shtesa tjetër, kosto stafi prej 20,000 mijë lekë.

	Aktiviteti 1.03
	Krijimi i një inspektorati të vetëm të pavarur përgjegjës për të hetuar shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe për të zhvilluar shërbime të tjera inspektimi në gjykata dhe prokurori në përputhje me standardet evropiane.

	1.03.b
	Ndërtesë dhe infrastrukturë e re për inspektoratin                                                        Mobilim i Inspektoratit                                                      Makina për Inspektoratin.                                             
	ILD


	750,000              
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.c
	Pajisje të IT për inspektoratin.
	(ILD) 
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.d
	Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë (menaxhimi i rasteve të inspektimit, ankesave dhe masave disiplinore.
	ILD
	150,000
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.d-e re
	Kosto korrente për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të cështjeve për Inspektoratin e Lartë.
	ILD
	
	 
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.e
	Rekrutimi i punëmarrësve. 
	ILD
	989,400
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.f
	Analiza e nevojave të trajnimit.
	ILD
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.g
	Krijimi i kurrikulave / trajnimeve pilot.
	ILD
	35,000
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.h
	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. 
	ILD
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	1.03.i
	Aksesi tek bazat ndërkombëtare të të dhënave /bibliotekave.

 
	ILD
	20,000
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	Aktivitet 1.04  
	Riorganizimi i hartës gjyqësore dhe prokuroriale, si dhe e autoriteteve të tjera hetimore dhe shpërndarja e gjykatave, në përputhje me ndarjen e re territoriale, numrin e popullsisë dhe bllokimi i çështjeve gjyqësore, me qëllim forcimin e rolit dhe funksionimit të gjykatave dhe për të  siguruar aksesin në  drejtësi.

	1.04.a
	Adaptimi i infrastrukturës në gjykata dhe prokurori me hartën e re gjyqësore duke mbyllur gjykata apo duke adaptuar të tjera.
	(KLGJ, KLP)                 ZABGJ, PP   
	125,000
	 
	E parealizuar
	Realizimi i kësaj mase, lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, neni 84, përcakton se miratimi i hartës së re gjyqësore është kompetencë e KLGJ; por ky organ nuk është krijuar ende.  

	1.04.b
	Organizimi i migrimit të çështjeve.
	(KLGJ, KLP)                                  KLD, PP   
	12,000
	
	E parealizuar
	Në kuadër të aktivitetit 1.04.a.

	Aktivitet 1.05  
	Zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të  gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira.  

	1.05.a
	Identifikimi i standardeve evropiane dhe ofrimi i një analize të boshllëqeve.
	MD, KLGJ, KM
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.

	1.05.b
	Vlerësimi i nevojave për trajnim.
	SHM, KLGJ
	
	153.999 lekë
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0. 75 muaj në 9-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800lekë).

Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.

	1.05.c
	Përpunimi i kurrikulave /trajnimit pilot. 
	SHM
	
	188.079 lekë
	E realizuar 
	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht:

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor  (19942.5 lekë);

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 9-mujor  (61542 lekë);

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);

f) 30% e 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).

Kosto totale për periudhën është 188.079,6 lekë.

	1.05.d
	Krijimi i një  kursi trajnimi fillestar dhe të  vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës 

(shih Objektivin 2, pika 2).
	SHM, KLGJ, KLP 
	
	
	E parealizuar 
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së dhe KLP-së.


	1.05.d+e
	Rekrutimi i trajnuesve / Krijimi i një  kursi trajnimi fillestar dhe të  vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës    (shih Objektivin 2, pika 2).
	SHM, KLGJ, KLP
	30,000
	451.000 lekë
	E realizuar 
	Lidhur me organizimin në gjykata dhe administratën gjyqësore janë zhvilluar aktivitetet trajnuese si më poshtë: 1. 25-26 janar 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; 2. 12 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 4. 13 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 5. 29-30 mars 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”. 6. 18-19 maj 2018 “Trajnimi i Menaxhimit të Kohës së Gjyqësorit për Gjyqtarët”; 7. 21-22 maj 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; 

Kosto totale për këto trajnime ka qenë 451.000 lekë.

	1.05.f
	Përgatitja e rregullave dhe akteve nënligjore.
	KLGJ, KLP
	
	
	E parealizuar 
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	Aktivitet 1.06 
	Rritja e funksionimit të  KLGJ dhe zgjerimi i objektit të  kompetencave të  tij, duke i bërë  gjykatat më të larta pjesë  të objektit të  saj dhe duke zgjeruar funksionet, p.sh. në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe  ndërkombëtare.

	1.06.c
	Rekrutimi i punonjësve me integritet të  lartë  profesional dhe etik                                                                 Shpenzime operacionale dhe për mobilim                           Pajisj TI për zyrat                                                                5 makina.
	KLGJ
	631,693                    
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	1.06.d
	Analiza e nevojave të  trajnimit. 
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	1.06.e
	Krijimi i kurrikulave/ trajnimit pilot.
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	1.06.f
	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. 
	KLGJ, KLP
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	1.06.g
	Aksesi në  bazat e të  dhënave / bibliotekat ndërkombëtare.
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	1.06.h
	Trajnimi i nëpunësve civil të sistemit gjyqësor.
	KLGJ
	10,000
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.

	Aktivitet 1.07   
	Krijimi i KLP dhe ngritja e kapaciteteve në bazë të standardeve moderne evropiane dhe zbatimi i ndryshimeve të fundit ligjore.    

	1.07.a
	Identifikimi i godinës, specifikimet e projektit dhe plani i zhvendosjes.
	KLP
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.

	1.07.c
	Rekrutimi i punonjësve me integritet të  lartë  profesional dhe etik                                                                  Shpenzime të tjera                                                       Makina (5)                                                               Softëare, pajisje TI.
	KLP
	528,571              
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.

	1.07.d
	Analiza e nevojave të  trajnimit. 
	KLP
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.

	1.07.e
	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. 
	KLP
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.

	1.07.f
	Aksesi në bazat e të  dhënave /bibliotekat ndërkombëtare.
	KLP
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të KLP-së.

	Aktivitet 1.08 
	Rritja e efiçencës së Gjykatës së Lartë dhe zvogëlimi i barrës së çështjeve sipas standardeve të njohura evropiane për efiçencën e gjykatave.

	1.08.c
	Akses në libraritë dixhitale ligjore.
	(KLGJ) GJL
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	1.08.d
	Trajnim i stafit administrativ.
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	Aktivitet 1.09
	Krijimi i një Këshilli të Emërimeve në gjyqësor me qëllim që të rishikojë CV-të e anëtarëve të institucioneve të drejtësisë që zgjidhen nga Parlamenti me qëllim reduktimin e ndikimit politik. 

	1.09.e
	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. 
	KED
	
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të KED.

	1.09.f
	Aksesi në bazat e të  dhënave dhe manualet ndërkombëtare. 
	KED
	20,000
	
	E parealizuar
	Për shkak të moskrijimit të KED.

	Aktivitet 1.10 
	Përmirësimi i sistemit të arkivës të gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave.

	1.10.c
	Përmirësime të IT.
	MD (KLGJ, për t`u konfirmuar)  AKSHI, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor.
	
	5.000 Lekë
	E realizuar
	Në janar të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor.

Në prill të vitit 2018, në bazë të Rregullores së Administrimit të Domaineve nën:  .al dhe nën domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al dhe .net.al e miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundësuar rregjistrimin e emrit të domain-it: ashsgj.gov.al.

Në prill të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar instalimin e qendërzuar të programit Symantec Endpoint Protection për 6 përdorues (nëpunës të ASHSGJ-së).

Në maj të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar hostimin e domainit dhe ëebsite-it ashsgj.gov.al (e cila është në ndërtimin) si dhe ofrimin e postës elektronike për punonjësit e ASHSGJ-së.

	1.10. e re
	Burime njerëzore për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave.
	MD (KLGJ, për t`u konfirmuar)
	
	 
	E parealizuar
	Për periudhën janar-shtator 2018, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor ka patur 4 (katër) punonjës shtesë për plotësimin e strukturës së institucionit: 3(tre) transferime të përhershme dhe 1 (një) emërim nga Departamenti i Administratës Publike, por nuk ka pasur 

staf shtesë për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave.


Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.

	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018

(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave

	Aktivitet 2.01
	Zbatimi  i një kuadri ligjor për një provim shteti për juristët, si një parakusht për profesionet ligjore (magjistratët, prokurorët,  avokatët, noterët,  përmbaruesit, avokatët e shtetit dhe nëpunësit civilë).  

	2.01.b
	Krijimi i strukturave të  nevojshme organizative. 
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

	2.01.e
	Krijimi i sistemit për provimin e shtetit për juristët.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

	2.01.f
	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

	Aktivitet 2.02 
	Thellimi dhe zgjerimi i objektit të  aktiviteteve trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, në lidhje me:                                                                          - Trajnimin fillestar të   kandidatë ve për gjyqtarë dhe prokurorë (specializim, profesionalizëm më i  thellë, dhe më shumë profesionalizëm dhe etikë)
 - Trajnimi i vazhdueshëm për gjyqtarët dhe prokurorët, përfshirë ligjin e BE-së
 - Trajnimi fillestar dhe i vazhdueshëm për kategoritë e ndryshme të punonjësve të gjykatës.
 - Programe trajnimi të detyrueshme për stafin e institucioneve që kryejnë funksione ndihmëse. 

	2.02.a
	Vlerësimi i nevojave për trajnim. 
	SHM
	
	153.999 lekë.
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800lekë).

Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.

	2.02.b
	Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare.
	SHM
	
	389.808 lekë
	E realizuar 
	Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara.  Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 30% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (134258.1 lekë);

b) 20% e pagës për përgjegjës finance dhe specialist finance, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor, (128550 lekë);

c) 10% e pagës për pergjegjësin e Formimit Profesional, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (17887.5 lekë);

d) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (19942.5 lekë);

e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);

f) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Vazhdues, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (26375.1 lekë);

g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0. 75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);

h) 10% e  2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues (21900 lekë).

Kosto totale për periudhën është 389.808,3 lekë.



	2.02.c
	Zhvillimi i kurrikulës së  përmirësuar dhe programeve trajnuese.
	SHM
	
	181.432 lekë
	E realizuar 
	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht:

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor  (13295 lekë);

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 9-mujor  (61542 lekë);

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);

f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).

Kosto totale për periudhën është 181.432,1 lekë.

	2.02.d
	Përmirësimi i metodave të  vlerësimit dhe certifikimit të  kualifikimeve profesionale gjatë  trajnimit fillestar dhe atij vazhdues.
	SHM
	
	104.677 lekë
	E realizuar 
	Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe çertifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara.  Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Fillestar, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (7125 lekë);

b) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (7125 lekë);

c) 10% e pagës për pergjegjësin e Formimit Profesional, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (13187.1 lekë);

d) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Fillestar, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (26374.5 lekë);

e) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Vazhdues, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (26374.5 lekë);

f) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (9971.1 lekë);

g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë).

Kosto totale për periudhën është 104.677,2 lekë.

	2.02.e
	Zbatimi i kurrikulave të  rishikuara dhe programeve të  trajnimit 
	SHM
	50,000
	3.374.250 lekë
	E realizuar 
	Zbatimi i kurrikulave të rishikuara është realizuar nga pedagogët e Shkollës në Programin e Formimit Fillestar dhe ka pasur një kosto prej 0 lekë. 
Gjithashtu me kandidatët për magjistrat janë zhvilluar edhe trajnime, si më poshtë vijon: 1. 10 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 2. 11 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 3. 15 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 4. 17 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 5. 18 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 6. 24 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”;

Kosto për këto trajnime ka qenë 0 lekë për shkak se janë realizuar nga donator.
Në Programin e Trajnimit Vazhdues janë realizuar një numër i madh aktivitetesh trajnuese me gjyqtarë dhe prokurorë, si më poshtë:
1. 10-11 janar 2018 “Përfundimi i marrëdhënieve të punës. •Risitë e Kodit të Punës dhe praktika gjyqësore. • Risitë e ligjit nr. 136/2015 në marrëdhënien juridike të punësimit për punëmarrësit e punëdhënësit, në mënyrën e shkaqet e zgjidhjes së kontratave të punës me ose pa afat të caktuar. Të drejtat që gëzojnë mbrojtje ligjore në rrugë gjyqësore. Risitë e ligjit nr. 136/2015 për parandalimin e diskriminimit në marrëdhëniet e punës..”; 2. 17-18 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risitë e Kodit të Procedurës Civile. • Urdhri i ekzekutimit; •
Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv; • Kundërshtimi i veprimeve përmbarimore; • Pezullimi i ekzekutimit të titujve ekzekutivë; • Standardet ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore shqiptare; • Pasojat nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm me fokus në nenet 319 të Kodit të Procedurës Civile. Kuptimi i nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile dhe rastet në të cilat vendimi mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm; Momenti i parashtrimit të kërkesës për dhënien me ekzekutim të përkohshëm; Kuptimi i nenit 319 të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me pasojat që vijnë nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm; Rregullimi i pasojave të ardhura nga dhënia e vendimit me ekzekutim të përkohshëm dhe zbatimi i drejtpërdrejtë i tij nga shërbimi përmbarimor.”; 3. 17-18 janar 2018 “Drejtësia Administrative. • Natyra e gjykimit administrativ dhe pushtetet e gjyqtarit administrativ; • Çështje të legjitimimit dhe kompetenca  e gjykatave administrative; • Llojet e padive në gjykimin administrativ. • Procesi i rregullt ligjor në gjykimin administrativ.”; 4. 22-23 janar 2018 “Drejtësia për të miturit dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të miturit. Komunikimi i rastet të drejtësisë për të mitur dhe hartimi i vendimeve / aktgjykimeve në rastet e drejtësisë për të mitur.”; 5. 12 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 6. 13 shkurt 2018 “Përgjegjësia Civile dhe Penale e organeve të shoqërisë tregtare në funksionin e tyre të brendshëm dhe të jashtëm. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.”; 7. 14-15 shkurt 2018 “Rregullat dhe standardet etike për gjyqtarët sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe ndryshimet e pritshme.”; 8. 16 shkurt 2018 “Gjykimi mbi ankim dhe vendimet që merr Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë.”; 9. 19 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 10. 21 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 11. 21-22 shkurt 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 12. 23 shkurt 2018 “Pezullimi dhe pushimi i gjykimit civil.”; 13. 26-27 shkurt 2018 “Etika e komunikimit dhe llojet e tij.”; 14. 27 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 15. 28 shkurt 2018 “Regjimi pasuror martesor dhe interferimi i ligjit 7501 “Për tokën” në regjimin pasuror martesor. Mbarimi i regjimit pasuror i bashkësisë ligjore. Krahasimi i likuidimit të regjimit pasuror të bashkësisë ligjore me gjykimin e posaçëm civil për pjesëtimin e pasurisë në bashkëpronës.”; 16. 28 shkurt 2018 “Parimet në dhënien e kompensimit në rastet e cenimit të lirisë së shprehjes.”; 17. 1-2 mars 2018 “Kontrata e Sipërmarrjes nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore.”; 18. 1-2 mars 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 19. 5-6 mars 2018 “Kontrata e dorëzanisë..”; 20. 7-8 mars 2018 “Çështjet me elemente të huaja në fushën civile.”; 21. 13 mars 2018 “Masat e përkohshme procedurale në gjykimin civil.”; 22. 15-16 mars 2018 “Trajtesa ligjore dhe praktike me efekt në aftësimin profesional në fushën e tatimeve.”; 23. 19-20 mars 2018 “Aktet diskrecionare të administratës publike.”; 24. 19-20 mars 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. •
Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm.”; 25. 21 mars 2018 “Marrëdhëniet gjyqtarë - prokurorë - avokat mbështetur në standardet e Këshillit të Evropës.”; 26. 23 mars 2018 “Vepra penale në fushën e falimentimit.”; 27. 26-27 mars 2018 “Analiza e provave dhe teoritë e të provuarit.”; 28. 30 mars 2018 “Liria e shprehjes në fokusin e miradministrimit të drejtësisë dhe kufijtë e ushtrimit të saj për profesionistët e drejtësisë.”; 29. 4 - 5 prill 2018 “Çështje të Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të: pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së  akteve administrative; anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.”; 30. 16 – 17 prill 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risitë e Kodit të Procedurës Civile”; 31. 18 – 19 prill 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike”; 32. 23 – 24 prill 2018 “Dëmi jashtëkontraktor që lidhet me dinjitetin dhe jetën private”; 33. 2 maj 2018 “Kufijtë e gjykimit në Gjykatën e Lartë dhe roli i Gjykatës së Lartë në praktikën gjyqësore”; 34. 9 – 10 maj 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë”; 35. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm”; 36. 21 – 22 maj 2018 “Raportet midis juridiksionit gjyqësor dhe administrativ’; 37. 28 – 29 maj 2018 “Mbrojtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 38. 4 – 5 qershor 2018 “Ekzekutimi i detyrueshëm i titullit ekzekutiv për çështjet administrative’; 39. 12 – 13 qershor 2018 “Zbatimi i masës dhe shmangies dhe dënimet për të miturit në përputhje me Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit”; 40. 13 – 14 qershor 2018 “Juridiksioni gjyqësor administrativ përballë juridiksionit gjyqësor civil dhe shmangia e mosmarrëveshjeve mes tyre”; 41. 14 qershor 2018 “Risitë e ligjit “Për falimentimin”.”; 42. 20 – 21 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor në Shqipëri”; 43. 27 – 28 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor në Shqipëri”; 

Kosto për këto trajnime ka qenë 3.374.250 lekë.

	2.02.g
	Gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë  marrin pjesë  në  trajnime në  ERA.
	SHM
	
	115.052 Lekë
	E realizuar
	Me 14 Shtator është zhvilluar një aktivitet, ku nëpërmjet  Shkollës së Magjistraturës, 1 gjyqtar ka marrë pjesë në trajnim në ERA.

Kosto e këtij aktiviteti është 115.052 Lekë.

	Aktivitet 2.03
	Transformimi gradual i Shkollës së Magjistraturës në një qendër burimore dhe pike takimi për të  drejtën e Bashkimit Evropian dhe të Drejtën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ndryshimi i vendndodhjes, përshtatja e godinës dhe blerja e pajisjeve. 

	2.03.a
	Identifikimi i nevojave për biblioteka/ baza të dhënash. 
	SHM
	
	64.933 lekë
	E realizuar 
	Identifikimi i nevojave për biblioteka/baza të dhënash është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara.  Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10% e pagës për specialistin e Biblotekës, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (7125 lekë);

b) 10% e pagës për përgjegjësin e Sektorit të Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (8943 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (9971.1 lekë);

d) 10% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (13187.1 lekë);

e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Sektorin e Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (11187 lekë);

f) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj në vit ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë).

Kosto totale për periudhën është 64.933,2 lekë.

	2.03.d
	Buxhete për libra dhe revista. 
	SHM
	5,000
	73.804 lekë
	E realizuar
	Abonimi në revistë/fletoren zyrtare, ka pasur një kosto prej 73.804 lekë.

	2.03.f
	Kosto për përshtatjen ambienteve.
	SHM
	
	
	E parealizuar
	Në periudhën janar-shtator 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet.

	2.03.e re
	Ndërtimi i ambienteve të reja për Shkollën e Magjistraturës, përfshirë mobilimin.
	SHM
	2,000,000
	 
	E parealizuar
	Në periudhën janar-shtator 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet.


Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.
	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018

(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.

	Aktivitet 3.01 
	Përmirësimi i legjislacionit me qëllim përmirësimin e efikasitetit të procedurave gjyqësore në veçanti nëpërmjet:
 -përmirësimit të  sistemit të njoftimeve;
- sigurimit të mjeteve që parandalojnë  shtyrjen e gjykimeve,
- futjes së procedurave të përshpejtuara
- kritereve të filtrimit
- kërkimit të arsyetimit në të njëjtën kohë  me vendimin e gjykatës / me shpalljen e vendimit.

	3.01.c
	Regjistrimi i Domain.
	Kuvendi
	
	 
	Për rishikim 
	Duhet të rishikohet institucioni përgjegjës për këtë aktivitet. 

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, portali elektronik kombëtar për kryerjen e njoftimeve krijohet dhe administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.

	3.01.f
	Analiza e nevojave të  trajnimit. 
	SHM
	
	153.999 lekë
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).

Kosto totale për periudhën janar-shtator 2018 është 153.999 lekë.

	3.01.g
	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.
	SHM
	
	583.000 lekë 
	E realizuar 
	Janë krijuar kurrikula për disa trajnime lidhur me këtë objektiv, dhe janë zhvilluar trajnimet si më poshtë: 1. 12 janar 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike. • Kuadri ligjor lidhur me njoftimet me fokus në nenet 133 - 142/a të Kodit të Procedurës Penale; • Njoftimi për herë të parë i të pandehurit të lirë; • Njoftimi i të pandehurit person juridik; • Njoftimi i personave të huaj që gëzojnë imunitet.”; 2. 19 janar 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal. •
Transkriptimi; • Pavlefshmëritë e akteve. Analizë e dispozitave procedurale penale me fokus në nenet 115-117; 122-130 të Kodit të Procedurës Penale).”; 3. 9 shkurt 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike.”; 4. 9 shkurt 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal.”; 5. 20-21 mars 2018 “Administrimi efikas i proceseve gjyqësore.”; 6. 28 – 29 maj 2018 “Mbrojtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 7. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm.”; 

 Kosto totale për këto trajnime ka qenë 583.000 lekë.

	3.01.h
	Fushata të ndërgjegjësimit.
	MD
	
	 
	E parealizuar
	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

	Aktivitet 3.02 
	Krijimi i një sistemi të  arsyeshëm dhe proporcional të tarifave gjyqësore për të siguruar financimin e shërbimeve të drejtësisë, si dhe garantimin e aksesit në gjykatë.

	3.02.a
	Rishikimi i draftit nën dritën e konsultimit.
	Kuvendi
	10,000
	 
	E realizuar
	Në fazën e draftimit të tij ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” i është nënshtruar një procesi të gjerë konsultimi me institucionet e fushës, ministritë e linjës dhe grupet e interesit etj. Për këtë qëllim janë zhvilluar tryeza konsultimi gjatë të cilave institucione të ndryshme, grupe interesi por edhe gjyqtarë kanë paraqitur komentet dhe opinionet e tyre. Për të analizuar çdo koment të paraqitur për këtë projektligj, u ngrit një grup i përbashkët pune me ekspertë të nivelit të lartë që kanë hartuar draftin, përfaqësues të misionit EURALIUS, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, përfaqësues të Ministrisë së Financave, të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor. Të gjitha kontributet e dhëna në tryeza dhe/ose të depozituara me shkrim pranë Kuvendit të Shqipërisë u morën në shqyrtim nga grupi i punës dhe u reflektuan në një pjesë të konsiderueshme të tyre me qëllim përgatitjen e një ligji sa më të konsoliduar që balacon të drejtën për akses në drejtësi me nevojën e reformimit të sistemit të tarifave gjyqësore në Republikën e Shqipërisë. 

	3.02.b
	Miratimi i draftit nga Parlamenti.
	Kuvendi
	
	 
	E realizuar 
	Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017 miratoi ligjin Nr.98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë". Disa nga risitë kryesore që ligji për tarifat gjyqësore sjell janë:

1) ligji parashikon kategorizimin e tarifave gjyqësore të përgjithshme për paraqitjen e kërkesë-padisë, gjykimin në apel, gjykimin në gjykatën e lartë dhe gjykimin në Gjykatë Kushtetuese. 

2)  Për herë të parë është parashikuar përfshirja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në caktimin e llojeve dhe masave të tarifave gjyqësore të përgjithshme, të tarifave gjyqësore shtesë, dhe të masave për llojet e tarifave gjyqësore të veçanta;

3) Organet kryesore në caktimin e nivelit të tarifave gjyqësore do të jenë të udhëhequra nga parimi i propocionalitetit, progresivitetit dhe do të bazohen në natyrën e çështjes. 

4) Caktimi i kufijve minimalë dhe maksimale brenda të cilave do të vepronin  tre organet përgjegjëse (MD, MF dhe KLGJ) në caktimin e masës së tarifave gjyqësore;

5) Risi kryesore e këtij ligji është përcaktimi i kufijve për tarifat gjyqësore të përgjithshme që do të paguhen gjatë gjykimit në apel dhe Gjykatën e Lartë. 

6) Nëpërmjet parashikimeve të nenit 9 të ligjit (rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifave gjyqësore), synohet që të garantohet respektimi i plotë i parimit të aksesit në drejtësi.

Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10656, datë 22.11.2017, ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin për tarifat gjyqësore. Kuvendi i Shqipërisë në seancën e plenare të datës 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.

Ligji 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018. 

	Aktivitet 3.03 
	Krijimi i një sistemi të drejtë dhe funksional të  ndihmës juridike falas për individët dhe grupet në nevojë. 

	3.03.e
	Miratimi i draftit nga parlamenti. 
	Kuvendi
	
	 
	E realizuar
	Kuvendi i Shqipërisë në seancën plenare të datës 14.12.2017, miratoi ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Ky ligj sjell risitë e mëposhtme:

a) Ristrukturimin e sistemit të ndihmës juridike nëpërmjet transferimit të shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike dytësore nga Komisioni Shtetëror për Ndihmë Juridike tek gjykatat kompetente të cilat operojnë më pranë vendbanimit të subjekteve kërkues. 

b) Përcaktimin e qartë të kritereve që duhet të përmbushin kërkuesit për përfitimin e ndihmës juridike parësore dhe dytësore.

c) Ngritjen dhe zbatimin e një skeme efikase të ndihmës juridike, e cila do të garantojë një akses të shpejtë, të drejtë dhe të rregullt në drejtësi. 

ç) Sigurimin e ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike, veçanërisht për kategoritë në nevojë në përputhje me standartet e përcaktuara në konventat e ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

d) Rregullimin ligjor të procedurave të ofrimit të ndihmës juridike nga Organizatat Jofitimprurëse. 

dh) Përfshirjen e Klinikave Ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë, si ofruese të shërbimeve të ndihmës juridike parësore.

e) Qartësimin e kompetencave dhe përgjegjësive të institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e skemës së shërbimeve të ndihmës juridike.                                        

ë) Përcaktimin e një procedure të detajuar të paraqitjes, shqyrtimit dhe ekzekutimit të kërkesave për përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore.

Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018.

	3.03.f
	Fushata e ndërgjegjësimit. 
	KLGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë
	
	 
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	3.03.g
	Analiza e nevojave të  trajnimit. 
	SHM (për  gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)
	
	 153.999 lekë
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).

Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.

	3.03.h
	Krijimi i kurrikulës / trajnimit pilot.
	SHM (për  gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)
	
	189.879 lekë 
	E realizuar 
	Ndihma juridike falas për individët dhe grupet në nevojë është pjesë e kurrikulës së trajnimit fillestar në lëndën “Menaxhimi i gjykatave dhe i çështjeve të saj dhe administrimi i prokurorisë”. Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht:

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor  (19942.5 lekë);

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor  (61542 lekë);

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);

d) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);

e) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).

Kosto totale për periudhën është 189.879,6 lekë.

	3.03.i
	Trajnimi i gjyqtarëve dhe stafit administrativ.
	SHM (për  gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)
	
	 
	Në proces
	Janë parashikuar të zhvillohen gjatë muajit nëntor tre aktivitete trajnuese për gjyqtarët për ndihmën juridike falas.

	3.03.neë
	Buxheti për ndihmën juridike.
	(KLGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë)   KSHNJ
	0
	25.410.000 Lekë

	E realizuar 
	Buxheti për vitin 2018 për periudhën janar-shtator 2018,  për Ndihmën Juridike ishte në total 25.410.000 Lekë. 
Nga ku 3.093.869 lekë buxheti për Paga Shpërblime dhe të tjera,  452.615 lekë kontribut të sig. shoqërore e shëndetsore  dhe 19.736.991 lekë buxheti për Mallra dhe Shërbime nga ku 19.224.680 lekë janë shpenzimet kundrejt avokatëve për dhënien e ndihmës juridike falas.

	Aktivitet 3.04 
	Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet gjykatës dhe medias dhe sigurimi i aksesit të  publikut tek informacioni në rastet e interesit publik.

	3.04.f
	Krijimi dhe projektimi i faqeve të  internetit, mirëmbajtja e faqeve të  internetit. 
	(KLGJ) KLD, AKSHI
	0
	
	Në proces
	Faqja e internetit të KLD mbetet funksionale dhe ofron të gjithë informacionin e nevojshëm për përdoruesin publik. 

Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	3.04.g
	Zbatimi i rregullave të reja për marrëdhëniet me median. 
	KLGJ ose institucioni përkatës me ligj
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.
	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018

(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

	Aktivitet 4.01
	Rritja e pavarësisë së brendshme dhe të jashtme të prokurorëve dhe prokurorisë (sipas standardeve evropiane) duke rishikuar kompetencat e hetimit dhe përfaqësimit të akuzës në gjykatë dhe duke promovuar kontrollin efektiv dhe ekuilibrin e këtyre kompetencave nga strukturat përgjegjëse.

	4.01.a
	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.
	MD, PP
	
	
	Në proces
	Në muajin shtator Prokuroria e Përgjithshme dhe projekti EURALIUS, pas identifikimit të nevojave për bashkëpunim, ranë dakort për të ngritur grupe të përbashkëta pune që synojnë marrjen e ekspertizës dhe experiencës ndërkombëtare në çështje që lidhen me bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar, hartimin e udhëzimeve të përgjithshme për normimin më të detajuar të marrëdhënieve ndërmjet prokurorit dhe drejtuesit apo çështje të ndryshme proceduriale, si dhe bashkëpunim për periudhën tranzitore deri në krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.   
Në këtë kuadër, grupet e punës kanë nisur punën për hartimin/përmirësimin e draftakteve në kuadër të këtij aktiviteti.  

	4.01.b
	Analiza e nevojave për trajnim.
	MD, PP
	
	
	E realizuar
	Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve fokusuar kryesisht në kuptimin e ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. 

Opdat ka zhvilluar trajnime lidhur ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe ligjit për prokurorinë në kuadër të garantimit të asistences ndaj viktimave;

Pameca V ka organizuar trajnime lidhur me seancën paraprake; krimin kompjuterik; ligjin antimafia etj.

Nga ana tjetër, në zbatim të ligjit 115/2016, prokurorët i drejtojnë drejtëperdrejtë nevojat për trajnim Shkollës së Magjistraturës.

Projekti EURALIUS ka parashikuar në planin e tij të punës korrik-dhjetor 2018, trajnime për prokurorët, që do të zhvillohen në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës.

	4.01.c
	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.
	MD, PP
	
	
	E parealizuar
	Për periudhën janar - shtator nuk ka zhvillime.

	4.01.d
	Fushata sensibilizuese
	MD, PP
	
	
	E parealizuar
	Për periudhën janar - shtator nuk ka zhvillime.

	Aktivitet 4.02
	Krijimi i një strukture të specializuar anti-korrupsion në nivel kombëtar, të  përbërë nga policia, prokuroria dhe gjykata.

	4.02.b
	Hartimi i një  strukture të  re organizative dhe kostot përkatëse                                                                          Manual                                                                       Rekrutimi i stafit                                                              Shpenzime operative (shpenzime për staf mbështetës).
	KLGJ, KLP, SPAK
	1,150,000     214,285
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	4.02.c
	Kontrollet e sigurisë  për gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore.
	KLGJ, KLP, SPAK
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	4.02.d
	Analiza e nevojave të  trajnimit.                                                            Sistemi elektronik funksional.
	SHM, KLGJ, KLP, SPAK
	1,000,000
	153.999 lekë
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1.5 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).

Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.

	4.02.f
	Trajnimi i anëtarëve të  SPAK dhe stafit administrativ.                                                        Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.
	SHM
	
	772.750 lekë
	E realizuar 
	Për shkak të moskostituimit të organeve të Prokurorisë së Posaçme, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete trajnuese për anti korrupsionin me gjyqtarë dhe prokurorë, konkretisht: 1. 12 janar 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.”; 2. 30-31 janar 2018 “Bashkëpunimi ndërinstitucional në procesin e hetimit dhe gjykimit të veprave penale. • Roli i Policisë Shkencore; • Bashkëpunimi i gjyqësorit dhe prokurorisë me Policinë Shkencore.”; 3. 28 mars 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.; 4. 16-17 maj 2018 “Veprat penale në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit.”; 5. 20 - 21 qershor 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.”; 3. 27- 28 qershor 2018 “Grupi i strukturuar kriminal,  si formë e veçantë bashkëpunimi.”.

Kosto totale për këto trajnime ka qenë 772.750 lekë.

	Aktivitet 4.03
	Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe zbatimi i tyre, për ta sjellë  atë në përputhje me standardet evropiane.

	4.03.c
	Rritja e ndërgjegjësimit të  publikut për amendamentet e Kodit të  Procedurës Penale.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

	4.03.d
	Analiza e nevojave të  trajnimit.
	SHM
	
	153.999 lekë
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).

Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.

	4.03.e
	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.
	SHM
	
	188.079 lekë
	E realizuar 
	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht:

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor  (19942.5 lekë);

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 9-mujor  (61542 lekë);

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);

f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).

Kosto totale për periudhën është 188.079,6 lekë.

	4.03.f
	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.
	SHM
	
	1.993.750 lekë
	E realizuar 
	Shkolla e Magjistraturës vijon të organizojë trajnime me këtë tematikë për shkak të interesit të lartë. Konkretisht: 1. 10-11 janar 2018 “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). • Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale..”; 2. 24-25 janar 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake; • Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance.  •
Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake; Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbesore te saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.”; 3. 29-30 janar 2018 “Padia civile në procesin penal. • Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; •Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 4. 19-20 shkurt 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.”; 5. 12-13 mars 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.”; 6. 28 mars 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 7. 12-13 prill 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake; • Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance.  •
Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake; Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbesore te saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.”; 8. 24 – 25 prill 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë.Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.”; 9. 3 – 4 maj 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë. Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.”; 10. 8 maj 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 11. 28 – 29 maj 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”; 12. 6 – 7 qershor 2018 “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale.”; 13. 13 – 14 qershor 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë”; 12. 18 – 19 qershor 2018 “Padia civile në procesin penal. Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 14. 25 qershor 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së”; 15. 28 – 29 qershor 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”.

Kosto totale për këto trajnime ka qenë 1.993.750 lekë.

	Aktivitet 4.04
	Përmirësimi i legjislacionit penal  në përputhje me standardet evropiane.

	4.04.b
	Përfundimi i amendimeve të kodit të procedurës penale dhe kodit penal.
	Kuvendi
	
	
	E realizuar 
	Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në datë 30.03.2017 ligjin nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe ligjin nr.36/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".   

Risitë e ndryshimeve ligjore të miratuar në Kodin e Procedurës Penale konsistojnë në:

a) Mbrojtjen më të mirë të viktimave në procesin penal;
a) Garantimin e instrumenteve procedurale dhe afate të arsyeshme për zhvillimin e veprimeve hetimore, në pajtim me kompleksitetin e çështjes; 

b) Zhvillimin e gjykimit në mënyrë të pandërprerë; 
c) Rritjen e autoritetit të gjykatës në disiplinimin dhe zhvillimin normal të gjykimit penal; 

d) Rregullimin dhe bërjen efektive të gjykimit të drejtpërdrejtë, rregullimi i procedurës së gjykimit të shkurtuar;
dh) Parashikimi i  dy insitutteve të reja të gjykimeve të posaçme që synon shkurtimin e shpenzimeve gjyqësore dhe uljen e ngarkesës në punë të gjykatave dhe prokurorive.
e) Parashikimin e mekanizmave të nevojshëm ligjorë që mundësojnë pjesëmarrjen e të pandehurit dhe/ose avokatit të tij mbrojtës në gjykim për të shmangur gjykimin në mungesë, si gjoba dhe zëvendësimi ex officio i avokatit nga gjykata; 

f) Përmirësimin e rregullimeve për njoftimin e palëve; 
h) Përmirësimin e rregullimeve në lidhje me ankimet, që do të përshpejtojnë gjykimin dhe ulin ngarkesën e gjykatës së apelit.

i) Reflektimi i ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore që lidhen me kompetencën lëndore të Prokurorisë së Posaçme dhe Gjykatës për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe rregullimin e marrëdhënieve mes Prokurorisë së Posaçme dhe prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm.
j) Rishikimi i dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet juridiksionale me jashtë.                                             
Ndryshimet e miratuara në Kodin Penal synojnë: 

1- Harmonizimi  me  ligjet e tjera që veprojnë në fushën e drejtësisë penale si dhe reflektimi i disa rregullime për dënimin e të miturve sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.

2- Përcaktime më të qarta në dispozitat që parashikojnë aplikimin e  dënimeve alternative  si  pezullimi të ekzekutimit të vendimit  të dënimit me burgim apo të lirimit para kohe me kusht.                                                                           

3- Rregullimin e institutit të parashkrimit të ndjekjes penale, duke pakësuar  mundësinë e autorëve të veprave penale më rrezikshmëri të theksuar shoqërore për t’u shmangur ndjekjes penale.

4-Saktësimi i kuptimit dhe përmbajtjes e disa  dispozitave  të Kodit Penal aktual për zbatimin më të drejtë në praktikën hetimore dhe gjyqësore.

	4.04.c
	Konsultimi për kodet.
	Kuvendi
	
	
	E realizuar 
	Procesi i hartimit dhe konsultimit të ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe ligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” ka respektuar parimet e gjithëpërfshirjes, transparencës dhe konsultimit të gjerë midis gjithë aktorëve në këtë proces.

Ndryshimet në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale gjatë fazës së konsultimit, iu nënshtruan diskutimit publik, me pjesëmarrje të gjerë, nga radhët e profesionistëve, përfaqësuesve të institucioneve, përfaqësues të gjykatave të të gjitha niveleve, prokurorë, avokatë, përfaqësues të botës akademike, përfaqësues të shoqërisë civile etj. Ligjet janë diskutuar edhe në tryeza publike të organizuara për këtë qëllim. Tryezat e konsultimit sollën një diskutim të gjerë e mjaft të dobishëm mbi ndryshimet e propozuara në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin Penal. Gjithashtu institucione si Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë, prokurorë dhe nga organizata  ndërkombëtarë OPDAT, si dhe organizata  të shoqërisë civile  kanë  dërguar  komente dhe sugjerime e tyre për përmbajtjen e ligjeve. Pas komenteve të ardhura u konstatua nevoja për të ripunuar draftin e përcjellë, për të reflektuar komentet e sugjerimet dhe njëkohësisht për ta harmonizuar atë me legjislacionin  në fuqi. Grupi i Punës gjatë ripunimit të tyre është asistuar nga ekspertë të misionit EURALIUS dhe OPDAT.

	4.04.d
	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për Kodin e ri Penal.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.

	4.04.f
	Analiza e nevojave për trajnim.                                           Ofrimi i komentarëve për kodin e ri.
	SHM, 

MD
	
	153.999 lekë
	E realizuar 
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht:

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1.5 muaj në 9-mujor, 1 muaj (28500 lekë);

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (4455 lekë);

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.75 muaj në 9-mujor  (9975 lekë);

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 3 muaj në 9-mujor (52749 lekë);

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (14520 lekë);

f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).

Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.

	4.04.g
	Vendosja e kurrikulave / trajnimit pilot.
	SHM
	
	188.079 lekë
	E realizuar 
	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht:

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1.5 muaj në 9-mujor  (19942.5 lekë);

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor  (61542 lekë);

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1.5 muaj në 9-mujor (26375.1 lekë);

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues);

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.75 muaj në 9-mujor (14520 lekë);

f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë).

Kosto totale për periudhën është  188.079,6 lekë.

	4.04.h
	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.
	SHM
	
	3.385.250 lekë
	E realizuar 
	Shkolla e Magjistraturës i kushton shumë rëndësi analizimit të legjislacionit shqiptar bazuar në standardet evropiane. Aktivitet trajnuese të realizuara për periudhën janë si më poshtë: 1. 8-9 janar 2018 “Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale.”; 2. 8-9 janar 2018 “Masat e sigurimit personal. • Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit; • Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim; • Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit; •
Seanca e vlerësimit për masën e sigurimit.”; 3. 18-19 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. • Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm; • Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe Luksemburgut në planin e përgjithshëm. Detyrat e vëna për Shqipërinë në veçanti. • Kontrolli gjyqësor mbi ekzekutimet; • Masat e sigurimit civil të padisë. Praktika gjyqësore dhe ajo unifikuese në lidhje me masat e sigurimit të padisë. Ankimi në rastin e rrëzimit të masës së sigurimit; • Aplikimi për rastet e procedurave përmbarimore për ekzekutimin e kontratave të kredive bankare; •
Veçimi i pjesës së debitorit bashkëpronar në fazën e ekzekutimit të detyrimeve dhe problemet e lindura në praktikën gjyqësore.”; 4. 22-23 janar 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. • Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit; • Zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut, duke bashkëpunuar me strukturat e shtetit të angazhuara në këtë fushë; • Bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Luftëtarët terroristë të huaj. Standardet ndërkombëtare lidhur me kriminalizimin e veprave penale të kryera prej tyre; Vështrim krahasues me legjislacionin penal shqiptar; Metodologjia hetimore dhe problemet e ndeshura në praktikë.”; 5. 1-2 shkurt 2018 “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.”; 6. 1-2 shkurt 2018 “Vepra penale e shpifjes.”; 7. 5-6 shkurt 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 8. 7-8 shkurt 2018 “Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit me fokus: • Trafikimin e qenieve njerëzore. Specifikat që paraqesin subjektet e veçanta. Teknikat e hetimit proaktiv, trajtimin e viktimave gjatë gjithë procedimit penal si dhe trafikimi i fëmijëve, duke u përqendruar te format e reja të këtij trafikimi.  Dallimi mes kësaj figure vepre penale dhe veprave të tjera të ngjashme me to, p.sh.: shfrytëzimi i fëmijëve për lypje etj.; • Trafikimin e armëve e municioneve luftarake; • Trafikimin e mjeteve motorike dhe veprave të artit e të kulturës; •
Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional mes institucioneve ligjzbatuese.”; 9. 12-13 shkurt 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike.• Metodat speciale të hetimit; •
 Veprimet simuluese; • Roli i punonjësit të infiltruar të policisë dhe Jurisprudenca e GJEDNJ-së; • Bashkëpunëtori i drejtësisë dhe dëshmitari me identitet të fshehur.”; 10. 14-15 shkurt 2018 “Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja. • Ekstradimi; • Arresti i përkohshëm; • Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga Autoriteti Gjyqësor i Huaj.”; 11. 19-20 shkurt 2018 “Krimi ndërkufitar dhe trafiqet e paligjshme • Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme;  • Rritja e standardeve të sigurisë së kufijve në parametrat e vendeve të BE-së. • Bashkëpunimi ndërkufitar dhe hetimet e përbashkëta si element kyç i luftës ndaj këtij fenomeni.”; 12. 26-27 shkurt 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; • Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; • Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare.”; 13. 5-6 mars 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 14. 7-8 mars 2018 “Gjykimi në mungesë.”; 15. 9 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 16. 15-16 mars 2018 “Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal.”; 17. 23 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 18. 26-27 mars 2018 “Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja.”; 19. 30 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 20. 4 – 5 prill 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare”; 21. 6 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 22. 13 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. 
Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 23. 20 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. 
Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 24. 26 – 27 prill 2018 “Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale.”; 25. 23 – 24 maj 2018 “Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.”; 26. 11 – 12 qershor 2018 “Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.”; 27. 30 – 31 maj 2018 “Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste.”; 28. 18 – 19 qershor 2018 “Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste.” 2 - 3 Korrik 2018 " Caktimi i dënimit penal nga gjykata. Kriteret e caktimit të dënimit me fokus në nenin 47 dhe vijues të Kodit Penal. Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata. Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë, për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor; Personat me probleme të shëndetit mendor: mirëqenia mendore: kuptimi; promovimi i mirëqenies mendore; stresi dhe menaxhimi i tij. Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj";

Kosto totale për këto trajnime ka qenë 3.385.250 lekë.

	Aktivitet 4.05.
	Forcimi i kapaciteteve të Prokurorisë së Përgjithshme që të realizojë në mënyrë sa më efektive procesin e dekriminalizimit siç përcaktohet në ligj.

	4.05.b
	Punësimi i 2 prokurorëve dhe i 2 nëpunësve civilë.
	PP
	59,649
	
	E realizuar
	Në vitin 2017 ligji për buxhetin nuk parashikoi shtesë të numrit të punonjësve për prokurorinë.

Megjithatë, që prej marsit 2016 brenda numrit të punonjësve është ngritur dhe funksionon sektori i verifikimit të integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.

	4.05.c
	Hartimi i kurrikulave dhe trajnim i stafit.
	PP
	
	
	E parealizuar
	Për periudhën janar - shtator nuk ka zhvillime.

	4.05.d
	Sigurimi i pajisjeve.
	PP
	
	
	E realizuar
	Punonjësve u janë siguruar pajisjet e nevojshme të zyrës. 

	Aktivitet 4.06
	Mbështetje për strategjinë e përgjithshme anti-korrupsion brenda Ministrisë dhe sistemit të drejtësisë për të arritur tek një nivel i performancës organizative në përputhje me standardet europiane.

	4.06.e re1
	Analiza e nevojave për trajnim.
	MD
	
	
	E realizuar
	Analiza e nevojave për trajnim është një proces që zhvillohet gjatë gjithë vitit. Është berë një analizë dhe parashikim për trajnimin e stafit të KKK-së dhe pikave të kontaktit/koordinatorëve kundër korrupsionit, për raportimin e SNKK.. Për këtë analizë është punuar së bashku  me ekspertet e Projektit Tëinning. Janë ndërtuar disa piketa të procesit të trajnimit, lidhur me kurikulen,  materialet trajnuese dhe skedulin e zhvillimit të trajnimeve. Është parashikuar të ketë një trajnim bazik të një mase të konsiderueshme të personave (75 përqind e FP të nominuar). Ky trajnim është parashikuar të zhvillohet për dy ditë. Është sugjeruar kryerja e trajnimit bazik dy herë në vit. Pas trajnimit të parë, është parashikuar gjithashtu të kryhet një raund vlerësimi (feedback) mbi përmbajtjen dhe përshtatjen e trajnimeve me nevojat e FP. Pas kësaj, mund të zhvillohen trajnime një ditore me tematika specifike. 

Kurset e trajnimit janë parashikuar të zhvillohen në vijim të vitit 2018. 

	4.06.e re3
	Trajnim i stafit.
	MD
	
	
	E realizuar
	Në 15 maj 2018 u zhvillua një trajnim një ditor me stafin antikorrupsion në MD, me tematike: “Kontrolli i brendshëm, vlerësimi i riskut dhe planet e integritetit”. Me pjesmarrje nga tre Drejtorite të cilat mbulojnë çështjet e antikorrupsionit, rreth 15 punonjës ndoqën trajnimin. Gjatë trajnimit u paraqitën modelet e tre linjave të mbrojtjes në organizatë dhe dallimet me tre grupet (ose linjat) të përfshira në menaxhimin efektiv të rrezikut. U paraqitën gjithashtu mënyrat e ndërtimit dhe çfarë përfshin portofoli i riskut dhe cikli i vlerësimit të riskut. U dhanë disa njohuri bazike mbi planet e integritetit.


Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.
	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018

(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne  për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

	Aktivitet 5.01
	Krijimi i një platforme të TI për funksionimin e sistemeve elektronike të gjyqësorit.

	5.01.a
	Krijimi i një  qendre të  përpunimit të të dhënave.
	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)
	
	
	Në proces
	Euralius: EURALIUS, përveç asistencës që i ka dhënë MD-së për mirëmbajtjen e sistemit aktual ICMIS, ka filluar punën gjithashtu për hartimin e specifikimeve teknike për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fillimisht do të fillohet me një projekt pilot, i cili do të përfshijë specifikimet e komponentëve kryesorë të softëareve.

MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.



	5.01.b
	Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET) (kosto operacionale).                                              Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET).
	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)
	100,000           
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	5.01.c
	Sigurimi i pajisjeve të TI për përdoruesit fundorë  (Just-net).
	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të aktivitetit  5.01.b.

	5.01.d
	Sigurimi i mirëmbajtjes së  qendrës së të dhënave.
	(Institucioni për t`u caktuar nga KM)

(AKSHI)
	100,000
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime. Ky aktivitet është në varësi të aktiviteteve 5.01.a, 5.01.b dhe 5.01.c.

	Aktivitet 5.02
	Përmirësimi i operacioneve të TI dhe shërbimeve  mbështetëse për sistemet elektronike në gjyqësor (Krijimi i operacioneve të centralizuara TI dhe qendrës mbështetëse (ITOSC) që mbulojnë  sistemet e TI të  gjykatave, KLGj, KLP, HIC, dhe Këshillit të Emërimeve).

	5.02.a
	Sigurimi i burimeve njerëzore.
	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) 

(AKSHI)
	67,676
	
	Në proces
	MD në muajin shkurt 2018 ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.

Për periudhën janar-mars 2018 janë zhvilluar dy takime të grupit të punës së ngritur dhe aktualisht VKM është në proces hartimi.

Projekt-drafti si propozim i fundit nga EURALIUS dhe JFA, i është dorëzuar Ministrisë së Drejtësisë në fund të muajit tetor 2018. Ky draft pas ri-shikimit të brendshem pritet të kalojë për konsultim brenda muajit nëntor 2018.



	5.02.b
	Sigurimi i mjedisit të  punës (zyrë, pajisje hardëare dhe softëare të TI për qendrën e kontrollit).
	(Institucioni për t`u caktuar nga KM)

(AKSHI) 
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	5.02.c
	Trajnimi fillestar i personelit për sistemet elektronike (hartimi i kurrikulave dhe trajnim)                                                     Trajnimi vazhdues i personelit për sistemet elektronike.
	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) 

(AKSHI)
	15,000
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	Aktivitet 5.03
	Vendosja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të gjykatave (ICMIS), në efiçencë të plotë.

	5.03.a
	Specifikimi dhe projektimi funksional.
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.


	5.03.b
	Prokurimi i ICMIS dhe instalimi.
	KLGJ
	1,250,000
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	5.03.d
	Migrimi i të dhënave nga sistemi aktual i menaxhimit të çështjeve te ICMIS.
	 KLGJ
	20,000
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	5.03.f
	Arritja e marrëveshjes së mirëmbajtjes për pajisjet e ICMIS (20% e vlerës së softëare).
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	Aktivitet 5.04
	Rritja e funksionalitetit të sistemit të menaxhimit të cështjeve të shërbimit të prokurorisë  (CAMS) dhe përshtatja e tij me ndryshimet organizative të institucionit.

	5.04.a
	Kryerja e përmirësimeve në  sistemin CAMS.
	PP
	100,000
	
	Në proces 
	Gjatë kësaj periudhe është bërë i mundur implementimi i modulit të përgjimeve, janë bërë përmirësime të akteve ligjore në formë elektronike, është përfunduar moduli i Prokurorisë së Përgjithshme dhe është në fazë testimi, si dhe moduli i Apeleve.

Aktualisht, po testohen modulet e fundit për përmbylljen e kontratës.

	5.04.b
	Trajnimi i stafit.
	PP
	10,000
	
	Në proces
	Pas testimit të të gjitha funksionaliteteve nga ana e grupit të punës, do të kryet një trajnim për stafin e IT-së mbi sistemin cams i programuar rreth 40 orë trajnim. Më pas stafi i IT-së do të trajnojë përdoruesit fundore që janë Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore në të gjitha prokuroritë. 

	Aktivitet 5.05
	Rritja e efiçencës së  procesimit të rasteve të  Ndihmës Juridike Reciproke (NJR).

	5.05.a+b
	Krijimi i sistemit të  menaxhimit të  çështjeve për procesimin e çështjeve MLA me MeD (në  vazhdim)./ Përfshirja e Prokurorisë së Përgjithshme në  sistemin e mësipërm të  menaxhimit të  çështjeve. Costo përfshin 80,000 euro të financuara nga projekti LURIS
	MD, PP
	100,000
	
	E parealizuar
	Për periudhën janar-shtator 2018 nuk ka zhvillime.

	5.05.c
	Rritja e stafit me 3-5 të punësuar në MD.
	MD
	36,000
	
	E parealizuar
	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.

	5.05.d
	Punësimi i stafit shtesë në PP.
	PP
	36,000
	
	E parealizuar
	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.

	5.05.e
	Sigurimi i pajisjeve (skanera, printera, dhe fotokopje) në MD dhe PP.
	MD, PP
	
	
	E parealizuar
	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.

	5.05.e re
	Përmirësimi i përvitshëm.
	MD, PP
	16,000
	
	E parealizuar
	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.

	Aktivitet 5.07
	Përmirësimi i informacionit statistikor të dhënë nga sistemet e menaxhimit të  cështjeve të  gjykatave (krijimi i një shërbimi të integruar statistikor si një zgjidhje e përkohshme deri sa ICMIS të bëhet funksional.).

	5.07.a
	Projektimi i nivelit të  lartë  dhe prova e konceptit.
	KLGJ
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	5.07.b
	Projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të  prodhimit
	(KLGJ) 
	100,000
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	Aktivitet 5.08
	Krijimi i sistemit elektronik të  publikimit të Qendrës së Publikimeve Zyrtare.

	5.08.a
	Përgatitja e një sistemi të integruar për publikimin e ligjeve të konsoliduara dhe akteve nënligjore të përmbledhjeve të legjislacionit sipas fushave.
	QPZ
	200,000
	13.280.000 lekë
	Në proces
	Lidhur kontrata nga AKSHI me operatorin ekonomik datë 14.6.2018 për krijimin e sistemit të QBZ-së. 

	5.08.b
	Popullimi i sistemit me aktet ekzistuese.
	QPZ
	
	
	Në proces
	Popullimi me akte i faqes ëeb është proces i përditshëm i botimit në Fletoren Zyrtare të akteve që sillen për botim. Menjëherë pas botimit të Fletores Zyrtare bëhet publikimi në kohë reale i akteve të ndara në faqen ëeb të QBZ-së. Gjithashtu bëhet publikimi i akteve të përditësuara dhe i përmbledhëseve të legjislacionit.

	5.08.c
	Publikimi i vendimeve gjyqësore.
	QPZ
	
	
	Në proces
	Në Fletoren Zyrtare botohen vendimet të Gjykatës Kushtetuese, vendime unifikuese të Gjykatës së Lartë si dhe vendime të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore për shpalljen të vdekur ose të zhdukur të personave. Gjithashtu publikohen në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare vendime të gjykatave për procedurat e falimentit.



	Aktivitet 5.09
	Rritja e efikasitetit të funksionimit të përmbaruesve  në përputhje me standardet moderne europiane.

	5.09.b
	Përmirësimi i ndërlidhjeve ndërmjet ALBIS dhe sistemeve të  tjera elektronike të gjyqësorit.
	MD, Përmbarimi 
	0
	
	Në proces
	Zgjidhja e re softëare është gati për t`u implentuar pasi është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 416 datë 04.07.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në Nr. 443. datë 16.06.2011 “Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit të administrimit të ndërveprimit për sigurinë e sistemit të menaxhimit elektronik ALBIS”.  Pritet që Ministria e Drejtësisë të nxjerrë një rregullore pune e cila do të saktësojë rolet që ka secili përdorues dhe nivelin e aksesit. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit ka regjistruar të gjithë përdoruesit e Shërbimit Përmbarimor Shtetëror dhe pritet njoftimi i kredencialeve të log-imit në sistem të tyre.

	Aktivitet 5.11
	Përmirësimi i funksionimit të sistemit të  vuajtjes së  dënimit duke siguruar sistemet e nevojshme të teknologjisë deri brenda vitit 2020.

	5.11.c
	Projektimi i bazave të  të  dhënave (sistemi i Cards) ndërmjet IEVPve dhe Drejtorisë  së  Përgjithshme të  Burgjeve.
	MD
	1,250,000
	
	E parealizuar
	Ky aktivitet duhet rishikuar pasi DPB ka në përdorim sistemin e kartelave të të denuarve (MISP). Sistemi CARDS nuk disponohet nga DPB.

	Aktivitet 5.12
	Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të PP dhe zyrave të prokurorive në qytete.

	5.12.0
	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja.
	PP
	
	
	Në proces
	Në vitin 2016, është analizuar nevoja për ndërtimin e tre godinave të reja ne prokuroritë Durrës, Tiranë e Vlorë. 

Këto investime (me vlerë 15 milion euro) synohet të bëhen me donatorë të huaj.

Gjatë periudhës raportuese, ka nisur procesi i diskutimeve për gjetjen e sheshit të ndërtimit.

Së fundi, ky projekt u përditësua në kuadër të rishikimit të paketës kombëtare të projekteve strategjike.

	Aktivitet 5.13
	Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të gjykatave (nëpërmjet ndërtimit të godinave të reja për gjykatat më poshtë):

	5.13.0
	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja.
	(KLGJ) ZABGJ
	
	
	E parealizuar
	Studime fizibiliteti për gjykatat nuk janë bërë, pasi kjo lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Ligji nr.115/2016 “ Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, neni 84, përcakton se miratimi i hartës së re gjyqësore është kompetencë e KLGJ; por ky organ nuk është krijuar ende.  

Përmbushja e këtij aktiviteti, përpara ndryshimeve të pritshme në riorganizimin e gjykatave, do të rezultonte joeficiente. Pas miratimit të hartës se re gjyqësore, saktësimit të numrit të gjykatave dhe specifikave që do kenë ato, veçanërisht  sa i takon  numrit të gjyqtarëve, do të kryhen studimet përkatëse dhe do të përcaktohet vlera e investimit sipas rastit.

	5.13.e re
	Përmirësimi i infrastrukurës ndërtimore në gjykata.
	(KLGJ) ZABGJ
	
	26.000.000 lekë

	E realizuar
	Rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë ka përfunduar. Godina e rikonstruktuar garanton ambjentet e punës për stafin si dhe zhvillimin e proceseve gjyqësore; përmirësimin e standardeve të tjera që lidhen me aksesueshmërinë e PAK, ofrimin e shërbimit cilësor e transparent për publikun në ambjent të posacëm për këtë qëllim, etj.  Vlera e plotë e investimit është rreth 106 milion lekë. Për vitin 2016 është likujduar një vlerë prej 32 milion lekë; ndërsa për vitin 2017 kjo vlerë është rreth 48 milion lekë. Për vitin 2018 është likujduar fondi  rreth 26 milion lekë. Gjatë muajit shtator përfundoi kolaudimi i punimeve dhe marrja në dorëzim e godinës. Gjykata aktualisht po zhvillon aktivitetin e saj në godinën e rikonstruktuar. 

	Aktivitet 5.14
	Ngritja e efektivitetit  të hetimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rritja e efektivitetit dhe decentralizimit të  përgjimeve

	5.14.c
	Hartimi i specifikimeve teknike për pajisjen e përgjimit                                                                    Blerja e pajisjeve të  nevojshme (një njësi qëndrore për SPAK)                                                                 Mirëmbajtja e pajisjes.
	PP
	1,500,000

100,000
	
	E realizuar 
	Raportimi për vitin 2017 jep detaje për kontratën e blerjes dhe koston. 

Ndërkohë gjatë kësaj periudhe, në kuadër të rishikimit të paktës kombëtare të projekteve strategjike, PP ka identifikuar nevojën për mbështetje për decentralizimin e përgjimeve.

	5.14.d
	Ndërtimi i kapaciteteve.
	PP
	
	
	E realizuar
	Janë organizuar 4 trajnime, ku pjesëmarrës kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme.

Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive.

Në muajin Korrik në DPPSH është organizuar një aktivitet për përgjimin taktik (IMCI CATCHER), ku kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe të prokurorisë Tiranë. (pa kosto)


Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.
	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018

(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

	Aktivitet 6.01
	Rritja e mundësisë  për punësimin e të burgosurve dhe ofrimin e programeve të edukimit / programeve të  aftësive jetësore sipas standardeve evropiane të raktikave më të mira.

	6.01.d
	Ofrimi i kurseve në  aftësitë  bazë  dhe ato teknike.
	MD, DPB
	10,000
	103.500 lekë

	E realizuar
	Në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe institucionet në varësi kanë bashkëpunuar me Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP. Në zbatim të kësaj marrëveshje, procesi i formimit profesional është zhvilluar mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe bazën materiale që disponojnë disa institucione, si dhe llojet e kurseve profesionale që ofrohen nga DRFP. Si rezultat, për periudhën Janar-Shtator 2018, kurset profesionale të ofruara janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga 236 të burgosur. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një projekt VKM e cila i është përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për procedurat në vijim, për shpërblimin e punës së të burgosurve. Projekt VKM-ja “Për nxitjen e punësimit dhe shpërblimin për punën e të dënuarve dhe të paraburgosurve” do të krijojë mundësi për lidhje produktive me tregun e punës dhe punëdhënësit, si dhe një shpërblim të drejtë për punën e kryer, për t’iu dhënë të burgosurve mundësi më të mira të zhvillimit të aftësive të tyre, të cilat përputhen me këtë treg. 

Projektet po implementohen në përputhje me objektivat e Ministrisë të Drejtësisë për forcimin e respektimit të të drejtave të njeriut në sistemin e burgjeve dhe forcimin e reformës për zhvillimin e politikave të arsimit e formimit profesional dhe punësimit për shtetasit me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve, duke i bashkërenduar ato me politikat kombëtare.

Organikat e punës për të paraburgosurit dhe të dënuarit për periudhën Janar-Shtator 2018 kanë pasur një numër prej mesatarisht 652 personash të punësuar në muaj nga të cilët 154 të paraburgosur dhe 498 të dënuar. 

	6.01.e
	Ofrimi i programeve edukuese kundër recidivizmit. 
	MD, DPB
	10,000
	103.500 lekë


	E realizuar
	Shtetasit e burgosur në prag lirimi trajtohen me programe specifike për këtë kategori me qëllim reduktimin e recidivizmit. Objektivat e programeve për të burgosurit në prag lirimi kanë të bëjnë me  aftësimin e të burgosurve për të përballuar me jetesën pas kryerjes së dënimit dhe shmangien apo reduktimin e recidivizmit. Stafi social në IEVP-të kryen trajnimin e kësaj kategorie në drejtim të përvetësimit të disa shprehive sociale, aftësive bazë për tu përballur me tregun e punës, forcimin e lidhjeve me të afërmit dhe komunitetin, si dhe referimin e rasteve pa përkrahje sociale pranë institucioneve përkatëse shtetërore. Për periudhën Janar-Shtator 2018 këto programe janë ofruar për rreth 200 shtetas të burgosur në muaj.

	6.01.f
	Ofrimi i programeve edukuese kundër përdorimit të drogave. 
	MD, DPB
	20,000
	103.500 lekë


	E realizuar
	Për periudhën Janar-Shtator 2018 stafi social në IEVP-të ka trajtuar me programin për ish përdoruesit e lëndëve narkotike rreth 302 të burgosur ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 64 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze  nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus. Ky program synon stabilizimin e gjendjes psiko-emocionale në kushtet e privimit nga liria dhe ka si objektiv afatgjatë rehabilitimin e tyre. Personave të trajtuar ju ofrohet asistencë nga një ekip multidisiplinar ku përfshihet kryesisht këshillim psikologjik dhe në raste të veçanta terapi medikamentoze me metadon sipas shkallës së abuzimit.

	6.01.g
	Ofrimi i programeve të  tjera edukative. 
	MD, DPB
	20,000
	103.500 lekë


	E realizuar
	Gjatë periudhës Janar-Shtator 2018 procesi mësimor formal u zhvillua në 8 institucione: IEVP Vlorë, Lezhë, Korçë, Rrogozhinë, Kavajë, Fushë-Krujë, Korçë dhe Peqin. Numri i personave të regjistruar për vitin akademik 2017-2018 në IEVP ishte 222 shtetas të privuar nga liria. Për vitin akademik 2018-2019 deri më tani janë regjistruar 137 shtetas të privuar nga liria.  Me qëllim rregullimin e mënyrës së realizimit të procesit arsimor  është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Ministrisë së Arsimit e Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Drejtësisë me nr. 526 prot., datë 17/01/2018. Kjo marrëveshje ka qëllim kryesor realizimin e të drejtës kushtetuese të të paraburgosurve dhe të dënuarve për kryerjen e arsimit me kohë të plotë ose me kohë të pjeshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara mesatarisht në muaj gjatë  periudhës janar - shtator 2018 me të dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 455. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën aktivitetet kulturore e sportive në muaj në institucion është 3700. Gjatë periudhës janar - shtator 2018 në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 200 tema sociale dhe recensione letrare në muaj, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2800 të burgosur në muaj.

	Aktivitet 6.02
	Reduktimi i mbipopullimit në burgje dhe paraburgim sipas standardeve evropiane.

	6.02.e re
	Blerja e 30 makinave ambulancë.
	MD, DPB
	1,350,000
	24.000.000 lekë
	Në proces
	Me fondet e buxhetit të shtetit janë blerë 4 automjete.

	Aktivitet 6.03
	Garantimi i mbrojtjes së të drejtave themelore të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor.

	6.03.b
	Ndërtimi i një ndërtese të re të përshtatshme për trajtimin e të  ndaluarve me probleme të  shëndetit mendor.
	MD
	4,000,000
	62.629.000 lekë
(Rikonstruksion në IEVP Lezhë) 
	Në proces
	Deri në përfundimin e procedurave për ndërtimin e një institucioni të veçantë për trajtimin e të sëmurëve mendor me masë mjekësore mjekim i detyruar, DPB ka planifikuar disa masa afatshkurtra me qëllim përmirësimin e situatës aktuale të trajtimit të kësaj kategorie në sistemin e burgjeve. Më vënien në funksion të burgut të ri në Shkodër dhe transferimin e të dënuarve të godinave 4,5 në IEVP Lezhë, po realizohet përshtatja e ambienteve të IEVP Lezhë në mjedise spitalore, në të cilën do të akomodohen shtetasit me masë mjekësore mjekim i detyruar.  Kapaciteti aktual i godinave nr. 4 dhe 5 të IEVP Lezhë është 280 vende. Pra, lirohen në Lezhë 280 vende, si rrjedhojë e transferimit të dy godinave, 4, 5 në Shkodër dhe sistemohen 270 shtetas me masë mjekësore mjekim i detyruar. 



	6.03.c
	Promovimi i bashkë punimit ndër-institucional për trajtimin e kësaj kategorie.
	MD
	
	
	Në proces
	Me urdhër nr.504, datë 15/01/2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve është miratuar një plan masash për zbatimin e rekomandimeve të CPT-së në kuadër të vizitës së tyre të kryer në Shkurt 2018.  Ndër masat e planifikuara është edhe forcimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për trajtimin e kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor.

	6.03.d
	Bashkëpunimi me OJF që ndajnë  praktikat e mira dhe të  suksesshme për trajtimin e kësaj kategorie në  përputhje me standardet evropiane. 
	MD, DPB
	
	
	E realizuar
	Gjatë periudhës Janar-Shtator 2018 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka vijuar bashkëpunimin me organizata jo fitimprurëse që zbatojnë projektet në sistemin e burgjeve. Një ndër fushat e bashkëpunimit ka qenë dhe përmirësimi i praktikave të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor në burgje. Këtu vlen për tu përmendur bashkëpunimi me Këshillin e Europës në drejtim të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor dhe risk për suicid.  Në funksion të këtij bashkëpunimi u ngrit një grup pune me përfaqësues të DPB dhe institucioneve të varësisë me qëllim hartimin e një manuali për trajtimin e kësaj kategorie. Në përbërje të grupit të punës kanë qënë psikologë dhe mjekë të sistemit të burgjeve të udhëhequr nga ekspertë të huaj të fushës, të përzgjedhur nga Këshilli i Europës.  Në kuadër të këtij bashkëpunimi në muajin Prill 2018 është organizuar një vizitë studimore në shërbimin e burgjeve në Irlandë për shkëmbimin e eksperiencave dhe implementimin e praktikave më të mira në sistemin tonë penitenciar në disa nivele. Gjatë kësaj vizite në fokus ishte edhe trajtimi i kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor. 

	Aktivitet 6.05
	Përmirësimi i nivelit të  burimeve njerëzore të alokuara për rehabilitimin e të burgosurve.  

	6.05.a
	Ndryshimi i skemës së pagave për stafin e ri mjeksor.
	MD
	
	 
	  E parealizuar
	Nga  DPB i është propozuar Ministrisë së Drejtësisë përmirësimi i skemës së pagave të punonjësve të shëndetësisë në sistemin e burgjeve sipas nivelit të pagave  në shërbimin civil. Duhet theksuar se pagat e ulëta të mjekëve në sistemin e burgjeve krijojnë edhe më shumë vështirësi për punësimin e tyre në institucionet penitenciare. Është e nevojshme rritja e kategorisë së pagës për stafin mjekësor në sistemin e burgjeve, duke marrë në konsideratë edhe vështirësitë e punës. Me shkresën nr. 10983/2 Prot., datë 16.01.2018 është përcjellë shqetësimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me pagat e mjekëve në sistemin e burgjeve. Në këtë shkresë është kërkuar ndërhyrja e Ministrisë së Shëndetësisë mbi klasifikimin e pagave të mjekëve në sistemin e burgjeve me atë të mjekëve të familjes në zonat shumë të thella malore për shëndetin publik.  

	6.05.c
	Programet e trajnimit për stafin e ri civil. 
	DPB
	
	177.000 lekë

	E realizuar
	Sektori i Trajnimeve ne DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën Janar-Shtator 2018 janë përfshirë në këto trajnime 1428 punonjës. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientetet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve. Janë në proces rishikimi kurrikulat e trajnimit. Për rishikimin e tyre është ngritur një grup ekspertësh nga D.P.Burgjeve të cilët  janë asistuar nga ekspertë ndërkombëtarë të Këshillit të Europës.  

	Aktivitet 6.06
	Forcimi dhe përmirësimi i shërbimit të provës sipas standardeve moderne evropiane.

	6.06.a
	Rritja e nr të të punësuarve dhe llojshmërisë së aftësive në shërbimin e provës.
	MD, Shërbimi i Provës
	
	 
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	6.06.b
	Zgjerimi i përdorimit të sistemit të monitorimit.
	MD, Shërbimi i Provës
	
	 
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	6.06.c
	Ndërtimi i zyrave të shërbimit të provës në Tiranë.
	MD, Shërbimi i Provës
	
	0
	E parealizuar
	Është lidhur kontrata për hartimin e projektit, i miratuar nga AZHT me nr.03/7 dt.03.04.2017. Është lidhur kontrata e sipërmarrjes nr.01/7 dt.13.06.2017. Është përpiluar projekt/vendimi nr.13 dt.02.02.2018 nga KRRT.
Aktualisht në territorin pronë e Shërbimit të Provës, Bashkia Tiranë ka ndërtuar rrugë për kalim makinash dhe këmbësorësh, gjë e cila e bën të pamundur realizimin e këtij projekti.

	Aktivitet 6.07
	Përmirësim i sigurisë fizike në burgje si dhe parandalim dhe mbikëqyrje e komunikimit nga të dënuarit. Gjithashtu, përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.

	6.07.b
	Prokurimi i punimeve, të mirave dhe shërbimeve për përmirësimin e sigurisë fizike të të dënuarve.
	DPB
	150,000
	33.000.000 lekë (IVSHB)

15.000.000 lekë IEVP Peqin

10.000.000 lekë
IEVP Burrel
	Në proces 
	Me fonde të buxhetit të shtetit kanë filluar procedurat e investimit për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në Institucioni i Veçantë Shëndetësor i Burgjeve (IVSHB), IEVP Lezhë, Peqin dhe Burrel.   Projekti i investimit përfshin: punime të përgjithshme ndërtimore, hidroizolim për eliminimin e lagështirës, ndërtimin e rrjeteve inxhinierike, rrjetin e furnizimit me ujë, sistemin e ngrohjes, rrjetin e furnizimit me energji, pajisjen me aparate hidrosanitare dhe instalimet hidrosanitare. Punimet pritet të përfundojnë brenda vitit 2018.  ​

	6.07.c
	Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve të mbikëqyrjes.
	DPB
	150,000
	
	Në proces
	Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve të vëzhgimit (mbikqyrjes) në IEVP “Jordan Misja”, Tiranë, në vlerën 5.000.000 lekë është në proces për t`u prokuruar në vazhdim. 

	6.07.d
	Përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.
	MD
	
	 
	E realizuar
	Nëpërmjet procedurave të hapura të konkurimit janë përzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve në vend, si dhe është kryer përzgjedhja e stafit të niveleve të ndryshme, duke synuar forcimin e kapaciteteve profesionale të  stafit të burgjeve, rritjen e integritetit dhe përmirësimin e imazhit dhe shërbimeve për gjithë qytetaret.  Drejtuesit e përzgjedhur janë trajnuar nga  Sektori i Trajnimeve në D.P.Burgjeve.

	Aktivitet 6.08
	Vendosja e MIS të centralizuar për DPB.

	6.08.b
	Lidhja e sistemit ekzistues me ICMIS dhe prodhimi i statistikave.
	DPB
	
	
	E parealizuar
	Që të realizohet ky projekt, sistemi ICMIS ka nevojë për upgrade.


Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018

(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

	Aktivitet 7.01 
	Rritja e kapaciteteve të Departamentit të Kodifikimit në MD duke komanduar gjyqtarë dhe prokurorë në departamentin e kodifikimit dhe duke shtuar ekspertizë të jashtme për projekt ligje të ndryshme.

	7.01.a
	Analizimi i situatës aktuale.
	MD
	
	
	Në proces
	Në muajin qershor 2018, Euralius V ka përgatitur një Raport Fillestar, në kuadër të analizimit të situatës aktuale, ku përfshihet dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit, me qëllim rritjen e kapaciteteve.

	7.01.b
	Identifikimi i nevojave për këshillim. 
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.


	7.01.c
	Mobilizimi i ekspertëve 
	MD
	161,420
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.


	Aktivitet 7.03 
	Forcimi i kapaciteteve të MD për t'u përgatitur për përshtatjen e legjislacionit kombëtar me acquis communautaire. 

	7.03.a
	Vlerësim/rekomandimi i nevojave për staf                Rishikimi i përshkrimeve të punës/specifikimeve të punonjësve.
	MD
	
	
	E realizuar
	Kjo masë është realizuar me miratimin e strukturës së  vitit 2017.

	7.03.c
	Rishikimi i burimeve njerëzore.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Edhe për këtë periudhë raportimi nuk ka ndryshim të burimeve njerëzore.  

	7.03.d
	Rishikim i kushteve të punës/vlerësim i nevojave për trajnim.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Sipas planifikimit të bërë nga Sektori i Burimeve Njerëzore në MD, pas marrjes së informacionit nga drejtoritë përkatëse është hartuar Plani i Trajnimit, i cili është dërguar pranë ASPA-s. Ky institucion dërgon në vazhdimësi temat e trajnimit në MD, në përputhje me kalendarin, i cili i përcillet drejtorive përkatëse dhe ndiqen në vijim nga nëpunësit. 
Edhe për këtë periudhë raportimi, nuk ka patur asnjë trajnim për punonjësit aktualë të kësaj strukture.

	7.03.f
	Ngritja e njësisë për përafrimin e legjislacionit.
	MD
	
	 
	E realizuar
	Kjo masë është realizuar me miratimin e strukturës së  vitit 2017.

	Aktivitet 7.04
	Rritja e ekspertizës së specializuar të Institutit të Mjekësisë Ligjore.

	7.04.a
	Identifikimi i standardeve evropiane dhe përgatitja e analizës së boshllëqeve përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnim.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.



	7.04.b
	MD vendos për planin e përmirësimit.
	MD
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka ndryshime për periudhën janar-shtator 2018.



	7.04.c
	Zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.
	MD (IML)
	30,000
	500.000  lekë
	E realizuar  
	IML ka realizuar me sukses ciklin e studimeve pas universitare të specializantëve të Mjekësisë Ligjore për periudhën shtator 2015- Shkurt 2018. 

	Aktivitet 7.05 
	Rritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit.

	7.05.a
	Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe financim.
	MD
	10,000
	 
	E realizuar
	Gjatë periudhës raportuese, është arritur rritja e profesionalizmit të stafit përmes pjesëmarrjes në trajnime, si më poshtë vijon:

11 Janar 2018 – Pjesëmarrje në aktivitetin me temë “Fillimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Publike” organizuar nga Ministria   e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. (1 punonjës)

19 Janar 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistrit të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca I, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës)

09 Shkurt 2018 - Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistrit të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca II, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës)

31 Maj – 01 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Konflikti i interesit” organizuar nga ASPA dhe ILDKPKI me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (1 punonjës)

05 – 06 Qershor 2018 - Pjesëmarrje në Ëorkshop me temë “Raporti periodik kombëtar mbi Konventën për të Drejtat e Fëmijëve”, organizuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe UNICEF. (1 punonjës)

07 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Transparenca dhe aksesi i informacionit si një mjet për të luftuar korrupsionin. Shkaqet e korrupsionit dhe mënyrat e shmangies së tij.” organizuar nga Kryeministria në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe me mbështetjen e Projektit të  Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (2 punonjës)

Numri total i punonjësve të trajnuar – 3 punonjës.


	7.05.b
	MD vendos për planin e përmirësimit / zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.
	 MD (KSHB)
	15,000
	
	E parealizuar
	Nuk ka ndryshime për periudhën janar-shtator 2018.

	Aktivitet 7.06 
	Projektimi dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimi financiar i MD dhe institucioneve të tjera (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës.

	7.06.a
	Raporti i  menaxhimit të konsulencës.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.b
	Raporti i  burimeve njerëzore dhe dokumenti i politikës. 
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.c
	Raporti i  strukturës organizative.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.d
	Raporti i  menaxhimit financiar.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.e
	Raporti i  planifikimit Lay out.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED 
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.f
	Raporti i  strukturave raportuese.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.g
	Raporti i  Marketingut.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.h
	Raporti i  kërkimit.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.06.i
	Raporti i  Monitorimit.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	Aktivitet 7.07 
	Lidhur me objektivin  6 do ofrohet mbështetje për të gjitha institucionet e reja dhe të ndryshuara me qëllim që të sigurohet zbatimi i sistemeve të reja të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimit financiar të MD (KLGJ, KLP,Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës.

	7.07.a-e
	Kosto e vënies në zbatim                                     struktura organizative e përcaktuar dhe dakordësuar (konsulence).
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	15,000              
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.07.b
	Përcaktimi i sistemeve të kontrollit financiar dhe zbatimi  duke përfshirë edhe linjat e raportimit dhe përgjegjësisë.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.07.c
	Politika e personelit e përcaktuar, e dakordësuar dhe e vënë në zbatim.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	 
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.07.d
	Sistemet e komunikimit të përcaktuara dhe teknika e planifikimit lay out e adoptuar.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	 
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.07.e
	Rregullat e delegimit të dakordësuara dhe të vëna në zbatim.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	
	 
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	7.07.f
	Burime njerëzore/staf i trajnuar, zëvendësime dhe vizita studimi.
	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED
	15,000              
	
	E parealizuar
	Në varësi të krijimit të KLGJ-së.



	Aktivitet 7.08 
	Ngritja e një sistemi për bërjen e vlerësimeve të ndikimt regullues të legjislacionit dhe lidhjes me politikat sektoriale.

	7.08.a
	Rishikimi i kërkesave ligjore për realizimin e vlerësimit të ndikimit rregullues.
	MD, Kryeministria
	
	
	E realizuar
	Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format më të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministritë e linjës që do duhet ta plotësojnë atë. Ndërkohë gjatë periudhës Shkurt-Mars 2018, Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë në Kryeministri, punoi për ndryshimet e VKM nr. 584, datë 28.08.2003 “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, ndryshime të cilat ndër të tjera, parashikonin në veçanti, detyrimin e kryerjen së procesit të vlerësimit të ndikimit për projektatet e propozuara nga ministritë e linjës. VKM-ja me ndryshime  u miratua në 11 prill 2018 (VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar. Për vitin 2018 – 2019, do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit vetëm projektligjet.

Gjithashtu në zbatim të VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, është miratuar Urdhri nr. 6 datë 21.05.2018 i Sekretarit të  Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e projektligjeve që do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit, për vitin 2018”, i cili përcakton 13 projektligje për t’iu nënshtruar procesit të vlerësimit të ndikimit për vitin 2018.

	7.08.b
	Forcimi i kapaciteteve të njësisë së hartimit të legjislacionit në institucione me qëllim që të bëjnë  vlerësimin e ndikimit rregullues. 
	MD, Kryeministria
	45,000
	
	Në proces
	Në kuadër të këtij aktiviteti, gjatë muajit shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti i RIA-s”, me përfaqësues nga ministritë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri) si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim me njësitë hartuese të legjislacionit/politikave. Në muajin shkurt 2018, Njësia e RIA-s në Kryeministri, zhvilloi një takim të parë me përfaqësuesit e caktuar nga çdo ministri për procesin e vlerësimit të ndikimit, me qëllimin prezantimin e përgjithshëm të metodologjisë së RIA-s dhe hapat për t’u ndjekur në vijim. Gjithashtu në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Kryeministrisë së Shqipërisë dhe Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, lidhur me shkëmbimin e përvojave për zbatimin e rregullimit më të mirë e të vlerësimit të ndikimit dhe për përmirësimin e praktikave të zhvillimit të politikave, është organizuar në muajin Janar 2018 takimi i parë koordinues mes përfaqësuesve nga Kryeministria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave. Ndërkohë në muajin maj 2018 në Prishtinë është zhvilluar Konferenca e përbashkët mes palëve (Shqipëri – Kosovë) ku në këtë konferencë kishte përfaqësues edhe nga Ministritë e Linjës respektive, të cilat janë ato që do të merren me hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit. Takime të tjera do vijojnë në kuadër të kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi, ku në planin e veprimit të saj, parashikohet edhe bashkëpunim ndërmjet Shkollave të Administratave Publike respektive për forcimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë që do merren me vlerësimin e ndikimit rregullues.

	7.08.c
	Identifikimi i nevojave për trajnime.
	MD, Kryeministria
	
	
	Në proces
	Kryeministria: Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s), pjesë e Departamentit Rregullator dhe të Përputhshmërisë në Kryeministri, me mbështetjen edhe të ekspertëve të SIGMA-s, ka identifikuar tashmë nevojën për trajnime të ndryshme mbi kryerjen e procesit të vlerësimit të ndikimit, ku kjo Njësi ka rolin thelbësor në shqyrtimin dhe miratimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit, të përcjella nga ministritë e linjës, së bashku me projektaktin dhe dokumentet e tjera shoqëruese sipas Rregullores së Këshillit të Ministrave. Njësia e RIA-s, në kuadër të trajnimeve për realizimin e procesit të RIA, ka aplikuar për TAIEX gjatë muajit mars 2018 dhe është në pritje të një përgjigje definitive mbi detajet e tij. Gjithashtu edhe gjatë takimeve të organizuara nga ReSPA në nivel rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor, për aktivitetet që ReSPA mbulon, është kërkuar suport për këtë proces.
Ministria e Drejtësisë: Për Ministrinë e Drejtësisë, kjo masë është realizuar pjesërisht, vetëm dy punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit janë trajnuar për të realizuar vlerësimin e ndikimit rregullues.
Aktualisht ka përfunduar vlerësimi i ndikimit rregullues për një nismë ligjvënëse e parashikuar në projektprogramin e projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim pranë Këshillit të Ministrave.

Megjithatë, për punonjësit e tjerë të Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit  nuk ka patur trajnime për procesin e vlerësimit të ndikimit rregullues.

	7.08.d
	Trainimi i hartuesve të ligjeve.
	MD, Kryeministria
	
	
	Në proces
	Në kuadër të trajnimeve të përfaqësuesve të secilës ministri, për zbatimin e procesit të vlerësimit të ndikimit në Shqipëri, u organizuan në muajin mars 2018, trajnimet e para me mbështetjen e SIGMA-s, për zbatimin e metodologjisë së vlerësimit të ndikimit (RIA) dhe shpjegime konkrete nëpërmjet rasteve studimore. Gjithashtu në muajin qershor 2018 po me mbështetjen e SIGMA-s, u organizuan trajnime të tjera me rrjetin e RIA-s, ku u trajtuan raportet e vlerësimit të ndikimit që secila ministri kishte filluar të plotësonte sipas udhëzimeve të metodologjisë së RIA-s. Trajnime të tjera parashikohen për gjysmën e dytë të vitit 2018.

	Aktivitet 7.09 
	Vendosja e një sistemi për analizën e akteve ligjore dhe projektakteve ligjore për  korrupsionin.

	7.09.a
	Hartimi i metodologjisë për analizimin për korrupsion të legjislacionit.
	MD, Kryeministria
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	7.09.b
	Forcimi i kapaciteteve të njësive të hartimit të legjislacionit për të bërë analizën e legjislacionit për korrupsionin.
	MD, Kryeministria
	45,000
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	7.09.c
	Identifikimi i nevojave për trajnime. 
	MD, Kryeministria
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	7.09.d
	Trajnimi i hartuesve të ligjeve.
	MD, Kryeministria
	
	
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	Aktivitet 7.10 
	Përmirësimi i sistemit të njoftimeve publike dhe konsultimit të legjislacionit.

	7.10.a
	Zbatimi i akteve nënligjore për të lehtësuar procedurat e konsultimit.
	MD, Kryeministria
	
	
	Në proces
	Kryeministria: Gjatë periudhës Janar – Mars 2018 janë zhvilluar disa takime ndërmjet KM dhe AKSHI për të analizuar situatën në lidhje me procesin e konsultimit publik. Në Mars 2018 është dërguar shkresa për ri emerimin e koordniatorëve të konsultimit publik në të gjithë Ministritë dhe është kërkuar të ngrihet rrjeti i konsultimit publik. 
Është ri-freskuar lista e koordinatorëve të konsultimit publik në të gjitha ministritë. Në maj është ringritur rrjeti i konsultimit publik.

Gjatë periudhës korrik-shtator është përgatitur paketa e akteve nënligjore për funksionimin e rrjetit të konsultimit publik (Urdhër Ministri për çdo ministri linje që pritet të miratohen për ngritjen dhe funksionimin e grupit të punës). Janë përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e grupit të punës në çdo ministri linje.
Ministria e Drejtësisë: DPKHL ka publikuar në faqen ëëë.konsultimipublik.gov.al, të gjitha aktet objekt të ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik. Mbetet e pritshme që ky  proces të ndiqet në vijimësi sa herë që ka projektakte qe duhet të konsultohen. 

	7.10.b
	Ngritja e bazës së të dhënave të palëve të interesuara.
	MD, Kryeministria
	250,000
	 
	Në proces
	Është kërkuar hartimi i planeve të konsultimit publik për secilën ministri. Janë mbledhur një pjesë e planeve të konsultimit të Ministrive të Linjës.

	7.10.c
	Hartimi i protokollit të manualit të punës për konsultimin e akteve.
	MD, Kryeministria
	
	
	Në proces
	U rishikua manuali për përdorimin e rregjistrit elektronik të konsultimit publik. U hartua një model për hartimin e raporteve të konsultimit publik dhe u shpërnda në të gjithë rrjetin e koordinatorëve të konsultimit publik. Janë përgatitur raportet e para të konsultimit publik nga ministritë e linjës dhe po punohet për përgatitjen e raportit të konsoliduar prej 6 mujorit të parë të vitit 2018.

	7.10.d
	Trainimi i stafit përgjegjës për konsultimin.
	MD, Kryeministria
	
	
	Në proces
	Pas finalizimit të rrjetit të konsultimit publik, gjatë muajit qershor 2018 u organizuan dy seanca trajnimi për të gjithë koordinatorët mbi procesin e konsultimit dhe funksionimin e rregjistrit elektronik për konsultimin publik.

	Aktivitet 7.11 
	Fuqizimi i Departamentit të Inspektimit të institucioneve të varësisë dhe professionet e lira. 

	7.11.a
	Punësimi i stafit shtesë.
	MD
	80,000
	
	E realizuar
	Zhvilluar konkursi nga DAP, ku janë rekrutuar  2 (dy) specialistë të rinjë.

	7.11.b
	Trajnimi i stafit të ri.
	MD
	
	
	Në proces
	Çdo nëpunës që do të rekrutohet pranë këtij sektori, në vendet vakante, do të kalojë trajnimin e detyrueshëm sipas legjislacionit në fuqi për shërbimin civil. Rekrutime për periudhën Janar-shtator nuk ka patur.


Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

	Aktiviteti
	Përshkrimi i Aktivitetit
	Institucioni përgjegjës
	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)
	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet
	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-shtator 2018

(E realizuar/në proces/parealizuar)
	Përshkrimi i arritjeve për periudhën

janar-shtator 2018

	Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

	Aktivitet 8.02 
	Përmirësimi i komunikimit TI ndërmjet avokatëve dhe gjykatave.                                                                                          

	8.02.a
	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.
	Dhoma Kombëtare e Avokatisë, KLGJ
	
	 
	E parealizuar 
	Projektligji “Për Noterinë” nuk është miratuar ende. 

	Aktivitet 8.03 
	Zbatimi i kuadrit ligjor për noterët përfshirë p.sh. organizimin e dhomës së noterëve, përgatitjen e kandidatëve për noterë duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Sigurimi i autonomisë së rritur të Dhomës së Noterëve. Rritja e profesionalizmit të noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.

	8.03.b
	Masat për përmirësimin e përgatitjes së kandidatëve për noterë.
	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë
	
	
	E parealizuar
	Krijimi i Bordit të disiplinës  për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit.

Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.

	Aktivitet 8.04 
	Forcimi i masave disiplinore ndaj noterëve në veçanti nëpërmjet forcimit the organeve disiplinore dhe nëpërmjet prezantimit të rregullave të qarta dhe të pandryshueshme kundër korrupsionit, përfshirë masat e rrepta procedurale (pezullim dhe heqje e licencës).

	8.04.a
	Zbatimi i masave për forcimin e strukturave disiplinore dhe transparencën e masave disiplinore kundër noterëve.
	Dhoma Kombëtare e Noterëve
	
	
	E parealizuar
	Krijimi i Bordit të disiplinës  për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit.

Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.

	8.04.b
	Zbatimi i dispozitave të reja për sigurimin profesional të noterëve.
	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD
	
	 
	Në proces
	Krijimi i Bordit të disiplinës  për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit.

Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.

	Aktivitet 8.05 
	Përgatitja e kandidatëve për noterë për profesionin nëpërmjet përmirësimit the trajnimit fillestar dhe t’ vazhdueshëm  për ta duke përfshirë edhe  e-justice.

	8.05.a
	Ngritja e një qendre trajnimi për noterët aktualë si the për kandidatët për noterë.
	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë
	
	 
	E parealizuar
	Krijimi i Bordit të disiplinës  për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit.

Trajnimet e noterëve për periudhën janar – qershor 2018 janë bërë kryesisht për barazinë gjinore si brenda dhe jashtë vendit në takime ndërkombëtare, si dhe për parandalimin e pastrimit të parave.

Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.

	8.05.b
	Ngritja e një bordi për marrjen e masave disiplinore.
	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë
	
	 
	E parealizuar
	Krijimi i Bordit të disiplinës  për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit.

Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.

	8.05.c
	Riorganizimi i testit të hyrjes në profesion.
	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD (sipas ligjit)
	
	 
	Në proces
	Projektligjet janë ende në shqyrtim në Komision.

Krijimi i Bordit të disiplinës  për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit.

	Aktivitet 8.06  
	Shtrirja dhe forcimi i shërbimeve të ofruara nga noterët, nëpërmjet dixhitalizimit të plotë të veprimtarisë së tyre.

	8.06.a
	Mirëmbajtja e sistemeve elektronike në dispozicion. 
	Dhoma Kombëtare e Noterëve
	
	 
	Në proces
	Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë.

Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë për këtë qëllim. 

Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj.  Janë marrë masa  për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën.

	8.06.b
	Zgjerimi i komunikimit elektronik ndërmjet noterëve dhe institucioneve shtetërore (p.sh regjistra).
	MD, Dhoma Kombëtare e Noterëve
	
	 
	Në proces
	Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë.

Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë për këtë qëllim. 

Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj.  Janë marrë masa  për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën.                                                              

	Aktivitet 8.07 
	Forcimi i kapaciteteve të shërbimit përmbarimor në këndvështrimin profesional, operacional dhe financiar. 

	8.07.a
	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.
	MD
	10,000
	 
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	8.07.b
	Vlerësimi i nevojave për trajnim. 
	MD
	10,000
	 
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	8.07.c
	Zhvillimi i një program trajnimi të përmirësuar.
	MD
	
	 
	E parealizuar
	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-shtator 2018.

	8.07.d
	Zbatimi i programit të ri të trajnimit.
	MD (DPP)
	
	
	Në proces
	Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, bazuar në nevojat e identifikuara ka planifikuar trajnime, sipas programit për t`u realizuar gjatë vitit 2018. 

	Aktivitet 8.08 
	Rritja e kapaciteteve të sistemit të përmbarimit privat.   

	8.08.a
	Ngritja e shkollës së përmbarueseve privatë.
	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat
	
	 Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim
	E parealizuar
	Realizimi i shkollës së përmbaruesve gjyqësorë privatë duhet të jetë në çdo rast e shoqëruar me një nismë legjislative. Do të jetë ligji ai që do të parashikojë mënyrën e themelimit, organizimit dhe detyrat e këtij institucioni, mënyrën e menaxhimit së bashku me aktet e tjera që rregullojnë programin përkatës akademik. Nisma legjislative do të duhet në çdo rast të shoqërohet me nisma të tjera formale dhe joformale për të parashikuar kurrikulën akademike me qëllim që kjo shkollë të luajë vërtet rol thelbësor në çështjen e formimit fillestar dhe kalimtar të përmbaruesve gjyqësorë privatë. 

	8.08.b
	Analiza dhe vlerësimi i nevojave të trajnimit. 
	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat
	
	 Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim
	E realizuar
	Dhoma Kombëtare ka evidentuar të gjitha nevojat për trajnim të përmbaruesve gjyqësorë, të cilat në terma të përgjithshëm lidhen me aktet legjislative të ndryshuara për ligjet të cilat krijojnë interpretim dhe konfuzitet për sa kohë nuk kanë parashikuar dispozita kalimtare. Trajnime duhen gjithashtu për të kuptuar rolin dhe rëndësinë e transparencës dhe publicitetit për zhvillimin e ankandeve përmbarimore, marrëdhëniet me palët kreditore dhe debitore si edhe rolin që përmbaruesit gjyqësorë duhet të luajnë në kuptim të iniciativës ligjvënëse, por edhe rolit të tyre aktiv gjatë këtij proces me qëllim mosdiktimin e kushteve të padrejta dhe joefektive në kuadrin ligjor që prek drejtpërdrejt përmbaruesin gjyqësorë dhe shërbimin përmbarimor.

	8.08.c
	Ofrimi i trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme për përmbaruesit.
	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat
	
	 Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim
	E parealizuar
	Ende e parealizuar pasi duhet të mirëpërcaktohet kuadri ligjor i shkollës së përmbarimit, shpeshtësia dhe kurrikula për çdo program.

	8.08.d
	Krijimi i një programi trajnimi të përbashkët për përmbarimin privat dhe publik.
	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat, MD 
	
	Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim 
	E parealizuar
	Është i nevojshëm adaptimi i mekanizmave të krijimit të bashkëpunimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve me shërbimin shtetëror. Mekanizmat duhet të jenë objekt i diskutimeve specifike për të nënvizuar rolin dhe rëndësinë e këtij bashkëpunimi.

	8.08.e
	Hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbarimit për të siguruar dosjet kur përmbaruesi humbet licencën, vdes ose tërhiqet  - hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbarimit. 
	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat
	
	Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim  
	E parealizuar
	Nuk vlerësohet se ka një nevojë praktike të ngutshme në lidhje me këtë çështje dhe se përbën një prioritet legjislativ që ndikon pozitivisht në strategjinë e zhvillimit të sistemit përmbarimor. Është pozitive, por jothelbësore.

	Aktivitet 8.09 
	Forcimi i rolit të ndërmjetësve dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për zbatimin e ndërmjetësimit në procese civile, penale dhe administrative.

	8.09.e
	Miratimi i projektit nga Parlamenti.
	Kuvendi
	
	 
	E realizuar 
	Në datën 17.05.2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 26/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”. Risitë e sjella nga ky ligj konsistojnë në: 

1. Harmonizimi i ligjit aktual të ndërmjetësimit me ndryshimet e miratuara në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurës Penale, me Direktivën e BE-së për ndërmjetësimin, si dhe me Rekomandimet e Këshillit të Europës për ndërmjetësimin në fusha të veçanta;

2. Shtimi i disa fushave të tjera ku mund të ushtrohet ndërmjetësimi: si pronësia intelektuale, të drejtat e konsumatorëve, si dhe mosmarrëveshjet midis organeve të administratës publike dhe subjekteve privatë; çështjet penale për të miturit.

3. Fuqizimi i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, nëpërmjet rritjes së numrit të anëtarëve të saj; parashikimit të kompetencave të organeve drejtuese të Dhomës; rritjes së rolit të Dhomës në trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm të ndërmjetësve.

4. Përcaktimi i Ministrit të Drejtësisë si institucioni përgjegjës për licencimin e ndërmjetësve; 

5. Forcimi i kritereve të licencimit të ndërmjetësve; 

6. Rritje e rolit kontrollues dhe mbikëqyrës së Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me licencimin dhe procedimin disiplinor të ndërmjetësve.

7. Saktësimi i procedurës disiplinore dhe përcaktimi i masave dissiplinore për cdo shkelje. 

	8.09.f
	Zbatimi i rregullave të reja të kuadrit ligjor për ndërmjetësit. 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	
	 
	E realizuar
	Ngritja e Grupit të Punës për ndryshimet ligjore dhe takimet në Komisionin Ligjor të Parlamentit. Më datë 17 Qershor 2018  - dekretimi i Ligjit të ri.
Në shtator 2018, Asambleja e Dhomës Kombëtare e Ndërmjetesve ka miratuar:

· Kurrikulat dhe Programin e Trajnimit Fillestar për personat që duhet të licensohen si ndërmjetës;
· Kurrikulat dhe Programin e Trajnimit Vazhdues  për ndërmjetës që ushtrojnë profesionin e Ndërmjetësit;
· Rregulloren e Përgjithshme të Trajnimit Fillestar dhe Trajnimit Vazhdues;
· Rregulloren e përzgjedhjes së Trajnerëve;
· Regulloren mbi mënyrën e organizimit të Provimit mbi Liçensimin e Ndërmjetësve.

	8.09.g
	Përgatitja e broshurave informuese. 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	
	 
	 Në proces
	Janë dizenjuar dhe bërë gati i gjithë informacioni për broshurat, me ndryshimet e reja ligjore.

	8.09.h
	Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit.
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	
	 
	E realizuar
	Që në muajin maj 2018, momenti kur u miratua në Komision Ligjeve, në Kuvend, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka filluar me takimet e shumta me Ente Publike dhe Jopublike, si dhe fushata të ndryshme ndërgjegjësuese në Media, TV , ëeb etj.


[image: image22.png]



� Nën-aktiviteti 3.01.c “Regjistrimi i Domain” me institucion përgjegjës Kuvendin, të parashikuar në PV të SND-së, nuk është përfshirë në numërim/analizë pasi ky nën-aktivitet nuk i përgjigjet nevojave të institucionit dhe për këtë arsye duhet të rishikohet “institucioni përgjegjës”.  


� Më tepër informacion mbi paketën e 27 ligjeve është pasqyruar në aneksin 1 të këtij raporti. 


� � HYPERLINK "http://www.gjykataelarte.gov.al/ëeb/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeverisjes_se_sistemit_te_drejtesise_1726.pdf" �http://www.gjykataelarte.gov.al/ëeb/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeverisjes_se_sistemit_te_drejtesise_1726.pdf� 


� � HYPERLINK "https://www.parlament.al/ëp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf" �https://www.parlament.al/ëp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf� 


� � HYPERLINK "http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf" �http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf� 


� � HYPERLINK "http:/www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf" �http:/www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf� 


� Buxheti i cili është i njëjtë për disa nga nën-aktivitetet e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe për një pjesë të nën-aktiviteteve të Shkollës së 


   Magjistraturës është përllogaritur vetëm një herë në koston totale të SND-së, pasi është i njëjti zë, i cili përsëritet në disa nën-aktivitete.


� Plani i Veprimit dhe progresi për secilin objektiv është pasqyruar në aneksin 2 të Raportit të Monitorimit. 


� Vlera e likujduar është rreth 26 milion lekë ose rreth 207,568 euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë datë 11/10/2018 (1€=125,26 lekë).





Page 1 of 20

[image: image1.jpg]REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E DREJTESISE



[image: image23.png]Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Té realizuara
10%

N&proces
30%
Té parealizuara
60%




[image: image24.png]Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 5

Té& realizuara N& proces Té& parealizuara



[image: image25.png]Pérqindja e statusit t& nén-aktiviteteve

Té parealizuara
29%
Té realizuara
2%

Né proces.
29%



[image: image26.png]PERQINDJA E STATUSIT TE NEN-AKTIVITETEVE

Té realizuara
15%

Né proces
22%
Té parealizuara
63%




[image: image27.png]Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 7

30

25

20

15

10
5
0

Té realizuara N& proces T& parealizuara




[image: image28.png]Now s oo a

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 6

Té& realizuara N& proces Té& parealizuara




[image: image29.png]Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 4

Ay

N& proces Té parealizuara




[image: image30.png]PERQINDJA E STATUSIT TE NEN-AKTIVITETEVE

Té parealizuara
23%

Té realizuara
62%



[image: image31.png]L A )

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 3

Té& realizuara NE& proces Té& parealizuara



[image: image32.png]O m N W s Lo a

Statusi i nén-aktiviteteve té Objektivit 2

Té realizuara N& proces Té parealizuara




[image: image33.png]Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Té parealizuara
38%

Té realizuara
62%

Né proces
0%



[image: image34.png]Pérqindja e statusit té nén-aktiviteteve

Né proces
2%

Té parealizuara
79%



_1604300318.xls
Chart1

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021



Kapitale

Pagat

Trajnime

Shpenz. tjera aktuale

Buxheti

6666978

5286060

885000

1919713

14425000

5346060

260000

707285

9836000

12066260

310000

2172285

5240000

12106260

222000

2590285

3619922

12106260

195000

2425285



Buxheti

		

				Kategoria		2017		2018		2019		2020		2021		Totali		% e totalit të përgjithshëm

				Kapitale		6,666,978		14,425,000		9,836,000		5,240,000		3,619,922		39,787,900		40,44%

				Pagat		5,286,060		5,346,060		12,066,260		12,106,260		12,106,260		46,910,900		47,68%

				Trajnime		885,000		260,000		310,000		222,000		195,000		1,872,000		1,90%

				Shpenz. tjera aktuale		1,919,713		707,285		2,172,285		2,590,285		2,425,285		9,814,853		9,98%

				Totali i Përgjithshëm		14,757,751		20,738,345		24,384,545		20,158,545		18,346,467		98,385,653		100.00%

				Shuma                                                                            në EURO

				Kostot totale për zbatimin e Strategjisë		98,385,653

				Hendeku financiar para fondit rezervë		92,285,653

				Hendeku financiar pas Fondit Rezervë		34,822,967





Buxheti

		



Kapitale

Pagat

Trajnime

Shpenz. tjera aktuale

Buxheti



Objektivi 1-2-3

		



Kosto për zbatimin e Strategjisë



OBJEKTIVAT

		

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 1		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 1

				Të realizuara		7		18%

				Në proces		2		5%

				Të parealizuara		31		77%

				Totali		40		100%

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 2		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 2

				Të realizuara		6		46%

				Në proces		0		0%

				Të parealizuara		7		54%

				Totali		13		100%

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 3		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 3

				Të realizuara		10		77%

				Në proces		0		0%

				Të parealizuara		3		23%

				Totali		13		100%





OBJEKTIVAT

		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 1



Objektivi 4-5-6

		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve



Objektivi 7-8

		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 2



		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve



		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 3



		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve



		

				Objektivat		Të realizuara		Në proces		Të parealizuara

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 1		7		2		31

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 2		6		0		7

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 3		10		0		3

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 4		12		3		8

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 5		2		6		22

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 6		10		2		5

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 7		7		5		29

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 8		4		10		8

				TOTALI		58		28		113





		



Të realizuara

Në proces

Të parealizuara

Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve



		



Statusi i nën-aktiviteteve



		

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 4		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 4

				Të realizuara		12		52%

				Në proces		3		13%

				Të parealizuara		8		35%

				Totali		23		100%

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 5		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 5

				Të realizuara		2		7%

				Në proces		6		20%

				Të parealizuara		22		73%

				Totali		30		100%

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 6		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 6

				Të realizuara		10		59%

				Në proces		2		12%

				Të parealizuara		5		29%

				Totali		17		100%





		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 4



		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve



		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 5



		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve



		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 6



		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve



		

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 7		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 7

				Të realizuara		7		17%

				Në proces		5		12%

				Të parealizuara		29		71%

				Totali		41		100%

				2017

				Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 8		Numri i nën-aktiviteteve		Përqindja ndaj totalit të Objektivit 8

				Të realizuara		4		18%

				Në proces		10		46%

				Të parealizuara		8		36%

				Totali		22		100%





		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 7



		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve

[], 7%

[], 71%



		



Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 8



		



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve




