MINISTRIA E DREJTËSISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

# DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

SEKTORI I BUXHETIT

Nr. ______Prot.			                                                       Tiranë, më _________ 2022

Lënda:          Dërgohen raportet e monitorimit për 4-mujorin e vitit 2022

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

Tiranë

Në zbatim të Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjit nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar, Udhëzimit plotësues nr.1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2022”, të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave, nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, të ndryshuar dhe Udhëzimit nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, Ministria e Drejtësisë ka analizuar realizimin e fondeve buxhetore për periudhën 4-mujore të vitit 2022, për të gjitha programet e saj në përputhje me objektivat  dhe realizimin e treguesve të performancës.

Ministria e Drejtësisë monitoron fondet buxhetore për nëntë programe;

  - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

  - Ndihma Juridike Falas

  - Publikime  Zyrtare

  - Mjekësia Ligjore

  - Sistemi i Burgjeve

  - Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor

  - Shërbimet për Çështjet e Birësimeve

  - Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave

  - Shërbimi i Provës

Realizimi i fondeve buxhetore për periudhën 4-mujore të vitit 2022, sipas programeve të Ministrisë së Drejtësisë në formë tabelare, paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

Realizimi i fondeve buxhetore për Ministrinë e Drejtësisë

në mijë lekë

Paraqitja grafike e realizimi të buxhetit sipas zërave kryesorë të shpenzimeve

në mijë lekë

Në total për Ministrinë e Drejtësisë, për periudhën 4-mujore të vitit 2022, fondet janë realizuar 54%.

Sipas, zërave, fondet buxhetore u realizuan;

- Shpenzimet e personelit në masën 86%

- Shpenzimet operative në masën 81%

- Shpenzimet kapitale në masën 0.7 %

- Fondi për kompensimin e ish-pronarëve nuk është realizuar akoma

Siç shihet edhe në grafikun e mësipërm, ecuria e realizimit të shpenzimeve është në nivele mesatare për të gjitha institucionet e Ministrisë së Drejtësisë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën rreth 86 %. Në total në Ministrinë e Drejtësisë kanë qënë mesatarisht 577 vende vakante për 4-mujorin e vitit 2022, nga të cilët rreth 300 vende janë për punonjës të policisë së burgjeve. Realizimi për çdo institucion në veçanti është pasqyruar në analizat e mëposhtme.

Shpenzimet operative janë realizuar në masën 81%. Ky realizim vjen si rezultat i procedurave në proces prokurimi, për letër, kancelari, tonera dhe karburant pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara. Gjithashtu dhe procedura në proces në institucionin përkatës. Pakësimet që janë kryer me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022, kanë ndikuar drejtëpërsëdrejti në Sistemin e Burgjeve, pasi Institucionet e Ekzekutimit të Vendimit Penal nuk realizojnë dot pagesat ndaj të tretëve për shkak të rritjes së cmimit të energjisë elektrike.

Shpenzimet kapitale, Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 0,7%. Për blerje pajisje elektronike dhe pajisje zyre janë në proces prokurimi dhe do të realizohen në periudhat në vijim.

Fondet e miratuara me Ligjin Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Ministrinë e Drejtësisë janë 11,280,132,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 10,000,000 lekësh, me shkresën nr.3086/1, datë 25.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit për pagesë pas ndërprerjes së funksionit  prej 87,614 lekësh dhe me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 134,388,000 lekë shpenzime personeli, 169,172,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbimedhe 100,000,000 lekë shpenzime kapitale. Plani i rishikuar për këtë program është 10,886,659,614 lekë.

Financimi i huaj

Shpenzimet kapitale me financim janë planifikuar 110,000,000 lekë dhe nuk janë realizuar.

Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve

- Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Brenda këtij programi, planifikohen dhe monitorohen fondet buxhetore për 4 (katër) institucione;

- Aparatin e Ministrisë

- Agjencinë Kombëtare të Falimentimit

- Arkivën Shtetërore të Sistemit Gjyqësor

- Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 60%.

Më poshtë paraqesim realizimin sipas zërave kryesorë të shpenzimeve:

  - Shpenzimet e personelit                          65 %

  - Shpenzimet e tjera operative                   84 %

  - Shpenzimet kapitale të brendshme           3 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.115, datë 16.12.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, ishte 690,540,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 1,300,000 lekësh, me shkresën nr.3086/1, datë 25.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit për pagesë pas ndërprerjes së funksionit  prej 87,614 lekësh dhe me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 7,925,000 lekë shpenzime personeli, 20,316,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime dhe 30,000,000 lekë shpenzime kapitale. Plani i rishikuar për këtë program është 633,686,614 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 65%. Gjatë periudhës 4-mujore të vitit 2022 në programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim kanë qënë mesatarisht 47 vende vakant në institucionet si më poshtë:

- Aparati i Ministrisë 41 vende vakante

- Agjencia Kombëtare e Falimentimit 3 vende vakante

- Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve 3 vende vakante

Shpenzimet operative janë realizuar rreth 94%. Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar 100 %. Gjatë kësaj periudhe janë në proces prokurimi kërkesa për letër, kancelari, tonera dhe karburant pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara. Në këto kushte Aparati i Ministrisë gjendet në pamjaftueshmëri të fondeve për mallra e shërbime në zërin 602.

Realizimi i Fondeve të Aparati të Ministrisë së Drejtësisë

në mijë lekë

  - Shpenzimet e personelit                          65 %

  - Shpenzimet e tjera operative                   94 %

  - Shpenzimet kapitale të brendshme         3 %

Aparati i Ministrisë, ka si objektiv hartimin e legjislacionit dhe përgatitjen e projektakteve në fushën e përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë dhe dhënien e mendimit të specializuar për aktet ligjore dhe nënligjore të ardhura nga Ministritë e Linjës, monitorimin e profesioneve të lira dhe përkthimet zyrtare në fushën penale e civile dhe luftën kundër korrupsion, pasi në Ministrinë e Drejtësisë është vendosur dhe rrjeti i koordinatorëve antikorrupsion.

- Produkti i parë është “Projektligje dhe projektvendime të hartuara dhe të vlerësusara” për të cilin janë planifikuar 400 dhe realizuar 400 akte ligjore dhe nënligjore. Projektaktet për vlerësim vijnë në Ministrinë e Drejtësisë nga ministritë e linjave dhe institucione të tjera. Të gjitha aktet e ardhura për vlerësim janë vlerësuar nga specialistët e Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit dhe Hartimit të Legjislacionit.

- Produkti i dytë “Profesione të lira të monitoruara”, vlerësohet nëpërmjet inspektimeve që  kryhen nga Drejtoria e Monitorimit të Profesioneve te Lira. Për këtë produkt janë realizuar 23 inspektime nga 23 të planifikuar, kjo rritje e numrit të inspektimeve vjen si rezultat i shtimit të ankesave të paraqitura pranë Ministrisë së Drejtësisë. Inspektimet nga kjo drejtori kryhen në bazë planifikimi por edhe në bazë të ankesave te paraqitura.

- Produkti i tretë është “Përkthime zyrtare të kryera në fushën penale dhe civile” nga 15,100 faqe të planifikuara për tu përkthyer janë realizuar 15,100 faqe. Sektori i perkthimeve në bashkëpunim me sektorin e financës bën kontrollin e karakterereve dhe faqeve kompjuterike dhe verikon përputhshmërinë me faturën tatimore për të kaluar për likuidim. Nga sektori i përkthimeve në Ministrinë e Drejtësisë koordinohet puna që mos të sjellin vonesa për likuidimin e përkthyesve të jashtëm të liçensuar.

- Produkti i katërt është “Raporte monitorimi të kryera në fushën antikorrupsion” nga 11 të planifikuara për periudhën raportuese janë realizuar 11.

Për Aparatin e Ministrisë, në shpenzimet kapitale janë planifikuar 8 projekte. Ecuria e realizimit të tyre jepet më poshtë:

- Projekti “Pajisje elektronike”, në vlerën 5,850,000 lekë. Për këtë projekt është dërguar shkresë te Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për kryerjen e procedurës së prokurimit.

- Projekti “Pajisje zyre”, në vlerën 8,238,000 lekë. Për këtë projekt janë dërguar kërkesat e Aparatit të Ministrisë pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara.

- TVSH-Misioni Euralius, në vlerën 5,000,000 lekë nuk është realizuar akoma.

- Projekti “Studime Projektime”, në vlerën 4,100,000 lekë. Për këtë projekt është dërguar detyra e projektimit pranë Universitetit Politeknik të Tiranës,  i cili do të hartojë projektin e rikonstruksionit të godinës së Aparatit të MD.

- Projekti “Rehabilitimin emergjent i godinës së Ministrisë së Drejtësisë për shkak të tërmetit të 26.11.2019 (rikompozim ambjentesh)”, në vlerën 712,000 lekë. Kanë mbarar punimet, është lidhur kontrata në vlerën 417 mijë lekë dhë është në process likuidimi.

- Projekti i “Sistemi elektronik i menaxhimit të denoncimeve mbi rekordet korruptike”, është dërguar shkresë te Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për vijimin e procedurave të prokurimit.

- TVSH-OMN, është realizuar pjesërisht, janë paguar të gjitha faturat e paraqitura nga International Monitoring Operation (IMO II) PROJEC pranë Sektorit të Financës.

- Projekti “Furnizim dhe vendosje çilleri për godinën e Aparatit të MD”, në vlerën 15,000,000 lekë.  Për këtë project janë duke u përgatitur specifikimet teknike, në proces të përllogaritjes së fondit limit.

Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Produkti “Të mitur të trajtuar”, janë realizuar 16 raste. QPKMR e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit, ushtron funksione e përgjegjësi në bashkëpunim me Shërbimin e Provës dhe institucionet përgjegjësë të vendimeve penale për të miturit, në përgatitjen e planit individual të rishoqërizimit dhe të rehabilitimit, sipas programeve të shërbimeve, ndjekjen, mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes psikologjike, arsimore, shëndetësore dhe situatën sociale të të miturve pas dënimit. Numri i të miturve të liruar për 4-mujorin e parë 2022 ka qenë i ulët.  Shpenzimet e personelit janë realizuar 4,236,926 lekë nga 5,700,000 lekë të planifikuara për 4-mujorin e vitit 2022, rreth 74% pasi ka mesatarisht 3 vende vakante. Shpenzimet operative janë realizuar 117,530 lekë nga 2,600,000 lekë të planifikuara, rreth 4.5%.

Për “Shpenzimet kapitale” janë planifikuar blerje pajisje zyre në vlerën 390,000 lekë dhe pajisje elektronike në vlerën 610,000 lekë. Për të dy këto projekte jemi në fazën e përgatitjes së dokumentave për prokurim.

Arkivi Shtetëror për Sistemin Gjyqësor

Ky institucion, ka si objektiv pranimin për administrim dhe ruajtjen e përhershme të dokumentave me rëndësi historike dhe kombëtare të gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë. Buxheti i alokuar për shpenzime personeli është realizuar 3,795,669 lekë nga 6,950,000 lekë të planifikuara, rreth 55%. Në realizimin e shpenzimeve të personelit ka ndikuar shtesa e fondeve me 3,500,000 lekë. Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar 653,935 lekë nga 2,100,000 lekë të planifikuara për periudhën raportuese,rreth 31%, për shkak të zëvendësimeve të Nëpunësit Autorizues dhe Zbatues gjatë periudhës 4-mujore. Produkti i këtij institucioni është “Përthithja e fondeve arkivore të gjykatave”, nga 8,000 dosje që janë të planifikuara janë përthithur 7,772 dosje.

Për “Shpenzimet kapitale” janë planifikuar 1,700,000 lekë, për 2 projektet si më poshtë:

- Për projektin “Rikonstruksion i godinës së Arkivës Gjyqësore (furnizim vendosje paneli elektrik)”, në vlerën 1,500,000 lekë, është publikuar procedura në prag të shpalljes së fituesit.

- Për projektin “Pajisje elektronike”, në vlerën 200,000 lekë është planifikuar të prokurohet në muajin Qershor.

Agjencia Kombëtare e Falimentimit

Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka planifikuar produktin mbikqyrja dhe licencimi i 8 administratorëve për periudhën raportuese ka realizaur 4 mbikqyrje të administratorëve të falimentimit kurse rinovimi i licencave është planifikuar për muajin Tetor. Shpenzimet e personelit janë realizuar 1,610,215 lekë nga 2,550,000 lekë të planifikuara, rreth 64% pasi Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka 3 vende vakante. Shpenzimet kapitale janë planifikuar të realizohen në muajt në vijim.

- Programi “Ndihma Juridike”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 40 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli       70 %

- Shpenzime operative       27%

- Shpenzime kapitale         0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, për katërmujorin e parë të vitit 2022, ka patur si qëllim të tij ofrimin e ndihmës juridike falas për individët që plotësojnë kushtet, si edhe zbatimin dhe monitorimin e cilësisë së dhënies së ndihmës juridike, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për realizimin e këtij qëllimi janë përcaktuar objektivat e mëposhtme:

- Dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për kategoritë përfituese sipas ligjit për ndihmën jridike,

- Dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për gratë dhe vajzat, pjesë e kategorisë përfituese sipas ligjit për ndihmën juridike.

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Ndihmën Juridike është 84,000,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 700,000 lekë shpenzime personeli dhe 4,600,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Plani i rishikuar për këtë program është 78,900,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 6,049,860 lekë nga 8,636,000 lekë të planifikuara, rreth 70%, pasi aktualisht ky institucion ka 9 vende vakante. Shpenzimet e tjera operative janë realizuar 27%, ndërsa shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar 3,632,684 lekë nga 5,374,000 lekë, në masën 67%, pasi likuidimi i avokatëve ofrues të ndihmës juridike dytësore bëhet në momentin që vendimet gjyqësore marrin formë të prerë, kjo sjell vonesa në realizimin e fondeve për pagesat e avokatëve. Për katërmujorin e parë të vitit 2022 janë administruar në total 309 vendime juridike dytësore.

Fondet e alokuara për transferta korrente të brendshme janë në vlerën 8,000,000 lekë, të cilat shërbejnë për financimin e organizatave jofitimprurëse. Për vitin 2022 u hap thirrja për financimin e OJF-ve institucioni është në fazën e mbledhjes së Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Ky fond ndikon drejtëpërsëdrejti në realizimin 27 % të shpenzimeve operative.

Ndihma juridike për vitin 2022 ka planifikuar 2 produkte:

- Produkti i parë është dhënia e ndihmës Juridike Parësore dhe Dytësore nga 675 raste të planifikuara janë realizuar 285 raste, ose 42%.

- Produkti i dytë është dhënia e ndihmës juridike për gratë nga 1012 raste të planifikuara janë realizuar 303 raste. Në terma të sasisë produkti është realizuar në masën 30%.

Të dy produktet nuk janë realizuar plotësisht pasi një vendim gjyqësor për dhënie ndihme juridike zgjat në kohë dhe likujdimi i avokatëve bëhet në momentin që vendimi merr formë të prerë.

Për këtë drejtori, shpenzime kapitale janë planifikuar si më poshtë.

- Blerje pajisje zyre në vlerën 1,000,000 lekë, do të realizohen në muajt në vijim.

- Blerje pajisje elektronike në vlerën 1,000,000 lekë, është mbyllur procedura në muajin Maj.

3. Programi “Publikime Zyrtare”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 78 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           95%

  - Shpenzimet e tjera operative                    66%

  - Shpenzimet kapitale                                  0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Qedrën e Botimeve Zyrtare është 59,500,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 858,000 lekë shpenzime personeli dhe 2,320,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Plani i rishikuar për këtë program është 56,522,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 10,558,279 lekë nga 11,146,000 lekë të planifikuarapër periudhën 4-mujore, rreth 95%. Shpenzimet e tjera operative janë realizuar 1,921,820 lekë nga 2,893,000 lekë të planifikuara, rreth 66%. Kontratat për blerjen e kancelarive, tonerave dhe mallrave do të lidhen në muajt në vijim dhe do të realizohen deri në fund të vitit 2022.

Për shpenzimet kapitale, është parashikuar projekti “Rikonstruksion i godinës së QBZ” në vlerën 2,000,000 lekë. Për këtë projekt do të nisin procedurat në muajin Shtator 2022.

Për vitin 2022 janë parashikuar 4 produkte:

“Botimi i akteve në fletoren zyrtare brenda afateve ligjore”, nga 58 akte të planifikuara për tu botuar janë realizuar 66 botime. Numri i akteve të ardhura për botim ka qenë më i madh se planifikimi, i cili është bërë duke u bazuar në realizimin e viteve të kaluara. Botimet janë realizuar të gjitha në kohë dhe brenda afatave ligjore.

“Botimi i kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit të përditësuara, në kohë reale”, janë planifikuar 3 titull botimesh dhe janë realizuar 3.

“Botimi i akteve në buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore”, janë planifikuar 16 dhe realizuar 14. Ky produkt është realizuar 87 %, pasi numri i paraqitur pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare ka qënë më i vogël se sa parashikimi.

“Botimi elektronik i fletores zyrtare, Buletinit të njoftimeve zyrtare, kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit”, nga 77 buletine të planifikuara janë botuar 83 buletine. Numri i akteve të ardhura për botim ka qënë më i madh se sa parashikimi.

4. Programi “Mjekësia Ligjore”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 55 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                        74 %

  - Shpenzimet e tjera operative                 55 %

  - Shpenzimet kapitale                              0 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Institutin e Mjekësisë Ligjore është 93,000,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 1,150,000 lekë shpenzime personeli dhe 4,200,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Plani i rishikuar për këtë program është 87,850,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 10,480,768 lekë nga 14,170,000 lekë të planifikuara, rreth 74%, për shkak të 10 vendeve vakante. Shpenzimet operative janë realizuar 6,684,897 lekë nga 10,481,000 lekë të planifikuara, rreth 55%. Për vitin 2022 është lidhur kontrata për blerje karburanti 1,499,148 lekë dhe për marrjen e 3 automjeteve me qera, minikontrata është lidhur në vlerën 3,419,982 lekë, një pjesë të rëndësishme të fondeve shkojnë për blerje reagentësh dhe materiale laboratorike, rreth 14,400,000 lekë. Këto kontrata dotë realizohen në muajt në vijim.

Për vitin 2022 ky institucion për të realizuar objektivat dhe për të përmbushur qëllimin e tij ka planifikuar dy produkte si më poshtë:

- Akte ekspertimi, janë kryer 5,529 akte ekspertimi nga 5,475 të planifikuara për periudhën raportuese.

- Akte ekspertimi të realizuara për shkak të dhunës seksuale, janë kryer 25 akte ekspertimi gjatë periudhës 4-mujore.

Shpenzimet kapitale të planifikuara për “Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike” dhe “Blerje pajisje elektronike”, nuk janë realizuar akoma. Institucioni ka nisur procedurën e prokurimit.

- Programi “Sistemi i Burgjeve”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 85%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit		88%

  - Shpenzimet e tjera operative	85%

  - Shpenzimet kapitale		0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Sistemin e Burgjeve ka qënë 6,269,900,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 7,200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 112,225,000 lekë shpenzime personeli, 126,700,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime dhe 70,000,000 lekë shpenzime kapitale. Plani i rishikuar për këtë program është 5,968,175 lekë.

Realizimi i fondeve për shpenzime personeli është 1,406,682,083 lekë nga 1,559,705,000 lekë, ose rreth 88%. Për periudhën raportuese janë mesatarisht 455 vende vakante nga të cilat rreth 300 janë punonjës të Policisë së Burgjeve. Shpenzimet per mallra dhe shërbime janë realizuar rreth 85%, në vlerën 439,673,674 lekë nga 520,465,000 lekë të parashikuara për 4-mujorin e vitit 2022.

Për këtë program janë parashikuar 8 produkte për shpenzimet korrente si më poshtë:

- Administrata Funksionale

- Te dënuar burra të trajtuar në I.E.V.P

- Të dënuar femra të trajtuara në I.E.V.P

- Të dënuar të mitur të trajtuar në I.E.V.P

- Të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor

- Të burgosur të integruar burra

- Të burgosur të integruar femra

- Të burgosur të integruar të mitur

Realizimi i këtyre produkteve ndikon drejtëpërsëdrejti në përmirësimin e kushteve në sistemin penitenciar.

- Administrata funksionale nuk është realizuar plotësisht sa plani pasi në administratë ka 455 vende vakante.

- Produkti i dytë është planifikuar të trajtohen 4,957 të burgosur burra dhe janë trajtuar 4,957.

- Të dënuar femra të trajtuara janë planifikuar dhe realizuar 62.

- Për sa i përket të dënuarëve të mitur, 20 të planifikuar janë trajtuar plotësisht.

- Për 4-mujorin e vitit 2022, numri i të dënuarve të trajtuar me shërbim shëndetësor është 362 raste. Këta të dënuar marrin trajtim të vazhdueshëm.

- Për produktet të dënuar burra, të dënuar femra dhe të dënuar të mitur të integruar nuk ka patur përgjigje nga Institucionet përkatëse që merren me integrimin e të burgosurve.

Për sa i përket shpenzimeve kapitale ato nuk janë akoma pasi por kanë nisur procedurat e prokurimit.

Më poshtë po listojmë të gjitha projektet e planifikuara vitin 2022, për Sistemin e Burgjeve, realizimi i të cilave, do të kontribuojë ndjeshëm në realizimin e objektivave të parashikuara në funksion të reformës në sistemin penitenciar.

- “Rikonstruksion i godinave Pojskë, Pogradec për të dënuarit e moshës së tretë (rikonstruksion, supervizion dhe kolaudim)”, në vlerën 43,500,000 lekë. Për këtë projekt janë realizuar 100% të punimeve dhe objekti është në process kolaudimi.

- “Studime Projektime”, në vlerën 3,000,000 lekë. Drejtoria e Përgjithshme e burgjeve ka dërguar shkresë rialokim fondi për shtimin e këtij projekti në shumënn 35 milion e 519 mijë lekë.

- “Blerje automjete për sistemin e burgjeve”, vlera 39,500,000 lekë, në këtë zë përfshihen blerja e 4 autoburgje dhe 1 autoambulancë. Fondet e parashikuara jane 36 milion për Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe 3,5 milion për Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve. Është dërguar kërkesa për vijimin e procedurave të prokurimit nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara nga të dy institucionet.

- “Blerje pajisje të ndryshme për Sistemin e Burgjeve” janë planifikuar 83,700,000 lekë.  Në këtë projekt përfshihen pajisjet shëndetësore dhe pajisjet e logjistikës për të cilat është ngritur grupi i punës për përllogaritjen e fondit limit për dhe pajisjet e logjistikës. Gjatë vitit 2022 janë planifikuar dhe blerje pajisje elektronike për të cilat jemi në proces të lidhjes së kontratës.

- “Sisteme sigurie pajisje për Kontrollin dhe Monitorimin Elektronik”, në vlerën 7,000,000 lekë. Për këtë projekt është dërguar kërkesa, për blerjen e pajisjeve të planifikuara, te Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për vijimin e procedurës së prokurimit.

- “Përmirësimi i infrastrukturës së furnizimit me energji elektrike në disa IEVP”, në vlerën 3 milion lekë. Për këtë project është ngritur grupi I punë dhe është në fazën e përllogaritjes së fondit limit.

- Për projektet e listuara më poshtë është kërkuar rialokim fondi:

- “Përmiresimi i infrastruktures së furnizimit me ujë në disa IEVP”, në vlerën 9 milon  lekë.

- “Rikonstruksioni i I.E.V.P Vaqarr (rikonstruksion, supervizion dhe kolaudim)”, në vlerën 50 milion lekë.

- “Përmirësimi i kushteve fizike të jetesës nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës”, në vlerën 59 milion e 369 mijë lekë.

- “Sistem ngrohje ftohje në I.E.V.P” në vlerën 10,600,000 lekë. Për këtë projekt janë duke u përgatitur termat e referencës dhe llogaritja e fondit limit për nisjen e procedurave.

- “Sistemi elektronik i menaxhimit të vizitave dhe hyrje-daljeve në IEVP”, në vlerën 52 milion e 231 mijë lekë. Për këtë projekt është dërguar shkresa për vijimin e procedurave pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit

- Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese  janë realizuar rreth 80%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           92 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    54 %

  - Shpenzimet kapitale                                 0 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit është 155,560,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 400,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 3,050,000 lekë shpenzime personeli dhe 3,056,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Plani i rishikuar për këtë program është 149,854,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 34,362,337 nga 37,350,000 të planifikuara për 4-mujorin e vitit 2022, rreth 99 %. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit janë 11 vende vakante. Realizimi i shpenzimeve operative rezulton rreth 54.5%, pasi nuk janë realizuar fondet për blerje kancelarie, materiale për pajisje zyre (tonera) dhe shpenzime për blerje karburanti procedurat e prokurimeve kryhen nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. Këto  shpenzime do të realizohen  në vijim nga Shërbimi Përmbarimor.

Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 3 objektiva;

- “Tituj Ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore” është realizuar rreth 54%, ose nga 4,540 tituj ekzekutive të parashikuar, janë ekzekutuar 2,465 tituj.  Realizimi në këto nivele ka ardhur për arsye të vendeve vakante të përmbaruesve gjyqësor, e cila ndikon në zgjatjen e afateve për përfundimin brenda afateve të një titulli ekzekutiv.

- “Urdhëra mbrojtje të regjistruar” është realizuar rreth 100%, nga 282 urdhëra mbrojtje të parashikuar, janë realizuar 282 çështje. Janë realizuar tërësisht 77 urdhra mbrojtje, nga të cilat 29 janë Urdhër Mbrojtje dhe 41 Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtje. Gjithashtu në ekzekutim të vazhdueshëm janë 148 Urdhër mbrojtje dhe 64 Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtje.

- “Pensione ushqimore dhe takim me fëmijët’ janë realizuar 8,890 cështje, nga të cilat 7,720 çështje janë në vazhdim për pensionet ushqimore dhe 1,165 çështje takim me fëmijet. Këto çështje janë në ekzekutim të vazhdueshëm.

Shpenzimet kapitale nga 3,000,000 lekë të planifikuara për projektin “Blerje pajisje elektronike”. Nga Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit është përgatitur projekti për blerjen e pajisjeve elektronike dhe është dërguar për prokurim te Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informaionit.

- Programi “Shërbimi për Çështjet e Birësimeve”

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 61%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           78 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    35 %

  - Shpenzime kapitale                                  37 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Komitetin Shqiptar të Birësimeve është 15,800,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 100,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 275,000 lekë shpenzime personeli dhe 460,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Plani i rishikuar për këtë program është 15,165,000 lekë.

Shpenzimet e personelit nga 3,405,000 lekë të planifikuara janë realizuar 2,667,229 lekë, rreth 78%, pasi në Komitetin Shqiptar të Birësimeve janë tre vendeve vakante. Shpenzimeve operative janë realizuar 759,048 lekë nga 2,170,000 lekë të planifikuara, rreth 35%, pasi nuk janë realizuar të gjitha procedurat e prokurimit të parashikuara gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2022. Procedurat e prokurimit kanë nisur dhe janë në proces realizimi. Gjithashtu janë realizuar pjesësisht edhe fondet e parashikuara për shërbime nga të tretët, për zërin honorare për anëtarët e Këshillit Drejtues të KSHB.

Shërbimi për Çështjet e Birësimeve për 4-mujorin e vitit 2022 ka parashikuar produktin “Kërkesa për birësim të shqyrtuara” nga 12 kërkesa të parashikuara, janë realizuar 14 kërkesa për birësim.

Për shpenzimet kapitale janë planifikuar 2 projekte si më poshtë:

- “Pajisje zyre”, është realizuar 100% dhe është likuiduar shuma prej 73,000 lekë dhe janë blerë dy pajisje zyre.

- “Pajisje elektronike”, janë planifikuar 120,000 lekë është realizuar procedura jemi në proces likuidimi.

- Programi “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 74%, duke përjashtuar ndikimin e fondit te kompensimit të Ish-pronarëve.

Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           88%

  - Shpenzimet e tjera operative                    31%

  - Shpenzime kapitale                                  0%

  - Shpenzime për kompensimin e ish-pronarëve 0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Agjencinë e Trajtimit të Pronave është 3,755,000,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 4,840,000 lekë shpenzime personeli dhe 5,540,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Plani i rishikuar për këtë program është 3,744,820,000 lekë.

Realizimi i shpenzimeve të personelit është në masën 88%, pasi në Shërbimin për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave ka 26 vende vakante. Realizimi i shpenzimeve operative është 4,403,129 lekë nga 14,050,000 lekë të planifikuara, ose rreth 31% pasi kontratat për blerje tonerash, kancelari dhe letër janë në proces prokurimi nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara, në këtë zë është përfshirë fondi për likuidimin e faturave të ASHK, për të cilin priten të bëhen ndryshimeve ligjore. Fondi i parashikuar për pagesën e vendimeve gjyqësore nuk është realizuar pasi nuk kanë marrë formë të prerë vendimet e parashikuara për tu realizuar.Gjithashtu janë kursyer fonde nga procedurat e prokurimit.

Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

- Produkti “Përfitues nga fondi fizik dhe financiar të kompensuar”, është realizuar 100%, janë kompesuar 216 subjekte për kompesim nga 216 subjekte të parashikuara.

- Produkti “Vendimet e ankimuara  në Gjykatë”, është realizuar rreth 100%. Gjatë vitit 2022 janë mbyllur 148 çështje.

- Projekti “Blerje pajisje elektronike” është në fazën e lidhjes së kontratë pasi ka ardhur autorizimi nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

- Produkti “Shpërndarja e fondit të Aluiznit” është realizuar 100%. Ky produkt është realizuar nga të ardhurat e realizuar nga ndërtimet informale të derdhura në llogari të ATP nga ASHK, gjatë kësaj periudhe janë kompensuar 244 Subjekte. Janë përdorur fondet e mbartura nga viti 2021 dhe fondet e vitit 2022 (Dhjetor 2021, Janar - Shkurt 2022). Gjatë kësaj perjudhe janë pranuar 640 aplikime.

- Programi “Shërbimi i Provës”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2021, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 81%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           88 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    68 %

  - Shpenzime kapitale                                  0 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës është 156,832,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 3,365,000 lekë shpenzime personeli dhe 1,980,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Plani i rishikuar për këtë program është 151,687,000 lekë

Shpenzimet e personelit janë realizuar 36,351,028 lekë nga 41,435,000 lekë të planifikuara, rreth 88 %, për shkak të 15 vendeve vakante. Realizimi i shpenzimeve operative në masën 68%, vjen pasi nuk kanë përfunduar procedurat e prokurimeve me vlerë të vogël për blerje materiale zyre, shpenzime udhëtim e dieta brenda vendi, dhe vihet re ulje e shpenzimeve për të tretët për energji elektrike, shërbime telefonike, dhe shërbime postare. Fondet e parashikuara për transfertat me jashtë për periudhën raportuese, nuk janë realizuar, por do të realizohen në muajt në vijim.

Shërbimi i Provës për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

- Produkti “Persona të mbikqyrur me dënime alternative (meshkuj)”, është realizuar 100%, nga 8,401 persona meshkuj të mbikqyrur me dënime alternative, janë mbikqyrur 8,401 persona. Numri i planifikuar i personave për tu mbikqyrur gjatë vitit 2022 është 6860. Ky plan është tejkaluar pasi numri i vendimeve të gjykata për vendime alternative sa vjen dhe rritet.

- Produkti “Persona të dënuar të mbikqyrur me pajisje elektronike”, nuk është realizuar për shkak të problemeve teknike që kanë pajisjet elektronike, pasi është zgjidhur nga Ministria e Drejtësisë, kontrata nr.6473, datë 19.09.2019 me operatorin “Ratech”, për të cilën është proceduar në rrugë gjyqësore. Ky proces ka përfunduar nga Gjykata e Shkallës së Parë me vendim në favor të Ministrisë së Drejtësisë, ndërkohë çështja është apeluar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

- Produkti “Gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit”, është realizuar 100%, nga 657 raste gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit, janë realizuar 657 raste. Në realizimin e këtij treguesi, ka ndikuar numri i vendimeve gjyqësore të dhëna për gratë në proces riintegrimi.

- Produkti “Të mitur të mbikqyrur nga Shërbimi i Provës” është realizuar 100%, ose nga 265 të mitur të parashikuar për mbikqyrje nga Shërbimi i Provës, janë mbikqyrur 265 të mitur.

Shërbimi i Provës në vitin 2021 ka perpunuar 17,779 dosje me denime alternative, nga të cilat 6,772 persona të mbikqyrur kanë përfunduar dënimin dhe 209 dosje janë të transferuara.

Me fondet e alokuara për shpenzimet kapitale është planifikuar projekti “Blerje pajisje elektronike” në vlerën 2,000,000 lekë. Për këtë projekt është lidhur kontrata, është marrë malli në dorëzim dhe është në process likuidimi. Janë blerë 22 pajisje elektronike.