MINISTRIA E DREJTËSISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

# DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

SEKTORI I BUXHETIT

Nr. ______Prot.			                                                       Tiranë, më _________ 2022

Lënda:          Dërgohet raporti i monitorimit për 8-mujorin e vitit 2022

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

Tiranë

Në zbatim të Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjit nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar, Udhëzimit plotësues nr.1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2022”, të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave, nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, të ndryshuar dhe Udhëzimit nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, Ministria e Drejtësisë ka analizuar realizimin e fondeve buxhetore për periudhën 8-mujore të vitit 2022, për të gjitha programet e saj në përputhje me objektivat  dhe realizimin e treguesve të performancës.

Ministria e Drejtësisë monitoron fondet buxhetore për nëntë programe;

  - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

  - Ndihma Juridike Falas

  - Publikime  Zyrtare

  - Mjekësia Ligjore

  - Sistemi i Burgjeve

  - Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor

  - Shërbimi për Çështjet e Birësimeve

  - Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave

  - Shërbimi i Provës

Realizimi i fondeve buxhetore për periudhën 8-mujore të vitit 2022, sipas programeve të Ministrisë së Drejtësisë në formë tabelare, paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

| Programet |  | Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)-(5) |
|  |  | Fakti | PBA | Buxheti Vjetor | Buxheti Vjetor | Buxheti Vjetor | Fakti | Diferenca |
| Titulli | Emertimi | i vitit paraardhes Viti 2021 | Viti 2022 | Plan Fillestar Viti 2022 | Plan i Rishikuar Viti 2022 | Plani i Periudhes/progresiv 8 mujori 2022 | i Periudhes/progresiv 8 mujori 2022 |  |
| 0001 | Planifikim, Menaxhim dhe Administrim | 488,151 | 564,940 | 690,540 | 600,687 | 331,487 | 235,486 | -96,001 |
| 0002 | Ndihma Juridike Falas | 29,702 | 84,000 | 84,000 | 67,900 | 40,568 | 22,299 | -18,269 |
| 0003 | Publikimet Zyrtare | 39,902 | 59,500 | 59,500 | 53,522 | 34,102 | 24,856 | -9,246 |
| 0004 | Mjekësia Ligjore | 72,757 | 93,000 | 93,000 | 87,850 | 58,490 | 37,567 | -20,923 |
| 0005 | Sistemi I Burgjeve | 5,877,708 | 6,269,900 | 6,269,900 | 6,218,175 | 4,501,570 | 3,689,357 | -812,213 |
| 0006 | Shërbimi I Përmbarimit Gjyqësor | 128,649 | 155,560 | 155,560 | 138,854 | 89,974 | 77,607 | -12,367 |
| 0007 | Shërbimi për Çështjet e Birësimeve | 9,590 | 15,800 | 15,800 | 15,165 | 10,425 | 7,212 | -3,213 |
| 0008 | Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave | 1,175,809 | 3,755,000 | 3,755,000 | 3,707,820 | 2,543,140 | 1,111,447 | -1,431,693 |
| 0009 | Shërbimi I Provës | 126,015 | 156,832 | 156,832 | 143,687 | 99,855 | 85,859 | -13,996 |
| Totali i Shpenzimeve te Ministrise |  | 7,948,283 | 11,154,532 | 11,280,132 | 11,033,660 | 7,709,611 | 5,291,690 | -2,417,921 |
| Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit |  | 1,650,812 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 724,811 | 563,842 | -160,969 |
| Totali |  | 9,599,095 | 12,154,532 | 12,280,132 | 12,033,660 | 8,434,422 | 5,855,532 | -2,578,890 |

Paraqitja grafike e fondeve të shpenzuara për 8 mujorin për Ministrinë e Drejtësisë

Në mijë lekë

Paraqitja grafike e realizimi të buxhetit sipas zërave kryesorë të shpenzimeve

në mijë lekë

Në total për Ministrinë e Drejtësisë, për periudhën 8-mujore të vitit 2022, fondet buxhetore janë realizuar rreth 69.4%.

Sipas zërave fondet buxhetore për 8 mujorin 2022, u realizuan;

- Shpenzimet e personelit  90.6%

- Shpenzimet operative 70%

- Shpenzimet kapitale 22%

- Fondi për kompensimin e ish-pronarëve  rreth 41%

Shpenzimet e personelit

Në realizimin e shpenzimeve të personelit në masën 90.6 %, kanë ndikuar vendet vakant. Në total në Ministrinë e Drejtësisë për periudhën 8 mujore 2022, kanë qënë 568 vende vakant. nga të cilët 442 vende vakant në Sistemin e Burgjeve Realizimi për çdo institucion në veçanti është pasqyruar në analizat e mëposhtme.

Shpenzimet operative

Në realizimi në masën 70% të shpenzimeve operative, ka ndikuar vijimi në process i procedurave të prokurimit për kancelari, tonera dhe karburant nga Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, si dhe procedurat në proces nga ana e institucioneve. Në realizimin në masën 70 % të shpenzimeve operative, ka pasur ndikim të ndjeshëm dhe kryesisht në Sistemin e Burgjeve, pakësimi i fondeve me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022, pasi Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, nuk kanë fonde për pagesat ndaj të tretëve konkretisht ndaj FSHU-së, për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike.

Shpenzimet kapitale,

Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 22%. Realizimi në këto nivele ka të bëjë me faktin që një pjesë e projekteve të investimeve janë në proces të zbatimit të kontatave, një pjesë janë në proces të lidhjes së kontratave dhe një pjesë në proces të likujdimit. Buxheti i Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2022, paraqitet si më poshtë:

Me Ligjin Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, janë alokuar  11,280,132,000 lekë,

me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë 10,000,000 lekësh, me shkresën nr.3086/1, datë 25.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit për pagesë pas ndërprerjes së funksionit  prej 87,614 lekësh dhe me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 134,388,000 lekë shpenzime personeli,dhe 169,172,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbimedhe 100,000,000 lekë shpenzime kapitale. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar “shpenzimet e personelit” me 65,000,000 lekë dhe“shpenzimet operative” janë pakësuar me 41,000,000 lekë dhe janë shtuar me 253,000,000 lekë

Plani i rishikuar për Ministrinë e Drejtësisë është 10,923,660,659 lekë.

Financimi i huaj

Fondet buxhetore për Shpenzimet kapitale me financim të huaj, janë planifikuar 110,000,000 lekë dhe nuk janë realizuar.

Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve

- Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Brenda këtij programi, planifikohen dhe monitorohen fondet buxhetore për 4 (katër) institucione;

- Aparatin e Ministrisë

- Agjencinë Kombëtare të Falimentimit

- Arkivën Shtetërore të Sistemit Gjyqësor

- Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Fondet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 71%.

Më poshtë paraqesim realizimin sipas zërave kryesorë të shpenzimeve:

  - Shpenzimet e personelit                          88 %

  - Shpenzimet e tjera operative                   89 %

  - Shpenzimet kapitale të brendshme          4.7 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Aparati i Ministrisë së Drejtësisë

Fonet buxhetore për Aparatin e Ministrisë, u realizuan në vlerën 208.469,581 lekë, nga 291,323,000 lekë të planifikuara ose 71.6%

Më poshtë paraqesim realizimin sipas zërave kryesorë të shpenzimeve:

  - Shpenzimet e personelit                          92 %

  - Shpenzimet e tjera operative                   91.8 %

  - Shpenzimet kapitale të brendshme            1.9 %

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.115, datë 16.12.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, ishte 690,540,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 1,300,000 lekësh, me shkresën nr.3086/1, datë 25.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit për pagesë pas ndërprerjes së funksionit  prej 87,614 lekësh dhe me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 7,925,000 lekë shpenzime personeli, 20,316,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime dhe 30,000,000 lekë shpenzime kapitale. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar “shpenzimet e personelit” me 28,000,000 lekë dhe “shpenzimet operative” me 5,000,000 lekë.

Plani i rishikuar për këtë program është 600,686,614 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 92%, pasi gjatë periudhës 8-mujore të vitit 2022 në programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim kanë qënë 37 vende vakant në institucionet si më poshtë:

- Aparati i Ministrisë 33 vende vacant.

- Agjencia Kombëtare e Falimentimit 2 vende vacant.

- Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor 2 vende vacant.

Shpenzimet operative janë realizuar 83,858,870 lekë, nga 91,348,000 lekë të planifikuara, ose rreth 91.8%.

Realizimi i Fondeve të Aparati të Ministrisë së Drejtësisë

në mijë lekë

Aparati i Ministrisë, ka si objektiv hartimin e legjislacionit dhe përgatitjen e projektakteve në fushën e përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë dhe dhënien e mendimit të specializuar për aktet ligjore dhe nënligjore të ardhura nga Ministritë e Linjës, monitorimin e profesioneve të lira dhe përkthimet zyrtare në fushën penale e civile, si dhe raporte monitorimi të kryera në fushën e antikorrupsionit.

- Produkti i parë është “Projektligje dhe projektvendime të hartuara dhe të vlerësusara” për të cilin janë planifikuar 980 dhe realizuar 750 akte ligjore dhe nënligjore, nga të cilat 48 akte te miratuara dhe 702 akte të vlerësuara. Nga 702 akte të vlerësuara, 78 akte janë projektligje dhe 624 akte janë projektvendime

- Produkti i dytë “Profesione të lira të monitoruara”, vlerësohet nëpërmjet inspektimeve që  kryhen nga Drejtoria e Monitorimit të Profesioneve te Lira. Për këtë produkt, me Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.51, datë 03.02.2022, janë planifikuar të kryhen 30 inspektime dhe janë realizuar 27 inspektime të përgjithshme për noterë, si dhe 5 inspektime të posaçme mbi bazë ankesash. Për periudhën 8 mujori 2022, janë realizuar edhe 12 inspektime (hetim disiplinor) për përmbarues gjyqësor privat.

- Produkti i tretë “Përkthime zyrtare të kryera në fushën penale dhe civile” nga 25,000 faqe të planifikuara për tu përkthyer janë realizuar 25,000 faqe ose 199%. Sektori i perkthimeve në bashkëpunim me sektorin e financës bën kontrollin e karakterereve dhe faqeve kompjuterike dhe verikon përputhshmërinë me faturën tatimore për të kaluar për likuidim. Nga sektori i përkthimeve në Ministrinë e Drejtësisë koordinohet puna që mos të sjellin vonesa për likuidimin e përkthyesve të jashtëm të liçensuar.

- Produkti i katërt “Raporte monitorimi të kryera në fushën antikorrupsion” nga 30 raporte  të planifikuara për periudhën raportuese janë realizuar 30 raporte.

Për Aparatin e Ministrisë, në shpenzimet kapitale janë planifikuar 8 projekte. Ecuria e realizimit të tyre jepet më poshtë:

- Projekti “Pajisje elektronike”, në vlerën 5,850,000 lekë. Mosrealizimi si 8 mujor, ka ardhur për shkak të procedurave dhe ka vijuar me realizimin e projektit gjatë muajit Shator 2022.

- Projekti “Pajisje zyre”, në vlerën 8,238,000 lekë. Mosrealizimi deri në fund të 8 mujorit i këtij projekti, ka qenë i kushtëzuar nga marrja e mallit dhe likujdimi i faturës,  për shkak të mungesës së hapesirave të dhëna në përdorim DAP-it. Procedura është kryer me marrëveshje kuadër dhe është e përfunduar Likujdimi i faturës do të kryhet menjëherë me lëvrimin e mallit, sapo hapësirat e liruara nga marrësi në perdorim, të jenë të lira.

- Projekti “Studime Projektime”, në vlerën 5,100,000 lekë. Mosrealizimi në 8 mujor i projektit lidhet me marrjen e oponencës nga Instituti i Ndërtimit.

- Projekti “Rehabilitimin emergjent i godinës së Ministrisë së Drejtësisë për shkak të tërmetit të 26.11.2019 (rikompozim ambjentesh)”, në vlerën 712,000 lekë është realizuar 100%, direfenca janë fonde të lira.

- Projekti i “Sistemi elektronik i menaxhimit të denoncimeve mbi rekordet korruptive”, planifikuar në vlerën 46,900,000 lekë, nuk është realizuar. Mosrealizimi si 8 mujor i këtij projekti lidhet drejtpërdrejt me vijimin e procedurave nga AKSHI.

- TVSH-OMN, është realizuar pjesërisht, janë paguar të gjitha faturat e paraqitura nga International Monitoring Operation (IMO II) PROJEC pranë Sektorit të Financës.

- Projekti “Furnizim dhe vendosje çilleri për godinën e Aparatit të MD”, në vlerën 15,000,000 lekë.  Ky projekt, nuk është realizuar për periudhën 8 mujore, por në periudhën në vazhdim ka vijuar zbatimi i kontratës.

Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Fondet buxhetore të shpenzuara për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 72.7 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli       79%

- Shpenzime operative       39.7%

- Shpenzime kapitale          85.4%

Ky institucion ka si tregues performance produktin “Të mitur të mbikqyrur” i cili për 8 mujorin 2022 është realizuar për 20 raste nga të cilat 14 raste janë referuar nga Institutti i të Miturve Kavajë që kanë përfunduar periudhën e vuajtjes se dënimit, apo paraburgimit.

Shpenzimet e personelit u realizuan 9,018,270 lekë, nga 11,400,000 lekë të planifikuara, shpenzimet operative u realizuan 1,033,133 lekë nga 2,600,000 lekë të planifikuara dhe shpenzimet kapitale u realizuan 854,400 lekë, nga 1,000,000 lekë të palanifikuara. Për këtë institucion, Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar  janë pakësuar “shpenzimet operative” me 2,000,000 lekë.

Nga QPKMR për 8 mujorin e vitit 2022, për ralizimin e treguesit të performances, janë realizuar takime dhe trajnime sipas programeve specifike, në kuadër të parandalmit të kriminalitetit. Gjithashtu ky institucion për ralizimin e programit, ka bashkëpunuar me institucione në nivel qendror dhe lokal dhe ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me:

“Qendrën Kombëtare të Librit  dhe Leximit”, për realizimin e pasurimit me libra të biblotekës së Institutit të të miturve Kavajë, si dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta me synim zhvillimin e kulturës së leximit për të miturit që vuajnë dënimin në Institutin e të Miturve. “Shoqatën e avokatëve penalistë”, e cila ka për qëllim sigurimin e punonjësve të specializuar të profilit jurtist dhe social, me qëllim mbikqyrjen dhe trajtimin e të miturve sipas kërkesës së QPKMR dhe bashkëpunimin për zbatimin e programeve të përbashkëta. “Nismën për ndryshim shoqëror Aris”, për vendosjen në dispozicion të ambjenteve të dedikuara për ofrimin e shërbimit psoko-social. “Caritasin” dhe “Qendrën për Formim dhe zhvillim” për ofrimin e shërbimeve me synim rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve dhe të rinjve në konflikt me ligjin, si dhe me “IPO” për implementimin  e qasjes së trajnimeve dhe teknikave për zbatimin e drejtësisë miqësore për të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin.

Arkivi Shtetëror për Sistemin Gjyqësor

Fondet buxhetore të shpenzuara për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 61.6 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli       60%

- Shpenzime operative       64%

- Shpenzime kapitale         65.5%

Shpenzimet e personelit janë realizuar 7,861,659 lekë nga 13,100,000 lekë të planifikuara, rreth 60%. Në realizimin e shpenzimeve të personelit ka ndikuar shtesa e fondeve me 3,500,000 lekë dhe 2 vende vakant. Shpenzimet operative janë realizuar 2,946,755 lekë nga 4,600,000 lekë të planifikuara, ose 64%. Produkti i këtij institucioni është “Përthithja e fondeve arkivore të gjykatave”. Për periudhën 8 mujore 2022, janë përthithur 17,561 dosje, janë përpunuar 22,059 dosje dhe janë riinventarizuar 13,470,dosje.

Fondet buxhetore për “Shpenzimet kapitale” janë planifikuar 1,508,000 lekë, për 2 projektet si më poshtë:

- Për projektin “Rikonstruksion i godinës së Arkivës Gjyqësore (furnizim vendosje paneli elektrik)”,janë planifikuar 1,408,000 lekë dhe u realizuan 1,113,000 lekë, ose 65%.

- Për projektin “Pajisje elektronike”, janë planifikuar 100,000 lekë, për të cilat procedura e prokurimit do të kryhet brenda vitit 2022.

Agjencia Kombëtare e Falimentimit

Fondet buxhetore të shpenzuara për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 72 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli       78.5%

- Shpenzime operative       33.7%

- Shpenzime kapitale           0%

Shpenzimet e personelit janë realizuar 3,962,001 lekë nga 3050,000 lekë të planifikuara, rreth 78% pasi Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka 2 vende vakant. Shpenzimet kapitale janë planifikuar të realizohen në muajt në vijim. Shpenzimet operative janë realizuar 207,080 lekë, nga 614,000 lekë të planifikuara

Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka planifikuar produktin mbikqyrja dhe licencimi i 8 administratorëve për periudhën raportuese ka realizaur 4 mbikqyrje të administratorëve të falimentimit, kurse rinovimi i licencave është planifikuar për muajin Tetor 2022.

- Programi “Ndihma Juridike”

Fondet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 59%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli       67 %

- Shpenzime operative       44%

- Shpenzime kapitale         59%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Ndihmën Juridike është 84,000,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 700,000 lekë shpenzime personeli dhe 4,600,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar  janë pakësuar “shpenzimet operative” me 11,000,000 lekë.

Plani i rishikuar për këtë program është 67,900,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 12,051,784  lekë nga 17,968,000 lekë të planifikuara, ose rreth 67%, pasi aktualisht ky institucion ka 4 vende vakant. Shpenzimet operative janë realizuar 9,065,684 lekë nga 20,600,000 lekë, në masën 44%, pasi likuidimi i avokatëve ofrues të ndihmës juridike dytësore bëhet në momentin që vendimet gjyqësore marrin formë të prerë, kjo sjell vonesa në realizimin e fondeve për pagesat e avokatëve.

Për 8 mujorin e vitit 2022, janë administruar në total 761 vendime juridike dytësore.

Fondet e alokuara për transferta korrente të brendshme në vlerën 8,000,000 lekë, të cilat janë planifikuar për financimin e Organizatave Jofitimprurëse, nuk janë realizuar pasi dhënia e autorizimit nga Ministri i Drejtësisë për Organizatat Jofitimprurëse për ofrimin e ndihmës juridike, është në proces.

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, për 8 mujorin e vitit 2022, në objektivat e saj ka ofrimin e ndihmës juridike falas për individët që plotësojnë kushtet sipas ligjit, si dhe zbatimin dhe monitorimin e cilësisë së dhënies së ndihmës juridike, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Ky program për vitin 2022 ka parashikuar 2 produkte:

- Produkti i parë është dhënia e ndihmës Juridike Parësore dhe Dytësore nga 899 raste të planifikuara janë realizuar 342 raste, ose 38%.

- Produkti i dytë është dhënia e ndihmës juridike për gratë perfituese sipas ligjit,  nga 1,349 raste të planifikuara janë realizuar 405 raste, ose 30%.

Të dy produktet nuk janë realizuar plotësisht pasi një vendim gjyqësor për dhënie ndihmë juridike zgjat në kohë dhe likujdimi i avokatëve bëhet në momentin që vendimi merr formë të prerë.

Fondet buxhetore për shpenzimet kapitale janë planifikuar 2,000,000 lekë, dhe janë realizuar 1,181,878 lekë, nga të cilat:

Blerje pajisje zyre janë planifikuar 1,000,000 lekë, dhe janë realizuar në vlerën 479,998 lekë.

Blerje pajisje elektronike janë planifikuar 1,000,000 lekë dhe janë realizuar në vlerën 701,880 lekë.

3. Programi “Publikime Zyrtare”

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 73 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           95%

  - Shpenzimet e tjera operative                    38%

  - Shpenzimet kapitale                                  0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Qedrën e Botimeve Zyrtare është 59,500,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 858,000 lekë shpenzime personeli dhe 2,320,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar  janë pakësuar “shpenzimet operative” me 3,000,000 lekë.

Plani i rishikuar për këtë program është 53,522,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 21,029,331 lekë nga 22,006,000 lekë të planifikuara për periudhën 8-mujore ose rreth 95%. Ky institucion ka 1 vend vakant. Shpenzimet operative janë realizuar 3,826,789 lekë nga 10,096,000 lekë të planifikuara, rreth 38%. Kontratat për blerjen e kancelarive, tonerave dhe mallrave do të lidhen në muajt në vijim dhe do të realizohen deri në fund të vitit 2022. Për shpenzimet kapitale, është parashikuar projekti “Rikonstruksion i godinës së QBZ” në vlerën 2,000,000 lekë. Për këtë projekt procedurat do të kryhen brenda vitit 2022.

Në këtë program, për vitin 2022 janë parashikuar 4 produkte:

“Botimi i akteve në fletoren zyrtare brenda afateve ligjore”, nga 126 akte të planifikuara për tu botuar, janë realizuar 116 botime ose 92%. Numri i akteve të ardhura për botim ka qenë më i vogël se planifikimi. Botimet janë realizuar të gjitha në kohë dhe brenda afatave ligjore.

“Botimi i kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit të përditësuara, në kohë reale”, janë planifikuar 4 tituj botimesh dhe janë realizuar 4, ose 100%.

“Botimi i akteve në buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore”, janë planifikuar 16 dhe realizuar 14. Ky produkt është realizuar 88 %, pasi numri i paraqitur pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare ka qënë më i vogël se sa parashikimi.

“Botimi elektronik i fletores zyrtare, Buletinit të njoftimeve zyrtare, kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit”, nga 162 buletine të planifikuara janë botuar 147 buletine, ose rreth 91%. Numri i akteve të ardhura për botim ka qënë më i vogël se sa parashikimi.

- Programi “Mjekësia Ligjore”

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 64%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                        75%

  - Shpenzimet e tjera operative                 61 %

  - Shpenzimet kapitale                              15 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Institutin e Mjekësisë Ligjore është 93,000,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 1,150,000 lekë shpenzime personeli dhe 4,200,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime.

Plani i rishikuar për këtë program është 87,850,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 22,155,598 lekë nga 29,490,000 lekë të planifikuara, ose rreth 75%, për shkak të 6 vendeve vakant. Shpenzimet operative janë realizuar 14,681,752 lekë nga 24,000,000 lekë të planifikuara, ose rreth 61%. Për vitin 2022 është lidhur kontrata për blerje karburanti 1,499,148 lekë dhe për marrjen e 3 automjeteve me qera, minikontrata është lidhur në vlerën 3,419,982 lekë, një pjesë të rëndësishme të fondeve shkojnë për blerje reagentësh dhe materiale laboratorike, rreth 14,400,000 lekë. Këto kontrata dotë realizohen në muajt në vijim.

Në këtë program, për vitin 2022 janë parashikuar dy produkte;

- Akte ekspertimi, janë kryer 10,179 akte ekspertimi nga 11,000 akte ekspertimi të planifikuara për periudhën raportuese.

- Akte ekspertimi të realizuara për shkak të dhunës seksuale, janë kryer 47 akte ekspertimi nga 50 akte ekspertimi të planifikuara për periudhën 8 mujore.

Shpenzimet kapitale të planifikuara për “Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike” për periudhën 8  mujore nuk kanë realizim, lëvrimi i mallit dhe likujdimi i faturës do të bëhet në periudhën në vijim.

Shpenzimet për “Blerje pajisje elektronike”, janë realizuar 100%

- Programi “Sistemi i Burgjeve”

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 82%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit		91%

  - Shpenzimet e tjera operative	69%

  - Shpenzimet kapitale		25%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Sistemin e Burgjeve ka qënë 6,269,900,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 7,200,000 lekë, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 112,225,000 lekë shpenzime personeli, 126,700,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime dhe 70,000,000 lekë shpenzime kapitale.  Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar  janë shtuar “shpenzimet operative” me 250,000,000 lekë.

Plani i rishikuar për këtë program është 6,218,175,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 2,778,556,000 lekë nga 3,050,305,000 lekë, ose rreth 91%. Për periudhën 8 mujore në këtë institucion janë 446 vende vakant.

Shpenzimet operative janë realizuar në vlerën 858,014,000 lekë nga 1,236,765,000 lekë të parashikuara për 8-mujorin e vitit 2022, ose rreth 69%.

Për këtë program janë parashikuar 8 produkte për shpenzimet korrente si më poshtë:

- Administrata Funksionale

- Te dënuar burra të trajtuar në I.E.V.P

- Të dënuar femra të trajtuara në I.E.V.P

- Të dënuar të mitur të trajtuar në I.E.V.P

- Të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor

- Të burgosur të integruar burra

- Të burgosur të integruar femra

- Të burgosur të integruar të mitur

Realizimi i këtyre produkteve ndikon drejtëpërsëdrejti në përmirësimin e kushteve në sistemin penitenciar.

- “Administratë funksionale”, nuk është realizuar plotësisht sa plani pasi në administratë ka 446 vende vakant.

- ‘’Të burgosur burra të trajtuar’’ është realizuar 100%, nga 5,003 të burgosur burra të trajtuar të planifikuar për periudhën 8 mujore të vitit 2022, janë trajtuar 5,003 të burgosur burra.

- ‘’Të dënuar femra të trajtuara’’ është realizuar 94%, nga 67 gra të dënuara të trajtuara, janë trajtuar 62 gra. Ky tregues rezulton me një rënie të numrit. të të dënuarave  si rezultat i hyrjeve/daljeve (burgosur/paraburgosur) sipas vendimeve të gjykatës gjatë 8 mujorit 2022.

- ‘’Të dënuar të mitur të trajtuar’’ është realizuar 87%, Realizimi i këtij produkti është në varësi të hyrje daljeve për të dënuarit/e paraburgosur të mitur, për  8 mujorin nga 23 mitur të planifikuar janë trajtuar 20 të mitur.

- ‘’Të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor’’ ky produkt është realizuar 100%, nga 381 të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor të planifikuar, është realizuar 381 për periudhen  8 mujore të vitit 2022. Këta të dënuar marrin trajtim të vazhdueshëm.

- Tre produktet ‘’Të burgosur të integruar burra’’, ‘’Të burgosur të integruar femra’’ dhe

‘’Të burgosur të integruar të mitur’’, nuk ka realizim pasi nuk ka informacion për punësim e të dënuarve të liruar burra për 8 mujorin 2022, numri i të liruarve për këtδ kategori është  1285 të. Nuk ka të dhëna për gratë e liruara për 8 mujorin që të jenë të punësuara. Numri i të liruarave gra është 21 të dënuara, si edhe nuk ka të dhëna për të miturit e liruar për 8 mujorin. Numri i të liruarve të mitur është 7 të dënuar.

Për sa i përket shpenzimeve kapitale për 8 mujorin  e vitit 2022, janë realizuar 52,786,863 lekë, nga 214,500,000 lekë të planifikuara ose rreth 24.6%. Më poshtë po listojmë të gjitha projektet e planifikuara vitin 2022, për Sistemin e Burgjeve, realizimi i të cilave, do të kontribuojë ndjeshëm në realizimin e objektivave të parashikuara në funksion të reformës në sistemin penitenciar.

- “Rikonstruksion i godinave Pojskë, Pogradec për të dënuarit e moshës së tretë (rikonstruksion, supervizion dhe kolaudim)”, ëstë planifikuar në vlerën 44,250,000 lekë, dhe është realizuar 40,593,891 lekë Për këtë projekt janë realizuar 100% të punimeve dhe objekti është në proces kolaudimi dhe marrjes në dorëzim. Në proces të përzgjedhjes së kolaudatorit.

- “Studime Projektime”, në vlerën 41,619,000 lekë. Për këtë projekt, ka mbaruar faza e parë e vlerësimit.

- “Blerje automjete për sistemin e burgjeve”, në vlerën 99,000,000 kekë, ky projekt do të realizohet në dy lote, me lotin e parë për autoburgjet, është shpallur fituesi dhe vijon procedura e lidhjes së kontratës. Sa i përket lotit të dytë për blerjen e foristradave, vijon procesi i lidhjes së kontratës.

- “Blerje pajisje të ndryshme për Sistemin e Burgjeve” janë planifikuar 91,700,000 lekë dhe  janë realizuar 12,192,272 lekë ose 16.3%. në këtë projekt përfshihen pajisjet shëndetësore dhe pajisjet e logjistikës. Vlera e tenderuar  për 8 mujorin është 39.781.640 lekë, për pajisjet e logjistikes është likujduar vlera 12.192.972 lekë dhe janë në proces tenderimi  pajisjet shëndetësore dhe pajisjet e logjistikës loti ene guzhine nga DPB, si dhe.pajisje policie nga AKSHI

- “Sisteme sigurie pajisje për Kontrollin dhe Monitorimin Elektronik”, në vlerën 7,000,000 lekë.  Për këtë projekt është dërguar kërkesa, për blerjen e pajisjeve të planifikuara, në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. DPB me shkresën nr 10239/1, datë 21.09.2022, ka kërkuar rialokim fondi për blerjen e automjeteve  për forcat operacionale..

- “Përmirësimi i infrastrukturës së furnizimit me energji elektrike në disa IEVP”, në vlerën 3,600,000 lekë. Për këtë projekt, është shpallur fituesi dhe është në fazën e lidhjes së kontratës.

- “Sistem ngrohje ftohje në I.E.V.P” në vlerën 17,000,000 lekë. Ky projekt është hedhur në system, pritet afati i dorëzimit të ofertave.

- “Sistemi elektronik i menaxhimit të vizitave dhe hyrje-daljeve në IEVP”, në vlerën 52 milion e 231 mijë lekë. Për ketë projekt AKSHI, ka përfunduar vlerësimin, është lidhur kontrata.

- “Blerje automjete”, në vlerën 3,500,000 lekë, për këtë projekt është kërkuar rialokim fondi.

- “Pajisje të ndryshme për Sistemin e Burgjeve” në vlerën 1,000,000 lekë, për këtë projektë ka nisur procedura për të përcaktuar pajisjet për strukturën e re të ngritur nga SHKBB.

- Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese  janë realizuar rreth 86%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           94 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    65 %

  - Shpenzimet kapitale                                 1 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit është 155,560,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 400,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 3,050,000 lekë shpenzime personeli dhe 3,056,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar,  janë pakësuar “shpenzimet e personelit’ me 6,000,000 lekë dhe “shpenzimet operative” me 5,000,000 lekë.

Plani i rishikuar për këtë program është 138,854,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 67,710,762 leke, nga 71,750,000  të planifikuara ose rreth 94 %. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit janë 15 vende vakant. Shpenzimet operative u realizuan 9,870,288 lekë, nga 15,224,000 lekë të planifikuara ose rreth 65%, pasi nuk janë realizuar fondet për blerje kancelarie, materiale për pajisje zyre (tonera) dhe shpenzime për blerje karburanti procedurat e prokurimeve kryhen nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. Këto  shpenzime do të realizohen  në vijim nga Shërbimi Përmbarimor. Shpenzimet kapitale u realizuan 26,000 lekë, nga 3,000,000 lekë të planifikuara, ose rreth 1%.

Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 3 produkte;

- “Tituj Ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore” është realizuar rreth 46%, ose nga 9,081 tituj ekzekutive të parashikuar, janë ekzekutuar 4,214 tituj.  Realizimi në këto nivele ka ardhur për arsye të vendeve vakante të përmbaruesve gjyqësor dhe ngarkesës e cila ndikon në zgjatjen e afateve për përfundimin brenda afatit të një titulli ekzekutiv.

- “Urdhëra mbrojtje të regjistruar” është realizuar rreth 100%, nga 676 urdhëra mbrojtje të parashikuar për 8 mujorin 2022, janë regjistruar për ekzekutim 676 çështje me objekt ‘’Urdhër mbrojtje’’ dhe ‘’Urdhër i menjëhershëm mbrojtje’’. Janë ekzekutuar tërësisht 214 çështje, janë pushuar bazuar ne 616/c   219 ceshjte dhe 243 çështje, janë në ekzekutim të vazhdueshëm brenda afateve procedurale dhe në përputhje me masat mbrojtëse të përcaktuara në titullin ekzekutiv dhe në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 ‘’Për masat ndaj dhunës në marrëdheniet familjare’’, i ndryshuar. (urdhera mbrojtje - 351, nga keto 88 te ekzekutuara, 106 pushuar 616/c, dhe 157 ne ekzekutim te vazhdueshem sipas percaktimeve te vendimit te gjykatës dhe ligjit;  urdhera te menjehershem mbrojtjeje – 325, nga keto te ekzketuuara – 126, te pushuara 616/c- 113 dhe 86 ne ekzekutim  sipas vendimit te gjykates dhe dispozitave te ligjit) .

- “Pensione ushqimore dhe takim me fëmijët’ janë realizuar 9,196 cështje, nga 9,196 çështje të parashikuara, ose 100%, nga të cilat 7,947 çështje janë në vazhdim për pensionet ushqimore dhe 1,249 çështje takim me fëmijet. Këto çështje janë në ekzekutim të vazhdueshëm.

Shpenzimet kapitale nga 3,000,000 lekë të planifikuara për projektin “Blerje pajisje elektronike”. projekti për blerjen e pajisjeve elektronike nuk është realizuar për periudhën 8 mujore, për shkak të procedurave me AKSHI-n, e cila do te realizohet brenda periudhes se mbetur te vitit 2022.

- Programi “Shërbimi për Çështjet e Birësimeve”

Fondet buxhetore për 8 mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 69%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           78 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    49 %

  - Shpenzime kapitale                                  87 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Komitetin Shqiptar të Birësimeve është 15,800,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 100,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 275,000 lekë shpenzime personeli dhe 460,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime.

Plani i rishikuar për këtë program është 15,165,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 5,488,000 lekë, nga 7,085,000 lekë të planifikuara ose rreth 78%, pasi në Komitetin Shqiptar të Birësimeve janë 2 vende vakant. Shpenzimeve operative janë realizuar 1,549,000 lekë nga 3,140,000 lekë të planifikuara, rreth 49%, pasi nuk janë realizuar të gjitha procedurat e prokurimit të parashikuara gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2022. Procedurat e prokurimit kanë nisur dhe janë në proces realizimi. Gjithashtu janë realizuar pjesësisht edhe fondet e parashikuara për shërbime nga të tretët, për zërin honorare për anëtarët e Këshillit Drejtues të KSHB.

Shërbimi për Çështjet e Birësimeve për 8 mujorin e vitit 2022, ka parashikuar produktin “Kërkesa për birësim të shqyrtuara” i cili nga 25 kërkesa për birësime të parashikuara për 8 mujorin 2022, janë realizuar 31 kërkesa për birësim.

Për shpenzimet kapitale janë planifikuar 2 projekte si më poshtë:

- “Pajisje zyre”, është realizuar 100%  nga 80,000 lekë të planifikuara, janë realizuar 73,000 lekë dhe janë blerë dy pajisje zyre.

- “Pajisje elektronike”, janë realizuar 100%, nga 120,000 lekë të planifikuara, janë realizuar 101,000 lekë.

- Programi “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”

Në këtë program, shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 51%.

Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           90%

  - Shpenzimet e tjera operative                    65%

  - Shpenzime kapitale                                  92%

  - Shpenzime për kompensimin e ish-pronarëve 41%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Agjencinë e Trajtimit të Pronave është 3,755,000,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 4,840,000 lekë shpenzime personeli dhe 5,540,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar,  janë pakësuar “shpenzimet e personelit’ me 20,000,000 lekë dhe “shpenzimet operative” me 17,000,000 lekë.

Plani i rishikuar për këtë program është 3,707,820,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 96,076,958 lekë, nga 106,808,000 lekë të planifikuara, ose rreth  90%, pasi në Shërbimin për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave  gjatë 8 mujorit ka patur 34 vende vakant. Shpenzimet operative janë realizuar 9,864,046 lekë nga 15,080,000 lekë të planifikuara, ose rreth 65%. Ndikim në realizimin në këtë masë të këtyre shpenzimve, kanë patur kontratat për blerje tonerash, kancelari  të cilat janë në proces prokurimi nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara, në këtë zë është përfshirë fondi për likuidimin e faturave të ASHK, për të cilin priten të bëhen ndryshimeve ligjore. Fondi i parashikuar për pagesën e vendimeve gjyqësore nuk është realizuar pasi nuk kanë marrë formë të prerë vendimet e parashikuara për tu realizuar.Gjithashtu janë kursyer fonde nga procedurat e prokurimit.

Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

- Produkti “Përfitues nga fondi fizik dhe financiar të kompensuar”, është realizuar 100%, janë kompesuar 206 subjekte për kompesim nga 206 subjekte të parashikuara.

- Produkti “Vendimet e ankimuara  në Gjykatë”, është realizuar rreth 100%. Gjatë vitit 2022 janë mbyllur 348 çështje, nga 348 te planifikuara.

- Projekti “Blerje pajisje elektronike” eshte realizuar 100%, jane blere 54 pajisje elektronike nga 54 të planifikuara. Procedura është kryer nga nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

- Produkti “Shpërndarja e fondit të Aluiznit” është realizuar 44%. Ky produkt është realizuar nga të ardhurat e realizuar nga ndërtimet informale të derdhura në llogari të ATP nga ASHK, gjatë kësaj periudhe janë kompensuar 244 Subjekte, nga 556 te planifikuara. Ky produkt nuk është realizuar sipas planifikimit, pasi nuk janë kryer pagesat e subjekteve përfitues, për shkak të mungesës së titullarit.

Gjatë periudhee 8 mujori 2022, janë pranuar 894 aplikime.

- Programi “Shërbimi i Provës”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2021, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 86%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           85 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    95 %

  - Shpenzime kapitale                                  91 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës është 156,832,000 lekë, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar 3,365,000 lekë shpenzime personeli dhe 1,980,000 lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar  janë pakësuar “shpenzimet e personelit’ me 8,000,000 lekë.

Plani i rishikuar për këtë program është 143,687,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 72,961,596 lekë nga 86,235,000 lekë të planifikuara, ose rreth 84.6 %, realizimi në këtë masë i shpenzimeve të personelit ka ardhur për shkak të 23 vendeve vakant. Shpenzimet operative janë realizuar 11,078,852 lekë nga 11,620,000 lekë të planifikuara ose rreth 95%..Shpenzimet kapitale u realizuan  në masën 1,818,372 lekë, nga 2,000,000 lekë të planifikuara, ose rreth 91%.

Ky program për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

- Produkti “Persona të mbikqyrur me dënime alternative (meshkuj)”, është realizuar 100%, nga 8,729 persona meshkuj të mbikqyrur me dënime alternative, janë mbikqyrur 8,729 persona. Numri i planifikuar i personave për tu mbikqyrur gjatë vitit 2022 është 6860 persona. Tejkalimi i planit për këtë produkt, ka ardhur nga rritja e numrit të vendimeve me dënime alternative të dhëna nga gjykatat.

- Produkti “Persona të dënuar të mbikqyrur me pajisje elektronike”, nuk është realizuar për shkak të problemeve teknike që kanë pajisjet elektronike, pasi është zgjidhur nga Ministria e Drejtësisë, kontrata nr.6473, datë 19.09.2019 me operatorin “Ratech”, për të cilën është proceduar në rrugë gjyqësore. Ky proces ka përfunduar nga Gjykata e Shkallës së Parë me vendim në favor të Ministrisë së Drejtësisë, ndërkohë çështja është apeluar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

- Produkti “Gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit”, është realizuar 100%, nga 738 raste gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit, janë realizuar 738 raste. Në realizimin e këtij produkti, ka ndikuar numri i vendimeve gjyqësore të dhëna për gratë në proces riintegrimi.

- Produkti “Të mitur të mbikqyrur nga Shërbimi i Provës” është realizuar 100%, ose nga 267 të mitur të parashikuar për mbikqyrje nga Shërbimi i Provës, janë mbikqyrur 267 të mitur.

Shërbimi i Provës në vitin 2022 ka përpunuar 13,024 dosje me dënime alternative, nga të cilat 3,290 persona të mbikqyrur kanë përfunduar dënimin.

Me fondet e alokuara për shpenzimet kapitale është planifikuar projekti “Blerje pajisje elektronike” në vlerën 2,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 1,818,372 lekë, ose 91%. Në terma sasiorë janë planifikuar blerja e 22 pajisjeve elektronike dhe është realizuar 100%.