RAPORTI I MONITORIMIT

PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2022

STRATEGJIA PËR EDUKIMIN LIGJOR TË PUBLIKUT 2019-2023

www.drejtesia.gov.al

TABELA E PËRMBAJTJES

I.	Informacion përmbledhës mbi Strategjinë për edukimin ligjor të publikut (SELP)

1.1 Metodologjia e Monitorimit

II.	Progresi i Strategjisë për edukimin ligjor të publikut (SELP)

2.1 Reforma të implementuara me sukses në vitin përkatës

2.2 Impakti i implementimit të strategjisë në përputhje me agjendën e integrimit evropian

2.3 Komponentët që kanë nevojë për adresimin me qëllim përmirësimin e implementimit

2.4 Ekzekutimi i përgjithshëm i buxhetit

III.	Progresi i lidhur me qëllimet politike, objektivat specifike dhe masat

3.1 Vlerësimi i arritjeve kryesore duke përdorur treguesit

3.2 Vlerësimi i sfidave, boshlleqeve dhe joefikasitetit

3.3 Konkluzione dhe rekomandime

IV. Risqet /risku dhe hapat për të adresuar

4.1 Vlerësimi i riskut duke përdorur dhe treguesit/indikatorët

4.2 Hapat e radhës

Aneks 1. Raporti vjetor, janar- dhjetor 2022, i monitorimit për Planin e Veprimit 2020-2023

LISTA E SHKURTIMEVE

AIDA - Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

AMA - Autoriteti i Mediave Audiovizive

AMShC –Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

BE – Bashkimi Evropian

ELP – Edukimi ligjor i publikut

GENL- Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë

IZHA - Instituti për Zhvillimin e Arsimit

KLGJ –Këshilli i Lartë Gjyqësor

Komisioni i Posaçëm - Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e

Drejtësisë

Kuvendi - Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

LGBT - përfshin të gjithë personat me orientim të ndryshëm seksual

MFP - Menaxhim i financave publike

MD - Ministria e Drejtësisë

MSA - Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit

NJQV - Njësi e Qeverisjes Vendore

OKB - Organizata e Kombeve të Bashkuara

OSHC – Organizatat e Shoqërisë Civile

OGP -Parimet e qeverisjes se hapur

OSBE – Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë

PBA – Programi Buxhetor Afatmesëm

PV - Plan Veprimi

RTSH – Radio Televizioni Shqiptar

Rrjet - Rrjeti Kombëtar për Edukimin Ligjor të Publikut

SND - Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë

SELP - Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut

SKZHI - Strategjia Kombëtare për Zhvillim e Integrim

SPAK - Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

VKM – Vendim i Këshillit të Ministrave

INSTITUCIONET PJESË E RRJETIT

- Kuvendi i Shqipërisë

- Avokati i Popullit,

- Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

- Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,

- Gjykata Kushtetuese

- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ)

- Prokuroria

- Prokuroria Posaçme

- Banka e Shqipërisë

- Këshilli i Ministrave

- Ministria e Drejtësisë

- Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

- Ministria përgjegjëse për arsimin,

- Ministria përgjegjëse për punët e brendshme

- Ministria përgjegjëse për çështjet sociale

- Ministria përgjegjëse për infrastrukturën

- Ministria përgjegjëse për fushën e tregtisë

- Komiteti për Pakicat Kombëtare

- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

- Qendra e Botimeve Zyrtare

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

- Avokati i Tatimpaguesve

- ADISA (Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara)

- Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

- Instituti për Zhvillimin e Arsimit (IZHA)

- Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës

- Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

- Agjencia Kombëtare e Mjedisit,

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK)

- Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)

- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit,

- Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA)

- Organet e qeverisjes vendore

- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

- Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë

- Institucionet e Arsimit të Lartë.

- Organizatat e shoqërisë civile

# I. INFORMACION PËRMBLEDHËS MBI STRATEGJINË PËR EDUKIMIN LIGJOR TË PUBLIKUT (SELP) 2019-2023 DHE PLANIT TË VEPRIMIT 2020-2023

Strategjia për edukimin ligjor të publikut (SELP) është dokumenti i parë strategjik i miratuar në Shqipëri me fokus të veçantë edukimin ligjor të qytetarëve. Kjo Strategji është miratuar me Vendimin nr. 47/2019 të Kuvendit të Shqipërisë.

Ky dokument është rezultat i një procesi gjithëpërfshirës hartimi dhe konsultimi. Njohuritë mbi ligjin dhe edukimi ligjor i qytetarëve luajnë një rol thelbësor në çdo shoqëri demokratike, ku sjellja, veprimet dhe marrëdhëniet mes tyre disiplinohen nga norma e rregulla ligjore. Këto norma e rregulla janë ndonjëherë komplekse apo u nënshtrohen ndryshimeve të vazhdueshme.

Njohuritë mbi ligjin dhe edukimi ligjor i qytetarëve luajnë një rol thelbësor në çdo shoqëri demokratike, ku sjellja, veprimet dhe marrëdhëniet mes tyre disiplinohen nga norma e rregulla ligjore.

Aksesi i publikut në njohuritë mbi ligjin, është themelor për garantimin e një sistemi drejtësie efektiv. Kështu, informimi dhe dhënia e njohurive për ligjin, mbi të drejtat, institucionet ligjzbatuese, përgjegjësitë etj. nuk janë të lidhura vetëm me arsimimin juridik, por janë përbërësit e kulturës dhe nevojës qytetare për qasjen ndaj shtetit të së drejtës.

Përpos raportit të qytetarëve me institucionet e administratës publike, niveli i njohurive juridike luan rol kyç në sjelljen e vetë qytetarëve në sektorë të ndryshëm të jetës, si në marrëdhëniet e tyre familjare, të punës, ato juridiko-civile, ashtu dhe në veprimet e vendimet e tyre në mbrojtje të shëndetit, sigurisë, mjedisit etj. Njohja e legjislacionit që rregullon marrëdhëniet ku qytetarët janë të përfshirë, i nxit ata të respektojnë ligjin, i bën të shmangin veprimet e jashtëligjshme dhe të reduktojnë konfliktet.

Reforma në sistemin e drejtësisë, e konceptuar mbi 7 shtylla bazë, që së bashku përbëjnë të plotë ndërtesën e sistemit të drejtësisë në vend, parashikon, si një nga shtyllat e saj, “Edukimin ligjor dhe arsimin juridik”.

Hartimi i SELP është mbështetur jo vetëm në gjetjet e Analizës së Sistemit të Drejtësisë, por edhe në objektivat e Strategjisë së Reformës në Sistemin e Drejtësisë, që pasoi këtë analizë, dhe ka përcaktuar si objektiv kryesor për ELP rritjen e ndërgjegjësimit qytetar për rëndësinë e zbatimit të ligjit. Për realizimin e këtij objektivi parashikohet të merren disa masa konkrete, të cilat janë mbajtur në konsideratë dhe janë shtjelluar në këtë strategji.

SELP bazohet në vlerësimin mbi gjendjen aktuale të ELP në Shqipëri dhe hartimi i saj është

udhëhequr nga këto parime:

a) respektim i ligjshmërisë në të gjitha fushat e jetës;

b) qeverisje e hapur, që garanton transparencë dhe llogaridhënie në vendimmarrje,

politikbërje dhe ligjbërje;

c) koordinim dhe bashkëveprim institucional në funksion të edukimit ligjor të publikut;

ç) akses i barabartë i individëve në edukimin ligjor;

d) profesionalizmi në ofrimin e edukimit ligjor;

dh) edukim ligjor i vazhdueshëm i shoqërisë, duke ofruar njohuri dhe dije në përputhje me

nevojat e gjithësecilit dhe komuniteteve në nevojë.

II.1.1 Edukimi Ligjor i Publikut në kuadër të dokumenteve strategjike ekzistuese.

Vitet e fundit janë miratuar një numër i konsiderueshëm strategjish, si dhe dokumentesh të tjera të rëndësishme që orientojnë politikat e zhvillimit në bazë të sektorëve të ndryshëm. Disa prej tyre parashikojnë në mënyrë thelbësorë përfshirjen e qytetarit, si dhe metodologji ose strategji komunikimi me ose për publikun. Disa prej këtyre strategjive janë si më poshtë:

Strategjia Kombëtare për Zhvillim e Integrim (SKZHI) 2015-2020 ka në themel të vizionit të saj “konsolidimin e qeverisjes së mirë, demokracisë dhe shtetit ligjor”, konsolidimi dhe forcimi i të cilave do të realizohen nëpërmjet disa objektivave të përcaktuar. Në shtyllën 3 të SKZHI-së përcaktohen drejtimet kryesore të investimit në kapitalin njerëzor e kohezionin social: burimi më i rëndësishëm i Shqipërisë janë njerëzit, populli i saj dhe, bashkë me të, shoqëria dhe kultura e saj. Në SKZHI theksohet objektivi i Qeverisë për ofrimin e shërbimeve publike novative me në qendër qytetarin, dhe një nga shtyllat kryesore ”...zgjerimi i kanaleve të informacionit për qytetarët dhe monitorimi i performancës për ofrimin e shërbimeve, me synim përmirësimin e vazhdueshëm”.

Po këtu, në kuadër të objektivit strategjik për rritjen e transparencës dhe forcimit të besimit të publikut në sistemin e drejtësisë, synohet përmirësimi i mundësive të publikut për t’u njohur me normat dhe informacionin ligjor, duke rritur botimet e gazetave zyrtare, kodeve dhe përmbledhjeve të legjislaconit etj.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2021: në kuadër të objektivit strategjik parashikohet si masë treguese e realizimit të këtij objektivi edhe përmirësimi i sistemit të njoftimit publik dhe konsultimit të legjislacionit.

Strategjia e Drejtësisë për të Mitur 2018-2021

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2017-2020

Rezoluta e Kuvendit, datë 7.5.2015, “Për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të personave që i përkasin komunitetit LGBT”

Rezoluta e Kuvendit, datë 4.12.2017, “Për dënimin e dhunës ndaj grave e vajzave dhe rritjen e efektshmërisë së mekanizmave ligjorë për parandalimin e saj”

Rezoluta e Kuvendit, datë 28.3.2019, “Për vlerësimin e punës së grupit të deputetëve “Miqtë e fëmijëve” për vitin 2018 dhe për planin e veprimit për vitin 2019”.

Në Strategjinë e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2014-2020 parashikohet si një ndër politikat kryesore nxitja e kulturës së sipërmarrjes dhe edukimit për sipërmarrjen.

Dokumenti i politikave afatgjata për ofrimin e shërbimeve me në qendër qytetarin nga administrata shtetërore në Shqipëri, fokusohet në shërbimet me natyrë administrative nga institucionet e administratës shtetërore.

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020 .

Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020 .

Strategjia Sektoriale të Shëndetësisë 2016-2020.

Strategjia Sektoriale të Rendit Publik 2014-2020.

Strategjia Ndërsektoriale për Administratën Publike 2015-2020.

Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2014-2020.

Strategjia Ndërsektoriale për Antikorrupsionin 2015-2023.

Strategjia për Mbrojtjen Sociale 2015-2020.

Strategjia Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020.

Plani i veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, “Mbi gruan, paqen dhe sigurinë”, 2018–2020

Plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuara, 2016-2020.

Edukimi ligjor i publikut parashikohet në një sërë aktesh ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Këto ligje kanë sanksionuar detyrime për institucionet kushtetuese, por jo vetëm, për të kontribuar në përmirësimin e njohurive të qytetarëve mbi aspekte specifike të legjislacionit.

Autoritetet shtetërore përgjegjëse për zbatimin e ligjit dhe të programeve shtetërore duhet të realizojnë veprimtari për edukimin, trajnimin, informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve.

Kuadri ligjor ekzistues parashikon forma të ndryshme të ofrimit të ELP, duke përfshirë si informimin në bazë të legjislacionit për të drejtën e informimit, ashtu edhe ndërmarrjen e iniciativave konkrete për ta bërë më të prekshëm informacionin ligjor te qytetarët, përmes fushatave ndërgjegjësuese dhe parandaluese, përfshirë dhe pjesmarrjen e publikut në hartimin dhe diskutimin e projektligjeve.

Shumë institucione, në kuadër të trasparencës dhe së drejtës së informimit, kanë publikuar, në faqet e tyre elektronike, legjislacionin që qëndron në bazë të veprimtarive që zhvillon institucioni përkatës.

Zbatimi i SELP do të realizohet nëpërmjet Planit të Veprimit 2020-2023, i cili është miratuar me Vendimin nr. 878, datë 11.11.2020 të Këshillit të Ministrave, në përputhje me çfarë parashikohet në këtë Strategji dhe sipas parashikimeve në kreut VI të kësaj Strategjie “Llogaridhënia, monitorimi dhe analiza vlerësuese”. Ky kre paraqet procedurat që zbatohen për garantimin e zbatimit të SELP, duke përcaktuar institucionet zbatuese të SELP dhe PV, institucionet monitoruese të zbatimit të SELP dhe PV, raportimin periodik, metodologjinë e raportimit dhe analizën vlerësuese.

1.2 Metodologjia e monitorimit

Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr. 128, dt. 08.11.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë,” në Ministrinë e Drejtësisë vazhdon funksionimin Sektori i Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, pranë Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, e cila është struktura përgjegjëse për procesin monitorues dhe për hartimin e Raporteve të Monitorimit të Strategjive.

##### Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe më pas vijon me hartimin e raportit të monitorimit. Ky raport mbulon periudhën nga 1 janar 2022 deri në 31 dhjetor 2022 dhe është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga institucionet e përfshira në Planin e Veprimit 2020-2023 në zbatim të SELP.

##### Çdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo politike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë.

Monitorimi i Strategjisë ka konsistuar në dy faza kryesore:

- Raportimi i institucioneve mes pikave të kontaktit dhe anëtarëve të rrjetit, mbi zbatimin e masave për të cilat janë përgjegjëse; dhe

- Raportimi nga Ministria e Drejtësisë mbi zbatimin e PV-së në tërësinë e tij.

Secili institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo qëllimi politike, objektivi specifik dhe masash të realizuar (mbi bazë aktivitetesh të kryera), buxhetin e parashikuar për vitin raportues, buxhetin e alokuar për periudhën e raportimit, problemet e hasura, hapat e mëtejshme dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektivash strategjik/specifik dhe masa/aktivitete të parashikuara.

Vlerësimi i progresit të zbatimit të SELP për këtë periudhë raportimi, është kryer nga Sektori i Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, përmes analizës së të dhënave të përcjella nga institucionet raportuese, duke iu përmbajtur metodës së analizës së parashikuar në Vendimin nr.290, datë 11.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Bazës të të Dhënave Shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)” dhe Urdhrit nr.157, datë 22.10.2018, të Kryeministrit, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”.

Analiza e të dhënave është bërë në përputhje me aktet e sipërcituara dhe strukturës orientuese për monitorimin e strategjive dhe planeve të veprimit.

Së pari, me qëllim dhënien e një rezultati jo vetëm sasior por edhe cilësor, të nivelit të zbatimit të masave (realizimi i produkteve) është kryer vlerësimi i aktiviteteve përkundrejt masës.

Së dyti, është analizuar realizimi i objektivave specifikë përmes përllogaritjes së realizimit të masave (realizimi i produkteve).

Së treti, është analizuar realizimi i objektivave strategjikë përmes përllogaritjes së realizimit të  objektivave specifike.

Një vlerësim më i përgjithshëm përmbledhës është kryer gjithashtu për realizimin e strategjisë në tërësi për këtë periudhë raportimi.

Ecuria e progresit në periudhën që monitorohet, klasifikohet në këto kategori:

- E zbatuar: Institucionet kanë raportuar statusin “E zbatuar” për ato masa/aktivitete të cilat janë përmbushur.

- Pjesërisht e zbatuar/Në proces: Institucionet kanë raportuar statusin “Pjesërisht e zbatuar/ Në proces” për ato masa/aktivitete, të cilat në periudhën e raportimit kanë pasur zbatim të pjesshëm dhe/apo që vijojnë të jenë në zbatueshmëri prej tyre.

- E pazbatuar/ pa raportuar: Janë raportuar ato masa/aktivitete të cilat nuk kanë regjistruar zhvillim për periudhën raportuese, si dhe gjithashtu ato masa/aktivitete për të cilat nuk është dhënë raportim nga institucionet përgjegjëse.

Verifikimi i të dhënave të raportuara është kryer pjesërisht on-line për ato masa të cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, si dhe nëpërmjet komunikimit, për të siguruar saktësinë e tyre. Trajtimi statistikor është kryer nëpërmjet kodifikimit të përgjigjeve bazuar në raportimet e mbledhura, si dhe duke e llogaritur në mesateren e ponderuar.

## 1.3 Konsultimi publik

Në përputhje me kriteret ligjore për konsultimin publik, pas hartimit të draft raportit, Ministria e Drejtësisë në mbështetje të procesit të monitorimit dërgon dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese, shoqërisë civile, si dhe publikon draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë https://www.drejtesia.gov.al/strategjia/ Strategjia për edukimin ligjor të publikut, ku caktohet dhe një adresë elektronike për marrjen e komenteve. Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë kryen reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft raportin e monitorimit para se të miratohet nga Komiteti Drejtues Sektorial.

- PROGRESI I STRATEGJISË PËR EDUKIMIN LIGJOR TË PUBLIKUT

Strategjia për edukimin ligjor të publikut (SELP) përcakton vizionin, objektivat strategjikë dhe specifikë të edukimit ligjor të publikut (ELP) përgjatë periudhës 2019-2023. Njohuritë mbi ligjin dhe edukimi ligjor i qytetarëve luajnë një rol thelbësor në çdo shoqëri demokratike, ku sjellja, veprimet dhe marrëdhëniet mes tyre disiplinohen nga norma e rregulla ligjore. Aksesi i publikut në njohuritë mbi ligjin, është themelor për garantimin e një sistemi drejtësie efektiv. Kështu, informimi dhe dhënia e njohurive për ligjin, janë përbërësit e kulturës dhe nevojës qytetare për qasjen ndaj shtetit të së drejtës. Për të monitoruar ecurinë e Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut 2019-2023, është hartuar raporti i monitorimit, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit 2020– 2023, i cili mbulon periudhën 1 janar 2022 deri më 31 dhjetor 2022.

  - Reforma të implementuara me sukses në vitin përkatës

Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP) ka si vizion të sajin: Investimi në kapitalin njerëzor dhe kohezionin social.

Strategjia ka identifikuar 4 objektiva strategjikë të ELP për vitet 2019-2023 për arritjen e të cilave duhet të përmbushë objektivat specifikë që duhen arritur deri më 2023, vizionin e saj dhe konkretizimin e tyre, që do të bëhet nëpërmjet aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit.

Objektivi strategjik nr. 1: ka për qëllim “Përmirësimin e organizimit dhe funksionimit institucional në ofrimin e ELP”.

Ky objektiv strategjik parashikohet të arrihet nëpërmjet realizmit të objektivave specifikë të mëposhtëm:

- Përmirësimi i legjislacionit, me qëllim parashikimin e parimeve e formave të ELP dhe përfshirjen e ELP në përgjegjësitë e institucioneve;

- Rritja e vazhdueshme e burimeve financiare nga buxheti i shtetit dhe donatorët për ofrimin e ELP;

- Sigurimi i burimeve njerëzore të nevojshme për të mundësuar ndërhyrjen me efektivitet në ofrimin e ELP.

Objektivi strategjik nr. 2: ka për qëllim “Garantimin dhe forcimin e bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor për realizimin e ELP”.

Ky objektiv strategjik parashikohet të arrihet nëpërmjet realizmit të objektivave specifikë të mëposhtëm:

- Institucionalizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, me qëllim koordinimin dhe bashkërendimin e iniciativave të ELP;

- Zhvillimi i mekanizmave të bashkëpunimit e komunikimit me publikun e median;

- Konkretizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional nëpërmjet realizimit të iniciativave të përbashkëta të ELP.

Objektivi strategjik nr. 3: ka për qëllim “Ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të së drejtës”.

Ky objektiv strategjik parashikohet të arrihet nëpërmjet realizmit të objektivave specifikë të mëposhtëm:

- Zhvillimi i kuadrit metodologjik të ofrimit të ELP nga institucionet publike, të pavarura, medias dhe shoqërisë civile;

- Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP;

- Inkurajimi për përmirësimin e vazhdueshëm të kuadrit metodologjik dhe kapaciteteve të institucioneve të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP.

Objektivi strategjik nr. 4: ka për qëllim “Sigurimin e performancës efektive dhe efiçente të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile”.

Ky objektiv strategjik parashikohet të arrihet nëpërmjet realizmit të objektivave specifikë të mëposhtëm:

- Rritja e aksesit të publikut në informacionin ligjor dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive juridike të tyre në përputhje me nevojat specifike;

- Informimi dhe ndërgjegjësimi i gjerë i publikut nëpërmjet fushatave mediatike në një fushë ligjore të caktuar apo në trajtimin ligjor të një fenomeni specifik;

- Rritja e kapaciteteve të individëve në ushtrimin e të drejtave të tyre, në aftësinë për të kuptuar dhe marrë vendimet e duhura;

- Garantimi i informacionit ligjor në kohë reale dhe sa më pranë komunitetit;

- Nxitja e aktivizimit të publikut përmes informimit mbi përgjegjësitë e institucioneve dhe mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje;

- Rritja e pjesëmarrjes dhe rolit të studentëve të drejtësisë dhe profesionistëve të së drejtës në ELP;

- Përmirësimi i programit të edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar.

Për të matur realizimin objektivave strategjik janë caktuar 16 tregues performance, nga të cilët 3 për objektivin strategjik nr. 1, 3 për objektivin strategjik nr. 2, 3 për objektivin strategjik nr. 3 dhe 7 për objektivin strategjik nr.4.

Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP), me qëllim realizimin e  4 Objektivave Strategjikë, duhet të përmbushë 16 objektivat specifikë.

Zbatimi i SELP realizohet përmes Planit të Veprimit 2020 – 2023 i cili përbëhet nga 28 masa të detajuara në 79 aktivitete/nisma-iniciativa konkrete/output, 35 Institucione përgjegjëse në rol udhëheqës dhe bashkëpunues: Qëndrore, vendore & të pavarura, (Ministria e Drejtësisë), Ministritë e linjës, Njësitë e Qeverisjes Vendore & çdo institucion i përcaktuar në PV si përgjegjës për zbatimin e tij. Risi - përfshirja proaktive e OSHC-ve që do të asistojnë të gjitha institucionet publike në kryerjen e veprimtarive dhe iniciativave, si një mekanizëm garantimi për realizimin e masave.

Statusi i zbatimit sipas Objektivave Strategjikë

| Objektivat Strategjikë | Të zbatuara | Pjesërisht të zbatuara/në proces | Të pazbatuara | Të paraportuara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALI | 0 | 3 | 0 | 1 |

Për periudhën janar-dhjetor 2022, në total për katër Objektivat Strategjikë rezultojnë 3 pjesërisht të zbatuara/në proces, të raportuara nga institucionet përgjegjëse, si dhe 1 i paraporuar.

Rezulton se nga totali prej 28 masash e 79 aktivitetesh të parashikuara në planin e veprimit të SELP, për periudhën janar - dhjetor 2022 janë në total  21 masa dhe 64 aktivitete.

Statusi aktual i tyre për të 4 Objektivat Strategjikë të Strategjisë, është raportuar si më poshtë:

- 3 masa e 26 aktivitete të zbatuara;

- 10 masa e 8 aktivitete pjesërisht të zbatuara;

- 0 masa e 1 aktivitet i pazbatuar.;

- 0 masa e 1 aktivitet jashtë periudhës së raportimit;

- 8 masa e 28 aktivitete të paraportuara;

- 7 masa e 15 aktivitete të përfunduara (gjatë vitit 2020 dhe vitit 2021).

Për hartimin e Raportit të Monitorimit për periudhën Janar – Dhjetor 2022, institucionet e mëposhtëme nuk raportuan për arritjet e masave/aktiviteteve:

- Ministria e Brendshme;

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë;

- Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore;

- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;

- Kuvendi;

- Njësitë e Qeverisjes Vendore;

- Ministritë dhe institucionet për ato aktivitete ku janë anëtarë të Rrjetit

U krye hartimi i raportit të monitorimit për periudhën janar-dhjetor të vitit 2022, dhe Raporti në pjesën më të madhe të tij  është me aktivitete/masa, objektiva specifikë, si dhe objektiva strategjikë të pa raportuara.

Nga analiza e bërë për kontributet e dërguara nga institucionet përgjegjëse, rezulton:

Për 3 masa e 26 aktivitete të zbatuara për janar-dhjetor 2022, konkretisht 0 masa/1 aktivitet i përket Objektivit Strategjik 1, 1 masë/4 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 2,  0 masa/4 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 3, si dhe 2 masa/17 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 4.

Nga 10 masa e 8 aktivitete pjesërisht të zbatuara për janar-dhjetor 2022, konkretisht 2 masa/2 aktivitet i përket Objektivit Strategjik 1, 0 masa/0 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 2,  4 masa/4 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 3, si dhe 2 masa/2 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 4.

Nga 0 masa e 1 aktivitet i pazbatuar për janar-dhjetor 2022, konkretisht 0 masa/1 aktivitet i përket Objektivit Strategjik 3.

Nga 0 masa e 1 aktivitet jashtë periudhës së raportimit (ky aktivitet fillon zbatimin në vitin 2023), për janar-dhjetor 2022, konkretisht 0 masa/1 aktivitet i përket Objektivit Strategjik 4.

Nga 8 masa e 28 aktivitete të paraportuara nga institucionet për janar-dhjetor 2022, konkretisht 0 masa/1 aktivitet i përket Objektivit Strategjik 1, 4 masa/6 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 2,  0 masa/0 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 3, si dhe 4 masa/21 aktivitete i përkasin Objektivit Strategjik 4.

2.2 Impakti i implementimit të strategjisë në përputhje me agjendën e integrimit evropian

Aderimi në familjen e Bashkimit Evropian ka qenë një nga pikësynimet më të mëdha të shtetit shqiptar prej gati 3 dekadash tashmë dhe çdo reformë madhore e ndërmarrë ka pasur gjithnjë në fokus përafrimin me standardet e Bashkimit Evropian.

SELP përputhet plotësisht me dokumentet strategjike në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar, konkretisht me Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit BE–Shqipëri, nënshkruar më 12 qershor 2006 dhe që ka hyrë në fuqi më 1 prill 2009.

Anëtarësimi në Bashkimin Europian është prioritet i Republikës së Shqipërisë. Në kuadër të procesit të anëtarësimit janë nënshkruar dokumente që parashikojnë detyrimet që merr përsipër vendi ynë. Në MSA përcaktohet angazhimi i Republikës së Shqipërisë në forcimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Në aktet politike dhe strategjike është konkretizuar arritja e këtij synimi. Strategjia “Për edukimin ligjor të publikut” është pjesë e paketës ligjore që synon forcimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës.

Shqipëria, në respektim të neneve 121 dhe 122 të Kushtetutës ka ratifikuar dhe ka bërë pjesë të legjislacionit të saj të brendshëm aktet ndërkombëtare të sipërpërmendura. Në zbatim të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës së brendshme, garancitë dhe detyrat që u lihen institucioneve shtetërore nga këto marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara duhet të zbatohen me rigorozitet.

Përpos këtyre konventave, në kuadër të anëtarësimit të vendit në Bashkimin Europian, nënshkrimi dhe hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA) detyron vendin tonë, respektivisht në kuadër të nenit 100 të MSA-së, të rrisë nivelin e përgjithshëm të edukimit të qytetarëve, si dhe të garantojë aksesin në edukim për të gjithë individët pa diskriminim në racë, gjini, besim ose përkatësi fetare. Gjithashtu, në paragrafin e fundit të këtij neni parashikohet se palët duhet të kenë në konsideratë të posaçme njohjen e publikut me acquis të BE-së.

E drejta për edukim është një e drejtë themelore e njeriut, e cila garantohet në terma të përgjithshëm nga një sërë aktesh ndërkombëtare. Ndër këto akte vlen të përmendim Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, miratuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Konventën e UNESCO-s Kundër Diskriminimit në Edukim, Konventën e OKB-së kundër Eliminimit të të Gjitha Formave të Diskriminit Racor , Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike, Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, Konventën e OKB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Konventën e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës, Konventën e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Konventën e Këshillit të Europës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës Kundër Grave dhe Dhunës në Familje dhe Deklaratën e OKB-së mbi Parimet Bazë të Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe Abuzimit të Pushtetit. Në nivel rajonal, e drejta për edukim garantohet nga Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, konkretisht nga neni 2 i Protokollit 1 të Konventës dhe Vendimi Kuadër i BE-së mbi Statusin e Viktimave në Gjykimin Penal.

E drejta për edukim është pjesë e rëndësishme e angazhimeve të marra nga shtetet anëtare të OSBE-së, ashtu si edhe nga Republika e Shqipërisë. Gjithashtu, në kuadër të nevojës në rritje që qytetarët të njihen dhe zotërojnë konceptet ligjore bazë, Këshilli i Europës miratoi në vitin 2010 Kartën për Edukimin e mbi Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut.

Gjithashtu Strategjia është në përputhje me kërkesat dhe rekomandimet e Komisionit Evropian për sa i përket përmbushjes së prioriteteve lidhur me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

  - Komponentët që kanë nevojë për adresimin me qëllim përmirësimin e implementimit

# Statusi i zbatimit sipas Objektivave Strategjikë

| Objektivat Strategjikë | Të zbatuara | Pjesërisht të zbatuara/në proces | Të pazbatuara | Të paraportuara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Statusi i zbatimit të Objektivit Strategjik 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALI | 0 | 3 | 0 | 1 |

Në periudhën janar - dhjetor 2022 me shkallë zbatueshmërie të pjesshme (50%) rezultojnë të jenë 3 objektiva strategjikë, si dhe paraportuar 1 nga objektivat strategjikë.

# Për periudhat në vijim të zbatimit të Planit të Veprimit kërkohet që të vijohet me ecurinë e zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara për realizimin e tyre në kohë dhe me produktet e planifikuara. Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit 2020 - 2023, sfidat e rëndësishme për periudhat vijuese të monitorimit janë:

- Mungesa e raportimit me cilësi sipas formatit IPSIS, nga institucionet e përfshira në Planin e Veprimit.

- Gjithëpërfshirja e aktorëve të cilët ofrojnë kontribut në fushën e edukimit ligjor dhe grupeve të interesit gjatë fazave të raportimit, konsultimit dhe monitorimit.

- Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve përgjegjëse, nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional.

- Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive sipas afateve të përcaktuara.

- Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit pranë Drejtorive të Financës, të institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.

- Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse/OSHC-ve të përfshira në Planin e Veprimit lidhur me rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur dhe në kohë të PV, si dhe mbi rëndësinë e procesit të raportimit.

- Plotësimi i hendekut të evidentuar midis Pasapotës së Indikatorëve dhe Planit të Veprimit, pasi ka institucione/subjekte që nuk janë  përgjegjës në Plan Veprimi, por rezultojnë përgjegjës në Pasaportën e indikatorëve.

2.4 Ekzekutimi i përgjithshëm i buxhetit

Sipas Strategjisë, financimi i Planit të Veprimit realizohet nga dy burime kryesore: buxheti i shtetit dhe mbështetja financiare e partnerëve ndërkombëtarë.

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të masave/aktiviteteve të Planit të Veprimit 2020 - 2023, institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi buxhetin e planifikuar për vitin raportues dhe buxhetin e përdorur në bazë të aktivitetit të kryer. Nga analiza për masat/aktivitetet e raportuara për vitin 2022, buxheti i përdorur rezulton se:

- Financimi për periudhën janar-dhjetor të vitit 2022 nga buxheti i shtetit, është në shumën 5,947,830.5 lekë.

- Financimi për periudhën janar-dhjetor të vitit 2022 nga donatorët, është në shumën 7,699 lekë.

Totali në përqindje (%) i përdorur nga institucionet dhe OShC, është në masën 40% (sipas raportimeve të bëra).

Disa aktivitete të kryera gjatë kësaj periudhe raportimi, janë në “kosto administrative” të mundësuara këto dhe të mbuluara nga kapacitetet njerëzore dhe financiare të institucioneve zbatuese, duke mos paraqitur kosto shtesë për institucionet zbatuese, në përputhje me parashikimin e bërë në Planin e Veprimit.

- PROGRESI I LIDHUR ME OBJEKTIVAT STRATEGJIKË, OBJEKTIVAT SPECIFIKË DHE MASAT

Në këtë kapitull do të pasqyrohet progresi i arritur në drejtim të objektivave strategjikë, objektivave specifikë dhe masave/aktivitete të Planit të Veprimit 2020-2023, për periudhën e monitorimit 1 janar – 31 dhjetor 2022.

Qëllimet e objektivave strategjikë dhe objektivave specifikë, bëhen të realizueshëm nëpërmjet aktiviteteve të parashikuara në funksion të zbatimit të masave, të parashikuara për zbatim nga institucionet përgjegjëse dhe bashkëpunëtore të Strategjisë dhe Planit të Veprimit.

Plani i Veprimit 2020-2023 përbëhet nga 28 masa të detajuara në 79 aktivitete, përkatësisht 5 masa/8 aktivitete për objektivin strategjik 1, 7 masa/13 aktivitete për objektivin strategjik 2, 4 masa/10 aktivitete për objektivin strategjik 3, si dhe 12 masa/48 aktivitete për objektivin strategjik 4.

Aktivitetet janë nisma dhe procese pune të kryera me qëllim arritjen e rezultateve konkrete në përmbushje të objektivave specifike të strategjisë dhe planit të veprimit në zbatim të saj.

Plani i Veprimit 2020-2023, ka të parashikuar për zbatim përgjatë vitit 2022, 21 masa e 64 aktivitete, nga ku, 2 masa/4 aktivitete prej tyre i përkasin objektivit strategjik 1, 5 masa/10 aktivitete i përkasin objektivit strategjik 2, 4 masa/9 aktivitete i përkasin objektivit strategjik 3, si dhe 10 masa/40 aktivitete i përkasin objektivit strategjik 4.

Progresi i arritur për vitin 2022, në kuadër të përmbushjes së aktiviteteve të parashikuara në objektivin strategjik 1, në zbatim të Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut, është si më poshtë:

Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.1

| Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të aktiviteteve të Objektivit Strategjik.1 | Numri i aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 1 | 12.5% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 2 | 25% |
| Të pazbatuara | 0 | 0% |
| Të paraportuara | 1 | 12.5% |
| Të përfunduara | 4 | 50% |
| Totali | 8 | 100% |

Rezulton se nga 8 aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 1, 1 është i zbatuar, 2 pjesërisht i zbatuar / në proces zbatimi nga institucionet përgjegjëse; 1 aktivitet  tjetër është i paraportuar dhe 4 aktivitete janë të përfunduara.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 12.5% zbatuar; 25% pjesërisht i zbatuar / në proces zbatimi; 12.5% janë të paraportuara dhe 50% të përfunduara, nga institucionet përgjegjëse.

Informacioni i mëposhtëm për periudhën janar - dhjetor 2022 për Objektivin Strategjik 1.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka hartuar gjatë vitit 2022, 21 akte nënligjore cilat i janë nënshtruar procesit të konsultimit publik nëpërmjet platformes të Qeverisë Shqiptare konsultimi publik.al. Përveç formës virtuale, dëgjesat e publikut janë organizuar dhe në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit me organizatat mjedisore dhe publikun e interesuar.

Janë të identifikuar donatorët, të cilët mbështesin veprimtaritë për njohjen e legjislacionit në fushën e Mjedisit dhe Turizmit.

Me urdhër Ministri është ngritur Grupi i Punës me përfaqësues nga çdo drejtori e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit që ndjek në mënyrë të vazhduar përfshirjen e edukimit ligjor të publikut në aktet që hartohen nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Janë identifikuar donatorët që mund të mbështesin veprimtaritë për njohjen e legjislacionit në fushën e Mjedisit dhe Turizmit. Është nominuar koordinatori i edukimit ligjor.

AMShC do të vijojë të mbështesë projekte që ndërgjegjësojnë publikun mbi Edukimin Ligjor. Problematikë mbetet numri i ulët i aplikimeve në këtë prioritet.

Portalet www.puna.gov.al, dhe www.akpa.gov.al ku jepet informacion mbi shërbimet e punësimit që ofron AKPA, ndaj punëkërkuesve dhe të papunëve që kanë interes, 40 zyra vendore ku jepet informacion fizikisht për të gjithë ata të papunë që i drejtohen zyrave për t’u rregjistruar (pas aplikimit online) dhe për të marrë informacion. Broshurat e ndryshme në kuadër të nxitjes së punësimit, të shërbimeve të migracionit, etj. Fushatat ndërgjegjësuese në kuadër të zbatimit të programeve të nxitjes së punësimit nga zyrat e punësimit.

Qendra ALTRI po zbaton projektin me titull “Vlerësimi dhe forcimi i kapaciteteve në burime njerëzore të NJQV në drejtim të ofrimit të edukimit ligjor të publikut” me mbështetjen e AMShC.

1.Vendosja e bashkëpunimit me 4 bashki; Shkodër; Lezhë; Berat dhe Durrës;

2.Realizimi i 20 intervistave me perfaqësuesit e bashkive të sipërpërmendura; 1000 pyetësor me qytetarët me qëllim identifikimin e tematikave për të cilat kërkohet më shumë informacion dhe nevojitet edukimi ligjor;

3.Hartimi i draftit të parë të raportit mbi vlerësimin e kapaciteteve në burime njerëzore të NJQV për edukimin ligjor të publikut.

Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.1

| Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të masave të Objektivit Strategjik.1 | Numri i masave | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 0 | 0% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 2 | 40% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Të përfunduara | 3 | 60% |
| Totali | 5 | 100% |

Rezulton se nga 5 masa të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 1, 2 janë pjesërisht të zbatuara/ në proces zbatimi nga institucionet përgjegjëse dhe 3 masa të përfunduara.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 40% pjesërisht i zbatuar/ në proces zbatimi, si dhe 60% e përfunduar, nga institucionet përgjegjëse.

Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.2

| Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të aktiviteteve të Objektivit Strategjik.2 | Numri i aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 4 | 31% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 0 | 0% |
| Të pazbatuara | 0 | 0% |
| Të paraportuara | 6 | 46% |
| Të përfunduara | 3 | 23% |
| Totali | 13 | 100% |

Rezulton se nga 13 aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 2, 4 janë të zbatuara, 6 aktivitete të pa raportuar nga institucionet përgjegjëse, si dhe 3 aktivitete të përfunduara.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 31% të realizuara, 46% të pa raportuar nga institucionet përgjegjëse, si dhe 23% të përfunduara.

Informacioni i mëposhtëm për periudhën janar - dhjetor 2022 për Objektivin Strategjik 2.

Me urdhër Ministri është ngritur Grupi i Punës me përfaqësues nga çdo drejtori e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit që ndjek në mënyrë të vazhduar përfshirjen e edukimit ligjor të publikut në aktet që hartohen nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Pas miratimit të Ligjit Nr 28, datë 17.3.2022 dhe VKM-së Nr 367 datë 30.5.2022 për ndalimin e përdorimit të qeseve me një përdorim, Agjensia Kombëtare e Mjedisit ka organizuar takime ndërgjegjësuese për aktin ligjor me te gjithet grupet e prekura. Takimet kanë  vijuar përgjatë periudhës Qershor – Korrik në 30 bashki të vendit

Në funksion të përmbushjes së kësaj mase të parashikuar Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka zhvilluar disa aktivitete të përbashkëta me OSHC-të, OJF-të e autorizuara për të ofruar ndihmën juridike parësore si dhe Klinikat e Ligjit me të cilat kemi lidhur Marrëveshje Bashkëpunimi. Më konkretisht për periudhën raportuese Janar – Dhjetor 2022 janë zhvilluar rreth 215 aktivitete me fokus ndihmën juridike të garantuar nga shteti.

Fushatat e ndërgjegjësimit, informimi i publikut mbi sistemin e ndihmës juridike, kushtet për përfitimin e saj si dhe bashkëpunimi me aktorët kryesorë të përcaktuar në ligj për ofrimin e ndihmës juridike, janë jo vetëm detyra funksionale të përcaktuara me ligj por edhe pjesë përbërëse e misionit të drejtorisë në funksion të mirëadministrimit/mirëfunksionimit të sistemit të ndihmës juridike falas.

Në këtë kuadër, Drejtoria vijon me hartimin e Buletinit Informativ me aktivitetet kryesore të zhvilluara. Përditësimi i vazhdueshëm i faqes zyrtare në kuadër të transparencës dhe informimit të qytetarëve. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas është duke e përditësuar faqen në mënyrë aktive përmes publikimit të raportimeve të ndryshme në kuadër të transparencës si dhe manualeve në ndihmë të qytetarëve për përfitimin e shërbimit.

Përgjatë kësaj periudhe, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka patur një kontakt të vazhdueshëm me studentët e angazhuar në Klinikat e Ligjit në kuadër të zhvillimit të takimeve/trajnimeve si dhe angazhimit të studentëve në praktika 3 mujore pune pranë Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore. Konkretisht sapo ka përfunduar praktika e punës së studentëve të angazhuar.

Bazuar në nenin 9, shkronja d), ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, është detyrë e Dhomës Kombëtare të Avokatisë të përgatitë dhe organizojë programet e trajnimit të vazhdueshëm për avokatët e përfshirë në listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore, në bashkëpunim me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas. Në kuadër të këtij parashikimi ligjor janë zhvilluar trajnimet mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti për avokatët ofrues të këtij shërbimi. Dhoma Kombëtare e Avokatisë përgatit dhe organizon programet e trajnimit të vazhdueshëm për avokatët e përfshirë në listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore, në bashkëpunim me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas.

Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë në kuadër të Projektit “Fuqizimi i profesionalizmit të avokatëve në përfaqësimin dhe mbrojtjen e kategorive vulnerabël, përfituese të ndihmës juridike, me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor në proceset civile dhe penale”, mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD) si pjesë e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” EFLAS që zbatohet nga PNUD në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit.

Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.2

| Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të masave të Objektivit Strategjik.2 | Numri i masave | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 1 | 14% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 0 | 0% |
| Të paraportuara | 4 | 57% |
| Të përfunduara | 2 | 29% |
| Totali | 7 | 100% |

Rezulton se nga 7 masa të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 1, 1 është e zbatuar, 4 janë të paraportuara, si dhe 2 masa janë të përfunduara nga institucionet përgjegjëse.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 14% të realizuara, 57% të paraportuara, si dhe 29% të përfunduara nga institucionet përgjegjëse.

Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.3

| Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të aktiviteteve të Objektivit Strategjik.3 | Numri i aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 4 | 40% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 4 | 40% |
| Të pazbatuara | 1 | 10% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Të përfunduara | 1 | 10% |
| Totali | 10 | 100% |

Rezulton se nga 10 aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 3, 4 janë të zbatuara, 4 pjesërisht të zbatuaar/ në proces zbatimi, 1 aktivitet është i pazbatuar, si dhe  1 aktivitet është i përfunduar nga institucionet përgjegjëse

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 40% të realizuara, 40% pjesërisht i zbatuar/ në proces zbatimi, 10% janë të pazbatuara, si 10% të përfunduara nga institucionet përgjegjëse.

Informacioni i mëposhtëm për periudhën janar - dhjetor 2022 për Objektivin Strategjik 3.

Në periudhën janar-dhjetor 2022 janë realizuar 3 aktivitete trajnuese që ndikojnë në ELP, konkretisht, në datë 10 shkurt për gjyqtarët e medias; në datë 2 mars 2022 për të drejtën për informim dhe mbrojtjen e të dhënave përsonale, ku përvec gjyqtarëve dhe prokurorëve u trajnuan edhe nëpunësit e caktuar për marrëdhëniet me publikun dhe 26 prill2022, trajnim me këshillat e gjykatës.

Në datë 12 dhjetor u mblodh njësia e përcaktuar për monitorimin e Strategjisë së Shkollës së Magjistraturës. Raporti akademik për vitin 2021-2022 u miratua në muajin shtator 2022.

Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Këshillin e Europës, kanë organizuar një aktivitet me temë: "Për këshillat e gjykatave: Lidershipi i gjykatave dhe matja e standardeve të performancës". Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin anetarë të keshillave të gjithë gjykatave, gjë cila u shfrytëzua nga ana e Shkollës për të marrë sa më shumë të dhëna rreth nevojave për trajnimet vazhduese. Si pjesë e bashkëbisedimit ishte edhe nevoja e gjyqtarëve dhe e kancelarëve për tematika të caktuara trajnim trajnimi, metodologjitë e zhvillimit si dhe pjesëmarrjen aktive të tyre.

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike vlerëson nevojat periodikisht, ku në përfundim të çdo trajnimi i kërkon pjesëmarrësve të përcjellin nevojat e tyre për trajnim.

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) zhvillon periodikisht analizën e nevojave për trajnim. Ky proces pasqyron nevojat e mbledhura nga pyetësori i ANT, korniza strategjike, detyrimet ligjore dhe dokumente të tjera specifike. ASPA e zhvillon procesin e vlerësimit të nevojave për trajnim peridoikisht: një herë në dy vite zhvillon procesin e VNT, çdo vit përditëson këto kërkesa, mbledh nevojat e pjesëmarrësve në përfundim të çdo trajnimi, zhvillon kërkesat specifike që vijnë nga institucionet.

Aktiviteti trajnues është aktivitet vazhdues, si rrjedhojë ky detyrim strategjik është realizuar për atë që parashikon, por vijohet me trajnime. Në total për fushën e barazisë gjinore në periudhën Janar-Dhjetor 2022, në të gjitha trajnimet e organizuara nga ASPA duke përfshire edhe bashkëpunimet me projektet janë trajnuar 772 pjesëmarrës. Në këto trajnime kanë marrë pjesë nëpunësit gjinorë, koordinatorët vendorë të dhunës në familje, punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, specialistët e PAK, punonjësit nga drejtoritë për çështje sociale, punonjësit e ndihmës ekonomike, kujdesit social, të financës/buxhetit, strehimit social dhe nëpunës të tjërë të interesuar për këto trajnime.

ASPA në bashkëpunim me projektin “Financim transformativ i barazisë gjinore për një qeverisje transparente, gjithëpërfshirëse dhe llogaridhënëse në Ballkanin Perëndimor" (2020-2024), financuar nga Qeveria e Suedisë - SIDA dhe i zbatuar nga UN Women (Enti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave)  ka zhvilluar 9 trajnime me çertifikim për pushtetin vendor me titull " Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor në nivel vendor” dhe kanë marrë pjesë 136 pjesëmarrës, si dhe 7 trajnime me çertifikim  për pushtetin qendror dhe të pavarur me titull “Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor në përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025” dhe kanë marrë pjesë 145 pjesëmarrës.

ASPA në bashkëpunim me Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus (CIES) kanë bashkëpunuar në kuadër të projektit “Gra dhe burra të lire nga dhuna në Shqipëri. Mbështetje e politikave vendore për mundësi të barabarta”, me mbështetjen financiare të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim (AICS). Në kuadër të këtij bashkëpunimi dhe të forcimit të kapaciteteve të administratës së qeverisjes vendore, gjatë vitit 2021 u zhvillua një cikël trajnimi me qëllim ofrimin e asistencës teknike për rishikimin e buxhetit të vitit 2022 dhe hartimin e buxhetit të vitit 2022 me qasje gjinore, në këtë trajnim morën pjesë 116 pjesëmarrës. Në vijim të zhvillimit të këtyre trajnimeve, që nga muaji mars 2022 është zhvilluar cikli i Workshopeve. Workshopi i I-rë “Parashikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve nën qasjen gjinore”, workshopi i II-të “Aktorët, konteksti dhe praktikat e mira” dhe workshopi i tretë “Ushtrime praktike mbi asistencën teknike për buxhetimin me qasje gjinore”. Gjithsej janë zhvilluar 30 workshope në dhe kanë marrë pjesë 345 pjesëmarrës. Gjatë vitit 2022 është zhvilluar workshopi IV- me titull “Vështirësitë dhe arritjet në implementimin e instrumentave për hartimin e buxhetit të përgjigjshëm gjinor në qeverisjen vendore”, gjithsej jane zhvilluar 8 workshope dhe kanë marrë pjesë 76 pjesëmarrës.

Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.3

| Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të masave të Objektivit Strategjik.3 | Numri i masave | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 0 | 0% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 4 | 100% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Të përfunduara | 0 | 0% |
| Totali | 4 | 100% |

Rezulton se nga 4 masa të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 3, 4 janë pjesërisht të zbatuara/ në proces zbatimi nga institucionet përgjegjëse.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 100% pjesërisht të zbatuara/ në proces zbatimi nga institucionet përgjegjëse.

Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.4

| Statusi aktual i aktiviteteve të Objektivit Strategjik.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të aktiviteteve të Objektivit Strategjik.4 | Numri i aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 17 | 35% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 2 | 4% |
| Jashtë periudhës së raportimit | 1 | 2% |
| Të paraportuara | 21 | 44% |
| Të përfunduara | 7 | 15% |
| Totali | 48 | 100% |

Rezulton se nga 48 aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 4, 17 janë të zbatuara, 2 pjesërisht e zbatuar/ në proces zbatimi, 1 aktivitet është parashikuar në vitet në vijim, 21 aktivitete të pa raportuara, si dhe 7 aktivitete të përfunduara nga institucionet përgjegjëse

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 35% të realizuara, 4% pjesërisht i zbatuar/ në proces zbatimi, 2% jashtë periudhë së raportimit (në vitet në vijim), 15% të përfunduara, si dhe 44% të pa raportuar nga institucionet përgjegjëse.

Informacioni i mëposhtëm për periudhën janar - dhjetor 2022 për Objektivin Strategjik 4.

- Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijëve është një nga parimet më thelemore të  mbrojtura në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Formë e mbrojtjes së këtij interesi është edhe aksesi në drejtësi për të gjithë fëmijët në konflikt me ligjin duke garantuar një shërbim ligjor falas dhe cilësor.

Më dt. 13.07.2022 u zhvillua takimi ndërmjet DNJF, Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, si dhe Instituti i të Miturve Kavajë, për ndërmarrjen e hapave të përbashkët për garantimin e shërbimit ligjor falas për të miturit në konflikt me ligjin. Ky takim ndihmoi në rritjen e ndërveprimit midis aktorëve në mekanizmin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti, shkëmbimin e komenteve dhe gjetjeve respektive i përket mbrojtjes të së drejtave të miturve në konflikt me ligjin, një kategori e veçantë e përcaktuar si përfitues të shërbimit ligjor falas bazuar në ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. që tryeza të tilla të përbashkëta në zbatim të 6 të Ligjit Nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” dhe garantimin e aksesit në drejtësi për të gjithë kategoritë e veçanta janë shumë të rëndësishme.

Me qëllim vijimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, u dakordësua me Institutin e të Miturve Kavajë si dhe Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve planifikimi i takimeve të ardhshme me fokus krijimin e mënyrave dhe mjeteve konkrete dhe efektive për t’ju afruar sa më shumë nevojave që paraqesin të miturit që vuajnë dënime penale apo janë me masa sigurimi arrest me burg pranë Institutit të të Miturve Kavajë.

Detyrë e rëndësishme për t’u përmbushur në takimet e ardhshme është edhe thirrja në to e organizatave që bashkëpunojnë me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, të cilat kanë në fokus të miturit sic është TLAS dhe CRCA/ECPAT.

Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore kanë zhvilluar aktivitete në shkolla 9 vjecare dhe gjimnaze në disa qytete të Shqipërisë për të diskutuar në lidhje me të drejtat që u lindin nga ligji për ndihmën juridike të garantuar nga shteti.

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka hartuar dhe ka filluar me shpërndarjen e materialeve të vizibilitetit. Hartuar një manual i thjeshtëzuar për kategoritë përfituese mbi përfitimin e njohurive sa më gjithëpërfshirëse mbi sistemin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti.

- EUROPEAN CENTRE

Përfundimi i platformës online ‘riniaktive.al’, me module audio & video mbi këshillim karriere dhe përballimi i sfidave të ardhura nga Covid-19. + video e animuar në platformë dhe rrjete sociale mbi tematikën. Mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë.

Përfundimi platformës online ‘përfjalënelirë.al’, me module audio & video mbi angazhimin qytetar dhe demokracinë vendore, lirinë dhe pavarësinë e medias, strategjitë advokuese të koalicioneve. – Mbështetur nga Lëviz Albania.

Ngritja e platformës ‘riintegrohu.al’, me module video dhe audio mbi të drejtat e të burgosurve në sistemin penitenciar në Shqipëri, si edukimin ligjor, shërbimin ligjor falas, të drejtat për punë të të dënuarve, të drejtat mbi lirinë fetare dhe burgimin, të drejtat e grave, dhe të drejtën për kujdes shëndetësor.

- Qendra “ALTRI”

Qendra ALTRI me mbështetjen e GIZ Albania/PACT ka zhvilluar aktivitetet e mëposhtme:

1.Zhvillimi i fushatës ndërgjegjësuese dhe informuese në rrjetet sociale gjatë muajit Tetor si muaji antitrafik;

2. Hartimi i materialeve informuese si fletëpalosje dhe poster mbi trafikimin online

3.Fletëpalosje mbi trafikimin e qenieve njerëzorë në internet (3000);

4. Zhvillimi i 12 aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese në Kukës, Shkodër, Vlorë, Fier, Berat dhe Durrës. (2 aktivitete për secilën qytet); aktivitetet janë zhvilluar në shkolla dhe pranë qendrave rinore ose qendrave multidisiplinare.

5 Janë realizuar 6 intervista në median lokale;

6.Realizimi i dy videove informuese;

7.Realizimi i 4 podcast

Gjatë kësaj periudhe Ministria e Brendshme ka bashkëpunuar ngushtë me organizatat ndërkombëtare IOM, UNHCR etj, me partnerët dhe agjencitë e BE-së si Frontex, Europol, etj, me organizata si GIZ dhe OSCE etj, por dhe me Delegacionin e BE-së në Tiranë, veçanërisht në drejtim të zhvillimit të fushatave parandaluese, promovimit të kthimit vullnetar, si edhe për mbështetjen e shtetasve shqiptarë të kthyer gjatë procesit për riintegrim;

Kemi forcuar bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit sidomos me vendet të prekura nga azilkërkimi i pabazuar i shtetasve shqiptarë.

Ministria e Brendshme dhe IOM kanë vijuar zbatimin e fushatës Shqipëria JE TI! financuar nga Bashkimi Evropian. Fushata ka ndikuar në ndërgjegjësimin e qytetarëve shqiptarë, të cilët dëshirojnë të emigrojnë mbi rreziqet e migracionit të parregullt dhe kanalet e rregullta të emigracionit. Gjithashtu gjatë aktiviteteve të saj kjo fushatë ka synuar edhe informimin e popullsisë mbi mundësitë ekzistuese ekonomike dhe arsimore në Shqipëri. Në zbatim të kësaj fushate janë zhvilluar seminare rajonale në 12 prefekturat e vendit, me përfaqësues të strukturave shtetërore në nivel qendror dhe vendor në secilën prefekturë, për të rritur njohuritë dhe aftësitë e tyre mbi ofrimin e shërbimeve dhe informacionin mbi migracionin e rregullt, arsimin, trajnimin, biznesin, vetëpunësimin dhe mundësitë për punësim për të kthyerit dhe migrantët e mundshëm. Në të gjitha prefekturat janë shpërndarë materiale informuese dhe si dhe është realizuar një fushatë mediatike. Në kuadër të fushatës:

-Është përgatitur leaflet-i me titull: “Zgjidh rrugën e duhur përpara se të migrosh”;

-Janë publikuar të gjitha adresat e institucioneve përgjegjëse për dhënien e shërbimeve të punësimit dhe edukimit;

-Janë përgatitur rreth 23 udhëzues destinacioni, me informacion për vendet kryesore të destinacionit të emigrantëve.

Përfaqësues të komitetit drejtues të projektit kanë pasqyruar synimet dhe arritjet e fushatës edhe në disa emisione kryesore në mediat kombëtare dhe lokale. Për të arritur te qytetarët është trasmetuar edhe një spot televiziv.

Fushata ishte një mundësi për të dëgjuar zërat e emigrantëve dhe për të mësuar përvojën e drejtpërdrejtë të aktorëve të ndryshëm.

Gjithashtu influencuesit e përzgjedhur kanë realizuar disa aktivitete në Belgjikë dhe Holandë, për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e migracionit të parregullt dhe antitrafikimit.

Më datë 7 Dhjetor 2022 është zhvilluar në Tiranë eventi përmbyllës i fushatës Shqipëria JE TI!

Në kuadër të Ditës Evropiane kundër trafikimit të personave, në muajin tetor, i nominuar "Muaji i Luftës kundër Trafikimit të Personave”, në bashkëpunim me strukturat shtetërore dhe joshtetërore u zhvilluan aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për parandalimin e trafikimit të personave në 12 qarqet e vendit. Aktivitetet patën për qëllim që të sjellin në vëmendje të të gjitha strukturave shtetërore, por jo vetëm, rëndësinë e ndërmarrjes së një angazhimi të përbashkët në luftën kundër trafikimit të personave, si dhe të përcjellin mesazhe të forta sensibilizuese për rreziqet që sjell trafikimi, rrugët dhe format për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut, në veçanti të grupeve vulnerabël.

Veprimtaritë përgjatë këtij muaji u fokusuan kryesisht, në:

•forume e grupe diskutimi me profesionistë, studentë dhe përfaqësues nga komuniteti;

•aktivitete ndërgjegjësuese/sesione informuese me nxënës të shkollave të mesme dhe 9-vjeçare, studentë, përfaqësues nga komuniteti, nga strukturat shtetërore dhe joshtetërore, psikologë, punonjës socialë;

•ekspozita rajonale me punime të nxënësve të shkollave të mesme dhe 9-vjeçare;

•takime ndërgjegjësuese për parandalimin e trafikimit të personave dhe migracionit të parregullt me punonjës të policisë, shërbimit social shtetëror, punonjës të shërbimeve sociale në bashki, punonjës të sistemit arsimor, shëndetësor, psikologë, punonjës socialë, përfaqësues nga komunitetit rom dhe egjiptian, përfaqësues nga biznesi, etj.

AMA ka qenë në procesin e rishikimit të Kodit ekzistues të Transmetimit dhe draftimit të Kodit të ri. Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar seanca këshillimi publik me ekspertë dhe grupet e interesit (OSHMA, insttucione, OJF, organizma ndërkombëtare). Pas miratimit të këtij akti ligjor, do të vijohet me fushatën e sensibilizimit.

Institucioni i AP ka kryer prodhuar materiale promovuese “fletepalosje” për vitin 2022. Në total janë prodhuar 738 copë fletëpalosje sipas fushave të cituara. Ndërkohë seksionet e institucionit kanë vijuar me organizimin dhe pjesëmarrjen në aktiviteteve ku kanë shperndarë fletepalosjet e prodhuara gjatë vitit 2022, me konkretisht lidhur me: ndihmën juridike të garantuar nga shteti, mbi informimi për të drejtat e të burgosurve, të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut, e drejta për kujdes shëndetësor, të drejtat e PAK, të drejtat e minoriteteve kombëtare (Pakicave kombëtare në Shqipëri), të drejtate të burgosurve të huaj në Shqipëri.

Për realizimin e këtij aktiviteti insititucioni i AP ka parashikuar prodhimin e materialeve promovuese për vitin 2022. Ndërkohë seksioni SMDPF ka vijuar shpërndarjen e materialit promovues të prodhuar gjatë vitit 2022 me titull “AP në shërbim të interesit më të lartë të fëmijëve”. Këto materiale promovuese janë shpërndarë përgjatë veprimtarive promovuese të zhvilluara nga institucioni në shkolla të ndryshme të vendit dhe tryeza e konferenca. Insitucioni i Avokati i Popullit ka kryer aktivitetet sa më poshtë:

Aktivitetet në kuadër të zbatimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor të Publikut në mbrojtje të të drejtave për barazinë gjinore, DHNGJ dhe dhunën në familje, për gratë dhe grupet e tjera të cënueshme, me një gjuhë të kuptueshme të përshtatshme për PAK, për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe të Moshuarve, LGBTI dhe romët e egjiptianët.

Në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit për edukimin ligjor të publikut ju bëjmë me dije se gjatë periudhës së raportimit Janar – Dhjetor 2022 janë zhvilluar këto aktivitete:

•Seksioni i Përgjithshëm ka vijuar punën për edukimin e publikut lidhur me barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje si dhe të drejtat e komunitetit LGBTI, PAK, Romët dhe Egjiptianët dhe të moshuarit, përmes publikimit në faqen zyrtare të institucionit të Avokatit të Popullit, apo nëpërmjet mediave sociale (facebook), të deklaratave dhe qëndrimeve të institucionit përrespektimin e të drejtave të grupeve të ndryshme, kundër përdorimit të gjuhës së urrejtjes, të informacioneve të nevojshme për garantimin e të drejtave dhe të sigurimit të mbështetjes për keto grupe vulnerable të shoqërisë apo përmes qëndrimeve të institucionit në aktivitetet e zhvilluara nga shoqëria civile për këto grupe.

•Përmes deklaratave publike në ditët e shënuara si: 8 Mars, 17 Maj etj, Avokati i Popullit ka tërhequr vëmendjen e institucioneve shtetërore por jo vetëm, lidhur me garantimin e të drejtave të grupeve specifike si Gratë, personat me orientim të ndryshëm seksual dhe identitet gjinor (LGBTI), etj.

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (ASHMDF) ka ngritur Platformën Digjitale Online, që ka për qëllim vizualizimin dhe shfaqjen e të dhënave vjetore nga institucionet në nivel qendror, ministritë e linjës, bashkitë dhe INSTAT, lidhur me indikatorët e të drejtave të fëmijëve. Platforma ofron informacion statistikor mbi realizimin e të drejtave të fëmijëve si dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna abuzimi, shfrytëzimi për periudhën kohore 2017-2022. Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, ASHDMF në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët me mbështetjen e CRCA/ECPAT Shqipëri, Qendrën për Internet të Sigurt dhe Barnahus Shqipëri organizuan aktivitet informues dhe ndërgjegjësues për sigurinë dixhitale të fëmijëve në internet.

Të gjitha materialet ndërgjegjësuese me karakter informues në lidhje me fushën e veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim "Zyra e Komisionerit"), janë të publikuar në faqen zyrtare në adresat: https://www.idp.al/broshura-e-drejta-per-informim/ dhe    https://www.idp.al/broshura-mbrojtja-e-te-dhenave-personale/

E drejta për informim:

Lidhur me këtë aktivitet, Zyra e Komisionerit, për periudhën Janar – Dhjetor 2022 ka hartuar dhe publikuar 12 (dymbëdhjetë) newsletters “E drejta për informim”, e cila është një përmbledhje mujore, me karakter informues, mbi mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit. Newsletters-at mund të konsultohen në linkun:  https://www.idp.al/newsletter/

Në bashkëpunim me Zyrën për Komunikim të Shërbimeve Ndërkombëtare të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar janë hartuar dhe publikuar në faqen zyrtare të Komisionerit materiale burimore për koordinatorët e të drejtës për informim si: “Manuali për koordinatorët për të drejtën për informim”, si dhe materiale të tjera ndërgjegjësuese, postera etj. Në vijim linku për manualin e koordinatorit:  https://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/02/1.Roli-i-Koordinatorit-per-te-Drejten-e-Informimit.pdf. Gjithashtu është realizuar dhe një video promocionale për promovimin e të drejtës për informim, transparencës proaktive dhe rolin e Zyrës së Komisionerit e cila do të publikohet në faqen zyrtare dhe profilet sociale të Zyrë së Komisionerit si dhe në televizionin publik kombëtar në vazhdim. Është realizuar video promocionale për mënyrën e funksionimit të Sistemit të Menaxhimit të Aplikimit/Apliccation Management System (AMS), sistem ky i cili do të përdoret me qëllim pritjen e aplikimeve për kërkesat dhe kthimin e përgjigjeve për qytetarin në rastet kur informacioni/dokumentacioni kërkohet elektronikisht nëpërmjet portalit e-Albania.

Mbrojtja e të dhënave personale:

Në kuadër të 28 janarit, Dita Ndërkombëtare e Mbrojtjes së të Dhënave Personale,  Zyra e Komisionerit zhvilloi takimin për “Prezantimin e rezultateve të Pyetësorit për vlerësimin e njohurive të autoriteteve publike në lidhje me të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale”. Në këtë aktivitet morën pjesë mbi 100 përfaqësues dhe nëpunës të mbrojtjes së të dhënave personale nga institucionet qendrore, të pavarura dhe të vetëqeverisjes vendore. Gjithashtu Pyetësori synon vlerësimin edhe zbatimin e detyrimeve të kuadrit ligjor në fuqi, i cili rregullon procesin e përpunimit të të dhënave personale të qytetarëve.

Në kuadër të aktiviteteve për 28 Janarin, u organizua edhe forumi me temë “A i mbrojmë të dhënat personale?”. Ky takim u organizua nga Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Universitetit Europian të Tiranës, me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve të këtij institucioni të arsimit të lartë.

Revista “Informim Dhe Privatësi”

Zyra e Komisionerit publikoi numrin 13 (korrik 2022) të Revistës“Informim Dhe Privatësi”, me përmbledhjen e veprimtarisë institucionale, respektivisht 6-mujori parë i vitit 2022, të cilën e gjeni në linkun në vijim https://www.idp.al/wp-content/uploads/2022/08/revista.pdf. Në vijim është në proces hartimi edhe numri 14 i kësaj reviste, e cila do të publikohet në fund të muajit dhjetor 2022.

Në kanalin RTSH Kuvend realizohen transmetimet live të të gjithë seancave plenare dhe të mbledhjeve të komisioneve parlamentare.

Në kanalin RTSH 24, RTSH 1, por edhe në kanale të tjera pjesë e platformës të RTSH-së, në varësi të aktualitetit dhe ndryshimeve të reja ligjore realizohen dhe transmetohen intervista, kronika të përfshira në edicionet e lajmeve ose në emisione politike me specialist të fushës të ftuar në studio ku diskutohen projektligje, ligje etj.

Në kanalin RTSH 1, në emisionin “Auditor Arsim” trajtohen problematikat ligjore që lidhen me ligjin për arsimin me ekspert të fushës.

Në kanalin RTSH 2 realizohen dhe transmetohen emisione që prekin legjislacionin në fuqi si:

Emisioni i mëngjesit “Ora 7”, trajtohen edhe çështje ligjore të ndryshme me ekspert të fushës të ftuar në studio.

“Fletore Zyrtare” (60 min) Emision i dedikuar njohjes së publikut me legjislacionin, aktet nënligjore dhe proçeduarat teknike për të drejtat e tyre në fushën e sigurimit social (marrëdhëniet e punës, sigurimi shoqëror, shëndetësor, social shtetëror).

Në Radio Tirana realizohen dhe transmetohen këto programe:

Në Radio” nga e hëna-e premte, ora 10:05-12:00, përmes sondazheve vendos gjithmonë në fokus pyetje rreth ligjit dhe të drejtës në ndihmë të shtetasve.

Unë mundem”, çdo të premte ora 20:45 dedikuar personave me aftësi të kufizuar trajtojnë çfarë parashikon ligji dhe sa zbatohet për këtë kategori.

Larg dhe afër”- çdo të diel, ora 20:45, dedikuar shqiptarëve në diasporë, i referohet problematikave të emigrantëve dhe çfarë parashikon kuadri ligjor i shtetit amë dhe vendeve pritëse pë ta.

“Fletorja zyrtare në Radio Tirana” Talk shoë- çdo të enjte, ora 12.15. Një studio e hapur me ekspertin e sigurimeve shoqërore në përgjigje të problematikave të dëgjuesve.

“Unë dhe e drejta ligjore” nga e hëna-të premte, ora 17.30, sjell në studio përballë qytetarit ekspertin ligjor që trajton jo vetëm problematikat rreth çështjeve të pronësisë, por edhe të çdo fushe tjetër ligjore. “Unë, ligji e drejta” çdo të hënë ora 12:15, emission i përjavshëm në hapësirën “Koha e pyetjeve” realizuar përmes komunikimit interaktiv me dëgjuesit.

Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.4

| Statusi aktual i masave të Objektivit Strategjik.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të masave të Objektivit Strategjik.4 | Numri i masave | Përqindja ndaj totalit |
| Të zbatuara | 2 | 17% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 4 | 33% |
| Të paraportuara | 4 | 33% |
| Të përfunduara | 2 | 17% |
| Totali | 12 | 100% |

Rezulton se nga 12 masa të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin strategjik 4, 2 janë të zbatuara, 4 janë pjesërisht të zbatuara/ në proces zbatimi, 4 masa të pa raportuara, si dhe 2 masa të përfunduara nga institucionet përgjegjëse.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë Objektiv, është në nivelin 17% të zbatuara, 33% pjesërisht të zbatuara/ në proces zbatimi, 33% të pa raportuara, si dhe 17% të përfunduara nga institucionet përgjegjëse.

- 3.1 Vlerësimi i arritjeve kryesore duke përdorur treguesit

Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP), për arritjen e Objektivave Strategjikë, duhet të përmbushë edhe 16 objektivat specifikë si tregues të arritjeve, si dhe 16 tregues performace (Indikatorë).

Statusi aktual i Objektivave Specifikë

| Statusi aktual i Objektivave Specifikë për vitin 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të Objektivave Specifikë | Numri i Objektivave Specifikë | Përqindja ndaj totalit të Objektivave Specifikë |
| Të zbatuara | 0 | 0% |
| Pjesërisht të zbatuara/në proces | 12 | 75% |
| Të pazbatuara | 0 | 0% |
| Të paraportuara | 3 | 19% |
| Të përfunduara | 1 | 6% |
| Totali | 16 | 100% |

Rezulton se nga 16 objektiva specifikë të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë, 12 janë pjesërisht të zbatuara/ në proces zbatimi, 3 objektiva specifikë janë të paraportuara, si dhe 1 objektiv specifik  rezulton i përfunduar nga institucionet përgjegjëse.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për objektivat specifikë, është në nivelin 75% pjesërisht të zbatuara/ në proces zbatimi, 6% të përfunduara, si dhe 19% të pa raportuara nga institucionet përgjegjëse.

## 3.2 Histori suksesi (përmes masave prioritare)

Kuvendi i Shqipërisë, me Vendimin nr.47, datë 18.4.2019, ka miratuar Strategjinë për Edukimin Ligjor të Publikut 2019-2023, pjesë e paketës së Reformës në Drejtësi.

Strategjia për edukimin ligjor të publikut synon rritjen e ndërgjegjësimit ligjor publik në Shqipëri, me qëllim që qytetarët të jenë në gjendje të marrin pjesë aktivisht dhe efektivisht në një mjedis social dhe ekonomik të rregulluar ligjërisht.

Pjesëmarrja e publikut në vendimmarrjen e Kuvendit është një kompleksitet aktivitetesh, funksioni primar i të cilave është rritja e ndërgjegjësimit për parlamentin si institucion, lehtësimi

i shpërndarjes dhe shkëmbimit të informacionit, ideve dhe pikëpamjeve mes qytetarëve dhe organeve të Kuvendit, rritja e përfshirjes së qytetarëve në veprimtaritë edukuese dhe informimi mbi veprimtarinë parlamentare. Kuvendi ka caktuar një prej nëpunësve të tij si “Koordinator të së Drejtës së Informimit”, me qëllim që të bashkërendojë punën brenda institucionit për zbatimin e ligjit “Për të drejtën e informimit”.

Pjesëmarrja e shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e legjislacionit është një element i rëndësishëm i asaj që sot ka filluar të quhet “demokracia pjesëmarrëse”. Kjo formë demokracie nuk zëvendëson demokracinë përfaqësuese, por e plotëson atë dhe e bën funksionale. Në këtë kuptim, pjesëmarrja e shoqërisë civile në procesin e vendimmarrjes së Kuvendit krijon kushtet e nevojshme për qytetarët që të marrin pjesë aktive në jetën politike gjatë gjithë legjislaturës dhe jo

vetëm në momentin kur i kërkohet të zgjedhin atë; i krijon mundësinë qytetarëve që të avokojnë

për interesat e tyre të ligjshme dhe kështu të kontribuojnë për krijimin e një demokracie të qëndrueshme; detyron institucionin të jetë më transparent dhe afron deputetët më shumë me zgjedhësit; kontribuon në përmirësimin e legjislacionit dhe lehtëson implementimin e tij.

AMSHC-ja ka mision themelor nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma civile, në të mirë dhe në interes të publikut.

Ministria e Drejtësisë/ Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit organizon çdo vit “Javën e Integritetit”, një fushatë e rëndësishme dhe e sukseshme për promovimin e integritetit, që është vlera dhe rezistenca më e mirë kundër korrupsionit. Gjithashtu përmes kësaj fushate synohet rritja e ndërgjegjësimit si dhe promovimi i sjelljes etike, transparencës, llogaridhënies, përgjegjshmërinë si dhe përpjekjet e ndërmarra prej aktorëve të ndryshëm në luftën kundër korrupsionit.

Ligji nr.111/2017, “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, ka si qëllim të sigurojë akses të barabartë në drejtësi përmes garantimit dhe funksionimit të sistemit të ndihmës juridike falas. Këto detyra të Drejtorisë, tregojnë qartë se fushatat e ndërgjegjësimit, informimi i publikut mbi sistemin e ndihmës juridike, kushtet për përfitimin e saj si dhe bashkëpunimi me aktorët kryesorë të përcaktuar në ligj për ofrimin e ndihmës juridike (OJF, klinikat e ligjit), janë jo vetëm detyra funksionale të përcaktuara me ligj por edhe pjesë përbërëse e misionit të drejtorisë në funksion të mirëadministrimit/mirëfunksionimit të sistemit të ndihmës juridike falas. Thënë këtë, fushëveprimtaria e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas është ngushtësisht e lidhur me informimin dhe edukimin ligjor të publikut e rrjedhimisht lidhet dhe me Strategjinë për Edukimin Ligjor të Publikut 2019-23.

Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Ai është nxitës i standardeve më të larta të të drejtave dhe lirive të njeriut në vend.

Avokati i Popullit i udhëhequr nga parimet e paanësisë, konfidencialitetit, profesionalizmit dhe pavarësisë ushtron veprimtarinë në mbrojtje të të drejtave dhe të lirive të njeriut, të parashikuara në dispozita kushtetuese dhe në ligje. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për mbrojtjen e të drejtave të të huajve, të cilët janë ose jo, rezidentë të rregullt në Shqipëri, të refugjatëve, azilkërkuesve si dhe të personave pa shtetësi që ndodhen në territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas kushteve të parashikuara në ligj

Në kuadrin e bashkëpunimit që institucioni i Avokatit të Popullit ka me institucionet, organizatat ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile në fushën e mbrojtjes, promovimit dhe garantimit të të drejtave të njeriut, gjatë kësaj periudhe mund të përmendim marrëveshjet e bashkëpunimit me zyrën UNICEF Shqipëri, marrëveshjen e mirëkuptimit me zyrën e  Save the Children, Shqipëri për zbatimin e projektit “Children Stand Up”, marrëveshjen e bashkëpunimit me zyrën e Komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara (UNHCR) në kuadër të projektit “Refugjatët dhe Azilkërkuesit në vendet e Evropës Juglindore”, marrëveshja B-ComPetent “Rritja e Kompetencave në Stafin e Burgjeve në Evropë”etj.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është garantimi i zbatimit të legjislacionit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Në përmbushje të tij, Zyra funksionon si mekanizëm për vendosjen e ekuilibrit mes këtyre dy të drejtave kushtetuese. Parimet dhe tiparet thelbësore të saj janë pavarësia, paanësia, besueshmëria dhe transparenca ndaj publikut.

Ushtrimi i të drejtës për informim në mënyrë proaktive nxit transparencën dhe llogaridhënien e autoriteteve publike, si një nga shtyllat kryesore të shtetit të së drejtës.

Shkolla e Magjistraturës ndikon në edukimin ligjor të publikut nëpërmjet trajnimit të profesioneve të caktuara, të cilat, gjatë ushtrimit të detyrave dhe përgjegjësive të tyre funksionale, ndikojnë në edukimin e publikut mbi ligjin.

# 3.3  Vlerësimi i sfidave, boshllëqeve dhe joefikasitetit

# Mbështetur në rezultatet e monitorimit të kryer për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2022, rezulton se fushat që kanë treguar performancë jo rezultative të shoqëruar nga problematika për këtë periudhë raportimi, janë aktivitet e pa realizuara/zbatuara, si dhe ato të paraporuara.

Në adresimin e performancës nga institucionet, rezulton se mungesa e burimeve njerëzore specifike (kapacitete institucionale); mungesa e buxheteve specifike për kryerjen e disa veprimtarive të parashikuara; vonesa në kryerjen e procedurave/fazave të kryerjes së aktiviteteve specifike, janë arsye dhe shkaqe që kanë çuar në mosrealizim të objektivave të parashikuar për periudhën e raportimit.

Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional në shkëmbimin e të dhënave dhe informacionit, do të shërbejnë në përmirësimin e nivelit të realizueshmërisë së objektivave vjetorë si dhe masave dhe aktiviteteve që paraqet Plani i Veprimit 2020 - 2023.

Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit 2020-2023, sfidat e rëndësishme për periudhat vijuese të zbatimit dhe të monitorimit janë:

- Njohja dhe aplikimi i metodologjisë së re të monitorimit dhe raportimit të planit të veprimit në përputhje e agjendën e mirëqeverisjes dhe formatin IPSIS të dokumenteve strategjike. Informacioni i raportuar duhet të përpunohet dhe dërgohet në përputhje me kategorinë e informacionit, të jetë faktik, të ketë evidenca të qarta dhe të dhëna analitike. Çdo qëllim politikash duhet të ndërlidhet me nivelin e zbatueshmërisë së masave/aktiviteteve dhe buxhetin e planifikuar dhe të buxhetit faktik të përdorur.

- Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në Planin e Veprimit lidhur me rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur dhe në kohë të PV, si dhe mbi rëndësinë e procesit të raportimit.

- Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional.

- Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit tek Drejtoritë e Financës, përpara momentit të raportimit.

- Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive sipas afateve të raportimit të parashikuara në Strategji.

- Plotësimi i hendekut të evidentuar midis Pasapotës së Indikatorëve dhe Planit të Veprimit, pasi ka institucione/subjekte që nuk janë  përgjegjës në Plan Veprimi, por rezultojnë përgjegjës në Pasaportën e indikatorëve.

# 3.4 Konkluzione dhe rekomandime

Raporti i monitorimit janar - dhjetor 2022, në zbatim të Planit të Veprimit 2020-2023, të Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut 2019-2023, është dokument që hartohet në përputhje me këtë plan veprimi dhe me një metodologji të re hartimi. Ky dokument është në përputhje me strukturën e dokumenteve strategjikë sektoriale dhe ndërsektorialë për agjendën e mirëqeverisjes, dhe në kuadër të programimit IPSIS.

Raporti jep një informacion mbi zbatueshmërinë e qëllimeve të politikës/objektivave strategjikë, objektivave specifikë të strategjisë, të masave të parashikuara për arritjen e këtyre objektivave, të aktiviteteve konkrete të parashikuara. Raporti jep një informacion specifik mbi realizueshmërinë e masave prioritare të planit të veprimit, problematika të hasura gjatë zbatimit, sfidat e institucioneve si dhe identifikim të masave të nevojshme korrigjuese për periudhat në vijim.

Për këtë periudhë zbatimi (viti 2022), janë parashikuar në total 21 masa e 64 aktivitete.

Nga këto: 3 masa janë të zbatuara plotësisht; 10 masa janë ende në proces zbatimi, 7 masa janë të përfunduara (gjatë vitit 2020 dhe vitit 2021), si dhe 8 masa të paraportuara nga institucionet përgjegjëse.

Nga këto: 26 aktivitete janë të zbatuara plotësisht; 8 aktivitete janë ende zbatuar pjesërisht/në proces zbatimi, 1 aktivitet është jashtë periudhës së raportimit (në vijim), 9 aktivitete të përfunduara (gjatë vitit 2020 dhe vitit 2021), 1 aktivitet është i parealizuar, si dhe 28 aktivitete janë të paraportuara nga institucionet përgjegjëse.

Në përfundim të këtij raporti, rekomandimet janë:

- të përmirësohet performanca e aktivitetit të institucioneve që raportojnë masa/aktivitete në proces zbatimi;

- të ulet numri i masave/aktiviteteve që rezultojnë të pazbatuara;

- të ulet numri i masave/aktiviteteve që rezultojnë të paraportuara;

- të brendësohet metodologjia IPSIS e raportimit të zbatimit të masave dhe aktiviteteve për periudhën në zbatim.

- RISQET/RISKU DHE HAPAT PËR TU ADRESUAR

# 4.1 Vlerësimi i riskut duke përdorur dhe treguesit

Në raportet e ardhshme të monitorimit, do të vijojë analiza e treguesve për çdo objektiv për të parë ecurinë e tyre dhe progresin e qëllimeve të politikës sipas të katër Objektivave Strategjikë të SELP.

- Duhet kushtuar vëmendje realizimit të masave dhe aktiviteteve të lidhura me objektivat respektive specifikë dhe atyre startegjikë.

- Kuvendi i Shqipërisë dhe Ministria e Drejtësisë, do t’i kushtojë një vëmendje të shtuar për të monitoruar dhe mbështetur kryerjen e aktiviteteve dhe realizimin e masave.

- Metodologjia e monitorimit sipas IPSIS, kërkon përmirësimin e kapaciteteve në institucionet përgjegjëse për zbatimin dhe raportimin.

- Tejkalimi i afateve të raportimit nga institucionet përgjegjëse është problematikë e cila ndikon drejtëpërsëdrejti në hartimin e Raporteve të Monitorimit.

# 4.2 Hapat e radhës

Në përmbyllje të këtij raporti monitorimi për periudhën janar - dhjetor 2022, të gjetjeve që ky dokument na ofron, të të dhënave analitike që institucionet kanë raportuar dhe të analizës së kryer, kërkohet që:

- Të vijojë zbatimi i masave në statusin “zbatuar pjesërisht/në proces” sipas afateve të parashikuara;

- Të nisë zbatimi në kohë i masave/aktiviteteve të parashikuara për periudhën në vijim;

- Institucionet të marrin masa për raportimin e aktiviteteve të planifikuara për zbatim;

- Të tregohet kujdes për organizimin e punës dhe proceseve përkatëse për ecurinë e masave e aktiviteteve;

- Të sigurohet operativiteti i burimeve dhe kapaciteteve njerëzore dhe ekspertizës së nevojshme për kryerjen e tyre;

- Të garantohen burimet financiare të munguara që ndikojnë në zbatueshmërinë e masave e aktiviteteve;

- Të sigurohet bashkëpunimi institucional i nevojshëm për masa e aktivitete të përbashkëta;

- Të garantohet koordinimi i mjaftueshëm për të shkëmbyer në mënyrë të efektshme informacionin dhe zgjidhur problemet penguese që mund të zgjidhen nga institucionet (përgjegjëse dhe bashkëpunëtore).

# Aneksi I: Raporti vjetor i monitorimit për Planin e Veprimit 2020-2023

| Kodi | Objektivat Strategjikë dhe Institucionet Përgjegjëse Respektive | Periudha e zbatimit të Planit të Veprimit |  |  | Kosto indikative PV | Buxheti i planifikuar për vitin raportues |  | Buxheti i përdorur | Progresi deri më tani |  | Problematikat |  | Hapa të tjera | Afati i përfundimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fundi i vitit | Vlera e Targeti | /OOO total | Totali në % | /OOO total | Totali në % | Buxheti i përdorur deri më tani krahasuar me buxhetin indikativ ( në %) | Jep me % zbatimin për çdo Qëllim Politike dhe Objektiv Specifik | I zbatuar Zbatuar pjesërisht/në proces I pazbatuar | text | text |  | text |
| 1 | Buxheti total për strategjinë |  |  | Totali 1+2+3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. QËLLIMI STRATEGJIK: Investimi në kapitalin njerëzor dhe kohezionin social |  |  |  |  | 5,947,830.5 B.Shtetit 7,699 F.Huaj | 35% | 40% | 47.4% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 1 | Objektivi Strategjik 1: Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit institucional në ofrimin e ELP-së |  |  | Totali 1 |  | 10,641 | 50% | 50% | 68.7% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 1.1 | Objektivi specifik 1.1: Përmirësimi i legjislacionit me qëllim parashikimin e parimeve e formave të ELP-së dhe përfshirjen e ELP-së në përgjegjësitë e institucioneve. |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 83% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Raporti i vlerësimit të nevojave për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional të ELP-së i hartuar |  |  |  | 515 |  |  |  | 100% | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  |  |
| 1.1.1.a | Ngritja e Grupit Institucional të Punës për kryerjen e studimit mbi nevojat për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional (I) Hartimi i raportit paraprak mbi nevojat (II) Konsultimi i raportit paraprak me anëtarët e Rrjetit (III) Hartimi dhe publikimi i raportit përfundimtar mbi nevojat për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional të ELP (IV) |  |  |  | 515 | Kosto administrative |  |  | 100% | PËRFUNDUAR 2021 I ZBATUAR (MTM) Me urdhër Ministri është ngritur Grupi i Punës me përfaqësues nga çdo drejtori e MTM që ndjek në mënyrë të vazhduar përfshirjen e edukimit ligjor të publikut në aktet që hartohen nga MTM. |  |  |  | 6M I 2021 (Përfunduar) |
|  | Ministria e Drejtësisë/Ministritë (anëtarë të Rrjetit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara, në përputhje me rekomandimet e raportit përfundimtar të vlerësimit të ELP-së |  |  |  | 1,193 | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | 50% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2021-2023 |
| 1.1.2.a | Numri i akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara |  |  |  | 1,193 (MD) Ministritë e tjera kosto administrative | Kosto administrative |  |  | 100% | I ZBATUAR (MTM) Gjatë vitit 2022 janë 21 akte të hartuara nga MTM –ja që i janë nënshtruar procesit të konsultimit publik nëpërmjet platformes të Qeverisë Shqiptare konsultimi publik.al. Përveç formës virtuale, dëgjesat e publikut janë organizuar dhe në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit me organizatat mjedisore dhe publikun e interesuar. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Ministria e Drejtësisë/Ministritë (anëtarë të Rrjetit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA (MD) 91101AD (MASR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.b | Numri i akteve nënligjore për NJQV-të: (Rregullorja për konsultimin publik/ Rregullorja për të Drejtën e Peticionit, Ankesave dhe iniciativën qytetare/Rregullorja e Këshillit Bashkiak/Mbështetje për ndërgjegjësimin e bashkive në lidhje me detyrimet mbi ligjin nr. 45/2019 "Për mbrojtjen civile" /Përmirësimi i akteve ligjore/nënligjore për Prefektin e qarkut *Aktet që do të/mund të ndryshohen do të parashikohen saktësisht në varësi të kërkesave të institucioneve propozuese. |  |  |  | 4,116 |  |  |  |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Ministria e Brendshme/Shoqata e Bashkive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91602AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Objektivi Specifik 1.2: Rritja e vazhdueshme e burimeve financiare nga buxheti i shtetit dhe donatorët për ofrimin e ELP-së |  |  |  |  | 10,641 | 100% | 5,500 | 54,46% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Aktivitete ndërgjegjësuese dhe advokuese për rritjen e nivelit të financimit të aktiviteteve të parashikuara në PV të SELP nga donatorët, të realizuara |  |  |  | 515 |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | 2021-2023 |
| 1.2.1.a | Krijimi i databazës së donatorëve që mbështesin aktivitete të ELP-së |  |  |  | 515 | Kosto administrative |  |  | 100% | PËRFUNDUAR 2021 I ZBATUAR (MTM) Janë të identifikuar donatorët, të cilet mbështesin veprimtaritë për njohjen e legjislacionit në fushën e Mjedisit dhe Turizmit. |  |  |  | 6M II 2021 (Përfunduar) |
|  | MD/Ministritë(anëtarëtëRrjetit) OSHC-të |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.b | Zhvillimi i një konference kombëtare për të rritur ndërgjegjësimin e përdorimit të ELP-së |  |  |  | Kosto administrative. |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | 6M I 2021 (Përfunduar) |
|  | Kuvendi/Ministritë (AnëtarëtëRrjetit) OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90202AA Kuvendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Përmirësimi i planifikimit buxhetor të institucioneve publike dhe përfshirja në prioritetet e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) të ELP-së |  |  |  | 40,400 | 10,641 | 100% | 5,500 | 54,46% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 1.2.2.a | Integrimi në prioritetet e AMSHC-së (thirrje për projekte) në fushën e edukimit ligjor të publikut |  |  |  | 40,400 | 10,100 541 | 100% | 5,500 35% | 54,46% | I ZBATUAR PJESËRISHT AMShC do të vijojë të mbështesë projekte që ndërgjegjosojnë publikun mbi Edukimin Ligjor. Problematikë mbetet numri i ulët i aplikimeve në këtë prioritet. I ZBATUAR (Q.A) Qendra ALTRI po zbaton projektin me titull “Vlerësimi forcimi i kapaciteteve në burime njerëzore të NJQV në drejtim të ofrimit të edukimit ligjor të publikut” me mbështetjen e AMSHC. 1.Vendosja e bashkëpunimit me 4 bashki Shkodër; Lezhë; Berat dhe Durrës; 2.Realizimi i 20 intervistave me perfaqësuesit e bashkive të sipërpërmendura; 1000 pyetesor me qytetarët me qëllim identifikimin e tematikave për të cilat kërkohet me shumë informacion dhe nevojitet edukimi ligjor; 3.Hartimi i draftit të parë të raportit mbi vlerësimin e kapaciteteve në burime njerëzore të NJQV për edukimin ligjor të publikut. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | AMShC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98801 AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Objektivi Specifik 1.3: Sigurimi i burimeve njerëzore të nevojshme për të mundësuar ndërhyrjen me efektivitet në ofrimin e ELP-së |  |  |  |  |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Identifikimi e vlerësimi i nevojave për burime njerëzore në nivel qendror dhe vendor |  |  |  | 317 |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  |  |
| 1.3.1.a | Përcaktimi i një koordinatori që ofron edukimin/orientimin ligjor të publikut, në institucionet qendrore dhe vendore |  |  |  | 317 |  |  |  | 100% | PËRFUNDUAR 2021 I ZBATUAR (MTM) Është nominuar koordinatori i edukimit ligjor. I ZBATUAR (AKPA) Portalet www.puna.gov.al, dhe www.akpa.gov.al ku jepet informacion mbi shërbimet e punësimit që ofron AKPA, ndaj punëkërkuesve dhe të papunëve që kanë interes, 40 zyra vendore ku jepet informacion fizikisht për të gjithë ata të papunë që i drejtohen zyrave për t’u rregjistruar (pas aplikimit online) dhe për të marrë informacion; Broshurat e ndryshme në kuadër të nxitjes së punësimit, të shërbimeve të migracionit, etj. Panairet e punës, Fushatat ndërgjegjësuese në kuadër të zbatimit të programeve të nxitjes së punësimit nga zyrat e punësimit. |  | Vijimi i dhenies se informacionit nëpermjet instrumentave të ngritura nga AKPA. |  | 6M I 2021(Përfunduar) |
|  | Ministritë (anëtare tëRrjetit) /NJQV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.b | ELP i të papunëve, kryesisht i grupeve në nevoje mbi legjislacionin në fushën e punësimit, migracionit për motive punësimi dhe arsimit e formimit profesional |  |  |  | Kosto administrative. |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | 6M I 2021(Përfunduar) |
|  | MFE/ Institucionet e varësisë (Zyrat rajonale dhe vendore të punësimit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kodi MFE 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QËLLIMI STRATEGJIK 2: Garantimi dhe forcimi i bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor për realizimin e ELP-së |  |  |  |  | 252.5 B. Shteti 1,171 F.Huaj | 33.3% | 33% | 11% | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  |  |
| 2.1 | Objektivi Specifik 2.1: Institucionalizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllim koordinimin dhe bashkërendimin e iniciativave të ELP-së |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | 0% | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Krijimi i strukturës (Rrjeti) ndërinstitucionale përgjegjëse për edukimin ligjor të publikut dhe përcaktimi i kuadrit rregullator të veprimtarisë së tij |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2020 |  |  |  | Përfunduar 2020 |
| 2.1.1.a | Rregullore e Rrjetit e hartuar dhe e miratuar (I); publikim/njoftim i ngritjes së Rrjetit (II) faqja web e Rrjetit e ngritur dhe funksionale; nr. i publikimeve të kryera në web) |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2020 |  |  |  |  |
|  | Kuvendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90202AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Transparencë e shtuar e veprimtarisë dhe aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të ELP-së |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 2.1.2.a | Përditësimi i faqes web të krijuar (I) Hedhja e të dhënave mbi aktivitete që ndërmerren për ELP-në në fushën e legjislacionit sipas fushës së përgjegjësisë së çdo ministrie (anëtarë të Rrjetit) dhe të autoriteteve tjera publike |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Kuvendi/ Autoritete Publike (anëtare të Rrjetit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90202AA (Kuvendi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.b | Aktivitete ndërgjegjësuese e advokuese ndaj institucioneve përgjegjëse për ofrimin e ELP-së me qëllim edukimin ligjor për PAK |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2022 |
|  | MSHMS/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA (MSHMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Krijimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i mekanizmave të bashkëpunimit dhe komunikimit të Rrjetit me publikun dhe median |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | 0% | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 2.1.3.a | Caktimi i personit përgjegjës për komunikimin e Rrjetit me median dhe publikun (I) Komunikim\i dhe ndërveprimi midis institucioneve publike dhe qytetarëve dhe medias në kuadër të ELP-së, i përmirësuar dhe i lehtësuar (II) |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Kuvendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Objektivi Specifik 2.2: Zhvillimi i mekanizmave të bashkëpunimit e komunikimit me publikun e median |  |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | 0% | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Plani i Komunikimit të Rrjetit me publikun dhe median (“Plani i Komunikimit”) i hartuar |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 2.2.1.a | Hartimi, konsultimi dhe miratimi i Planit të Komunikimit të Rrjetit (I) Plani i Komunikimit të Rrjetit i rishikuar (në vijimësi për çdo vit zbatimit të PV) |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Kuvendi/ Autoritete Publike (anëtare të Rrjetit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90202AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.b | Marrëveshje bashkëpunimi me NJQV-të për të vendosur standardin e bashkëpunimit dhe ndërveprimit reciprok në planifikimin e aktiviteteve |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/AMVV (NJQV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91602AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Objektivi Specifik 2.3: Konkretizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional nëpërmjet realizimit të iniciativave të përbashkëta të ELP-së |  |  |  |  | 252.5 B. Shteti 1,171 F.Huaj | 33.3% | 33% | 33.3% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Iniciativat e përbashkëta ndërinstitucionale të ELP-së të zhvilluara dhe përditësuara (të paktën 3 iniciativa/vit) |  |  |  | 7,055 Financ.Huaj | 0 | 0% | 0% | 0% | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 2.3.1.a | Edukimi ligjor i grupeve të interesit për heqjen e qeses plastike nga përdorimi |  |  |  | 1,055 Financ.Huaj |  |  |  | 100% | I ZBATUAR (MTM) Pas miratimit të Ligjit Nr 28, datë 17.3.2022 dhe VKM-së Nr 367 datë 30.5.2022 për ndalimin e përdorimit të qeseve me një përdorim Agjensia Kombëtare e Mjedisit ka organizuar takime ndërgjegjësuese për aktin ligjor me të gjithet grupet e prekura. Takimet kanë vijuar përgjatë periudhës Qershor – Korrik në 30 bashki të vendit. |  |  |  | Në vazhdim(Përfunduar) |
|  | MTM/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.b | Edukimi ligjor i grupeve të interesit mbi kuadrin ligjor të përditësuar për barazinë gjinore/DHBGJ dhe dhuna në familje në kuadër të fushatës “16 ditët e aktivizimit të DHBGJ” *Aktiviteti kryhet çdo vit në periudhën 25 nëntor–10 dhjetor |  |  |  | 4,000 Financ.Huaj |  |  |  |  | I PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MSHMS/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.c | Edukimi ligjor i qytetarëve dhe grupeve në nevoje mbi ligjin për ndihmën juridike falas, shërbimet sociale të ofruara nga Bashkitë dhe procedurat e ankimit (fletëpalosje, broshura, edukim ligjor në 12 njësi administrative, intervista televizive, forume). |  |  |  | 2,000 Worldvision/BE |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | 6M I 2021(Përfunduar) |
|  | DNJF/IAL Shkodër, NJQV Kukës, Lezhë, Kurbin/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Instrumentet për veprimtaritë dhe bashkëpunimin në fushën e ndihmës juridike falas në nivel qendror dhe nivel vendor, të përmirësuara |  |  |  | 115 |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2020 |  |  |  | Përfunduar 2020 |
| 2.3.2.a | Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OSHC-të, klinikave të ligjit për ofrimin e ndihmës juridike falas (kontrata bashkëpunimi) |  |  |  | 115 |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2020 |  |  |  |  |
|  | DNJF/ IAL (klinika ligji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Iniciativat e përbashkëta midis OSHC-ve/klinikave të ligjit dhe organit që administron ndihmën juridike falas/DNJF të zhvilluara |  |  |  | 1,673 | 252.5 B. Shteti 1,171 F.Huaj | 100% | 98% | 100% | I ZBATUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 2.3.4.a | Fushata sensibilizimi mbi ligjin për ndihmën juridike falas (fletëpalosje/takime/aktivitete përbashkëta institucionale): Mars 2020: zhvillimi i një fushate ndërgjegjësuese me aktorët e shoqërisë civile/institucionet publike në qytetin e Elbasanit (aktivitete në vijimësi gjatë kohës së zbatimit të këtij PV) |  |  |  | 966 | 1,004 (250 B. Shteti 754 Fin.Huaj) (2,5 B. Shteti 417 Fin.Huaj) | 100% | 42% (1% B. Shteti 55% Fin.Huaj) | 100% | I ZBATUAR Në funksion të përmbushjes së kësaj mase të parashikuar DNJF ka zhvilluar disa aktivitete të përbashkëta me OSHC-të, OJF-të e autorizuara për të ofruar ndihmën juridike parësore si dhe Klinikat e Ligjit me të cilat kemi lidhur Marrëveshje Bashkëpunimi, Më konkretisht për periudhën raportuese Janar – Dhjetor 2022 janë zhvilluar rreth 215 aktivitete me fokus ndihmën juridike të garantuar nga shteti. Në këtë ligj, përcaktohen detyrat dhe kompetencat e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, disa prej të cilave janë: mbledhja dhe analiza e informacionit mbi dhënien e ndihmës juridike dhe organizimi i fushatave për rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi ofrimin e ndihmës juridike dhe kushtet për përfitimin e saj; bashkëpunimi me Organizata Ndërkombëtare, me Klinika Ligjore dhe me Organizata Jofitimprurëse dhe të huaja në zhvillimin e sistemit të ndihmës juridike, nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe edukimit ligjor të publikut. Këto dy detyra të Drejtorisë tregojnë qartë se fushatat e ndërgjegjësimit, informimi i publikut mbi sistemin e ndihmës juridike, kushtet për përfitimin e saj si dhe bashkëpunimi me aktorët kryesorë të përcaktuar në ligj për ofrimin e ndihmës juridike, janë jo vetëm detyra funksionale të përcaktuara me ligj por edhe pjesë përbërëse e misionit të drejtorisë në funksion të mirëadministrimit/mirëfunksionimit të sistemit të ndihmës juridike falas. Në këtë kuadër, Drejtoria vijon me hartimin e Buletinit Informativ me aktivitetet kryesore të zhvilluara. Përditësimi i vazhdueshëm i faqes zyrtare në kuadër të transparencës dhe informimit të qytetarëve. DNJF është duke e përditësuar faqen në mënyrë aktive përmes publikimit të raportimeve të ndryshme në kuadër të transparencës si dhe manualeve në ndihmë të qytetarëve për përfitimin e shërbimit. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | DNJF/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.b | Realizimi i iniciativave të përbashkëta midis OSHC-ve/klinikave të ligjit dhe DNJF: 3 tryeza të rrumbullakëta me përfaqësues të MD (Dr. Ndihmës Juridike Falas) - 6M II 2020: Aktivitet në kuadër të bashkëpunimit me klinikat e ligjit pranë IAL-ve, pas nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit |  |  |  | 357 |  |  |  | 100% | I ZBATUAR Bashkëpunimi me Klinikat e Ligjit pranë IAL-ve Përgjatë kësaj periudhe, DNJF ka patur një kontakt të vazhdueshëm me studentët e angazhuar në Klinikat e Ligjit në kuadër të zhvillimit të takimeve/trajnimeve si dhe angazhimit të studentëve në praktika 3 mujore pune pranë DNJF dhe Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore. Konkretisht sapo ka përfunduar praktika e punës së studentëve të angazhuar. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | DNJF/ Klinika e Ligjit pranë IAL publike FDUT Klinika e Ligjit pranë Wisdom University OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.c | Përgatitja e kurrikulës së veçantë të trajnimit të avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti bazuar në kërkesat dhe kategoritë e grupeve vulnerabël, të ligjit të ndihmës juridike dhe ligjit për profesionin e avokatit |  |  |  | 350 |  |  |  | 100% | I ZBATUAR Bazuar në nenin 9, shkronja d), ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, është detyrë e Dhomës Kombëtare të Avokatisë të përgatitë dhe organizoje programet e trajnimit të vazhdueshëm për avokatët e përfshirë në listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore, në bashkëpunim me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas. Në kuadër të këtj parashikimi ligjor janë zhvilluar trajnimet mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti për avokatët ofrues të këtij shërbimi. Konkretisht: Në 26 dhe 27 Maj u zhvillua trajnimi mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti për avokatët ofrues të këtij shërbimi. Ky trajnim u zhvillua nga Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë në kuadët të Projektit “Fuqizimi i profesionalizmit të avokatëve në përfaqësimin dhe mbrojtjen e kategorive vulnerabël, përfituese të ndihmës juridike, me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor në proceset civile dhe penale”, mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD) si pjesë e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” EFLAS që zbatohet nga PNUD në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë me mbeshtetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC). Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, z, Qirici krahas vlerësimit të bashkëpunimit me aktorët kyç të ndihmës juridike falas dhe arritjeve që nga fillimi i funksionimit të sistemit, ndau disa nga problematikat kryesore të evidentuara në praktikë. Në fund të fjalës së tij, Drejtori i Përgjithshëm shprehu gadishmërinë e plotë të tij dhe stafit të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas në angazhimin maksimal në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me të gjithë aktorët, Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë, Ministrinë e Drejtëisë me qëllim ofrimin e një shërbimi ligjor sa më cilësor, efiçent dhe profesional. U zhvillua trajnimi 2 ditor me avokatët ofrues të ndihmës juridike të garantuar nga shteti, pjesë e Dhomës Vendore të Avokatisë së Tiranës, të cilët diskutuan sfidat e garantimit të një mbrojtjeje ligjore efektive të të drejtave të qytetarëve në nevojë. U zhvillua takimi mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti me avokatët ofrues të këtij shërbimi në qytetet e Elbasanit, Pogradecit dhe Korçës. Në bazë të nenit 9 shkronja d) të ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” Dhoma Kombëtare e Avokatisë përgatit dhe organizon programet e trajnimit të vazhdueshëm për avokatët e përfshirë në listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore, në bashkëpunim me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas. U zhvillua trajnimi mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti për avokatët ofrues të këtij shërbimi pranë Dhomave Vendore të Avokatisë Elbasan, Pogradec dhe Korçë. Ky trajnim u zhvillua nga Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë në kuadër të Projektit “Fuqizimi i profesionalizmit të avokatëve në përfaqësimin dhe mbrojtjen e kategorive vulnerabël, përfituese të ndihmës juridike, me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor në proceset civile dhe penale”, mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD) si pjesë e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” EFLAS që zbatohet nga PNUD në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit. U zhvillua trajnimi gjithashtu dhe me avokatët pjesë e listës së Dhomës Vendore Lezhë. |  |  |  | Në vazhdim Trajnimi do të vijohet me të gjitha dhomat vendore të avokatisë si pjesë e mbështetjes së #PNUD/ Projektit #EFLAS ndaj Dhomës së Avokatëve të Shqipërisë dhe Drejtoris Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas për profilizimin dhe rritjen e profesionalizmit të avokatëve të ndihmës juridike falas. |
|  | DHKA/ DNJF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QËLLIMI STRATEGJIK 3: Sigurimi i performancës efektive dhe eficiente të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile |  |  |  |  | 888,895 | Paraportuar 0% | 33.3% | 69.4% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 3.1 | Objektivi specifik 3.1: Zhvillimi i kuadrit metodologjik të ofrimit të ELP-së nga institucionet publike, të pavarura, medias dhe shoqërisë civile |  |  |  |  | 368,449 | 0% Paraportuar | 0% Paraportuar | 70.8% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Vlerësimi mbi nevojat për hartim apo përmirësime në programet e trajnimit dhe kurrikulat e hartuara |  |  |  | 4,200 | 170,449 |  |  | 75% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 3.1.1.a | Vlerësimi i detajuar mbi nevojat për hartim apo përmirësime në programet e trajnimit dhe kurrikulat, (raport i hartuar dhe miratuar -Vlerësimi i nevojave sipas institucioneve ofrues të ELP-së |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative |  | 100% | I ZBATUAR ASPA në Dhjetor të vitit 2020 zhvilloi procesin e vlerësimit të nevojave për trajnim për periudhën 2021-2022 për pushtetin qendror, vendor dhe të pavarur. Ky proces vlerësimi mblodhi nevojat për trajnim në nivel punonjësi, si dhe në nivel njësie organizative (sektor, drejtori) për çështje të lidhura me këto kategori kryesore: -Cikli bazë i punës në administratë publike; -Teknologjia; -Menaxhimi i organizatës; -Integrimi Evropian; -Çështje ligjore; -Grup çështjesh të tjera horizontale; -Programi hyrës në administratën publike; -Zbatimin e detyrave funksionale në nivel punonjësi si dhe funksioneve në nivel njësie organizative (sektor, drejtori) -Kompetencat e veta dhe të deleguara (për pushtetin vendor) ASPA është e angazhuar për mbështetjen e administratës publike me trajnime që kanë në fokus përmbushjen e detyrave funksionale, arritjen e objektivave konkrete të punës, si edhe zhvillimin personal të individëve. Për këtë arsye në tetor 2022 ka nisur procesin e vlerësimit të nevojave për trajnim për vitin 2023. Proces i cili është i vazhdueshëm dhe synon të marr në konsideratë nevojat për trajnim për punonjësit ne institucionet e pushtetit qendror, vendor dhe të pavarur. Nevoja të cilat vinë si: -ndryshime të bazës ligjore; -vlerësimet e punës së punonjësve; -vlerësimet e performancës së institucionit; -vlerësimet nga kontrollet e brendshme të cilësisë; -rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit apo grupeve të auditit, organizatave të tjera kontrolluese etj; -planet institucionale në kuadër të Integrimit Evropian; Gjithashtu ASPA në përfundim të çdo trajnimi i kërkon pjesëmarrësve të përcjellin nevojat e tyre për trajnim per zhvillim profesional dhe personal. |  | ASPA gjithashtu vlerëson nevojat periodikisht, ku në përfundim të çdo trajnimi i kërkon pjesëmarrësve të përcjellin nevojat e tyre për trajnim. |  | Në vazhdim |
|  | ASPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98706AB Hartim kurrikulash dhe zhvillim trajnimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.b | (I) Vlerësimi i nevojave për hartimin e planit dhe programit mësimor të trajnimit fillestar për kandidatët për kancelarë (II) Hartimi i planit mësimor për kandidatët për kancelar (III) Vlerësimi i nevojave për hartimin e programit tematik për Programin e Formimit Vazhdues (IV) Hartimi i programit tematik për Programin e Formimit Vazhdues ( aktivitetet realizohen në 6M I /vit) |  |  |  | 4,200 | 170,449 |  | III-69440 IV-101009 Total 170449 | 50% | ZBATUAR PJESËRISHT Pika I, dhe II janë komponentë që vlerësohen 1 herë në 3 vite. Pikat III dhe IV janë përmbushur 100% sipas afateve të Rregullores së Brendshme të ShM. |  | Realizimi i pikës I dhe II do të bëhet në 6 mujorin e parë të vitit 2023. |  | Në vazhdim |
|  | Shkolla e Magjistraturës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Kapacitete profesionale të përmirësuara në fushën e ELP-së |  |  |  | 3,138 2,958 PBA 180 F.Huaj | 198,000 |  |  | 66.5% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 3.1.2.a | Formimi Fillestar të kandidatëve për kancelar i kryer (I) Provimi i Formimit Fillestar të kandidatëve për kancelar (II) Programi mësimor për numrin e caktuar të kandidatëve i zhvilluar (25 kandidatë/vit) (III) Numër trajnimesh të parashikuara/planifikuara për magjistratin e shtypit, kancelarët, kryetarët e gjykatave dhe prokurorive, nëpunësit gjyqësor (1-2 trajnime/vit) (aktivitetet realizohen 6M II/vit) |  |  |  | 2,958 |  |  | 198000 | 33% | ZBATUAR PJESËRISHT Pika I dhe II nuk mund të zbatohen për shkak të mungesës së kuotave që do të përcaktohen nga KLGj dhe KLP; Pika III është përmbushur 100%. Në periudhën janar-dhjetor 2022 janë realizuar 3 aktivitete trajnuese që ndikojnë në ELP, konkretisht, në datë10 shkurt për gjyqtarët e medias; në datë 2 mars 2022 për të drejtën për informim dhe mbrojtjen e të dhënave përsonale, ku përvec gjyqtarëve dhe prokurorëve u trajnuan edhe nëpunësit e caktuar për marrëdhëniet me publikun dhe 26 prill2022, trajnim me këshillat e gjykatës. |  | Pika I dhe II pritet të përmbushet në vitin 2023 pas vendimmarrjes së KLGj dhe KLP. |  | Në vazhdim |
|  | Shkolla e Magjistraturës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.b | Hartimi e rishikimi i moduleve të trajnimit për ELP-në për nëpunësit e barazisë gjinore dhe për koordinatorët vendorë të dhunës në familje/punonjësi i mbrojtjes së fëmijëve/specialistët e PAK/specialistët për romë dhe egjiptianë, viktimat e veprës penale, viktimat e trafikimit, si dhe kategori të tjera në nevojë |  |  |  | 180 Fin. Huaj |  |  |  | 100% | PËRFUNDUAR 2021 I ZBATUAR (ASPA) Aktiviteti trajnues është aktivitet vazhdues, si rrjedhojë ky detyrim strategjik është realizuar për atë që parashikon, por vijohet me trajnime. Në total për fushen e barazisë gjinore në periudhën Janar-Dhjetor 2022, në të gjitha trajnimet e organizuara nga ASPA duke përfshire edhe bashkëpunimet me projektet janë trajnuar 772 pjesëmarrës. Në këto trajnime kanë marrë pjesë nëpunësit gjinorë, koordinatorët vendorë të dhunës në familje, punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, specialistët e PAK, punonjësit nga drejtoritë për çështje sociale, punonjësit e ndihmës ekonomike, kujdesit social, të financës/buxhetit, strehimit social dhe nëpunës të tjërë të interesuar për këto trajnime. ASPA në bashkëpunim me projektin “Financim transformativ i barazisë gjinore për një qeverisje transparente, gjithëpërfshirëse dhe llogaridhënëse në Ballkanin Perëndimor" (2020-2024), financuar nga Qeveria e Suedisë - SIDA dhe i zbatuar nga UN Women (Enti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave) ka zhvilluar 9 trajnime me çertifikim per pushtetin vendor me titull " Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor në nivel vendor” dhe kanë marrë pjesë 136 pjesëmarrës sidhe 7 trajnime me certifikim për pushtetin qendror dhe të pavarur me titull Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor në përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe kanë marrë pjesë 145 pjesëmarrës. ASPA në bashkëpunim me Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus (CIES) kanë bashkëpunuar në kuadër të projektit “Gra dhe burra të lirënga dhuna në Shqipëri. Mbështetje e politikave vendore për mundësi të barabarta”, me mbështetjen financiare të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim (AICS). Në kuadër të këtij bashkëpunimi dhe të forcimit të kapaciteteve të administratës së qeverisjes vendore, gjatë vitit 2020 u zhvillua një cikël trajnimi me qëllim ofrimin e asistencës teknike për rishikimin e buxhetit të vitit 2020 dhe hartimin e buxhetit të vitit 2021 me qasje gjinore, në këtë trajnim morën pjesë 116 pjesëmarrës. Në vijim të zhvillimit të këtyre trajnimeve, që nga muaji mars 2021 është zhvilluar cikli i Workshopeve. Workshopi i I-rë “Parashikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve nën qasjen gjinore”, workshopi i II-të “Aktorët, konteksti dhe praktikat e mira” dhe workshopi i tretë “Ushtrime praktike mbi asistencën teknike për buxhetimin me qasje gjinore”. Gjithsej janë zhvilluar 30 workshope në dhe kanë marrë pjesë 345 pjesëmarrës. Gjatë vitit 2022 është zhvilluar workshopi IV- me titull “Vështirësitë dhe arritjet në implementimin e instrumentave për hartimin e buxhetit të përgjigjshëm gjinor në qeverisjen vendore”, gjithsej jane zhvilluar 8 workshope dhe kane marre pjese 76 pjesemarres. |  |  |  | Në vazhdim(Përfunduar 2021) |
|  | MSHMS/ASPA/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Objektivi specifik 3.2: Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP-së |  |  |  |  | 238,446 | 0% Paraportuar | 0% Paraportuar | 62.5% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të institucioneve publike për ofrimin e ELP-së |  |  |  | 5,654 | 238,446 |  |  | 62.5% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 3.2.1.a | Punonjës të institucioneve publike (nivel qendror) të trajnuar (njohuri të certifikuara) lidhur me zbatimin e ELP (punonjës së administratës me njohuri të certifikuara në kuadër të ELP-së *Aktivitetet e trajnimit kryhen gjatë të dy periudhave 6M të zbatimit në PV |  |  |  | 1,029 |  |  |  | 100% | I ZBATUAR (ASPA) Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ka zhvilluar kursin online me certifikim “Ndihma juridike parësore e garantuar nga shteti” i cili është organizuar në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (PNUD) dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas në Ministrinë e Drejtësisë, si pjesë e Projektit “Shtrirja e shërbimit të ndihmës juridike për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatuar nga PNUD në partneritet me Ministrine e Drejtesisë dhe me financim të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC). Pjesëmarrës në trajnim ishin punonjësit me trajnim të posacëm të 10 qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore, si dhe punonjësit në nivel qendror dhe staf i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas. Në këte kurs trajnimi online morën pjesë 17 pjesëmarrës. Gjate vitit 2022 ASPA ka zhvilluar webinare në fushën e edukimit ligjor specifikisht për ndihmën juridike parësore të garantuar nga shteti; Ndihma juridike falas për grupet e margjinalizuara; Ndihma juridike falas dhe të miturit Ndihma juridike falas dhe personat me aftësi të kufizuar; Ne keto webinare kanë marrë pjesë 117 pjesëmarrës, nga te cilet 35 nga pushteti qendror, 28 nga pushteti vendor dhe 54 nga institucionet e pavarura. Gjithashtu ASPA ka zhvilluar kursin online me çertifikim “Ndihma juridike parësore e garantuar nga shteti” në të cilin kanë marrë pjesë 17 pjesëmarrës, nga të cilët 2 nga pushteti qendror, 9 nga pushteti vendor dhe 6 nga institucionet e pavarura. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Ministritë (anëtarë të Rrjetit)/ASPA, OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.b | Numri e trajnimeve të trajnerëve në fushën e ELP-së, të kryera (20 pjesëmarrës/1 trajnim në vit) |  |  |  | 429 |  |  |  | 0% | I PAZBATUAR Trajnimet e trajnerëve organizohen në bazë të analizës së nevojave për trajnim. Duke qenë se ShM nuk ka pasur program formimi fillestar të kancelarëve që do të impononte aktivitete të trajnimit të trajnerëve në këtë fushë, ky aktivitet nuk është konsideruar i nevojshëm. |  | Në bazë të analizës së nevojave për trajnim do të identifikohet edhe nevoja për trajnim trajnerësh. |  | Në vazhdim |
|  | Shkolla e Magjistraturës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.c | Raport vlerësimi për ndryshime në Strategjinë e SHM, i realizuar (I) Hartimi i raportit akademik (II) |  |  |  | 2,100 | 238,446 |  | I- 97923 II 140523 Total 238446 | 100% | I ZBATUAR (I)Në datë 12 dhjetor u mblodh njëis a e përcaktuar për monitorimin e Strategjisë së Shkollës së Magjistraturës; (II) Raporti akademik për vitin 2021-2022 u miratua në muajin shtator 2022. |  | Këto aktivitete do të realizohen sërish në vitin 2023. |  | Në vazhdim |
|  | Shkolla e Magjistraturës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.d | Rishikimin e Programit të Formimit Fillestar për kancelarët me qëllim pasqyrimin e nevojave të reja (si rregull një herë në tre vite) (I) Rishikimin e Programit të Formimit Vazhdues me qëllim pasqyrimin e nevojave të reja (si rregull për çdo vit) (II) |  |  |  | 2,100 |  |  | 76593 | 50% | I ZBATUAR PJESËRISHT Pika I nuk mund të zbatohet për shkak të mospasjes së programit të formimit fillestar për kancelarët përgjatë vitit 2022. Pika II është përmbushur 100%. |  | Pika I do të mund të përmbushet pas vitit2023, ndërsa pika II përmbushet rregullisht cdo vit. |  | Në vazhdim |
|  | Shkolla e Magjistraturës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Objektivi specifik 3.3: Inkurajimi për përmirësim të vazhdueshëm të kuadrit metodologjik dhe kapaciteteve të institucioneve të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP-së |  |  |  |  | 282,000 | Paraportuar 0% | 100% | 75% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Zhvillimi i trajnimeve të përvitshme për përditësimin e njohurive të legjislacionit të ndryshuar; |  |  |  | 3,675 | 282,000 |  | 100% | 75% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 3.3.1.a | Identifikimi i nevojave për përmirësim të programeve/kurrikulave pas trajnimeve të kryera ( I) Organizimi i workshop-eve/tryeza diskutimi (1/ vit) |  |  |  | 1,575 | 66,000 |  | 100% 66,000 | 100% | I ZBATUAR Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Këshillin e Europës, kanë organizuar një aktivitet me temë: "Për këshillat e gjykatave: Lidershipi i gjykatave dhe matja e standardeve të performancës". Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin anetarë të keshillave të gjithë gjykatave, gjë cila u shfrytëzua nga ana e Shkollës për të marrë sa më shumë të dhëna rreth nevojave për trajnimet vazhduese. Si pjesë e bashkëbisedimit ishte edhe nevoja e gjyqtarëve dhe e kancelarëve për tematika të caktuara trajnim trajnimi, metodologjitë e zhvillimit si dhe pjesëmarrjen aktive të tyre. |  | Në vitin 2023 aktivitete të tilla do të parashikohen sërish në kuadër të vlerësimit të nevojave për trajnim |  | Në vazhdim |
|  | Shkolla e Magjistraturës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.b | Rishikim i programeve të moduleve në kurrikulën e programit për kancelar (I) Rishikim i kalendarit të aktiviteteve trajnuese të Programit të Formimit Vazhdues (II) (aktivitetet realizohen në 6M I/vit) |  |  |  |  | 216,000 |  | 100% 216,000 | 50% | I ZBATUAR PJESËRISHT Për pikën I nuk mund të realizohet sepse nuk ka nisur Programi I Formimit Fillestar I kancelarëve; Për pikën II ai është realizuar 100%, si pjesë e rishikimit të kalendarit të trajnimeve në tërësi. Nuk ka pasur situatë që të impononte një rishikim, pas miratimit, të trajnimeve për kancelarë. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Shkolla e Magjistraturës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QËLLIMI I POLITIKËS 4: Ndërgjegjësim i publikut për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të së drejtës |  |  |  |  | 5,048,042 B.Shtetit 3,528 F.Huaj | 55.2% | 43% | 40.3% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 4.1 | Objektivi specifik 4.1: Rritja e aksesit të publikut në informacionin ligjor dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive juridike të tyre në përputhje me nevojat specifike |  |  |  |  | 12,364 B.Shtetit 3,066 F.Huaj | 81% | 62% | 51.2% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Hartimi i materialeve që fokusohen në tema të veçanta ligjore dhe/ose me interes për grupe të qytetarëve me nevoja të veçanta, në formate të përshtatshme lehtësisht të aksesueshme. |  |  |  | 150,695 25,496 B.SHt 125,200 F.Huaj | 12,366 | 81% | 62% | 66.5% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.1.1.a | Vlerësim mbi nevojat prioritare dhe imediate të qytetarëve për ELP-të(I) Identifikimi i autoriteteve kryesore qendrore dhe vendore të cilat duhet të përmbledhin informacion ligjor në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për publikun, sipas fushës së tyre të veprimtarisë (II) Mars 2020: Aktivitet ndërgjegjësues/sesion informues mbi sistemin e ndihmës juridike falas për të miturit në Institutin e të Miturve Kavajë (përgatitje fletëpalosjesh, broshura informuese dhe manual mbi sistemin e ndihmës juridike në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme) - Brenda vitit 2020: zhvillimi i aktiviteteve/sesioneve të informimit në gjimnaze, duke filluar me qytetin e Elbasani, aty ku është ngritur qendra e ofrimit të ndihmës juridike e duke vijuar me qytetin e Tiranës. (përgatitje e materialeve në një gjuhë të thjeshtë e të kuptueshme). Aktivitet ndërgjegjësues mbi sistemin e ndihmës juridike falas për gratë e dënuara. |  |  |  | 941 | 1,004 (250 B. Shteti 754 Fin.Huaj) | 100% | 419,5 (2,5 B. Shteti 417 Fin.Huaj) 42% (1% B. Shteti 55% Fin.Huaj) | 100% | I ZBATUAR Më datë 13.07.2022 u zhvillua takimi i përbashkët ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, si dhe Institutit të Miturve Kavajë për ndërmarrjen e hapave të përbashkët për garantimin e shërbimit ligjor falas për të miturit në konflikt me ligjin. Një takim ky që ndihmoi në rritjen e ndërveprimit midis aktorëve në mekanizmin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti, shkëmbimin e komenteve dhe gjetjeve respektive i përket mbrojtjes të së drejtave të miturve në konflikt me ligjin, një kategori e veçantë e përcaktuar si përfitues të shërbimit ligjor falas bazuar në ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. që tryeza të tilla të përbashkëta në zbatim të 6 të Ligjit Nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” dhe garantimin e aksesit në drejtësi për të gjithë kategoritë e veçanta janë shumë të rëndësishme. Me qëllim vijimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, u dakordësua me Institutin e të Miturve Kavajë si dhe Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve planifikimi i takimeve të ardhshme me fokus krijimin e mënyrave dhe mjeteve konkrete dhe efektive për t’ju afruar sa më shumë nevojave që paraqesin të miturit që vuajnë dënime penale apo janë me masa sigurimi arrest me burg pranë Institutit të të Miturve Kavajë. Detyrë e rëndësishme për t’u përmbushur në takimet e ardhshme është edhe thirrja në to e organizatave që bashkëpunojnë me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, të cilat kanë në fokus të miturit sic është TLAS dhe CRCA/ECPAT. Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore kanë zhvilluar aktivitete në shkolla 9 vjecare dhe gjimnaze në disa qytete të Shqipërisë për të diskutuar në lidhje me të drejtat që u lindin nga ligji për ndihmën juridike të garantuar nga shteti. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | DNJF/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91406AA; 18AR501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.b | Hartimi i materialeve informuese alternative me grafika, simbole dhe shenja të përshtatura me kategoritë e përfituesve dhe aftësitë e tyre për marrjen e informacionit *Aktivitete që vijojnë përgjatë kohës së zbatimit të PV |  |  |  | 222 | 2,300,000 7055342 3,000,000 600 | 100% 100% 100% | 100% e buxhetit 100% e buxhetit 100% e buxhetit 100% 360 | 100% 50% 60% | I ZBATUAR (Q.E) Përfundimi i platformës online ‘riniaktive.al’, me module audio & video mbi këshillim karriere dhe përballimi i sfidave të ardhura nga Covid-19. + video e animuar në platformë dhe rrjete sociale mbi tematikën. Mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë Përfundimi platformës online ‘përfjalënelirë.al’, me module audio & video mbi angazhimin qytetar dhe demokracinë vendore, lirinë dhe pavarësinë e medias, strategjitë advokuese të koalicioneve. – Mbështetur nga Lëviz Albania. Ngritja e platformës ‘riintegrohu.al’, me module video dhe audio mbi të drejtat e të burgosurve në sistemin penitenciar në Shqipëri, si edukimin ligjor, shërbimin ligjor falas, të drejtat për punë të të dënuarve, të drejtat mbi lirinë fetare dhe burgimin, të drejtat e grave, dhe të drejtën për kujdes shëndetsor. I ZBATUAR (DNJF) Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka hartuar dhe ka filluar me shpërndarjen e materialeve të vizibilitetit. Hartuar një manual i thjeshtëzuar për kategoritë përfituese mbi përfitimin e njohurive sa më gjithëpërfshirëse mbi sistemin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti. |  |  |  | Në vazhdim Hartimi i manualeve specifike për personat me aftësi të kufizuara |
|  | DNJF/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91406AA; 18AR501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.c | Aktivitete ndërgjegjësuese për edukimin ligjor të fëmijëve; Zhvillimi i 10-20 i aktiviteteve sensibilizuese pranë institucioneve arsimore, shëndetësore, vendore, penitenciare, gjyqësore dhe të tjera/viti 2020 *Aktivitetet do të jenë në vijimësi të kohës së zbatimit të këtij plani veprimi |  |  |  | 4,000 UNICEF |  |  |  | 50% | I ZBATUAR PJESËRISHT Zhvilluar aktivitete pranë gjimnazeve nga ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike parësore. Aktivitete të pasqyruara në Buletinin mujor të Drejtorisë së Ndhmës Juridike Falas. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MD/ DNJF/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.ç | Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve për ELP për barazinë gjinore, DHBGJ dhe dhunën në familje, viktimat e veprës penale, viktimat e trafikimit, për fëmijët, për gratë dhe grupet e tjera të cenueshme, me një gjuhë të kuptueshme të përshtatshme për PAK, fëmijët dhe romët e egjiptianët (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) |  |  |  | 1, 470 270 B.Shtetit 1,200 F.Huaj | 90 3,065,250 | 33.33% 100% | 45.9 | 51% | I ZBATUAR (AP) Institucioni i AP ka kryer prodhuar materiale promovuese “fletepalosje” per vitin 2022. Ne total jane prodhuar 738 cope fletepalosje sipas fushave te cituara. Ndërkohë seksionet e institucionit kanë vijuar me organizimin dhe pjesëmarrjen në aktiviteteve ku kanë shperndarë fletepalosjet e prodhuara gjate vitit 2022, me konkretisht lidhur me: ndihmen juridike të garantuar nga shteti, mbi informimi për të drejtat e të burgosurve, të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut, e drejta për kujdes shëndetësor, të drejtat e PAK, të drejtat e minoriteteve kombëtare (Pakicave kombëtare në Shqipëri), të drejtate të burgosurve të huaj në Shqipëri. I ZBATUAR (Q.A) Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Trafikimi i qënieve njerëzore në epokën digjitale Qendra ALTRI me mbështetjen e GIZ Albania/PACT ka zhvilluar aktivitetet e mëposhtme: 1.Zhvillimi i fushatës ndërgjegjësuese dhe informuese në rrjetet sociale gjatë muajit Tetor si muaji antitrafik; 2. Hartimi i materialeve informuese si fletëpalosje dhe poster mbi trafikimin online 3.Fletëpalosje mbi trafikimin e qenieve njerëzorë në internet (3000); 4. Zhvillimi i 12 aktiviteteve informuese dhe ndergjegjesuese ne Kukes, Shkoder, Vlore, Fier, Berat dhe Durres. ( 2 aktivitete per secilen qytet); aktivitetet jane zhvilluar ne shkolla dhe prane qendrave rinore ose qendrave multidisiplinare. 5 Jane realizuar 6 intervista në median lokale; 6.Realizimi i dy videove informuese; 7.Realizimi i 4 podcast |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MSHMS/AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA (Kodi i produktit AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.d | Përgatitja e materialeve të thjeshtëzuara e të aksesueshme për PAK në fushën e edukimit ligjor |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MSHMS/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.dh | Përgatitje dhe shpërndarje e fletëpalosjeve për informimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve/të miturve, për të drejtat dhe mbrojtjes së tyre për fëmijët/të miturit (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020 |  |  |  | 50,270 270 B.Shtetit 50,000 F.Huaj | 90 | 33.33% | 18.9 | 21% | I ZBATUAR (AP) Për realizimin e këtij aktiviteti insititucioni i AP ka prodhuar materiale promovuese në total 300 copë për vitin 2022. Seksioni SMDPF ka vijuar shpërndarjen e materialeve promovuese. Këto materiale promovuese janë shpërndarë përgjatë veprimtarive promovuese të zhvilluara nga institucioni nëshkolla të ndryshme të vendit dhe tryeza e konferenca. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/AP/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA (Kodi i produktit AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.e | Përgatitje dhe shpërndarje e fletëpalosjeve për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut me fokus dhunën në familje |  |  |  | 70.000 F. Huaj |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.ë | Realizimi i materialeve të hartuara, publikuara dhe të shpërndara te qytetarët, institucionet dhe në faqen zyrtare të KDIMDHP/ emisione TV/ botim (revistë periodike) 6-mujore |  |  |  | 23, 792 | 7.930 | 100% | 50% | 100% | I ZBATUAR Të gjitha materialet ndërgjegjësuese me karakter informues në lidhje me fushën e veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim "Zyra e Komisionerit"), janë të publikuar në faqen zyrtare, në adresat: https://www.idp.al/broshura-e-drejta-per-informim/ dhe https://www.idp.al/broshura-mbrojtja-e-te-dhenave-personale/ E drejta për informim: Lidhur me këtë aktivitet, Zyra e Komisionerit, për periudhën Janar – Dhjetor 2022 ka hartuar dhe publikuar 12 (dymbëdhjetë) newsletters “E drejta për informim”, e cila është një përmbledhje mujore, me karakter informues, mbi mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit. Newsletters-at mund të konsultohen në linkun: https://www.idp.al/newsletter/ Në bashkëpunim me Zyrën për Komunikim të Shërbimeve Ndërkombëtare të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar janë hartuar dhe publikuar në faqen zyrtare të Komisionerit materiale burimore për koordinatorët e të drejtës për informim si: “Manuali për koordinatorët për të drejtën për informim”, si dhe materiale të tjera ndërgjegjësuese, postera etj. Në vijim linku për manualin e koordinatorit: https://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/02/1.Roli-i-Koordinatorit-per-te-Drejten-e-Informimit.pdf. Gjithashtu është realizuar dhe një video promocionale për promovimin e të drejtës për informim, transparencës proaktive dhe rolin e Zyrës së Komisionerit e cila do të publikohet në faqen zyrtare dhe profilet sociale të Zyrë së Komisionerit si dhe në televizionin publik kombëtar në vazhdim. Është realizuar video promocionale për mënyrën e funksionimit të Sistemit të Menaxhimit të Aplikimit/Apliccation Management System (AMS), sistem ky i cili do të përdoret me qëllim pritjen e aplikimeve për kërkesat dhe kthimin e përgjigjeve për qytetarin në rastet kur informacioni/dokumentacioni kërkohet elektronikisht nëpërmjet portalit e-Albania. Kjo video është prezantuar tek përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile https://www.youtube.com/watch?v=IXWWxidP6Jo Mbrojtja e të dhënave personale: Në kuadër të 28 Janarit, Ditës Ndërkombëtare të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, Komisioneri, Zyra e Komisionerit zhvilloi takimin për “Prezantimin e rezultateve të Pyetësorit për vlerësimin e njohurive të autoriteteve publike në lidhje me të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale”. Në këtë aktivitet morën pjesë mbi 100 përfaqësues dhe nëpunës të mbrojtjes së të dhënave personale nga institucione qendrore, të pavarura dhe të vetëqeverisjes vendore. Nëpërmjet tij, institucionit i është mundësuar një panoramë e gjerë për nivelin e njohurive të administratës në lidhje me garantimin e të drejtës kushtetuese nga kontrolluesit publik. Gjithashtu, Pyetësori synoi vlerësimin edhe zbatimin e detyrimeve të kuadrit ligjor në fuqi, i cili rregullon procesin e përpunimit të të dhënave personale të qytetarëve. Të plota rezultatet i gjeni në lidhjen https://www.idp.al/wp-content/uploads/2022/05/Pyetesori_per_diten_e_mbrojtjes_se_te_dhenave_personale.pdf Në kuadër të aktiviteteve për 28 Janarin, u organizua edhe forumi me temë “A i mbrojmë të dhënat personale?”. Ky takim u organizua nga Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Universitetit Europian të Tiranës, me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve të këtij institucioni të arsimit të lartë. Revista “Informim Dhe Privatësi” Zyra e Komisionerit publikoi numrin 13 (korrik 2022) të Revistës“Informim Dhe Privatësi”, me përmbledhjen e veprimtarisë institucionale, respektivisht 6-mujori parë i vitit 2022, të cilën e gjeni në linkun në vijim https://www.idp.al/wp-content/uploads/2022/08/revista.pdf. Në vijim është në proces hartimi edhe numri 14 i kësaj reviste, e cila do të publikohet në fund të muajit dhjetor 2022. |  | Do të vijojë realizimi i materialeve të hartuara, publikuara dhe të shpërndara te qytetarët lidhur me këtë objektiv |  | Në vazhdim |
|  | KDIMDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98901AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Publikimi i materialeve online dhe shpërndarja e tyre në formate të përshtatshme lehtësisht të aksesueshme |  |  |  | 475 | 0 | 0 | 0 | 0% | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.1.2.a | Publikimi i materialeve online në të gjitha faqet e institucioneve të identifikuara dhe në faqen web të Rrjetit/ mediat sociale |  |  |  | 475 |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Ministritë (anëtare të Rrjetit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Mekanizma për të përmirësuar bashkëpunimin e vazhdueshëm me median |  |  |  | 89 |  |  |  | 87% | I ZBATUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.1.3.a | Informimi i qytetarëve për iniciativat e reja ligjore dhe ndryshimet e ligjeve në mënyrë të vazhdueshme në formate të thjeshta dhe të kuptueshme për publikun (programe për çështjet parlamentare; video-transmetim i drejtpërdrejtë i seancave parlamentare dhe të komisioneve) *Aktivitet në vijimësi të kohëzbatimit të PV (përgjatë dy 6M) |  |  |  | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | Kosto administrative | 80% | I ZBATUAR Në kanalin RTSH Kuvend realizohen transmetimet live të të gjithë seancave plenare dhe të mbledhjeve të komisioneve parlamentare. Në kanalin RTSH 24, RTSH 1, por edhe në kanale të tjera pjesë e platformës të RTSH-së, në varësi të aktualitetit dhe ndryshimeve të reja ligjore realizohen dhe transmetohen intervista, kronika të përfshira në edicionet e lajmeve ose në emisione politike me specialist të fushës të ftuar në studio ku diskutohen projektligje, ligje etj. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Kuvendi/RTSH/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90202AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.b | Realizimi i programacioneve mediatike/ intervistave dhe diskutimeve në TV kombëtare dhe lokale, si dhe në radio nga anëtarët e Rrjetit me tematika të ndryshme ligjore sipas sektorëve përkatës (nr. i programeve RTV me tematika ELP |  |  |  | 89 |  |  |  | 80% 100% | I ZBATUAR (RTSH) Në kanalin RTSH 1, në emisionin “Auditor Arsim” trajtohen problematikat ligjore që lidhen me ligjin për arsimin me ekspert të fushës. Në kanalin RTSH 2 realizohen dhe transmetohen emisione që prekin legjislacionin në fuqi si: Emisioni i mëngjesit “Ora 7”, trajtohen edhe çështje ligjore të ndryshme me ekspert të fushës të ftuar në studio. “Fletore Zyrtare” (60 min) Emision i dedikuar njohjes së publikut me legjislacionin, aktet nënligjore dhe proçeduarat teknike për të drejtat e tyre në fushën e sigurimit social (marrëdhëniet e punës, sigurimi shoqëror, shëndetësor, social shtetëror). Në Radio Tirana realizohen dhe transmetohen këto programe: “Në Radio” nga e hëna-e premte, ora10:05-12:00, përmes sondazheve vendos gjithmonë në fokus pyetje rreth ligjit dhe të drejtës në ndihmë të shtetasve. Unë mundem”, çdo të premte ora 20:45 dedikuar personave me aftësi të kufizuar trajtojnë çfarë parashikon ligji dhe sa zbatohet për këtë kategori. Larg dhe afër”- çdo të diel, ora 20:45, dedikuar shqiptarëve në diasporë, i referohet problematikave të emigrantëve dhe çfarë parashikon kuadri ligjor i shtetit amë dhe vendeve pritëse pë ta. “Fletorja zyrtare në Radio Tirana” Talk shoë- çdo të enjte, ora 12.15. Një studio e hapur me ekspertin e sigurimeve shoqërore në përgjigje të problematikave të dëgjuesve. “Unë dhe e drejta ligjore” nga e hëna-të premte, ora 17.30, sjell në studio përballë qytetarit ekspertin ligjor që trajton jo vetëm problematikat rreth çështjeve të pronësisë, por edhe të çdo fushe tjetër ligjore. “Unë, ligji e drejta” çdo të hënë ora 12:15, emission i përjavshëm në hapësirën “Koha e pyetjeve” realizuar përmes komunikimit interaktiv me dëgjuesit. I ZBATUAR (DNJF) Nga ana e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas janë zhvilluar 5 intervista televizive në kuadër të promovimit të sistemit të ndihmës juridike. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | DNJF/RTSH/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Objektivi specifik 4.2: Informimi dhe ndërgjegjësimi i gjerë i publikut nëpërmjet fushatave mediatike në një fushë ligjore të caktuar apo në trajtimin ligjor të një fenomeni specifik |  |  |  |  | 859,525 B.Shteti 1,508 F.Huaj | 100% | 49% | 37% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Mekanizma dhe instrumente të lidhura me informimin dhe ndërgjegjësimin publik, të përmirësuara |  |  |  | 1,745,804 1,378,637 B.Sht. 367,167 F. Huaj | 861,033 | 100% | 49% | 37% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.2.1.a | Informim i anëtarëve të Kuvendit dhe publikut për çështjet parlamentare (seminare ndërgjegjësuese për deputetët/ seminare mbi procesin legjislativ) *Aktiviteti fillon në 6M II 2020 dhe zbatohet përgjatë të dy 6M në vitet e tjerë të PV |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Kuvendi/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90202AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.b | Nxitja e qytetarëve për të qenë pjesëmarrës aktiv në proceset legjislative si Parlament, Qeveri dhe në Njësitë e Qeverisjes vendore Lobimi dhe përfaqësimi i interesave të qytetarëve dhe kategorive në nevojë në çdo iniciativë ligjore në të gjitha nivelet (thirrje për komente/mendime dhe opinione) |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Kuvendi/ Ministritë (anëtare të Rrjetit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90202AA-Kuvendi , 91401AA-MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.c | Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese për ligjin nr.111/2017; broshura dhe fletëpalosje specifike në qytete Tiranë,Durrës,Elbasan,etj) .*Aktivitete që kryhen në vijimësi gjatë viteve të zbatimit të PV |  |  |  | 857 | 1,004 (250 B. Shteti 754 Fin.Huaj) | 100% | 419,5 (2,5 B. Shteti 417 Fin.Huaj) 42% (1% B. Shteti 55% Fin.Huaj) | 100% | I ZBATUAR (DNJF) Zhvillohen vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi në të gjitha rrethet ku ofrohet shërbim ligjor falas. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | DNJF/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.ç | Forume të hapura me pjesëmarrje të gjerë qytetare me qëllim marrjen e njohurive ligjore mbi ligjin nr.111/2017, sistemin e ndihmës juridike falas, kushtet/kriteret e përfitimit/subjektet përfitues/shërbimet që ofrohen etj. *Aktivitete që kryhen në vijimësi gjatë viteve të zbatimit të PV”. |  |  |  | 178 | 1,004 (250 B. Shteti 754 Fin.Huaj) | 100% | 419,5 (2,5 B. Shteti 417 Fin.Huaj) 42% (1% B. Shteti 55% Fin.Huaj) | 100% | I ZBATUAR (DNJF) Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas zhvillon vazhdimisht leksione të hapura me studentë, tryeza të përbashkëta me qytetarë mbi edukimin ligjor dhe ofrimin e ndihmës juridike falas. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | DNJF/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91406AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.d | Fushata ndërgjegjësuese me institucionet publike/ pushtetin vendor/ dhe komunitetin për pasojat ligjore që kanë personat apo grupe personash që merren me kultivimin e bimëve narkotike, (programi: fushatë ndërgjegjësuese për luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike - Kanabissativa) |  |  |  | 243,942 F. Huaj |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.dh | Fushata ndërgjegjësuese me institucionet publike/ pushtetin vendor/ dhe komunitetin për pasojat ligjore që kanë personat apo grupe personash që merren me kultivimin e bimëve narkotike, (programi: Zbatimi i Programit ndërgjegjësues në shkolla, “Jo alkoolit, duhani, marijuanës”) |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.e | Fushata ndërgjegjësimi, për të informuar shtetasit shqiptarë për rregullat dhe kushtet e udhëtimit pa vizë në BE, mundësitë e migracionit të rregullt dhe pasojat e migracionit të parregullt (si edhe aplikimeve të pabazuara për azil) |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 100% 100% | I ZBATUAR (AKPA) Në portalin www.akpa.gov.al, është vendosur informacion i detajuar i dedikuar për të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të emigrojnë jashtë Shqipërisë. Linku https://akpa.gov.al/informacione-rreth-emigracionit është i lidhur ne kohë reale me linkun e BE; EU Immigration Portal (europa.eu). Në çdo zyrë punësimi janë vendosur këndet e vetëshërbimit ku ofrohet informacion për fushën e migracionit si edhe broshura përkatëse infomacioni. I ZBATUAR (MB) Gjatë kësaj periudhe Ministria e Brendshme ka bashkëpunuar ngushtë me organizatat ndërkombëtare IOM, UNHCR etj, me partnerët dhe agjencitë e BE-së si Frontex, Europol, etj, me organizata si GIZ dhe OSCE etj, por dhe me Delegacionin e BE-së në Tiranë, veçanërisht në drejtim të zhvillimit të fushatave parandaluese, promovimit të kthimit vullnetar, si edhe për mbështetjen e shtetasve shqiptarë të kthyer gjatë procesit për riintegrim; Kemi forcuar bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit sidomos me vendet të prekura nga azilkërkimi i pabazuar i shtetasve shqiptarë. Ministria e Brendshme dhe IOM kanë vijuar zbatimin e fushatës Shqipëria JE TI! financuar nga Bashkimi Evropian. Fushata ka ndikuar në ndërgjegjësimin e qytetarëve shqiptarë, të cilët dëshirojnë të emigrojnë mbi rreziqet e migracionit të parregullt dhe kanalet e rregullta të emigracionit. Gjithashtu gjatë aktiviteteve të saj kjo fushatë ka synuar edhe informimin e popullsisë mbi mundësitë ekzistuese ekonomike dhe arsimore në Shqipëri. Në zbatim të kësaj fushate janë zhvilluar seminare rajonale në 12 prefekturat e vendit, me përfaqësues të strukturave shtetërore në nivel qendror dhe vendor në secilën prefekturë, për të rritur njohuritë dhe aftësitë e tyre mbi ofrimin e shërbimeve dhe informacionin mbi migracionin e rregullt, arsimin, trajnimin, biznesin, vetëpunësimin dhe mundësitë për punësim për të kthyerit dhe migrantët e mundshëm. Në të gjitha prefekturat janë shpërndarë materiale informuese dhe si dhe është realizuar një fushatë mediatike. Në kuadër të fushatës: -Është përgatitur leaflet-i me titull: “Zgjidh rrugën e duhur përpara se të migrosh”; -Janë publikuar të gjitha adresat e institucioneve përgjegjëse për dhënien e shërbimeve të punësimit dhe edukimit; -Janë përgatitur rreth 23 udhëzues destinacioni, me informacion për vendet kryesore të destinacionit të emigrantëve. Përfaqësues të komitetit drejtues të projektit kanë pasqyruar synimet dhe arritjet e fushatës edhe në disa emisione kryesore në mediat kombëtare dhe lokale. Për të arritur te qytetarët është trasmetuar edhe një spot televiziv. Fushata ishte një mundësi për të dëgjuar zërat e emigrantëve dhe për të mësuar përvojën e drejtpërdrejtë të aktorëve të ndryshëm. Gjithashtu influencuesit e përzgjedhur kanë realizuar disa aktivitete në Belgjikë dhe Holandë, për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e migracionit të parregullt dhe antitrafikimit. Më datë 7 Dhjetor 2022 është zhvilluar në Tiranë eventi përmbyllës i fushatës Shqipëria JE TI! |  | Në vijim shpërndarja e broshurave të tjera informuese. |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DKM; SHKP; MEPJ; MFE; MSHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91601AB (Akte ligjore, Auditime të kryera) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.ë | Fushatë ndërgjegjësuese dhe informuese e komunitetit, të rinjve, nxënësve e mësuesve në shkolla (përfshirë Muajin Antitrafik) lidhur me: legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, kuadrin institucional antitrafikim, format, metodat dhe fenomenin e trafikimit të personave dhe njohja me të drejtat e viktimës |  |  |  | 3, 225 F. Huaj | 29,025 |  |  | 100% | PËRFUNDUAR 2020 MB (Dr. Antitrafik) Në zbatim të kësaj mase, në kuadër të Ditës Evropiane kundër trafikimit të personave, në muajin tetor, i nominuar "Muaji i Luftës kundër Trafikimit të Personave”, në bashkëpunim me strukturat shtetërore dhe joshtetërore u zhvilluan aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për parandalimin e trafikimit të personave në 12 qarqet e vendit. Aktivitetet patën për qëllim që të sjellin në vëmendje të të gjitha strukturave shtetërore, por jo vetëm, rëndësinë e ndërmarrjes së një angazhimi të përbashkët në luftën kundër trafikimit të personave, si dhe të përcjellin mesazhe të forta sensibilizuese për rreziqet që sjell trafikimi, rrugët dhe format për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut, në veçanti të grupeve vulnerabël. Veprimtaritë përgjatë këtij muaji u fokusuan kryesisht, në: •forume e grupe diskutimi me profesionistë, studentë dhe përfaqësues nga komuniteti; •aktivitete ndërgjegjësuese/sesione informuese me nxënës të shkollave të mesme dhe 9-vjeçare, studentë, përfaqësues nga komuniteti, nga strukturat shtetërore dhe joshtetërore, psikologë, punonjës socialë; •ekspozita rajonale me punime të nxënësve të shkollave të mesme dhe 9-vjeçare; •takime ndërgjegjësuese për parandalimin e trafikimit të personave dhe migracionit të parregullt me punonjës të policisë, shërbimit social shtetëror, punonjës të shërbimeve sociale në bashki, punonjës të sistemit arsimor, shëndetësor, psikologë, punonjës socialë, përfaqësues nga komunitetit rom dhe egjiptian, përfaqësues nga biznesi, etj.; •marshime sensibilizuese në qarqe. •shpërndarje materialesh informuese dhe ndërgjegjësuese lidhur me fenomenin e trafikimit. |  |  |  | Përfunduar 2020 |
|  | MB/ MSHMS, KKSAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91601AB (Akte ligjore, Auditime të kryera) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.f | Fushata ndërgjegjësuese kombëtare: 12 Prill (dita e FSRR), 12 Qershor (dita kundër punës së fëmijëve) 20 nëntor (dita e të drejtave të fëmijëve) (I) Publikim i shtuar i ngjarjeve informuese me fokus të drejtat dhe mekanizmat institucionalë të mbrojtjes për fëmijët/të miturit (II) |  |  |  | 50,000 F. Huaj |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91604AR (Raporte financiare për menaxhimin e burimeve financiare dhe njerëzore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.g | Transparencë e shtuar/materiale informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus të drejtat dhe mekanizmat e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje/ takime informuese me grupe të caktuara (vulnerabël) me fokus prezantimin e mekanizmave dhe garancive ligjore që ata gëzojnë në kuadër të mbrojtjes nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore |  |  |  | 70,000 F. Huaj |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91604AR (Raporte financiare për menaxhimin e burimeve financiare dhe njerëzore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.gj | Garantimi i të drejtës për informim mbi fazat e procesit të përzgjedhjes dhe të drejtat e migrantëve, me anë të materialeve të printuara, aplikacioneve në internet dhe shërbimeve të përkthimit, sipas nevojës, në kufi dhe në territor |  |  |  | 800,000 |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91604AK (Persona të procesuar në PKK, Kategoria I,II dhe III ajror, tokësor, detar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.h | Informacion i shtuar në pikat e kalimit kufitar për shkaqet e përfundimit të statusit ligjor, masat kundër qëndrimit të paautorizuar dhe të drejtat procedurale të subjekteve të hetimit |  |  |  | 552,000 |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91604AK (Persona të procesuar në PKK, Kategoria I,II dhe III ajror, tokësor, detar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.i | Informimi i komunitetit, të rinjve, të miturve (kryesisht nxënës të shkollave të mesme) mbi përgjegjësinë penale, për veprat penale (krime/kundërvajtje) kundër jetës, shëndetit dhe integritetit të personit (gender). |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/ DPPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91604AR (Raporte financiare për menaxhimin e burimeve financiare dhe njerëzore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.j | Dizenjimi i një fushate sensibilizimi për njohjen e publikut të gjerë me kuadrin ligjor për transmetimet TV (Kodi i transmetimit dhe përmbajtjes audiovizive); Aktivitete për njohjen e publikut me pjesë të veçanta të ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar/ Kodi i Transmetimit |  |  |  | 682 |  |  |  | 50% | I ZBATUAR PJESËRISHT AMA ka qenë në procesin e rishikimit të Kodit ekzistues të Transmetimit dhe draftimit të Kodit të ri. Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar seanca këshillimi publik me ekspertë dhe grupet e interesit (OSHMA, insttucione, OJF, organizma ndërkombëtare). Pas miratimit të këtij akti ligjor, do të vijohet me fushatën e sensibilizimit. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | AMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zëri i shpenzimeve - 6029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.k | Zhvillimi i trajnimeve me autoritetet publike dhe/ose kontrollues/përpunues në kuadër të zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale |  |  |  | 1, 920 | 830,000 | 100% | 50% | 100% | PËRFUNDUAR 2020 I ZBATUAR E drejta për informim: Zyra e Komisionerit ka nisur zhvillimin e projektit “Ditës së Transparencës” në çdo qytet e qendër qarku, ku të pranishëm ishin përfaqësues të të gjitha njësive të vetëqeverisjes vendore, prefekti i qarkut, këshilli i qarkut, administrata vendore e institucioneve qendrore përfaqësues të sistemit universitar dhe përfaqësues të shoqërisë civile të qarkut. Gjatë vitit 2022 është zhvilluar Dita e Transparencës në Lezhë, Elbasan, Berat, Durrës, Kukës dhe Dibër. Në këto aktivitete është diskutuar për ecurinë e përmbushjes së detyrimeve të ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, për garantimin e ushtrimit të kësaj të drejte dhe nxitjen e transparencës proaktive e llogaridhënies së institucioneve publike. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Zyrës së Komisionerit kanë kërkuar angazhim maksimal nga përfaqësuesit e autoriteteve publike për rritjen e cilësisë së procesit të trajtimit të kërkesave për informacion, si dhe të forcohet bashkëpunimi për kultivimin e kulturës së transparencës. Zyra e Komisionerit zhvilloi 2 takime/trajnime me koordinatorët për të drejtën e informimit të autoriteteve publike qëndrore dhe të varësisë, mbi detyrimet e zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit (zbatimin e Programit të Transparencës dhe regjistrit të kërkesave dhe Përgjigjeve sipas modeleve të miratuar në urdhrin nr.187/2020 dhe urdhrin nr. 188/2020). Referuar nenit 14/1 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Zyra e Komisionerit ka bashkëpunuar me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), për të mundësuar krijimin dhe vënien në funksion të AMS, që mundëson aplikimin e kërkesave për informacion dhe ankesave nëpërmjet portalit e-Albania. Po ashtu, janë zhvilluar 4 trajnime me institucione qendrore dhe të varësisë për njohjen e koordinatorëve, si persona kontakti për të drejtën e informimit, me modalitetet e përdorimit të AMS. Ky sistem është një mjet alternativ për të ushtruar të drejtën e qytetarëve për akses në informacion. Aktualisht janë krijuar 163 llogari përdoruesish të cilat janë aktive. Zyra e Komisionerit në bashkëpunim me Qendrën e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore në Ministrinë e Financave, zhvilluan për 4 ditë, trajnime me pjesëmarrjen e më shumë se 60 nëpunësve të nivele dhe strukturave të ndryshme qendrore dhe vendore, të këtyre institucioneve. Në fokus të aktivitetit ishte njohja e zgjeruar e legjislacionit në fuqi për të dy fushat e përgjegjësisë të Zyrës së Komisionerit, roli e funksionet e saj, si dhe zbatimi i këtij kuadri rregullator në raport me veprimtarinë e administratës tatimore dhe asaj doganore. Vëmendje iu kushtua, nëpërmjet shqyrtimit të rasteve specifike të shqyrtuara nga autoriteti ndër vite, forcimit të transparencës proaktive të këtyre institucioneve, trajtimit të dy të drejtave në balancë me njëra-tjetrën, si dhe masave tekniko-organizative për nivel të lartë sigurie në përpunimin e të dhënave personale. Në optikën e zhvillimit teknologjik dhe digjitalizimit të shërbimeve kërkohet ndërveprim me përgjegjshmëri e transparencë me qytetarët apo grupet e interesit, për krijimin e kushteve optimale të ushtrimit në praktikë të të drejtave të tyre. Mbrojtja e të dhënave personale: Zyra e Komisionerit në bashkëpunim me Shoqatën Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA), zhvilluan workshop-in “E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale në fushën e biznesit”. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin përfaqësues nga subjekte/shoqëri anëtare të kësaj organizate, që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fusha e sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Si dy të drejta dhe liri themelore kushtetuese, ato garantohen nga një kuadër rregullator bashkëkohor, bazuar në praktikat legjislative evropiane. Të pranishmit u njohën me rolin, funksionet dhe kompetencat e Zyrës së Komisionerit, si dhe drejtimet kryesore të veprimtarisë mbikëqyrëse. E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale bazohen mbi parimet e etikës, përgjegjshmërisë, llogaridhënies, integritetit dhe transparencës. Autoritetet Publike dhe kontrolluesit publik e privat kanë detyrime rregullatore konkrete për t’i përmbushur për të lehtësuar ushtrimin në praktikë të këtyre të drejtave nga qytetarët. Transparenca proaktive e institucioneve publike është një nga drejtimet kryesore për një administratë dinamike. Ndërsa, masat e nevojshme tekniko-organizative për përpunimin e sigurt të të dhënave personale janë edhe më të dosmodoshme në epokën digjitale ku jetojmë. Këto standarde nxisin e forcojnë besimin e qytetarëve për marrjen e shërbimeve në kohë e me cilësi. Në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë u zhvilluan takime në kuadër të procesit të konsultimit publik të projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Hartimi i legjislacionit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale është përmbushje e një prej detyrimeve që buron nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, duke përafruar plotësisht Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) dhe Direktivën për përpunimin e të dhënave personale nga organet ligjzbatuese (Direktiva e Policisë). Zyra e Komisionerit zhvilloi aktivitetin mbi prezantimin e Strategjisë Institucionale 2022-2025, në të cilin morën pjesë titullarë të autoriteteve publike qendrore dhe të pavarura, persona të kontaktit për mbrojtjen e të dhënave personale nga kontrollues publik e privat, koordinatorë për të drejtën e informimit, përfaqësues të shoqatave të biznesit, të organizatave të shoqërisë civile dhe medias. Strategjia Institucionale 2022-2025 është hartuar në vlerësimin integral e të kombinuar të kuadrit ligjor në fuqi me atë të modernizuar që pritet të miratohet për të dy fushat e përgjegjësisë. Po ashtu, janë marrë në konsideratë edhe rekomandimet/raportet nga organizma evropiane/ndërkombëtare që mbështesin shtetin shqiptar në arritjen e standardeve bashkëkohore për garantimin e të drejtave të qytetarëve, funksionimin e demokracisë dhe zhvillimin ekonomiko-shoqëror të vendit. Strategjia Institucionale parashikon objektiva konkretë për secilën fushë, me masa e aktivitete të qarta, si dhe shoqërohet nga Plani i Veprimit. Strategjia është hartuar me asistencën e ekspertëve të Projektit të Binjakëzimit “Mbështetje institucionit për përafrimin e legjislacionit mbi mbrojtjen e të dhënave personale me acquis-in e Bashkimit Evropian”. Gjithashtu, Zyra e Komisionerit zhvilloi aktivitetin ndërgjegjësues me fokus rolin dhe detyrat e Personit të Kontaktit/Nëpunësi i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, si dhe detyrimi për caktimin e tij nga kontrolluesit publik dhe privat. Ky aktivitet është zhvilluar, bazuar në parashikimet e ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar si dhe parashikimeve të projekt-ligjit, të hartuar në kuadër të përafrimit të legjislacionit shqiptar me legjislacionin evropian për mbrojtjen e të dhënave personale (Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Bashkimit Evropian 2016/679, GDPR). Pjesëmarrës në këtë aktivitet, ishin përfaqësuese nga kontrollues publik dhe privat në sektorë të ndryshëm si telekomunikacion, sektori bankar-financiar, shëndetësi, arsim etj. |  | Vijimi i zhvillimit të trajnimeve me autoritetet publike. |  | Përfunduar 2020 |
|  | KDIMDP/ MASR; IAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98901AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Objektivi specifik 4.3: Rritja e kapaciteteve të individëve në ushtrimin e të drejtave të tyre, në aftësinë për të kuptuar dhe marrë vendimet e duhura |  |  |  |  |  |  |  | 0% | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Raport vlerësimi mbi nevojat e qytetarëve për modele të gatshme vetëpërfaqësimi |  |  |  | 1,069 |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.3.1.a | Raport vlerësimi mbi situatën aktuale dhe statistikat mbi vetëpërfaqësimin ligjor dhe modelet aktuale që përdoren, i hartuar |  |  |  | 1,069 |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | 6M II 2021 (Përfunduar) |
|  | MD/ Ministritë (anëtarë të Rrjetit); OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Modelet e gatshme për vetëpërfaqësim në institucione të hartuara dhe publikuara |  |  |  | 600 |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.3.2.a | Hartimi dhe përditësimi i modeleve të vetëpërfaqësimit për qytetarët nga institucionet përkatëse, (përgjatë viteve 2021/2022/2023) |  |  |  | 600 |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | Ministritë (anëtarë të Rrjetit)/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Objektivi specifik 4.4: Garantimi i informacionit ligjor në kohë reale dhe sa më pranë komunitetit |  |  |  |  |  |  |  | 0% | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Krijimi i kanaleve të komunikimit dhe informimit ligjor të qytetarëve për ELP-të |  |  |  | 21,268 10,068 B.Sht. 11,200 Hendek |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.4.1.a | Linjat telefonike “help linë” që ofrojnë informacione rreth aspekteve të ligjit të krijuara në 12 NJQV (I) Hartimi dhe miratimi i rregullores tip për funksionimin e linjave telefonike “help linë” (II) Përcaktimi dhe/ose përfshirja në strukturën e bashkive të punonjësve që do të ofrojnë shërbimet “help linë” (III |  |  |  | 11,200 Hendek |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  |  |
|  | NJQV (Berat Dibër Durrës Elbasan Fier Gjirokastër Tiranë Korçë Kukës Lezhë Shkodër Vlorë)/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.b | Ngritja dhe funksionimi i linjave “help linë”: linja e këshillimit për gra dhe vajza 116 117, linja e këshillimit për fëmijët ALO 116 111, si dhe strehëza LGBTI |  |  |  | 10, 068 |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2020 |  |  |  | Përfunduar 2020 Vazhdon |
|  | MSHMS/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91307 AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.c | Ngritja e kapaciteteve të punonjësve të institucioneve të linjës për edukimin ligjor të aksesueshëm për të gjitha kategoritë PAK |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2020 |  |  |  | Përfunduar 2020 |
|  | MSHMS/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Objektivi specifik 4.5: Nxitja e aktivizimit të publikut përmes informimit mbi përgjegjësitë e institucioneve dhe mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje |  |  |  |  | 4,172,546 | 58.2% | 79% | 62.5% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Ditët e Hapura pranë Bashkive/forume me qytetarë |  |  |  | 26,962 20,125 B.Sht. 2,896 Hendek | 4,172,546 | 58.2% | 79% | 62.5% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.5.1.a | Hartimi i kalendarit të ditëve të hapura për çdo Bashki dhe Njësi Administrative (I) Përgatitja e materialeve të nevojshme për Ditën e Hapur (II) Zhvillimi i Ditëve të Hapura (disa ditë të hapura/vit) - (III) |  |  |  | 959 | 361 | 37.65% | 350 | 99% | I ZBATUAR (AP) Në kuadër të aktivitetit të “Ditë të hapura” insitucioni i Avokati i Popullit ka kryer aktivitetet sa më poshtë: Aktivitetet në kuadër të zbatimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor të Publikut në mbrojtje të të drejtave për barazinë gjinore, DHNGJ dhe dhunën në familje, për gratë dhe grupet e tjera të cënueshme, me një gjuhë të kuptueshme të përshtatshme për PAK, për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe të Moshuarve, LGBTI dhe romët e egjiptianët. Në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit për edukimin ligjor të publikut ju bëjmë me dije se gjatë periudhës së raportimit Janar – Dhjetor 2022 janë zhvilluar këto aktivitete: • Seksioni i Përgjithshëm ka vijuar punën për edukimin e publikut lidhur me barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje si dhe të drejtat e komunitetit LGBTI, PAK, Romët dhe Egjiptianët dhe të moshuarit, përmes publikimit në faqen zyrtare të institucionit të Avokatit të Popullit, apo nëpërmjet mediave sociale (facebook), të deklaratave dhe qëndrimeve të institucionit përrespektimin e të drejtave të grupeve të ndryshme, kundër përdorimit të gjuhës së urrejtjes, të informacioneve të nevojshme për garantimin e të drejtave dhe të sigurimit të mbështetjes për keto grupe vulnerable të shoqërisë apo përmes qëndrimeve të institucionit në aktivitetet e zhvilluara nga shoqëria civile për këto grupe. • Përmes deklaratave publike në ditët e shënuara si: 8 Mars, 17 Maj etj, Avokati i Popullit ka tërhequr vëmendjen e institucioneve shtetërore por jo vetëm, lidhur me garantimin e të drejtave të grupeve specifike si Gratë, personat me orientim të ndryshëm seksual dhe identitet gjinor (LGBTI), etj. • Në ushtrim të mandatit të tij kushtetues, për promovimin, mbrojtjen dhe parandalimin e shkeljes së të drejtave dhe lirive të ligjshme të individit, institucioni i Avokatit të Popullit/ Seksioni i Përgjithshëm, gjatë muajit Mars 2022, organizoi dhe zhvilloi veprimtarinë “Ditë e Hapur” në Bashkinë Dropull, Gjirokastër, Pogradec dhe Pustec, Korçë me qëllim pritjen e qytetarëve dhe marrjen e ankesave nëvendbanimin e tyre, si dhe takim me shoqatat që operojnë në mbrojtje të grupeve në nevojë/shoqatat në mbrojtje të personave me aftësi të kufizuar si dhe përfaqësues të institucioneve që mbrojnë të drejtat e njeriut. • Për monitorimin e zbatimit të standardeve ligjore të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për qendrat rezidenciale, ku janë të akomoduar persona me aftësi të kufizuar të moshave të ndryshme, si dhe për monitorimin e e mjediseve dhe kushteve të jetesës së tyre, është inspektuar Qendra e Zhvillimit në Korçë. • Në kuadër të aktiviteteve të kalendarit “IDAHOT ëeeks 2022”, ne daten 4 Maj 2022, ne Ambientet e institucionit te Avokatit te Popullit u organizua Për prezantimin e raportit të parë të monitorimit politik maj-tetor 2021: “Programi i Angazhimit Qytetar LGBTI: Politika dhe Përfaqësimi për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit LGBTI në Shqipëri”. Aktiviteti është një bashkëpunim i Open Mind Spectrum Albania (OMSA), Avokatit të Popullit, Komisionerit Për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe fondacionit Friedrich-Ebert-Stiftung. Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në partneritet me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (PNUD) organizuan një takim konsultimi për të ndarë gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit mbi: “Qasjen dhe përdorimin familjar të transfertave të mbrojtjes sociale nga familjet dhe individët në nevojë, viktimat e dhunës në familje dhe personat me aftësi të kufizuara”, në datë 27 Qershor 2022. - Forumi 7-të Kombëtar “Së bashku për një internet të sigurt për Fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri” organizuar nga CRCA/EPCAT Albania, MSHRF dhe ASHMDF me pjesëmarrjen e Komisionerit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës/Avokati i Popullit, në datë 8.2.2022, për prezantimin e rekomandimeve të AP për të drejtat e fëmijës në mjedisin digjital. Pjesëmarrja e Avokatit të Popullit në Tryezën “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna-Zërat e të mbijetuarve të dhunës seksuale në Shqipëri”, në datë 25.02.2022, organizuar nga CRCA/ECPAT Albania, në kuadër të ditës evropiane për të drejtat e vikitimave. - Takim i Seksionit të Mbrojtjes dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijëve, datë 15.02.2022, në vijim të bashkëpunimit me strukturat përgjegjëse shtetërore në nivel vendor, pjesë e sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijëve me administratorin e Njësisë Administrative Krrabë, Tiranë. - Pjesëmarrja e KMPDF/AP me datë 12.04.2022 në aktivitetin e organizuar nga ASHMDF në Qendrën Komunitare Multifunksionale Nishtulla, në qytetin e Durrësit, në kuadër të ditës ndk të fëmijëve në situatë rruge. - Aktivitet promovues i Avokates së Popullit dhe Komisioneres së Seksionit të Fëmijëve me fëmijët e shtëpisë së fëmijës “Zyber Hallulli” Tiranë. - Pjesëmarrja e Komisioneres për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijës/AP në Forumin Kombëtar “Roli i medias në raportimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve”, me 17.06.2022. - Pjesëmarrja e dy të rinjve shqiptarë në Forumin ENYA 2022 e rekomandimeve të AP për drejtësinë klimatike. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | AP/ NJQV; OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.b | Veprimtari promovuese për të drejtat e njeriut (përfshirë çështjet e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve/ mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna/ aktivitete me fëmijë dhe familje nga komunitete të ndryshme (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) |  |  |  | 1,002 502 B.Sht. 500 UNICEF | 185 (AP) 600,000 3,000,000 570,000 | 36.8% 100% 100% | 236,361100% 100% | 127% 100% 100% | I ZBATUAR (AP) Në kuadër të aktivitetit të “Ditë të hapura” Seksioni i Mbrojtjes dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijëve pranë insitucionit të Avokatit të Popullit ka kryer aktivitetet sa më poshtë: Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 9.02.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “100 vjetori”, Kamëz. -Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 15.02.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës së Mesme të Bashkuar, në Njësinë Administrative Krrabë. -Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 22.02.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “Muharrem Dollaku”, në Bashkinë Shijak. -Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 25.02.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës 9 vjeçare Marqinet, në Bashkinë Vorë. -Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 3.03.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “Jashar Hoxha”, në Njësinë Administrative Paskuqan. Veprimtari online (ëebinar) i SMPDF/AP në datë 7.03.2022 me fëmijë/nxënës të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të vendit, përfaqësues të grupit Zëri 16+ të katër qyteteve të vendit: Elbasan, Durrës, Peshkopi dhe Burrelit me qëllim përmirësimin e njohurive mbi ndikimin e ndryshimeve klimatike tek të drejtat e fëmijës. - Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 9.03.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “Shyqyri Peza”, në Njësinë Administrative nr.6, Kombinat, Tiranë. - Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 11.03.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “Qamil Guranjaku”, Elbasan. - Organizimi dhe pjesëmarrja në veprimtarinë “Ditë të hapura”, në datë 3.06.2022 me fëmijët/nxënës dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “Marie Kaçulini”, Durrës, me qëllim përmirësimin e njohurive mbi ndikimin e ndryshimeve klimatike tek të drejtat e fëmijës. - Organizimi dhe pjesëmarrja në veprimtarinë “Ditë të hapura”, në datë 20.07.2022 me fëmijët/nxënës, prindër dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “Niket Dardani”, Tiranë, me qëllim përmirësimin e njohurive mbi ndikimin e ndryshimeve klimatike tek të drejtat e fëmijës dhe për faktin se kjo shkollë është qendër komunitare. - Organizimi dhe pjesëmarrja në veprimtarinë “Ditë të hapura”, në datë 21.07.2022 me fëmijët/nxënës, prindër dhe stafin e shkollës 9 vjeçare “Kongresi Lushnjës”, Tiranë, me qëllim edukimin e fëmijëve me drejtësinë klimatike. Ndërgjegjësimi i fëmijëve me të drejtat e tyre dhe ndryshimet klimatike është një hap i mirë për të ndryshuar qëndrimet në respekt të mjedisit natyror. - Organizimi dhe pjesëmarrja në veprimtarinë “Ditë të hapura”, në datë 4.08.2022 me fëmijët, stafin dhe drejtuesen e Kopshtit nr.1, Tiranë, duke kaluar disa momente të bukura, argëtuese dhe informuese për/rreth të drejtave të fëmijëve dhe për institucionin e Avokatit të Popullit. - Organizimi i veprimtarive “Ditë të Hapur” përgjatë dative 26-30.09.2022 ku në bashkëpunim me nxënës, staf dhe drejtues të disa shkollave 9-vjecare në qytetin e Tiranës. Qëllimi i këtyre veprimtarive promovuese ishte edukimi i fëmijëve me drejtësinë klimatike. Ndërgjegjësimi i fëmijëve me të drejtat e tyre dhe ndryshimet klimatike është një hap i mirë për të ndryshuar sjelljet në respektim të mjedisit natyror. - Organizimi i veprimtarive “Ditë të Hapur” përgjatë datave 3-7.10.2022 ku në bashkëpunim me nxënës, staf dhe drejtues të disa shkollave 9-vjeçare në qytetin e Tiranës. Këto veprimtari vijnë edhe në zbatim të Rezolutës së Kuvendit të RSH-së me qëllim përmirësimim e njohurive të nxënësve për të drejtat e tyre themelore dhe punën e institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtje të këtyre të drejtave. Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 12.10.2022, në mjediset e institucionit të AP-së, me fëmijët dhe stafin e institucionit arsimor jopublik “Ëorld Academy of Tirana”. - Organizimi i veprimtarisë “Ditë të hapura”, në datë 9.11.2022, në mjediset e shkollës 9-vjeçare “1 Maji”, Tiranë, për edukimin e fëmijëve për/rreth të drejtave të fëmijëve. - Organizimi i veprimtarive “Ditë të hapura”, në datë 11.11.2022, në mjediset e shkollës 9-vjeçare “Ramazan Jarani” dhe shkollës 9-vjeçare” Bajram Curri”, Tiranë, për edukimin e fëmijëve për/rreth të drejtave të fëmijëve. Realizimi i inspektime/monitorimeve në shtatë bashki të vendit, për monitorimin e ndikimit që ka patur në jetën e fëmijëve tërmeti i nëntorit 2019. - Forumi 7-të Kombëtar “Së bashku për një internet të sigurt për Fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri” organizuar nga CRCA/EPCAT Albania, MSHRF dhe ASHMDF me pjesëmarrjen e Komisionerit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës/Avokati i Popullit, në datë 8.2.2022, për prezantimin e rekomandimeve të AP për të drejtat e fëmijës në mjedisin digjital. - Pjesëmarrja e Avokatit të Popullit në Tryezën “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna-Zërat e të mbijetuarve të dhunës seksuale në Shqipëri”, në datë 25.02.2022, organizuar nga CRCA/ECPAT Albania, në kuadër të ditës evropiane për të drejtat e viktimave. - Takim i Seksionit të Mbrojtjes dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijëve, datë 15.02.2022, në vijim të bashkëpunimit me strukturat përgjegjëse shtetërore në nivel vendor, pjesë e sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijëve me administratorin e Njësisë Administrative Krrabë, Tiranë. - Pjesëmarrja e KMPDF/AP me datë 12.04.2022 në aktivitetin e organizuar nga ASHMDF në Qendrën Komunitare Multifunksionale Nishtulla, në qytetin e Durrësit, në kuadër të ditës ndk të fëmijëve në situatë rruge. - Aktivitet promovues i Avokates së Popullit dhe Komisioneres së Seksionit të Fëmijëve me fëmijët e shtëpisë së fëmijës “Zyber Hallulli” Tiranë. - Pjesëmarrja e Komisioneres për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijës/AP në Forumin Kombëtar “Roli i medias në raportimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve”, me 17.06.2022. - Organizimi i takimit online me dy vajzat të cilat do të përfaqësojnë vendin tonë në projektin ENYA, pjesë e ENOC, mbi temën “Le të flasim me të rinjtë, le të flasim për të drejtat e fëmijëve dhe drejtësinë klimatike”, më datë 17.6.2022. Pjesëmarrja tre ditore, në datat 28, 29 dhe 30 qershor 2022 Bilbao/Spanjë, në këtë veprimtari ku u paraqitën edhe rekomandimet e hartuara nga Avokati i Popullit për drejtësinë klimatike, të konsultuara me të rinjtë pjesëmarrës nga vendi ynë. - Pjesëmarrja e Komisioneres për të Drejtat e Fëmijëve, zj. Olta Aliaj, në ëorkshop-in me temë: “Bashkëpunimi për Drejtësinë për të Mitur”, të organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Komiteti Hollandez i Helsinkit, më datë 8.7.2022. - Realizimi i aktivitetit, më datë 19.07.2022, për prezantimin e raportit “Vlerësimi i Ndikimit të Ndryshimeve Klimatike tek të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri” në bashkëpunim midis Seksionit të Mbrojtjes dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijëve në Avokatin e Popullit dhe Save the Children në Shqipëri. Raporti është hartuar në kuadër të projektit “Fëmijët Flasin” i mbështetur nga EUKI - European Climate Initiative dhe zbatuar nga Save the Children dhe Instituti Italian OIKOS. - Organizimi i dy vizitave të Komisionerit dhe Seksionit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, në institucionin e Avokatit të Popullit, më datë 12.09.2022, me nxënës, mësues e drejtues të dy institucioneve arsimore konkretisht, shkolla 9-vjeçare “Hasan Prishtina” dhe “Ali Demi” në qytetin e Tiranës. Institucioni i AP-së dhe Komisioneri urojnë për çdo fëmijë aksesin në arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës, garantimin e të drejtës për t’u arsimuar, e zhvilluar. Bashkë me urimin për ditën e parë të shkollës për nxënësit, uruam dhe të gjithë mësuesit dhe stafet pedagogjike të shkollave, duke shprehur mirënjohjen për realizimin e misionit të tyre fisnik, për punën e palodhur në edukimin dhe arsimimin e brezit të ri. - Pjesëmarrja e institucionit të AP-së, në Konferencën e 26-të Vjetore e ENOC, “Forumi i së ardhmes: Të drejtat e fëmijëve në një krizë klimatike”, në datat 19-21.09.2022. Institucioni i Avokatit të Popullit u përfaqësua nga Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, znj. Olta Aliaj dhe nga një i ri i vendit tonë. - Pjesëmarrja e Seksionit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në datë 27.10.2022 ne takimin e organizuar nga organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” mbajtur në Qendrën Multifunksionale “Ten”, Tiranë. Në këtë takim u prezantuan gjetjet studimore të realizuara nga të mbijetuar të trafikimit dhe dhunës me mesazhin “Hapat e vegjël mund të sjellin ndryshim të madh”. - Pjesëmarrja e Komisioneres për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, në institucionin e Avokatit të Popullit, znj. Olta Aliaj, më datë 3.11.2022, në konferencën e përbashkët të organizuar nga Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi me temë “Mbrojtja e Romëve në Shqipëri-Identifikimi i mjeteve juridike për të luftuar kundër diskriminimit”. - Pjesëmarrja e Seksionit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në datë 5.11.2022 në tryezën/trajnimin me temë “Të drejtat tona: Edukimi të drejtave të fëmijëve në shkollë”, në qytetin e Krujës. Ky trajnim u realizua nga CRCA/ECPAT Shqipëri në bashkëpunim me institucionin e Avokatit të Popullit dhe Bashkinë Krujë, me mbështetjen e Ambasadës së Republikës së Sllovenisë. - Pjesëmarrja e Komisionerit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në datë 8.11.2022 në takimin e Grupit Parlamentar “Miqtë e fëmijve: Shqipëria 30 vjet Konventa për të Drejtat e Fëmijës. Kuvendi i RSH-së nëpërmjet Grupit Parlamentar Miqtë e Fëmijëve në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile dëgjuan pikëpamjet e fëmijëve mbi gjendjen e të drejtave të tyre, të prezantuara gjatë Sesionit të 93-te të Komitetit për të Drejtat e Femijës të OKB-së, Geneva nëpërmjet tre grupimeve të fëmijëve CRCA Shqipëri; Save the Children; SOS Fshatrat e Fëmijëve. -Realizimi i monitorimeve të strukturave në nivel vendor (Bashkive) lidhur me sfidat e mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave të fëmijes në situatën e emergjencës civile të tërmetit 2019. Seksioni i Femijeve në institucionin e Avokatit të Popullit monitoroi procesin e mbrojtjes së fëmijëve dhe garantimin e të drejtave të tyre gjatë shpalljes së fatkeqësisë natyrore në Bashkitë: Kurbin, Lezhë, Tiranë, Kamëz, Shijak, Kavajë dhe Durrës. Publikim në datë 3.03.2022 nga Avokati i Popullit i deklaratës së përbashkët të ENOC-Rrjetit të Ombudsmanëve Evropiane për të Drejtat e Fëmijës “Thirrje për veprime të menjëhershme për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Ukrainë”. - Publikim i Avokatit të Popullit dhe KMPDF në datë 2.04.2022 në ditën botërore të ndërgjegjësimit për Autizmin, për të drejtat e fëmijëve me autizëm. - Publikim nga AP të Strategjisë së re të Këshillit të Evropës “Fëmijët në situatë krize, përparësi e re e Këshillit të Evropës”. - Deklaratë ndërgjegjësuese e Seksionit të Fëmijëve/AP në datë 20.05.2022, në ditën kombëtare të jetimëve, për respektimin e dinjitetit të çdo fëmije, veçanërisht fëmijëve jetimë. - Deklaratë e Avokatit të Popullit me rastin e 1 Qershorit 2022, ditës ndk të fëmijëve. - Deklaratë e AP me datë 20.06.2022, ditës ndk të refugjatëve. - Deklaratë e AP më datë 2.08.2022, drejtuar autoriteteve ligjzbatuese për marrjen e masave të menjëhershme për ndëshkimin e shkaktarëve, të ngjarjes ku humbi jetën një fëmijë 7 vjeç në plazhin e Himarës, si dhe nevojën për shtrirjen e kontrollit në territor të autoriteteve policore për parandalimin e ngjarjeve të tilla. - Deklaratë e AP-së, marrë shkas nga transmetimi në median vizive të lajmit lidhur me ushtrimin e dhunës ndaj të tre fëmijëve të mitur në shtëpinë e fëmijës “Vangjel Pulla” të qytetit të Sarandës. Në zbatim të interesit të lartë të fëmijës dhe në mbrojtje të tij, institucioni ynë në mënyrë të menjëhershme ndërmorri një hetim administrativ me institucionet përgjegjëse të mbrojtjes së fëmijës. Çdo fëmijë ka të drejtën e natyrshme të jetës dhe të mbijetesës dhe zhvillimit në shkallën maksimale të mundshme. Deklaratë e AP-së, më datë 30.09.2022, pasi u njoh me raportimet në media në lidhje me një raport të KLSH mbi pamjaftueshmërinë e kuotave ushqimore të fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës “Zyber Hallulli” në kryeqytet. Çështja e kuotave ushqimore dhe trajtimit dinjitoz të fëmijëve të institucionalizuar në këto qendra, ka qenë prej kohësh në vëmendjen e Avokatit të Popullit, i cili vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen dhe ka kërkuar përmirësimin e gjendjes, nëpërmjet rekomandimeve. - Publikim në faqen e AP-së, në të cilin Avokatja e Popullit Erinda Ballanca përshëndet deklaratën e përbashkët të firmosur midis institucioneve të pushtetit vendor dhe institucionit të Avokatit të Popullit mbi situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri. Deklarata është hartuar e nënshkruar mes Avokatit të Popullit dhe Bashkive të Lushnjes e të Patosit. - Deklaratë e AP-së, datë 4.11.2022, lidhur me dhunën në shkollë dhe ngacmimin, duke përfshirë bullizmin kibernetik, i cili është i përhapur dhe prek një numër të konsiderueshëm fëmijët dhe adoleshentët. Avokati i Popullit u bën thirrje nxënësve, prindërve, anëtarëve të komunitetit arsimor, autoriteteve arsimore dhe një sërë sektorësh dhe partnerësh, përfshirë industrinë e teknologjisë, për t’i inkurajuar të gjithë që të marrin pjesë në parandalimin e dhunës në internet për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. - Publikimi në faqen zyrtare të institucionit të AP-së në kuadër të ditës Botërore të Fëmijëve, më datë 20.11.2022. Fëmijët dhe të rinjtë po ngrenë zërin për çështjet që kanë rëndësi për brezin e tyre, duke filluar nga ndryshimet klimatike, arsimi dhe shëndeti mendor, deri te dhënia fund e racizmit dhe diskriminimit. Është detyra jonë t’i mbështesim dhe të krijojmë për ta një të ardhme më të mirë. Seksioni i Përgjithshëm, në institucionin e Avokatit të Popullit, në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit për edukimin ligjor të publikut, gjatë periudhës së raportimit janar – dhjetor 2022, ka zhvilluar këto aktivitete: Aktivitetet në kuadër të zbatimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor të Publikut në mbrojtje të të drejtave për barazinë gjinore, DHNGJ dhe dhunën në familje, për gratë dhe grupet e tjera të cënueshme, me një gjuhë të kuptueshme të përshtatshme për PAK, për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe të Moshuarve, LGBTI dhe romët e egjiptianët. Në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit për edukimin ligjor të publikut ju bëjmë me dije se gjatë periudhës së raportimit Janar – Dhjetor 2022 janë zhvilluar këto aktivitete: •Seksioni i Përgjithshëm ka vijuar punën për edukimin e publikut lidhur me barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje si dhe të drejtat e komunitetit LGBTI, PAK, Romët dhe Egjiptianët dhe të moshuarit, përmes publikimit në faqen zyrtare të institucionit të Avokatit të Popullit, apo nëpërmjet mediave sociale (facebook), të deklaratave dhe qëndrimeve të institucionit për respektimin e të drejtave të grupeve të ndryshme, kundër përdorimit të gjuhës së urrejtjes, të informacioneve të nevojshme për garantimin e të drejtave dhe të sigurimit të mbështetjes për këto grupe vulnerable të shoqërisë apo përmes qëndrimeve të institucionit në aktivitetet e zhvilluara nga shoqëria civile për këto grupe. • Përmes deklaratave publike në ditët e shënuara si: 8 Mars, 17 Maj etj, Avokati i Popullit ka tërhequr vëmendjen e institucioneve shtetërore por jo vetëm, lidhur me garantimin e të drejtave të grupeve specifike si Gratë, personat me orientim të ndryshëm seksual dhe identitet gjinor (LGBTI), etj. Në ushtrim të mandatit të tij kushtetues, për promovimin, mbrojtjen dhe parandalimin e shkeljes së të drejtave dhe lirive të ligjshme të individit, institucioni i Avokatit të Popullit/ Seksioni i Përgjithshëm, gjatë muajit Mars 2022, organizoi dhe zhvilloi veprimtarinë “Ditë e Hapur” në Bashkinë Dropull, Gjirokastër, Pogradec dhe Pustec, Korçë me qëllim pritjen e qytetarëve dhe marrjen e ankesave në vendbanimin e tyre, si dhe takim me shoqatat që operojnë në mbrojtje të grupeve në nevojë/shoqatat në mbrojtje të personave me aftësi të kufizuar si dhe përfaqësues të institucioneve që mbrojnë të drejtat e njeriut. Po ashtu, institucioni i Avokatit të Popullit/ Seksioni i Pëgjithshëm, ka formuluar dhe përcaktuar një plan masash, me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin për mekanizmat mbrojtës të të drejtave të njeriut, me fokus të veçantë shtetasit grupet në nevojë. Në këtë plan masash janë planifikuar aktivitete, me qëllim përmirësimin e njohurive të qytetarëve për të drejtat e tyre themelore, të qasjes në informacion dhe rritjen e mundësisë së qasjes së qytetarëve tek institucioni i Avokatit të Popullit, duke përfshirë njerëzit e zonave të largëta, njerëzit pa qasje në internet, të moshuarit etj. Janë zhvilluar aktivitete “Ditë të hapura”, në disa qytete të Shqipërisë, konkretisht: Ditë e hapur në Bashkinë Berat/ 22.09.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Vlorë/ 28.09.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Kukës/ 05.10.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Has/ 06.10.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Përmet/ 11.10.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Kolonjë/ 12.10.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Shkodër/ 14.11.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Malësi e Madhe/ 14.11.2022 ·Ditë e hapur në Bashkinë Lezhë/ 15.11.2022 Gjithashtu në këto qytete, për bashkëpunimin dhe konsolidimin e punës në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, janë organizuar tryeza dhe takime me shoqatat që operojnë në mbrojtje të grupeve në nevojë si dhe me përfaqësues të institucioneve shtetërore, atyre qendrore dhe vendore, të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët. Këto aktivitete kanë synuar gjithashtu rritjen e aksesueshmërisë të institucionit të Avokatit të Popullit te qytetarët, në funksion të rritjes së kredibilitetit të tij. Për monitorimin e zbatimit të standardeve ligjore të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për qendrat rezidenciale, ku janë të akomoduar persona me aftësi të kufizuar të moshave të ndryshme, si dhe për monitorimin e e mjediseve dhe kushteve të jetesës së tyre, është inspektuar Qendra e Zhvillimit në Korçë. Për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe respektimin e zbatimin e standardeve të shërbimeve shoqërore në Institucionet e Përkujdesjes Shoqërore, rezidenciale dhe ditore, gjatë periudhës Shtator-Nëntor 2022, janë kryer inspektime në Qendra Rezidenciale të Zhvillimit, në Qendrat Ditore për të Moshuarit, në Qendra të Trajtimit të Viktimave të Dhunës. Janë inspektuar institucione publike të përkujdesit shoqëror, si më poshtë: - Qendra e Zhvillimit “Unë jam si Ju” Berat, - Qendra Sociale Ditore “Shtëpia e Përbashkët”, Berat - Qendra Ditore për të Moshuarit, Kukës - Qendra Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje - Strehëza e Emergjencës për Gratë dhe Vajzat e Dhunuara, Kukës - Qendra e Emergjencës së Viktimave të Dhunës në Familje, Pogradec - Qendra e Emergjencës për Viktimat e Dhunës në Familje, Sarandë - Qendra Vatra, Vlorë - Qendra e Menaxhimit të rasteve të dhunës seksuale Lilium, Tiranë Gjatë inspektimeve janë kryer takime diskutimi në këto qendra me drejtues, stafin dhe përfitues. Pas inspektimeve, për garantimin e të drejtave të përfituesve, janë hartuar dhe dërguar rekomandimet përkatëse Kryetarëve të Bashkive, Shërbimit Social Shtetëror, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. •Në kuadër të aktiviteteve të kalendarit “IDAHOT weeks 2022”, në datën 4 Maj 2022, në ambjentet e institucionit të Avokatit të Popullit u organizua për prezantimin e raportit të parë të monitorimit politik maj-tetor 2021: “Programi i Angazhimit Qytetar LGBTI: Politika dhe Përfaqësimi për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit LGBTI në Shqipëri”. Aktiviteti është një bashkëpunim i Open Mind Spectrum Albania (OMSA), Avokatit të Popullit, Komisionerit Për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe fondacionit Friedrich-Ebert-Stiftung. •Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në partneritet me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (PNUD) organizuan një takim konsultimi për të ndarë gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit mbi: “Qasjen dhe përdorimin familjar të transfertave të mbrojtjes sociale nga familjet dhe individët në nevojë, viktimat e dhunës në familje dhe personat me aftësi të kufizuara”, në datë 27 Qershor 2022. •Me rastin e 1 Tetorit, Ditës Ndërkombëtare të të Moshuarve dhe me rastin e 3 Dhjetorit, Ditës ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar, Avokati i Popullit me anë të Deklaratave përkatëse, ka kërkuar angazhim maksimal të instucioneve shtetërore që të kenë prioritet çështjet e personave me aftësi të kufizuar dhe të moshës së tretë. Gjithashtu, pjesëmarrje në tryeza konsultimi për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, të grave etj. Seksioni i Veçantë, në institucionin e Avokatit të Popullit, në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit për edukimin ligjor të publikut, gjatë periudhës së raportimit janar – dhjetor 2022 ka marrë pjesë në tryeza e konsultime të organizuara nga KLGJ për hartën e re gjyqësore. -Po ashtu, në periudhën maj-qershor 2022, Komisionerja e Seksionit të Veçantë dhe Seksioni/AP, si dhe përfaqësues të Shoqatës Kombëtare të ushtarakëve në rezervë/lirim të Shqipërisë kanë zhvilluar takime me personelin e disa reparteve ushtarake si Babrru, Qendra e Arsimit Profesional të Ushtarëve Bunavi, Vlorë, Baza Ajrore Farkë, Batalioni i Xhenios Babrru-Fushë, Flotilja Detare Pashaliman. Qëllimi i këtyre takimeve ishte njohja me problematikat dhe garantimi i të drejtave që burojnë nga statusi i ushtarakut. Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor ose poshtërues (MKPT) pranë Avokatit të Popullit, gjatë periudhës së raportimit janar – dhjetor 2022 ka zhvilluar inspektime në Qendrën e mbyllur për të huajt në Kareç, Qendrën Babrru, Qendrën e pritjes së të huajve Kakavijë dhe Qendrën Grehot Gjirokastër, Qendrën tranzitore të pritjes së emigrantëve në Kapshticë. Synimi i këtyre inspektim/monitorimeve ndër të tjera ka qenë trajtimi dhe informimi i migrantëve, si dhe garantimi i të drejtave ndërkombëtare të migrantëve, në momentin e kalimit të kufirit në territorin shqiptarë. -Janë zhvilluar takime të Komisionerit të MKPT-së me përfaqësues të UNHCR dhe CARITAS, që kryejnë aktivitetin pranë zonave kufitare, me qëllim mbështetjen me ushqime, materiale për fjetje dhe veshmbathje të migrantëve. -Janë zhvilluar takime pune midis oficerëve të kontaktit, drejtuesve vendor të kufirit dhe migracionit në Gjirokastër dhe Korçë dhe përfaqësues të CARITAS, për trajtimin dhe informimin e migrantëve, si dhe garantimin e të drejtave ndërkombëtare të migrantëve, në momentin e kalimit të kufirit në territorin shqiptar. Seksioni i Administratës, në institucionin e Avokatit të Popullit, në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit për edukimin ligjor të publikut, gjatë periudhës së raportimit Janar – Dhjetor 2022 ka zhvilluar këto aktivitete: -Pjesëmarrja e Komisioneres së Seksionit të Administratës me datën 17.06. 2022, në takimin konsultues, organizuar nga UN Ëomen dhe AMA si pjesë e programit të përbashkët të OKB-së “T’i japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri”, në kuadër të Kodit të Ri të Trasmetimit. Me datë 10.06.2022 komisionerja e Seksionit të Administratës realizoi takime bashkëpunimi me institucione të pushtetit lokal në qytetin e Vlorës, konkretisht në Bashkinë e Vlorës dhe Agjensinë Shtetërore të Kadastrës Vlorë. Fokusi i këtyre takimeve ishte rritja e bashkëpunimit institucional, në funksion të zgjidhjes së problematikave të të drejtave të qytetarëve. Takim informues i komisioneres së Seksionit të Administratës, me datën 9.06.2022 në zyrën rajonale të Avokatit të Popullit, Vlorë, me fokus informimi me të drejtat e qytetarëve. -Realizim i “Ditës së hapur” pranë OSHEE me Komisioneren dhe ndihmëskomisionerë të Seksionit të Administratës, me datë 15.04.2022. -Organizimi i takimeve me drejtues të Bashkisë Tiranë dhe me drejtues të IMT Tiranë, Policia Bashkiake, takime me banorët e zonës “5 Maji”, me banorët e “Kodrës së Priftit” Tiranë dhe në zonën e Kombinatit me datat 19.01.2022, 7.02.2022, 6.06.2022. I ZBATUAR (Q.E) Trajnime mbi lirinë e shprehjes dhe gjuhën e urrejtjes me studentët e 6 universiteteve në Shqipëri; përgatitja e një manuali mbi lirinë e shprehjes dhe gjuhën e urrejtjes sipas legjislacionit vendas dhe ndërkombëtar – Mbështetur nga Ambasada e Holandës. Trajnime mbi të drejtën e pronës sipas legjislacionit vendas dhe ndërkombëtar – KAS Shqipëri. Trajnime me stafin e burgjeve dhe aktorë të tjerë mbi të drejtat e të burgosurve në Shqipëri. Trajnime mbi të drejtën për jetë të qetë private dhe familjare sipas legjislacionit vendas dhe ndërkombëtar + manual – KAS Shqipëri. I ZBATUAR (KMD) Referuar zbatimit të këtij objektivi, gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2022, Komisioneri ka zhvilluar një aktivitet të gjerë, përsa i përket edukimit ligjor të publikut. Përgjatë vitit 2022 janë realizuar aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese si më poshtë: Janë 25 dalje në media të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe janë zhvilluar 77 aktivitete nga ku veçojme aktivitete me: Perfaqësi diplomatike 12 aktivitete Universitete 6 aktivitete Komunitetin Rom dhe Egjiptian 6 aktivitete Komunitetin LGBTI 6 aktivitet Persona me A.K 7 aktivitet Të drejtat e grave dhe femijeve 12 aktivitet Dhuna ndaj gruas 4 aktivitet Në bashkëpunim me Partnerët ndërkombëtar KMD është përfshirë në 3 Projekte: 1. Promovimi i Kartës Sociale Europiane dhe punës së Komitetit Europian të të Drejtave Sociale në nivele vendor” financuar nga Këshilli i Europës. Në total u realizuan 8 aktivitete, trajnime në 8 bashki: Korce, Pogradec, Shkoder, Lezhe, Vlore, Fier, Elbasan dhe Durres. U realizua një “Raport mbi Promovimin dhe rritjen e njohurive për Kartën Sociale Evropiane dhe Komitetin Evropian të të Drejtave Sociale në nivel local” me gjetje dhe rekomandime. Studimi u realizua me fondet e donatorit. 2.“Program shkëmbimi për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara ndërmjet institucioneve Shqiptare dhe Kroate të të drejtave të njeriut dhe antidiskriminimit” kontributi i grantit të C.E.I Iniciativës së Evropës Qendrore - Sekretariati Ekzekutive sipas Marrëveshjes së Grantit me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) të Republikës së Shqipërisë, i cili zbatohet në bashkëpunim me Ombudsman për Aftësin e Kufizuar të Kroacisë. Në kuadër të këtij projekti, janë zhvilluar 4 aktivitete informuese në Kroaci gjatë muajit Shkurt 2022, me institucionin kroat Avokati i Popullit për Aftësinë e Kufizuar, Avokati i Popullit për të Drejtat e Fëmijëve, Avokati Popullit për Barazinë Gjinore , Avokati Popullit i Përgjithshëm, Komisionit qeveritar per personat me aftësi të kufizuar dhe zyrtarët e Bashkisë Zagreb. Në Shqipëri, përgjatë muajit shtator 2022 janë zhvilluar 4 aktivitete informuese me prezencën e institucionit të Avokatit të Popullit për Aftësinë e Kufizuar të Kroacisë. Produkt i këtij projekti është një përmbledhje vendimesh më të mira në fushën e aftësisë së kufizuar midis dy institucioneve që implementuan së bashku projektin, me fonde respektive të secilit institucion, si edhe Raport Monitorimi për punësimin e PAK në administratën shtetërore. Ky raport u hartua nga zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me fonde të institucionit. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | AP; KMD/ NJQV; OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96601AA (kodi i produktit AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.c | Zhvillimi i Ditëve të Hapura për të drejtën e informimit |  |  |  | 5, 376 2,480 B.Sht. 2, 896 Hendek | 2,000 | 100% | 92% Ditët e hapura janë mbajtur në bashkëpunimme Zyrën për Komunikim të Shërbimeve Ndërkombëtare të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. | 100% | I ZBATUAR Zyra e Komisionerit ka zhvilluar me qytetarët në Qarkun Berat, Kukës, Lezhë, Elbasan, 4 Ditë të Hapura për të Drejtën e Informimit, gjatë zhvillimit të takimeve në kuadër të projektit “Ditët e Transparencës”. Qytetarët shfaqën interes për veprimtarinë e institucionit, ata u njohën me legjislacionin, rolin dhe funksionet e tij, me mënyrën e plotësimit të një kërkesë për informim, si dhe ankesës drejtuar Zyrës së Komisionerit. Zyra e Komisionerit zhvilloi takime informuese e konsultuese me organizatat e shoqërisë civile “Qëndresa qytetare” dhe “Mjaft”. Në fokus të tyre ishte vlerësimi i ecurisë së zbatimit të legjislacionit të të drejtës për informim dhe bashkëpunimi në kuadër të projekteve që forcojnë dhe nxisin transparencën dhe llogaridhënien e Autoriteteve Publike. Me organizatën “Qëndresa qytetare” u fol për veprimtarinë e institucioneve të sektorit shëndetësor dhe për ato të arsimit të lartë. Veçanërisht, u trajtuan çështje për adresimin e problematikave të konstatuara për kërkesat/ankesat në raport me këto Autoritete Publike. Me interes, u diskutua edhe për mundësinë e nisjes së një konsultimi më të gjerë për krijimin e një Programi Transparence të dedikuar për institucionet arsimore të të gjitha niveleve. Me organizatën “Mjaft” bashkëbisedimi u fokusua në ecurinë e zbatimit të projektit “Përgjegjshmëria, teknologjia dhe hapja institucionale në Shqipëri” nga disa kategori Autoritetesh Publike. Aktualisht, kjo shoqatë është në fazën e mbledhjes së të dhënavenëpërmjet pyetësorëve të posaçëm, ndërsa u trajtuan çështje që kanë të bëjnë me përmbushjen e detyrimeve ligjore në këtë proces. Në takim u shkëmbyen mendime edhe për mundësinë e angazhimit të Zyrës së Komisionerit në këtë projekt. Më 28 shtator, në Ditën Ndërkombëtare të së Drejtës për Informim, Zyra e Komisionerit, mirëpriti një grup nxënësish dhe mësuesish të gjimnazeve të Tiranës “Ismail Qemali”, “Petro Nini Luarasi”, “Sami Frashëri”, “Qemal Stafa” dhe “Partizani”. Aktiviteti kishte për qëllim njohjen e fushëssë qasjes në informacionin publik që prodhojnë/administrojnë institucionet dhe kultivimin e kulturës së ndërgjegjësimit të ushtrimit në praktikë të të drejtës së informimit. Takimi shërbeu si një vizitë informuese në mjediset e Zyrës së Komisionerit për t’u njohur me konceptet bazë të së drejtës për informim. Të rinjtë u njohën me funksionet dhe veprimtarinë e Zyrës së Komisionerit, rolin e saj në funksion të garantimit të ushtrimit të të drejtës për të pasur akses në informacionin publik, ashtu si dhe me përmbushjen e detyrimeve të kuadrit rregullator nga autoritetet publike. Në fokus ishte trajtimi i çështjeve apo problematikave të konstatuara në sektorin e arsimit, puna për forcimin e transparencës proaktive nëpërmjet përditësimit periodik të Programit të Transparencës, si dhe njohuri për rolin e koordinatorit për të drejtën e informimit. Takimi shërbeu edhe si një mundësi për zgjerimin e njohurive edhe për fushën tjetër të përgjegjësisë së Zyrës së Komisionerit, mbrojtja e të dhënave personale, ku të rinjtë morën këshilla praktike, sidomos të qasjes në rrjetet sociale. |  | Vijimi i zhvillimit të trajnimeve me autoritetet publike dhe/ose kontrollues/ në kuadër të zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. |  | Përfunduar 2020 |
|  | KDIMDP / NJQV; OSHC; org ndërkombëtare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98901AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.ç | Ditët e Hapura (disa ditë/vit) pranë Bashkive/forume me qytetarë për t’u njohur me punën e institucioneve dhe shërbimet që ofrohen në nivel lokal të zhvilluara (çështje të dhunës/mbrojtjes së fëmijëve) |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2020 |  |  |  | PA RAPORTUAR 2020 (Përfunduar) |
|  | MB/AMVV; OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.d | Ndërtimi i faqeve të internetit për 48 bashki dhe formatimi i tyre në një format lehtësisht të aksesueshëm për qytetarin duke ndikuar edhe në edukimin ligjor të tyre |  |  |  | 3, 625 STAR 2 |  |  |  | 0% | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/AMVV; NJQV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.dh | Qytetarë të informuar mbi bashkitë, mbi akte dhe dokumente informative dhe pjesëmarrje aktive në vendimmarrje (dokument miqësor “Plan dhe raport performance për aprovimin dhe monitorimin e parave lidhur me rezultatet” |  |  |  | 16, 000 Bashkitë e Forta Helvetas |  |  |  | 0% | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MB/AMVV; NJQV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Objektivi specifik 4.6: Rritja e pjesëmarrjes dhe rolit të studentëve të drejtësisë dhe profesionistëve të së drejtës në ELP |  |  |  |  | 1,100 | 100% | 45% | 100% | I ZBATUAR |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Qytetarët të informuar për të drejtat dhe detyrimet e tyre ligjore, nëpërmjet aktiviteteve me studentë të ligjit dhe avokatë të specializuar |  |  |  | 7,513 | 1,100 | 100% | 45% | 100% | I ZBATUAR |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.6.1.a | Aktivitete të zhvilluara me studentë të shkencave të komunikimit për të ofruar ELP pranë komuniteteve |  |  |  | 713 |  |  |  | 100% | I ZBATUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MD; DNJF; MASR/OSHC; IAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91401AA (MD); 91105AA(MASR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.b | Organizimi i Shkollës Verore “Informim dhe Privatësi” me Universitete në rrethe të ndryshme të vendit *Aktivitet i organizuar 6M I/çdo vit |  |  |  | 3, 200 | 1.100 | 100% | 45% | 100% | I ZBATUAR Në lidhje me këtë masë, Zyra e Komisionerit ka zhvilluar aktivitete me pjesëmarrjen e studentëve nga Fakultetet e Drejtësisë dhe Ekonomik të Universitetit të Tiranës, nga Universiteti Mesdhetar, si dhe atyre të grupuar në shoqatën Roma Versitas Albania. Në këtë aktivitet u prezantua legjislacioni në fuqi për të dy fushat e përgjegjësisë së institucionit, veprimtaria mbikëqyrëse nëpërmjet prezantimit të rasteve konkrete, si dhe u dhanë këshilla të vlefshme për ushtrimin në praktikë të këtyre të drejtave nga qytetarët. |  | Do të vijojë zbatimi i objektivit sipas afateve të përcaktuara në Planin e Veprimit të SELP 2020-2023 |  | Në vazhdim |
|  | KDIMDP/ IAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98901AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Objektivi specifik 4.7: Përmirësimi i programit të edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe pasurimi i kurrikulave e aktiviteteve ekstrakurrikulare me elemente të edukimit ligjor |  |  |  |  | 3,607 B.Shteti 1,200 F.Huaj | 47% | 66.5% | 31.5% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Rishikimi i programeve të trajnimit të mësuesve duke integruar specifikisht elemente të edukimit ligjor dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve |  |  |  | 520 F. Huaj |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.7.1.a | Ngritja e grupit të punës me ekspertë të arsimit dhe të fushës ligjore për rishikimin e programeve të trajnimit të mësuesve |  |  |  | 320 UNICEF |  |  |  | 50% | PËRFUNDUAR 2021 ASCAP (MAS) Është në proces përmirësimi dhe përditësimi i moduleve të trajnimit të mësuesve të cilat në vitin në vijim do të jenë pjesë e procesit të akreditimit nga KAPT, për të rritur mundësinë e trajnimit të mësuesve të interesuar nga organizata dhe institucione të ndryshme. Në periudhën 2020-2022 janë realizuar trajnime e mentorime me 240 mësues të shkollave të mesme dhe nëntëvjeçare në fushën e edukimit për median dhe informimin. Një ndër boshtet kryesore të këtij trajnimi ka qenë e drejta e informimit dhe detyrimi ligjor për ta siguruar këtë të drejtë në plotësinë e saj si dhe të gjitha aspektet ligjore që lidhen me edukimi për median dhe informimin. |  |  |  | (Përfunduar 2021) |
|  | MASR; ASCAP/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 911003AF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.b | Identifikimi i elementeve të edukimit ligjor që do të përshtaten dhe përfshihen në programet e trajnimit të mësuesve |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PËRFUNDUAR 2021 |  |  |  | (Përfunduar 2021) |
|  | MASR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 911003AF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.c | Përditësimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i moduleve të trajnimit të mësuesve që ofrohen nga organizata të interesuara në fushën e edukimit ligjor |  |  |  | 200 UNICEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MASR; ASCAP; AShMDF /OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 911003AF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 | Kapacitete të përmirësuara të stafit arsimor për EL të fëmijëve dhe fuqizimi i tyre nëpërmjet informimit mbi të drejtat e tyre dhe strukturat mbrojtëse |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 0% | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Viti 2021 |
| 4.7.2.a | Ngritja dhe forcimi kapaciteteve për të zhvilluar te mësuesit, punonjësit psikosocial, oficerët e sigurisë kompetencën lidhur me edukimin për qytetari demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut |  |  |  | 10,800 | 1,536,732 | 100% | 100% | 100% | PËRFUNDUAR 2021 I ZBATUAR (Q.E) Trajnime me mësues (dhe nxënës) lidhur me qytetarinë demokratike & si të shkruajmë projekte të drejtuara nga vetë komuniteti i shkollës; forume prindër-mësues-nxënës mbi problematikat dhe video informuese mbi demokracinë qytetare në shkolla – Këshilli i Evropës. |  |  |  | Viti 2021(Përfunduar 2021) |
|  | MASR; ASCAP; AShMDF /OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91104AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.b | Përmirësim të kapaciteteve të mësuesve të arsimit parauniversitar nga specialistë të fushës së edukimit ligjor dhe të drejtat e fëmijëve |  |  |  | 200 |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MASR; DPAP/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91104AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.c | Ngritja e kapaciteteve të stafit arsimor (mësues/(edukatorë/ punonjës socialë/psikolog) mbi kompetencën mbi edukimin ligjor për fëmijët me AK |  |  |  | Kosto administrative |  |  |  |  | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MASR/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91104 AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3 | Aktivitetet informuese dhe edukuese në institucionet e arsimit parauniversitar të zhvilluara |  |  |  | 6,715 (3, 700 F.Huaj) | 4,807 | 47% | 133% | 63% | I ZBATUAR PJESËRISHT |  |  |  | 2020-2023 |
| 4.7.3.a | Hartimi i planit të aktiviteteve vjetore të ELP në institucionet e arsimit parauniversitar (I) Miratimi nga DAR i planeve të aktiviteteve vjetore për ELP në institucionet e arsimit parauniversitar- viti 2020 (II) Zhvillimi i aktiviteteve sipas planit të miratuar dhe Realizimi i orëve të hapura me klasat e arsimit parauniversitar; botimi i materialeve informuese, nga AP - viti 2021/2022 (III) Konferencë për të drejtat e fëmijëve nga AP - viti 2021 (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) |  |  |  | 795 | 160 | 40.5% | 141.53 | 88.45% | I ZBATUAR Në kuadër të këtij aktiviteti Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve pranë Avokatit të Popullit u angazhuar në konceptimin dhe prodhimin e materialit promovues “Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve”, gjatë vitit 2022. Në total u prodhuan 500 copë konventa, të cilat u shpërndanë përgjatë aktiviteteve të zhvilluara. Gjithashtu në kuadër të këtij aktivitetit janë organizuar takime sa më poshtë: - Organizimi i tryezës në mjediset e institucionit të AP-së, më datën 18.11 2022, lidhur me publikimin e raportit “Masat kundër COVID-19, vlerësimi i ndikimit tek të drejtat e njeriut”. Raporti është përpiluar nga Seksioni i Mbrojtjes dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijëve dhe u mbështet nga UNICEF. - Veprimtari e organizuar nga Avokati i Popullit “Të festojmë së bashku ditën Ndërkombëtare të 1 Qershorit” me fëmijët që marrin shërbim të përkujdesit social tek organizata jofitimprurëse “Orët Fatlume”, nëBashkinë Elbasan, datë 1.06.2022. - Organizimi i tryezës në mjediset e institucionit të AP-së, më datën 7.07.2022, takim me disa përfaqësues të shoqërisë civile. Synimi i këtij takimi ishte prezantimi i znj.Olta Aliaj, Komisioner për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, sfidave dhe bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile në kontekstin e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijëve. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MASR/DRAP-ZVAP; AP/OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 911003AF 96601AA (kodi i produktit AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3.b | Materiale informuese dhe ndërgjegjësim për çështje specifike (dhuna në familje/dhuna me bazë gjinore/etj), të përgatitura dhe të shpërndara në institucionet e arsimit parauniversitar, mësuesve dhe nxënësve |  |  |  | 200 |  |  |  | 0% | PAZBATUAR/PARAPORTUAR |  |  |  | Në vazhdim |
|  | MASR; DPAP/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91103AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3.c | Fushata ndërgjegjësuese me lojën “Luaj dhe mëso – Happy Onlife” për nxënësit e shkollave 9-vjeçare *Aktivitet i organizuar 6M I/çdo vit |  |  |  | 5, 720 2, 020 B.Sht 3, 700 F.Huaj | 1,907,700 B. shtetit 1,200 F.Huaj | 100% | 100% 57% 100% | 100% | I ZBATUAR Zyra e Komisionerit e ka përmbyllur këtë projekt 2-vjeçar në muajin dhjetor 2021. Në këtë projekt, ku në total u mbajtën 55 takime, morën pjesë më shumë se 1000 nxënës të klasave të 6/7/8-ta, si dhe mësues të lëndëve të gjuhës angleze, informatikës apo qytetarisë. Zyra e Komisionerit vlerëson bashkëpunimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar dhe strukturat e saj të varësisë, si dhe partnerët e projektit. në koordinimin e realizimit të kësaj Fushate Kombëtare. |  |  |  | Në vazhdim |
|  | KDIMDP/ DRAP-ZVAP/ OSHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98901AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strategjia Kombëtare për Zhvillim e Integrim 2015-2020, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 348, datë 11.05.2016.

Miratuar me VKM nr 541, datë 19.09.2018.

3 Miratuar me VKM nr. 372, datë 26.04.2017.

Miratuar me VKM nr. 390, datë 25.5.2016.

Miratuar me VKM, Nr.635, datë 01.10.2014.

Miratuar me VKM, nr. 384, datë 25.05.2016.

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike, miratuar me VKM, nr. 908, dt. 17.12.2014.

Miratuar me VKM-në nr. 709, datë 29.10.2014.

Miratuar me VKM, Nr.439, Dt. 17.05.2017.

Miratuar me VKM, Nr.702, Dt. 26.08.2015.

Miratuar me VKM, Nr.319, Dt. 15.04.2015.

Miratuar me VKM, Nr.691, Dt. 29.07.2015.

Miratuar me VKM, Nr.516, datë 01.07.2020.

Miratuar me VKM, Nr.1071, Dt. 23.12.2015.

Miratuar me VKM, Nr.930, Dt. 18.112015.

Miratuar me VKM, Nr.733, datë 20.10 2016.

Miratuar me VKM, nr. 524, Dt. 11.09.2018.

Miratuar me VKM, Nr.483, datë 29.06 2016.

Plani i Veprimit dhe progresi për secilin objektiv është përfshirë në aneksin e këtij raporti.

https://ndihmajuridike.gov.al/index.php/publikime/

https://ndihmajuridike.gov.al/