# RAPORT MONITORIMI

# JANAR – DHJETOR 2025

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022-2026

www.drejtesia.gov.al

TABELA E PËRMBAJTJES

SHKURTIME	3

- PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	5

- REALIZIMI I QËLLIMEVE TË POLITIKËS PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR

2025	8

- METODOLOGJIA E PËRDORUR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT DHE PERFORMANCËS	10

- Koordinimi institucional për hartimin e raportit të monitorimit dhe performancës	10

- Periodiciteti i hartimit të Raportit të Monitorimit dhe Performancës	11

- Fazat e ndjekura për hartimin e Raportit të Monitorimit dhe Performancës	11

- Metodologjia e analizimit të të dhënave për raportin e monitorimit dhe performancës	12

- Konsultimi publik i raportit të monitorimit dhe performancës	12

- VLERËSIMI I ARRITJES SË QËLLIMEVE TË POLITIKËS KUNDREJT MASAVE DHE AKTIVITETEVE	18

- NIVELI I REALIZIMIT NË TOTAL PËR 64 MASA NË PERIUDHËN JANAR- DHJETOR 2025	33

- VLERËSIMI I SFIDAVE, HAPAT NË VIJIM	34

# SHKURTIME

AKCESK	Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

AKPA	Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive AKSHI			Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit AMA		Autoriteti Mediave Audiovizive

AMVV	Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjen Vendore

AP	Avokati i Popullit

AS	Akademia e Sigurisë

ASCAP		Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar ASHDMF	Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës BE		Bashkimi Evropian

DAP	Departamenti i Administratës Publike

DM	Drejtësia për të Mitur

DNJF	Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

DPAP	Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

DPB	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

DPP	Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit DPPSH	Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit DPSHP	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës DVP	Drejtoria Vendore e Policisë

DHASH	Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

DHKN	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

IAL	Institucione të Arsimit të Lartë

ILD	Inspektori i Lartë i Drejtësisë

INSTAT	Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë

IDP	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

KDPM	Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur

KMD	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

KLGJ	Këshilli i Lartë Gjyqësor

KLP	Këshilli i Lartë i Prokurorisë

KM	Këshilli i Ministrave

MAS	Ministria e Arsimit dhe Sportit

MB	Ministria e Brendshme

MD	Ministria e Drejtësisë

MFE	Ministria e Financave dhe Ekonomisë

MSHRF	Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

MSHMS	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

NJMF	Njësia e Mbrojtjes së Fëmijës

NJQV	Njësitë e Qeverisjes Vendore

OSHC	Organizata të Shoqërisë Civile

PP	Prokuroria e Përgjithshme

PR	Parlamenti Rinor

SDM 2022-2026 Strategjia e Drejtësisë për të Mitur dhe Plani i Veprimit 2022-2026 SIDhDPM	Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur QPKMR	 Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve RSH	 Republika e Shqipërisë

RTSH	Radio Televizioni Shqiptar

SASPAC	Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës

SHM	Shkolla e Magjistraturës

SHSSH	Shërbimi Social Shtetëror

TdH	Terre des Homes

UNICEF	Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijet

UP	Urdhri i Psikologut

UPS	Urdhri i Punonjësit Social

# PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

# Strategjia e Drejtësisë për të Mitur 2022 - 2026 dhe Plani i saj i Veprimit përbëjnë dokumentin themelor strategjik në fushën e drejtësisë për të mitur në Republikën e Shqipërisë, duke konsoliduar më tej reformat e ndërmarra për garantimin e një sistemi drejtësie miqësore, të aksesueshëm, efektiv dhe në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës. Në themel të këtij dokumenti qëndrojnë parimet e interesit më të lartë të fëmijës, mosdiskriminimit, pjesëmarrjes dhe informimit, respektimit të dinjitetit, si dhe garantimit të të drejtave procedurale për çdo fëmijë në kontakt me sistemin e drejtësisë.

# Zbatimi i Strategjisë gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2025 është realizuar nëpërmjet mekanizmave të monitorimit, raportimit dhe vlerësimit periodik, me qëllim evidentimin e progresit në përmbushjen e objektivave specifikë, realizimin e masave të parashikuara në Planin e Veprimit dhe ndjekjen e treguesve të performancës. Ky proces është mbështetur në bashkëpunimin ndërinstitucional ndërmjet institucioneve përgjegjëse, nën koordinimin e Ministrisë së Drejtësisë, në cilësinë e institucionit përgjegjës për drejtimin dhe monitorimin e zbatimit të strategjisë.

# Gjatë vitit 2025 është vijuar puna për realizimin e qëllimeve politike dhe objektivave strategjikë të përcaktuar në dokumentin strategjik, duke reflektuar progres të qëndrueshëm në një pjesë të konsiderueshme të masave të planifikuara. Ecuria e përgjithshme e zbatimit paraqitet pozitive, me zhvillime konkrete në drejtim të forcimit të sistemit të drejtësisë për të mitur, rritjes së bashkëpunimit institucional, përmirësimit të kapaciteteve profesionale dhe garantimit më efektiv të të drejtave të fëmijëve përgjatë procedurave ligjore dhe institucionale. Gjatë periudhës raportuese janë evidentuar rezultate të rëndësishme në drejtim të avancimit të masave prioritare, konsolidimit të mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse, si dhe vijimit të proceseve që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe standardeve të trajtimit të të miturve në kontakt me ligjin. Njëkohësisht, progres është shënuar edhe në forcimin e praktikave të monitorimit dhe raportimit, të cilat kanë kontribuar në ndjekjen më efektive të zbatimit të Planit të Veprimit. Megjithatë, gjatë vitit 2025 janë konstatuar edhe disa sfida, të lidhura kryesisht me ritmin e zbatimit të disa masave specifike, nevojën për koordinim të mëtejshëm ndërinstitucional, si dhe domosdoshmërinë e forcimit të kapaciteteve administrative dhe teknike në funksion të përmbushjes së plotë të objektivave të strategjisë. Adresimi i këtyre elementëve mbetet prioritar për periudhën në vijim, me qëllim garantimin e realizimit të plotë dhe në kohë të masave të mbetura. Në përfundim, periudha Janar - Dhjetor 2025 karakterizohet nga progres i qëndrueshëm në zbatimin e Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur 2022–2026, duke dëshmuar angazhimin institucional për forcimin e mëtejshëm të një sistemi drejtësie që respekton, mbron dhe promovon të drejtat e fëmijëve, në përputhje me standardet më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

# SDM 2022-2026 parashikon për zbatim gjatë 5 viteve të implementimit të saj, 4 Qëllime Politike, 13 Objektiva Specifikë dhe 64 masa për të kontribuar në performancën e 45 indikatorëve cilësorë dhe sasiorë.

Lidhur me përmbushjen e objektivave të Qëllimit të Parë Politik për “Parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve” konstatohet se:

Në kuadër të qëllimit të parë politik, progresi kryesor nuk identifikohet thjesht te rritja e volumit të shërbimeve, por te transformimi i cilësisë së tyre përmes një qasjeje multidimensionale. Analiza e ecurisë tregon se është arritur një sinkronizim më i mirë midis komponentëve të edukimit dhe shëndetësisë, duke krijuar një mjedis ku parandalimi është bërë parësor ndaj trajtimit. Argumenti kryesor për këtë arritje qëndron në faktin se sistemet mbështetëse tanimë operojnë mbi parimin e "ndërhyrjes së hershme". Kjo do të thotë se janë forcuar mekanizmat që identifikojnë rreziqet sociale përpara se ato të kthehen në krizë, duke siguruar që burimet financiare dhe njerëzore të përdoren në mënyrë më efiçente dhe të orientuara drejt rezultateve afatgjata në shëndetin dhe mirëqenien e popullatës.

Lidhur me përmbushjen e objektivave të Qëllimit të Dytë Politik “Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë” konstatohet se:

Në raprtimin vjetor është arritur një progres i dukshëm në forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe rregullatore që garantojnë mbrojtjen e fëmijës në sistemin e drejtësisë. Ky qëllim dëshmon një investim të rëndësishëm në profesionalizimin e aktorëve të sistemit, ku përmes kontrollit të etikës dhe licencimit të detyrueshëm, është siguruar që asistentët psiko-socialë që shoqërojnë të miturit në polici dhe gjykata të zotërojnë kompetencat e duhura për të parandaluar çdo formë të riviktimizimit apo traumës shtesë gjatë proceseve ligjore.

Në nivel institucional, është punuar për unifikimin e standardeve të trajtimit përmes hartimit dhe shpërndarjes së udhëzuesve teknikë dhe materialeve informuese, të cilat orientojnë punonjësit e policisë, prokurorisë dhe mbrojtjes sociale drejt procedurave miqësore. Konstatohet një rritje e specializimit të strukturave që merren me hetimin dhe gjykimin e rasteve ku përfshihen të mitur, duke prioritizuar përdorimin e dhomave të intervistimit të përshtatura sipas moshës dhe nevojave emocionale. Ky kuadër institucional është plotësuar me monitorimin e vazhdueshëm të etikës profesionale dhe shërbimeve të ofruara, duke siguruar që asnjë fëmijë të mos përballet me diskriminim apo trajtim të papërshtatshëm brenda sistemit të drejtësisë.

Një tjetër element kyç që konstatohet në përmbushjen e këtij qëllimi është forcimi i mekanizmave të llogaridhënies për profesionistët që punojnë në fushën e ekzekutimit të vendimeve dhe mbrojtjes së të drejtave. Janë realizuar trajnime të vazhdueshme për rritjen e ndjeshmërisë dhe njohurive ligjore mbi interesin më të lartë të fëmijës, duke siguruar që kuadri ligjor të mos mbetet thjesht në letër, por të zbatohet me profesionalizëm në terren. Kjo ka çuar në një koordinim më të mirë ndërinstitucional, ku profesionistët e drejtësisë punojnë në sinkron me ata të mbrojtjes sociale për të ofruar një qasje gjithëpërfshirëse dhe miqësore për çdo fëmijë që bie në kontakt me ligjin.

Lidhur me përmbushjen e objektivave të Qëllimit të Tretë Politik “Garantimin e qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë ” konstatohet se:

Nga qëllimi politik 3 është arritur një nivel më i lartë i mbrojtjes së të miturve përmes një sistemi që prioritizon integritetin e tyre emocional dhe ligjor në çdo hap. Përpjekjet janë fokusuar në krijimin e një mjedisi të sigurt audioviziv, ku monitorimi i rreptë i etikës mediatike ka shërbyer për të ndaluar publikimin e imazheve denigruese dhe skenave të dhunës, duke garantuar kështu privatësinë e fëmijës gjatë proceseve ligjore dhe mbrojtjen e tij nga diskriminimi. Ky standard mbrojtjeje është forcuar përmes rritjes së llogaridhënies dhe mbikëqyrjes mbi profesionalizmin e personave që asistojnë të miturit, duke siguruar që çdo vlerësim psiko-social të kryhet sipas protokolleve strikte që parandalojnë riviktimizimin e fëmijës në kontakt me sistemin.

Në aspektin operacional, qasja në drejtësi është bërë më miqësore përmes zgjerimit të infrastrukturës së dhomave të intervistimit, të cilat mundësojnë që fëmijët viktima apo dëshmitarë të dëshmojnë në mjedise jo-traumatike. Sistemet e mbrojtjes janë bërë më efikase duke prioritizuar me shpejtësi ekzekutimin e masave të sigurisë dhe detyrimeve ekonomike, të cilat krijojnë një mjedis të qëndrueshëm dhe mbrojtës për fëmijën. Njëkohësisht, mbrojtja e të miturve në mjedise të kufizuara është garantuar përmes sigurimit të kushteve specifike dhe ndarjes nga të rriturit, duke mbrojtur dinjitetin e tyre fizik dhe moral.

Në nivel terreni, realizimi i këtij qëllimi konstatohet përmes identifikimit proaktiv të rasteve në rrezik dhe menaxhimit të tyre në mënyrë ndërsektoriale. Janë hartuar plane individuale mbrojtjeje që integrojnë fëmijët e margjinalizuar në skemat e shërbimeve sociale dhe arsimore, duke thyer barrierat e diskriminimit. I gjithë ky progres bazohet në unifikimin e standardeve teknike të trajtimit dhe shpërndarjen e udhëzuesve që orientojnë punonjësit e sistemit drejt një qasjeje njerëzore dhe miqësore, duke siguruar që drejtësia të mos shihet vetëm si proces ligjor, por si një garanci për mirëqenien e plotë të fëmijës.

Lidhur me përmbushjen e objektivave të Qëllimit të Katërt Politik “Drejtësia penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin” konstatohet në:

Zbatimi i Qëllimit të Katërt të Politikës, “Drejtësia penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes Përmbushja e këtij qëllimi dëshmon një kthesë rrënjësore në filozofinë e trajtimit të fëmijëve në kontakt me ligjin, duke e zhvendosur fokusin nga ndëshkimi penal drejt një sistemi të mirëfilltë rehabilitimi dhe rishoqërizimi. Nga të dhënat e planit konstatohet se është punuar intensivisht për të siguruar që çdo kontakt i fëmijës me drejtësinë të jetë sa më pak traumatizues, duke filluar që nga fazat e para të hetimit ku përdorimi i dhomave miqësore dhe prania e detyrueshme e psikologut të licencuar janë kthyer në standarde të panegociueshme. Kjo qasje garanton që procesi penal të mos prodhojë dëme të reja psikologjike, por të shërbejë si një mekanizëm korrektues që mbron interesin më të lartë të fëmijës.

Në mjediset e ekzekutimit të vendimeve penale, është investuar në transformimin e izolimit në një mundësi për ndryshim, duke garantuar mjedise të sigurta dhe të ndara plotësisht nga të rriturit, ku fëmijët nuk ndërpresin procesin arsimor apo formimin profesional. Ky trajtim i specializuar shoqërohet me plane individuale që synojnë t'i japin të miturit mjetet e nevojshme për t’u riintegruar me sukses në shoqëri pas përfundimit të dënimit. Pjesë integrale e këtij suksesi është edhe ekzekutimi me rigorozitet i masave mbrojtëse dhe detyrimeve ekonomike, të cilat sigurojnë që i mituri të kthehet në një mjedis familjar të qëndrueshëm dhe me mbështetje financiare, duke eliminuar kështu varfërinë dhe pasigurinë si faktorë shtytës drejt krimit.

Më tej, plani nxjerr në pah se riintegrimi nuk përfundon brenda mureve të institucioneve të drejtësisë, por vazhdon në komunitet përmes një monitorimi të imtësishëm dhe ndërsektorial. Janë aktivizuar mekanizma ndjekës në terren që sigurojnë rikthimin e fëmijës në shkollë dhe mbështetjen e vazhdueshme për familjen, duke parandaluar në mënyrë proaktive ripërfshirjen në vepra penale. Ky zinxhir i pandërprerë masash, që lidh policimin parandalues, hetimin miqësor, rehabilitimin në burgje dhe mbikëqyrjen pas dënimit, argumenton se drejtësia penale për të miturit në Shqipëri po funksionon si një mjet rishoqërizimi që synon transformimin e individit dhe jo thjesht penalizimin e tij.

- METODOLOGJIA E PËRDORUR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT DHE PERFORMANCËS

Metodologjia e Raportit të Monitorimit, përshkruan procesin e ndjekur gjatë hartimit të raportit dhe ka si qëllim kryesor të mundësojë udhëzimet e nevojshme për lehtësimin në kuptueshmërinë e tij, si dhe të orientohet drejt prezantimit të rezultateve kryesore për të nxjerrë në pah arritjet, sfidat dhe rekomandimet e adresuara për përmirësim. Për të siguruar një proces monitorimi bazuar në arritje konkrete, Ministria e Drejtësisë realizon komunikime intensive me përfaqësuesit e strukturave të përfshira në Planin e Veprimit, me qëllim prezantimin e drejtë dhe të qartë të rezultateve dhe problematikave të hasura gjatë periudhës së raportimit. Kështu, gjatë periudhës hartuese, është mbajtur një komunikim i vazhdueshëm (verbal dhe zyrtar) në varësi të specifikave për plotësimin e dokumentave raportues me disa prej institucioneve të përfshira në strategji, me qëllim evidentimin e rasteve të suksesit, të cilat kanë sjellë rezultate të dukshme në veprimtarinë e tyre, gjithashtu identifikimin e sfidave, problematikave dhe komponentëve të cilët kanë ndikuar apo penguar progresin apo zbatimin e aktiviteteve të parashikuara.

Gjithashtu, gjatë periudhës Janar – Dhjetor  2025, me mbështetjen e institucioneve bashkëpërgjegjëse në raportim është mbledhur informacion mbi zbatimin e masave dhe aktiviteteve në Planin e Veprimit.

Ky raportim përfshin masat të cilat fillojnë zbatimin e tyre në vitin 2025 si dhe masat të cilat janë raportuar të palotësuara në 2024.

Ministria e Drejtësisë, harton raporte gjashtëmujore dhe vjetore për monitorimin dhe raportimin e dokumenteve strategjike, të cilët prodhojnë informacion të nevojshëm për politikëbërësit mbi progresin e zbatimit të masave që janë parashikuar në planin e veprimit të SNDM-së për vitet e ardhshme, raporte të cilat publikohen në faqen zyrtare të MD-së.

Ministria e Drejtësisë ka hartuar raportin e monitorimit dhe të performancës për periudhën përkatëse sipas manualit të hedhjes së të dhënave në sistemin IPSIS miratuar me vendimin nr. 290, datë 11.4.2020 “Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planfik imit të integruar (SIPI/IPSIS)

## Koordinimi institucional për hartimin e raportit të monitorimit dhe

performancës

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 128, dt. 08.11.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë”, është ngritur Sektori i Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, pranë Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, e cila është struktura përgjegjëse për procesin monitorues si dhe hartimin e Raporteve të Monitorimit të Strategjive. Ky sektor kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe më pas vijon me hartimin e raportit të monitorimit. Raporti i monitorimit të dokumentit strategjik (SNDM 2022- 2026) për periudhën 1 janar deri më 31 dhjetor 2025, është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga institucionet përgjegjëse dhe kontributore të planit të veprimit.

## Periodiciteti i hartimit të Raportit të Monitorimit dhe Performancës

Ministria e Drejtësisë, harton raporte gjashtëmujore dhe vjetore për monitorimin dhe raportimin e dokumenteve strategjike, të cilët prodhojnë informacion të nevojshëm dhe në kohë për politikëbërësit mbi progresin e zbatimit të masave që janë parashikuar në planin e veprimit të SNDM (2022-2026) raporte të cilat publikohen në linkun: www.drejtesia.gov.al/strategjia-ndersektoriale- 2/

## Fazat e ndjekura për hartimin e Raportit të Monitorimit dhe

Performancës

Fazat që janë ndjekur për përgatitjen dhe konsolidimin e raportimit të monitorimit dhe performancës, paraqiten si më poshtë:

- Kërkesa për kontribut në rrugë elektronike u dërgua në datë 8 korrik  2025 tek të gjitha institucionet raportuese në përputhje me standardet e sistemit IPSIS dhe Parimet e Mirëqeverisjes;

- Hartimi i draftit të parë të raportit të performancës tetor 2025;

- Dërgimi për konsultim publik në datën 10 nëntor 2025;

- Mbledhja e komenteve/sugjerimeve/dakordësisë, mbi masat/aktivitetet nga konsultimi publik dhe reflektimi i tyre në Raportin e Monitorimit vjetor.

- Zhvillimi i takimit të Ekipit Tematik në kuadër të prezantimit dhe miratimit të draft Raportit të Monitorimit për periudhën janar-dhjetor.

- Publikimi i Raportit vjetor të Monitorimit në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë;

- Dërgimi i procedurave të mbledhjes (minutat e takimit, konkluzionet operacionale, raporti i konsultimit publik) dhe paketa finale, së bashku me linkun e publikimit për njohje SASPAC në datën ___________

## Metodologjia e analizimit të të dhënave për raportin e monitorimit dhe

performancës

Raporti shpreh qartë vlerësimin e arritjeve kryesore duke përdorur grafikë, analiza të thelluara, edhe vizualisht përmes tabelave. Gjithashtu paraqitet qartë identifikimi i shkallës së performancës për Qëllimet e Politikave dhe Objektivët Specifikë.

Analiza mbi progresin e realizimit të Qëllimeve Politike ndjek një qasje të strukturuar. Progresi lidhur me secilin Qëllim Politik është analizuar në përgjithësi sipas Objektivave Specifikë (OS) përkatës. Në vijim, për secilin OS është paraqitur një përmbledhje e rezultateve sasiore dhe cilësore të zbatimit të masave përkundrejt kryerjes së veprimeve për realizimin e tyre nga institucionet përgjegjëse, analiza e risqeve dhe veprimeve për adresimin e tyre (sipas rastit) dhe analiza e treguesve të performancës, nëse kjo ka qenë e mundur mbi bazën e të dhënave të paraqitura nga institucionet përgjegjëse. Prezantimi i rezultateve mbi zbatimin e masave ndjek numërimin e Planit të Veprimit dhe është prezantuar me sfond me ngjyrë sipas nivelit të zbatimit (të zbatuara plotësisht/ të zbatuara pjesërisht/ të pazbatuara).

Disa masa rezultojnë të pazbatueshme dhe janë paraqitur me sfond të bardhë. Ato përfshijnë: (i) masat afati i zbatimit i të cilave fillon pas periudhës aktuale të raportimit; (ii) masa të cilat nuk mund të zbatohen nga institucioni raportues për arsye të cilat nuk varen nga institucioni (p.sh. mungesë e kompetencave).

- Përcaktimi i nivelit të zbatimit të masave është ai i raportuar nga secili institucion përgjegjës, dhe është evidentuar në kontributet e përcjella prej tyre mbi çdo masë të përcaktuar. Shkalla e zbatimit të masave është përcaktuar si më poshtë:

- E zbatuar: masa e cila është përmbushur plotësisht;

- Pjesërisht e zbatuar/Në proces: masa e cila në periudhën e raportimit ka pasur zbatim të pjesshëm dhe/apo që vijon të jetë në zbatueshmëri;

- E pazbatuar: masa e cila nuk ka pasur zhvillim dhe progres për periudhën raportuese.

Përcaktimi i nivelit të realizimit të OS është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së zbatimit të masave përkatëse. Analiza në nivelin e mesatares së përqindjes së zbatimit të masave pasqyron në mënyrë më të drejtpërdrejtë arritjet lidhur me Objektivat Specifikë në periudhë janar-dhjetor 2025.

Përcaktimi i nivelit të realizimit të Qëllimeve të Politikave është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së realizimit të Objektivave Specifikë përkatës.

## Konsultimi publik i raportit të monitorimit dhe performancës

Një komponent i rëndësishëm i mirëqeverisjes që ndërlidhet me rritjen e cilësisë së llogaridhë nies dhe transparancës së institucioneve publike si dhe forcimin e demokracisë është procesi i konsultimit publik. Tashmë korniza rregullatore për konsultimin publik është unifik uar dhe ka ndikuar në përmirësimin e transparencës dhe cilësisë së politikave. Prioritare mbetet përfshirja aktive e publikut dhe shoqërisë civile në proceset e politikbërjes. Në përputhje me kriteret ligjore për konsultimin publik, pas hartimit të draft raportit, Ministria e Drejtësisë e dërgoi në datën 10 nëntor dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese dhe organizatave të shoqërisë civile, si dhe e publikoi draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe një adresë elektronike për marrjen e komenteve, në faqen e internetit www.drejtesia.gov.al, në menu www.drejtesia.gov.al/konsultime/ . Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë reflektoji komentet/sugjerimet relevante mbi draft raportin e monitorimit dhe vijoi me zhvillimin e një takimi të dedikuar, në kuadër të diskutimit të analizës së kryer, gjetjeve të raportit, vlerësimit të qëllimeve të politikës në prezencë të të gjithë institucioneve zbatuese dhe raportuese të planit të veprimit. Pas miratimit të raportit, Ministria e Drejtësisë publikoi në faqen e saj zyrtare raportin në gjuhën Shqipe.

# VLERËSIMI I ARRITJES SË QËLLIMEVE TË POLITIKËS KUNDREJT MASAVE DHE AKTIVITETEVE

3.1 QËLLIMI I PARË I POLITIKËS

“Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve”.

Qëllimi i Parë i Politikës: 12 masa

Gjatë periudhës raportuese, janë bërë hapa të mëtejshëm drejt arritjes së Qëllimit të Parë të Politikës. Nga 12 masat e zbatueshme për vitin 2025, 3  masa u zbatuan plotësisht, 7 masa u zbatuan pjesërisht dhe 2 masa të pazbatuara. 25 % e masave janë realizuar plotësisht për periudhën raportuese.

Plani i Veprimit parashikon 10 (dhjetë) masa për O.S 1.1 dhe 2 (dy) masa për O.S 1.2.

Masat ndjekin numërimin e planit të veprimit dhe janë me sfond me ngjyrë sipas nivelit të arritjes (të zbatuara plotësisht/të zbatuara pjesërisht/të pazbatuara).

### Objektivi Specifik 1.1.

“Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë”.

Plani i Veprimit për Objektivin 1.1 parashikon 10 masa, prej të cilave 3 masa janë zbatuar plotësisht, 6  masa zbatuar pjesërisht dhe 1 masë e pazbatuar. 25 % e masave janë zbatuar plotësisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Ky objektiv është udhëhequr kryesisht nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) - Raporton se temat mbi të drejtat e fëmijëve, parandalimin e dhunës dhe bullizmit janë bërë pjesë organike e lëndës së “Qytetarisë” dhe fushës “Shoqëria dhe Mjedisi”. Përveç kurrikulës, MAS ka raportuar zhvillimin e moduleve specifike për parandalimin e përdorimit të substancave narkotike, alkoolit dhe duhanit. Një masë thelbësore e MAS është fuqizimi i Shërbimit Psiko-Social, ku përmes trajnimeve të psikologëve dhe punonjësve socialë, është rritur kapaciteti për identifikimin e hershëm të rasteve të rrezikut dhe referimin e tyre në kohë. Raportimi i tyre thekson se anketimet me nxënësit kanë treguar një rritje të ndjeshme të njohurive mbi pasojat e sjelljeve devijante.

- Avokati i Popullit - Ka raportuar një angazhim voluminoz përmes 30 ditëve të hapura të zhvilluara në institucione arsimore në mbarë vendin. Institucioni thekson se këto aktivitete kanë shërbyer si urë lidhëse për të informuar nxënësit dhe prindërit mbi rolin e Komisionerit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe funksionimin e mekanizmave të ankimimit. Raporti i tyre vë në dukje se bisedat e drejtpërdrejta kanë rritur besimin e fëmijëve te institucionet mbrojtëse, duke u shpjeguar atyre në gjuhë të thjeshtë se si të kërkojnë ndihmë.

- Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) - Raporton sesione trajnimi dhe tryeza teknike, me fokus të veçantë te maturantët në qytetin e Korçës. KMD ka raportuar edukimin e të rinjve mbi konceptet e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në mjediset shkollore. Gjithashtu, institucioni raporton hapat e ndërmarrë për përgatitjen e materialeve të thjeshtëzuara që u janë shpërndarë nxënësve gjatë vizitave studimore në zyrat e tyre qendrore.

- DNJF (Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas) - Ka raportuar një punë të gjerë në drejtim të informimit ligjor të thjeshtëzuar. Raportimi i tyre specifikon prodhimin dhe shpërndarjen e posterave dhe fletëpalosjeve nëpër shkolla, që shpjegojnë shërbimin e ndihmës juridike falas. Një arritje kyçe e raportuar është prodhimi i videove në gjuhën e shenjave, duke garantuar që informacioni mbi aksesin në drejtësi të jetë gjithëpërfshirës edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara.

- Komisioneri për të  Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale - Raporton fokusimin te mbrojtja e privatësisë në internet. Përmes aktiviteteve të “Privacy Day”, institucioni raporton edukimin e mësuesve, nxënësve dhe prindërve mbi rreziqet e ekspozimit të të dhënave sensitive. Gjithashtu, raportohet kryerja e hetimeve administrative në qendrat e trajtimit të viktimave të trafikimit, për të siguruar që konfidencialiteti i të miturve të respektohet me rigorozitet.

- AMA (Autoriteti i Mediave Audiovizive) - Raporton forcimin e rolit mbikëqyrës ndaj transmetimeve televizive në oraret e mbrojtura. Në raportim theksohet se janë vendosur sanksione dhe gjoba për operatorët mediatikë që nuk kanë respektuar kodin e transmetimit lidhur me mbrojtjen e të miturve, duke parandaluar ekspozimin e tyre ndaj skenave të dhunshme apo denigruese.

- Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR) - Raporton se ka vijuar të vërë në dispozicion të aktorëve të sistemit udhëzues praktikë dhe broshura online mbi drejtësinë miqësore. Edhe pse nuk raportohen botime të reja, institucioni thekson se materialet ekzistuese janë shpërndarë nëpër tryeza teknike rajonale për të unifikuar praktikën e trajtimit të të miturve.

- Shërbimi Social Shtetëror - Në kuadër të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur, ka hartuar një manual që përmban sesione të edukimit ligjor dhe informimit për fëmijët në institucionet/qendrat e përkujdesit për fëmijë. Ky udhëzues miqësor synon njohjen e fëmijëve me të drejtat dhe detyrimet e parashikuara në legjislacion, si dhe ndërgjegjësimin e tyre për parandalimin e veprave penale përmes formave të ndryshme psiko-edukative lidhur me çështjet e drejtësisë penale.Në zbatim të planit të veprimit të drejtorisë, gjatë monitorimeve të realizuara në institucionet e përkujdesit social për fëmijë gjatë vitit 2025, janë zhvilluar sesione edukimi në Shtëpinë e Fëmijës “Zyber Hallulli”, Tiranë, si dhe në Shtëpinë e Fëmijës 6-15 vjeç, Shkodër. Në këto aktivitete morën pjesë gjithsej 55 fëmijë dhe 14 anëtarë të stafit. Gjithashtu, në planet e veprimit të institucioneve të përkujdesit për fëmijë është parashikuar zbatimi i këtij manuali, me synim organizimin periodik të sesioneve informuese dhe edukuese.

- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale MSHMS - Në kuadër të projektit “Askush të mos mbetet pas”, ka ndërmarrë masa konkrete për promovimin e përfshirjes sociale dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara në dëgjim. Në këtë kuadër, është publikuar fjalori online i gjuhës së shenjave, si një instrument i rëndësishëm për lehtësimin e komunikimit dhe aksesit në informacion. Gjithashtu, janë organizuar 8 trajnime me komunitetin në disa qytete të vendit, si dhe 10 trajnime me prindër në Tiranë, me synim përmirësimin e komunikimit në gjuhën e shenjave dhe rritjen e ndërgjegjësimit mbi të drejtat e personave që nuk dëgjojnë. Këto aktivitete kanë kontribuar në fuqizimin e komunitetit dhe në nxitjen e një shoqërie më gjithëpërfshirëse.

- Ministria e Punëve të Brendshme MPB - Përmes Qendrës Kombëtare për Ekstremizmin e Dhunshëm, nuk ka të evidentuar asnjë rast të të miturve të përfshirë në grupe konkrete të dhunshme apo të radikalizuara. Institucioni vijon të angazhohet në koordinimin e proceseve dhe programeve të rehabilitimit, riintegrimit dhe risocializimit të fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit Siri/Irak. Aktualisht, 19 fëmijë të mitur ndjekin arsimin parauniversitar.Të miturit mbështeten përmes Planeve Individuale të Mbrojtjes (PIM), të menaxhuara nga Punonjësi për Mbrojtjen e Fëmijës pranë njësisë bashkiake të vendbanimit, nëpërmjet Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN), i përbërë nga aktorë të vijës së parë.Gjatë vitit 2025 janë raportuar 3 raste të reja të të miturve në risk radikalizimi, të shpërndara në 3 qytete të ndryshme, për të cilat është koordinuar ndjekja dhe ndërhyrja me institucionet përgjegjëse. Këto raste janë identifikuar dhe raportuar përmes një mekanizmi të koordinuar institucional, me përfshirjen e strukturave vendore dhe qendrore.

- Agjencia Kombëtare e Rinisë AKR - Ka mbështetur dhe financuar iniciativa të ndryshme me fokus mirëqenien, fuqizimin dhe parandalimin e sjelljeve me risk tek të rinjtë. Në këtë kuadër, është zbatuar një projekt me objektiv përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies së 90 të rinjve të moshës 15-18 vjeç në bashkitë Sarandë, Konispol dhe Delvinë, përmes trajnimeve dhe aktiviteteve që promovojnë stilin e jetesës së shëndetshme, zhvillimin e aftësive sociale e kulturore, si dhe parandalimin e dukurive të dëmshme, si përdorimi i substancave dhe dhuna.Gjithashtu, është financuar projekti “Përtej plagëve të fshehura të traumës ka jetë”, i organizatës Qendra Psikosociale “Vatra”, me synim fuqizimin dhe mbështetjen e të rinjve në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Dimal, përmes nxitjes së talenteve të tyre dhe rritjes së aftësive për zhvillim personal dhe pjesëmarrje aktive në jetën e komunitetit.Më 10 tetor 2025, Agjencia Kombëtare e Rinisë organizoi aktivitetin “Rinia e Informuar – Rinia e Sigurt: Ndërgjegjësimi mbi sjelljet e kundërligjshme dhe roli i drejtësisë restauruese për të rinjtë”, me pjesëmarrjen e institucioneve përgjegjëse, përfaqësuesve të arsimit parauniversitar dhe aktorëve të tjerë relevantë. Aktiviteti synoi krijimin e një hapësire dialogu ndërmjet të rinjve dhe institucioneve, rritjen e ndërgjegjësimit mbi pasojat e sjelljeve të kundërligjshme, si dhe promovimin e alternativave pozitive si sporti, arti, vullnetarizmi dhe aktivizmi rinor. Po ashtu, më 18 dhjetor 2025, është zhvilluar një takim me të miturit që vuajnë dënimin pranë Institutit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale për të Miturit, Kavajë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte shpërndarja e materialeve edukative dhe diskutimi mbi mënyrat e riintegrimit në shoqëri të të miturve të dënuar, si dhe largimin nga sjelljet kriminale pas përfundimit të dënimit.

- Në nivel vendor, Bashkia Kamëz dhe Bashkia Tiranë kanë raportuar masa konkrete. Bashkia Kamëz raporton vizita "derë më derë" te komunitetet Rom dhe Egjiptian për parandalimin e braktisjes shkollore. Bashkia Tiranë raporton funksionimin e Klubeve të Prindërimit, ku prindërit edukohen mbi identifikimin e hershëm të rreziqeve kibernetike.

- Së fundmi, ASHMDF në bashkëpunim me Drejtorinë e Krimit Kibernetik raportojnë koordinimin e takimeve me oficerët e sigurisë në shkollat e Korçës (100 pjesëmarrës) dhe Tiranës (70 pjesëmarrës). Ata raportojnë se kanë trajtuar raste konkrete të sigurisë në internet dhe kanë udhëzuar stafin pedagogjik mbi hapat ligjorë të raportimit të abuzimeve online në polici dhe NJMF.

### Objektivi Specifik 1.2.

Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.

Plani i Veprimit për Objektivin 1.2 parashikon parashikon 2 masa, prej të cilave 1 masë është zbatuar pjesërisht dhe një masë e pazbatuar. 50% e masave janë zbatuar pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) - Ka raportuar një angazhim aktiv në monitorimin dhe rregullimin e përmbajtjeve mediatike për mbrojtjen e të miturve. Gjatë komunikimit me Operatorët e Shërbimeve Mediatike Audiovizive (OSHMA), përmes Këshillit të Ankesave, AMA ka nënvizuar domosdoshmërinë e rritjes së vetëdijes dhe përgjegjësisë publike lidhur me oraret e transmetimit, përdorimin e saktë të sinjalistikës për përmbajtje të ndjeshme dhe etikën e përfshirjes së fëmijëve në programe televizive.Institucioni ka përcjellë rekomandime të qarta dhe të standardizuara për trajtimin e temave që prekin ose përfshijnë fëmijët, duke garantuar respektimin e privatësisë, dinjitetit dhe zhvillimit të tyre emocional. Një fokus i veçantë në raportimin e AMA-s i është dedikuar organizimit të fushatave ndërgjegjësuese drejtuar operatorëve mediatikë, prindërve dhe të rinjve, me qëllim minimizimin e rreziqeve që vijnë nga përmbajtjet mediatike të papërshtatshme.

Raportim vetëm nga AMA pasi nuk kane sjelle raportime DHKN dhe MAS.

Sfidat e hasura për realizimin e masave të qëllimit të Politikës I:

- Niveli i kufizuar i realizimit të aktiviteteve të planifikuara, ku një pjesë e tyre nuk janë zbatuar brenda periudhës së parashikuar raportuese.

- Evidentimi i aktiviteteve të klasifikuara si të pazbatueshme, duke reflektuar mangësi në procesin e planifikimit dhe në vlerësimin paraprak të fizibilitetit të ndërhyrjeve.

- Shkalla e pjesshme e progresit në zbatim, e karakterizuar nga aktivitete që kanë mbetur në fazë implementimi pa u përmbyllur sipas afateve të përcaktuara.

- Vonesa në ekzekutimin e aktiviteteve, me ndikim të drejtpërdrejtë në arritjen e objektivave specifikë dhe rezultateve të synuara.

- Kufizime në kapacitetet institucionale, përfshirë burimet njerëzore dhe ato teknike, të cilat kanë ndikuar në efektivitetin dhe ritmin e zbatimit.

- Nivel i pamjaftueshëm i koordinimit ndërinstitucional, veçanërisht në kuadër të ndërhyrjeve që kërkojnë bashkëpunim të shumë aktorëve përgjegjës.

- Mospërputhje ndërmjet planifikimit të aktiviteteve dhe burimeve të disponueshme, duke ndikuar në realizimin e tyre në përputhje me parashikimet fillestare.

- Dobësi në mekanizmat e monitorimit dhe raportimit, të reflektuara në mungesë të të dhënave të plota, të sakta dhe të konsoliduara për ndjekjen e progresit.

3.2 QËLLIMI I DYTË I POLITIKËS

“Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë”.

Qëllimi i Dytë i Politikës: 23 masa

23 masa të zbatueshme për periudhën Janar-Dhjetor 2025

Plani i Veprimit për Qëllimin e Dytë të Politikës parashikon 23 masa, prej të cilave 5 masa janë zbatuar plotësisht dhe 10 masa janë zbatuar pjesërisht dhe 5 masa të pazbatuara dhe 3 masa të pazabtueshme. 25 %  e masave janë zbatuar plotësisht.

Plani i Veprimit parashikon 10 (dhjetë) masa për O.S 2.1, 11 (njëmbëdhjetë) masa për O.S 2.2 dhe 2 (dy) masa për O.S 2.3.

Masat ndjekin numërimin e planit të veprimit dhe janë me sfond me ngjyrë sipas nivelit të arritjes (të zbatuara plotësisht/të zbatuara pjesërisht/të pazbatuara).

### Objektivi Specifik 2.1

Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

Plani i Veprimit për Objektivin 2.1 parashikon parashikon 10 masa, prej të cilave 1 masë është zbatuar plotësisht, 3 masa rezultojnë të zbatuara pjesërisht, 3 masa të pazbatuara dhe 3 masa të pazabtueshme. 14.3% e masave janë zbatuar plotësisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit - Ka ushtruar kontrolle në 22 zyra vendore për të përmirësuar veprimtarinë administrative dhe ka kontribuar në hartimin e katër akteve nënligjore në zbatim të ligjit të ri nr. 8/2023, me qëllim forcimin e kapaciteteve profesionale dhe garantimin e proceseve pa vonesa. Me fokus të veçantë te mbrojtja e të drejtave të fëmijëve, institucioni ka trajtuar me prioritet 10,222 çështje përmbarimore, ku pjesën kryesore e zënë ato për pension ushqimor (8,646 raste), ndjekur nga takimet me fëmijët (1,511 raste) dhe kujdestaria (65 raste). Nga të dhënat statistikore rezulton se pjesa dërrmuese e këtyre çështjeve janë në proces ekzekutimi të vazhdueshëm (respektivisht 8,420 për pensionet dhe 1,263 për takimet), ndërsa raportimet mujore kanë siguruar monitorimin e rregullt të zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë brenda afateve të arsyeshme ligjore.

- Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) - Gjatë vitit 2025, është fokusuar në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kryesisht në fushën e arsimit dhe shërbimeve, duke trajtuar gjithsej 41 çështje (40 ankesa nga prindërit dhe 1 nismë ex-officio). Nga proceset e mbyllura, KMD ka konstatuar diskriminim në 14 raste, ku spikasin 12 raste të fëmijëve nga familje në nevojë që nuk kishin përfituar bursa sipas legjislacionit në fuqi, ndërsa çështjet e tjera janë mbyllur me vendime mosdiskriminimi (11), pushimi apo mospranimi, me 11 raste që vijojnë shqyrtimin në vitin 2026. Problematikat kryesore të trajtuara lidhen me regjistrimin falas në kopshte për pakicat rome dhe egjiptiane, sigurimin e mësuesve ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe shpërndarjen e bursave për nxënësit në nevojë. Në aspektin legjislativ, KMD ka arritur të integrojë rekomandimet e saj në projektligjin "Për vullnetarizmin", duke garantuar trajtim të barabartë për vullnetarët e mitur të huaj me ata shqiptarë, ndërkohë që vijon bashkëpunimin me sistemin e drejtësisë përmes trajnimeve për magjistratët.

- Avokati i Popullit (AP) - Gjatë vitit 2025, Avokati i Popullit (AP), përmes Seksionit për Mbrojtjen e Fëmijëve, ka adresuar 38 rekomandime drejt institucioneve për garantimin e të drejtave të të miturve, duke monitoruar rregullisht zbatimin e tyre. Në fokus të veçantë ka qenë drejtësia miqësore, ku janë adresuar 3 rekomandime specifike për vlerësimin e Seksioneve Familjare në gjykata, garantimin e kontaktit të fëmijës me të dy prindërit gjatë divorceve dhe sigurimin e kujdesit shëndetësor e psikologjik për të miturit në çdo fazë të procedimit penal. Për sa i përket mbrojtjes sociale, AP ka rekomanduar masa konkrete për identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge në Shqipëri dhe Kosovë, ndërsa Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës ka inspektuar Institutin e të Miturve në Kavajë duke lënë detyra për Drejtorinë e Burgjeve. Një arritje kryesore ka qenë trajtimi me iniciativë i pranisë së psikologut në polici, ku pas 35 inspektimeve, AP ka kërkuar bashkërendim të menjëhershëm mes Policisë së Shtetit dhe Urdhrit të Psikologut për të siguruar praninë e detyrueshme të psikologut gjatë intervistimit, përditësimin e listave të specialistëve, trajnimin e oficerëve dhe planifikimin e fondeve për pagesat e psikologëve asistues

- Prokuroria e Përgjithshme - Në janar të vitit 2025 miratoi udhëzimin nr. 1/2025, i cili plotëson kuadrin rregullator për ndjekjen penale efektive të veprave penale ku përfshihen të miturit si autorë, viktima apo dëshmitarë. Ky udhëzim synon përmirësimin e zbatimit të drejtësisë penale për të mitur duke nxitur prokurorët e seksioneve të specializuara të bashkëpunojnë për shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më të mira hetimore. Për të jetësuar këtë bashkëpunim, akti parashikon krijimin e Rrjetit të Prokurorëve të Drejtësisë Penale për të Mitur, një mekanizëm vullnetar që shërben për unifikimin e politikave penale dhe forcimin e zbatimit të normave ligjore në mbrojtje të të miturve, ndërkohë që udhëzimet janë bërë publike për transparencë në faqen zyrtare të institucionit. (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) - Ka miratuar që prej vitit 2022 udhëzimin për përdorimin dhe hedhjen e të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga të gjitha gjykatat e vendit. Ky akt, i cili është i aksesueshëm në faqen zyrtare të KLGJ-së, shërben si rregullator për mënyrën se si gjyqësori dokumenton dhe përpunon informacionin mbi çështjet penale që prekin të miturit, duke siguruar funksionimin e këtij sistemi të integruar.

- Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) - Gjatë vitit 2025, ka hedhur hapa konkretë për harmonizimin e legjislacionit vendas me direktivat e Bashkimit Europian (EMFA dhe DSA), duke përfunduar draftin e ndryshimeve ligjore që synojnë forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe lirinë e medias. Në kuadër të monitorimit të tregut online, përmes bashkëpunimit me platformën X, AMA ka administruar 41 ankesa, nga të cilat 22 u identifikuan si shkelje ligjore; rezultatet treguan ndërhyrje konkrete për nxitje dhune, urrejtjeje dhe veçanërisht për mbrojtjen e të miturve nga ekspozimi ndaj pornografisë, narkotikëve dhe dhunës. Paralelisht, institucioni ka intensifikuar fushatat ndërgjegjësuese mbi Kodin e Transmetimit, duke u fokusuar te mbrojtja e privatësisë online të fëmijëve, ndalimi i reklamave të dëmshme dhe detyrimi i operatorëve mediatikë për të shmangur programet që nxisin sjellje të dhunshme apo të papërshtatshme për moshën.

### Objektivi Specifik 2.2

Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.

Plani i Veprimit për Objektivin 2.2 parashikon parashikon 11 masa, prej të cilave rezulton se 4 masa janë të zbatuara plotësisht dhe  6 masa janë të zbatuara pjesërisht dhe 1 masë e pazbatuar.  36.4 % e masave janë zbatuar plotësisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) - Gjatë periudhës raportuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), përmes Shkollës së Magjistraturës, ka realizuar një cikël trajnimesh të specializuara ku kanë marrë pjesë gjithsej 51 magjistratë (gjyqtarë). Programi i trajnimeve u fokusua në forcimin e kapaciteteve për mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës dhe adresimin e sfidave bashkëkohore të sistemit të drejtësisë.Në sferën penale, trajnimet trajtuan të drejtat e viktimave (10 pjesëmarrës), procedurat e lirimit me kusht për të miturit (6 pjesëmarrës) dhe teknikat e intervistimit në kuadër të drejtësisë miqësore (4 pjesëmarrës). Një vëmendje e shtuar iu kushtua krimeve kibernetike, ku magjistratët u njohën me metodat e hetimit për shfrytëzimin seksual online, figurat e reja si grooming e cyberbullying, si dhe aktet me natyrë raciste e ksenofobe në sistemet kompjuterike.Në aspektin civil dhe ndërkombëtar, 17 magjistratë u trajnuan mbi zbatimin e Konventës së Hagës për rrëmbimin civil ndërkombëtar të fëmijëve, ndërsa pjesa tjetër e aktiviteteve u fokusua te kujdestaria alternative, parandalimi i martesave të hershme dhe barazia gjinore, duke theksuar rolin e psikologut dhe punonjësit social në mbrojtjen e të miturve gjatë proceseve gjyqësore.

- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit - Në zbatim të ligjit të ri organik, Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror ka miratuar programin e formimit vazhdues dhe atë për përmbaruesit në periudhë prove, duke trajnuar gjatë vitit 2025 nëntë punonjës të rinj përmes një cikli prej 200 orësh. Për të rritur cilësinë e trajtimit të çështjeve sensitive që lidhen me fëmijët, institucioni ka nënshkruar dy marrëveshje kyçe: me Shkollën e Magjistraturës, për trajnime të përbashkëta me gjyqtarë e prokurorë mbi teknikat e intervistimit, kujdestarinë alternative dhe Konventën e Hagës për rrëmbimin civil të fëmijëve, si dhe me Urdhrin e Psikologut, për ofrimin e mbështetjes psikologjike falas gjatë ekzekutimit. Aktualisht, përmbaruesit janë duke u profilizuar në module specifike që mbulojnë ekzekutimin e pensioneve ushqimore, rëndësinë e psikologut në takimet me fëmijët dhe zbatimin e nenit 529 të Kodit të Procedurës Civile, duke siguruar që çdo veprim procedural të jetë në përputhje të plotë me standardet e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur.

- Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Përgjithshme ka vijuar forcimin e kapaciteteve profesionale përmes realizimit të 10 sesioneve trajnuese, ku kanë marrë pjesë 10 prokurorë, 12 oficerë të policisë gjyqësore dhe 12 koordinatorë, me fokus të veçantë në trajtimin e çështjeve të të miturve. Paralelisht me edukimin e vazhdueshëm, institucioni ka miratuar një draft-formular për matjen e kënaqësisë së të miturve gjatë kontaktit me sistemin e prokurorisë, si një mjet për të vlerësuar dhe përmirësuar cilësinë e shërbimit. Në aspektin administrativ, PP ka siguruar mbajtjen dhe përditësimin e vazhdueshëm manual të regjistrave, ndërkohë që mbetet aktive në propozimin e temave specifike për kalendarët trajnues, qoftë me iniciativë vetiake apo sipas kërkesave të institucioneve partnere. (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Qendra për Parandalimin e Krimeve ndaj të Miturve / Qendra e të Miturve (QPKMR)- Gjatë periudhës janar-dhjetor 2025, Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR) ka fuqizuar kapacitetet e saj profesionale përmes pjesëmarrjes në trajnime të organizuara nga partnerë ndërkombëtarë si UNICEF, OSCE dhe United Rights. Aktivitetet kryesore përfshijnë angazhimin në seminarin e OSCE-së për parandalimin e kriminalitetit te të rinjtë në Shqipëri dhe në workshop-in mbi sfidat e perspektivat e këtij procesi, të dy të zhvilluar në prill 2025. Për më tepër, në shtator 2025, stafi i qendrës u trajnua mbi teknikat e motivimit të të miturve në konflikt me ligjin për adoptimin e sjelljeve pro-sociale, me synim mbështetjen e tyre efektive drejt riintegrimit të suksesshëm në shoqëri.

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  - Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka realizuar në shkurt të vitit 2024 vlerësimin dhe përditësimin e programit të formimit fillestar për stafin e institucioneve penitenciare për të mitur, kurrikul e cila është hartuar në bashkëpunim me Këshillin e Europës dhe është bërë publike në faqen zyrtare të institucionit. Në kuadër të forcimit të kapaciteteve, DPB ka krijuar dhe administron një regjistër të dedikuar të profesionistëve të trajnuar mbi drejtësinë miqësore për fëmijët, ndonëse mbetet ende në pritje hartimi i një modeli të unifikuar nga Ministria e Drejtësisë. Gjithashtu, me qëllim orientimin sipas standardeve ndërkombëtare, institucioni ka publikuar në faqen e tij zyrtare udhëzimet e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për Drejtësinë Miqësore ndaj Fëmijëve, duke siguruar akses të plotë në dokumentacionin që garanton mbrojtjen e të drejtave të të miturve në sistemin penitenciar. (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Shërbimi i Provës - Shërbimi i Provës ka kontribuar në forcimin e mekanizmave të përbashkët të drejtësisë për të mitur, përmes funksionimit të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, duke mundësuar koordinim më të mirë ndërinstitucional, monitorim të rasteve dhe përdorim më efektiv të masave alternative dhe ndërhyrjeve restauruese.

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH) - Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH) ka vijuar forcimin e kapaciteteve profesionale gjatë vitit 2025 përmes trajnimeve të specializuara dhe integrimit të drejtësisë për të mitur në kurrikulat akademike. Në Akademinë e Sigurisë ka nisur viti i parë i programit Master Shkencor, ku është përfshirë lënda "Drejtësi penale për të mitur", ndërkohë që në dhjetor 2025 është miratuar programi vjetor i trajnimeve për vitin 2026, i cili parashikon sesione mbi teknikat shkencore të intervistimit të të miturve për strukturat e hetimit në të gjithë vendin. Gjatë vitit 2025 janë realizuar 12 trajnime mbi intervistimin formal në fushën e trafikimit me 130 pjesëmarrës, përfshirë ekspertë psikologë, si dhe sesione specifike mbi teknikat speciale të hetimit për 56 punonjës të strukturave kundër trafiqeve.Në kuadër të bashkëpunimit me organizatën "ARSIS", 29 punonjës policie u trajnuan mbi praktikat më të mira europiane për angazhimin me të rinjtë në rrezik, ndërsa veprimtaria sensibilizuese u shtri edhe në shkolla përmes paketës së sigurisë dhe mesazheve për përdorimin e sigurt të internetit. I gjithë informacioni mbi trajnimet, përfshirë tematikat e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, administrohet në regjistra elektronikë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Seksionet e Burimeve Njerëzore në rang qarku, duke garantuar përditësimin e të dhënave mbi gradat, kohëzgjatjen dhe modulet e zhvilluara për çdo punonjës.

- Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (ASHDMF) - Gjatë vitit 2025, Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (ASHDMF) ka realizuar një sërë sesionesh informuese dhe workshop-esh në bashkitë Tiranë, Fier, Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër, Cerrik dhe Elbasan, me pjesëmarrjen e 64 profesionistëve të vijës së parë, përfshirë NJMF, stafin psiko-social, mësues dhe oficerë policie. Këto aktivitete u fokusuan në identifikimin e hershëm dhe rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional për parandalimin e dhunës dhe kriminalitetit tek të rinjtë, duke trajtuar veçanërisht mekanizmin e referimit dhe procedurat e menaxhimit të rasteve për fëmijët nën moshën e përgjegjësisë penale. Paralelisht, Agjencia ka siguruar përditësimin e vazhdueshëm të kontakteve të NJMF-ve në bazën e saj të të dhënave, duke forcuar rolin e Grupeve Teknike Ndërinstitucionale (GTN) në nivel vendor për një reagim efektiv ndaj rasteve të fëmijëve në konflikt apo kontakt me ligjin.

- Bashkitë - Për sa i përket nivelit vendor, Bashkitë kanë raportuar angazhim aktiv në koordinimin institucional dhe fuqizimin e kapaciteteve për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve gjatë vitit 2025. Bashkia Tiranë, përmes zyrës së NJMF-së, ka koordinuar punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve në 27 Njësi Administrative për realizimin e takimeve monitoruese mbi situatën e të drejtave të fëmijëve, duke u fokusuar për vitin 2026 në shpërndarjen e trajnimeve sipas direktivave të ASHMDF-së. Në Durrës janë zhvilluar takime periodike çdo tre muaj me aktorë lokalë dhe qendrorë, përfshirë mbledhjet e KRAT-it në Prefekturë, ndërsa në Korçë dhe Kamëz puna është përqendruar në mbledhjet e Grupeve Teknike Ndërinstitucionale (GTN) dhe bashkëpunimin e ngushtë me organizatat e shoqërisë civile për trajtimin e rasteve specifike nga punonjës të kualifikuar dhe me përvojë.

### Objektivi specifik 2.3

Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë.

Plani i Veprimit për Objektivin 2.3 parashikon parashikon 2 masa prej të cilave rezulton se  masat janë zbatuar 1 masë pjesërisht dhe 1 masë e pazbatuar. 50% e masave janë zbatuar pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit - Në mars të vitit 2025, përmes urdhrit nr. 36, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit ka mundësuar përmirësimin e formateve të evidentimit dhe mbledhjes së statistikave mujore për zyrat vendore përmbarimore. Ky proces ka synuar standardizimin e raportimit mbi veprimtarinë procedurale dhe administrative, duke u fokusuar në një pasqyrim më të saktë të natyrës së dosjeve dhe statusit të tyre. Paralelisht, institucioni ka përcjellë për miratim një draft-format të ri statistikash, i cili është hartuar posaçërisht për të reflektuar ndryshimet e fundit në Kodin e Procedurës Civile. Ky format i ri synon të sigurojë një monitorim më efektiv të çështjeve përmbarimore të adresuara, duke rritur transparencën dhe saktësinë e të dhënave mbi ekzekutimin e titujve ekzekutivë në shkallë vendi.

- Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve (QPKMR)- Ka ndërmarrë hapa konkretë gjatë vitit 2025 për përmirësimin e cilësisë dhe saktësisë së të dhënave statistikore. Institucioni ka hartuar raportin vjetor (Janar–Dhjetor 2025) për Ministrinë e Drejtësisë, i cili përfshin analiza të detajuara mbi çështjet që prekin të miturit, duke evidentuar njëkohësisht dobësitë dhe boshllëqet në sistemin aktual të mbledhjes së të dhënave. Për të garantuar një raportim profesional, është realizuar trajnimi i stafit të QPKMR-së mbi metodologjitë e analizës dhe mbledhjes së të dhënave. Paralelisht, qendra ka punuar për forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllim koordinimin dhe mbledhjen e të dhënave të plota, duke siguruar një pasqyrë gjithëpërfshirëse mbi faktorët që ndikojnë në kriminalitetin dhe mbrojtjen e të miturve në Shqipëri.

- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) - Ka vijuar mbledhjen dhe përpunimin sistematik të të dhënave statistikore për të miturit, duke i kategorizuar ato sipas llojit të shërbimit të përfituar dhe pozitës procedurale të fëmijës në proces. Gjatë vitit 2025, kjo drejtori ka regjistruar gjithsej 201 të mitur që kanë përfituar ndihmë juridike të garantuar nga shteti, shifër kjo që analizohet në kuadër të regjistrave institucionalë për të vlerësuar nevojat dhe monitoruar aksesin në drejtësi. Ky sistem i rregullt statistikor shërben si bazë për përmirësimin e politikave institucionle dhe praktikave të punës, duke siguruar që mbrojtja ligjore të jetë efektive dhe e aksesueshme për çdo të mitur në nevojë.

- Bashkia Korçë - Përmes Drejtorisë së Kujdesit Social, ka forcuar bashkëpunimin me zyrën e Ndihmës Juridike Falas për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të grupeve vulnerabël. Gjatë kësaj periudhe, janë adresuar dhe trajtuar raste specifike që kanë pasur nevojë për mbështetje ligjore falas, ku fokus i veçantë u është dhënë çështjeve ku janë të përfshirë fëmijët. Ky mekanizëm bashkëpunimi ka siguruar që të miturit dhe familjet e tyre të kenë akses të papenguar në këshillim dhe përfaqësim ligjor, duke lehtësuar navigimin e tyre në proceset administrative apo gjyqësore.

Sfidat e hasura për realizimin e masave të qëllimit të Politikës II:

- Kufizimet financiare mbeten pengesa kryesore për funksionimin e plotë të shërbimeve, si sistemi i përmbarimit dhe mirëmbajtja e sistemeve teknologjike.

- Nevojiten më shumë programe trajnuese të specializuara nga institucionet dhe OJF-të për të përmbushur kërkesat specifike të KDPM-së.

- Ndërrimi i shpeshtë i punonjësve në mekanizmat e referimit (GTN/MKR) dëmton vazhdimësinë dhe njohjen e rasteve të të miturve.

- Mungesa e mirëmbajtjes së sistemeve krijon vështirësi në hedhjen e të dhënave dhe sjell mospërputhje në analizat statistikore.

3.3 QËLLIMI I TRETË I POLITIKË

“Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë”.

S

Qëllimi i Tretë i Politikës: 10 masa

Plani i Veprimit për Qëllimin e Tretë të Politikës parashikon 10 masa, prej të cilave 1 masë është zbatuar plotësisht dhe 5 masa janë zbatuar pjesërist dhe 4 masa të pazbatuara. 10% e masave janë zbatuar plotësisht.

Plani i Veprimit parashikon 2 (dy) masa për O.S 3.1, 5 (pesë) masa për O.S 3.2 dhe 3 (tre) masa për O.S 3.3.

Masat ndjekin numërimin e planit të veprimit dhe janë me sfond me ngjyrë sipas nivelit të arritjes (të zbatuara plotësisht/të zbatuara pjesërisht/të pazbatuara)

### Objektivi Specifik 3.1

Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionist të trajnuar dhe informac ioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.

Plani i Veprimit për Objektivin 3.1 parashikon parashikon 2 masa, prej të cilave një  masë është zbatuar  50%  dhe një masë është zbatuar pjesërisht 50%.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) - Gjatë vitit 2025, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) ka intensifikuar përpjekjet për mbrojtjen e të miturve duke realizuar 549 aktivitete informuese, ku 100 prej tyre u fokusuan drejtpërdrejt te nxënësit në shkolla dhe komunitetet në zona të thella. Përmes shpërndarjes së materialeve në gjuhë miqësore dhe publikimit të videove informuese në 61 bashkitë e vendit, institucioni ka synuar ndërgjegjësimin masiv mbi të drejtat ligjore. Ky akses është lehtësuar më tej përmes Linjës së Gjelbër (0800 10 10) dhe platformës "Juristi Online", të cilat kanë trajtuar 545 raste këshillimi, duke u ofruar fëmijëve dhe familjeve të tyre orientim ligjor të shpejtë dhe pa kosto.Paralelisht, është garantuar përfaqësimi ligjor profesional përmes bashkëpunimit me Dhomën Kombëtare të Avokatisë, duke vënë në dispozicion listat e avokatëve të kualifikuar për ndihmë dytësore në faqet zyrtare të sistemit të drejtësisë. Një rëndësi e veçantë i është kushtuar edhe bashkëpunimit akademik me klinikat ligjore universitare, ku studentët e drejtësisë janë angazhuar pro bono për të trajtuar çështjet e të miturve, duke siguruar një qasje të specializuar dhe të kujdesshme ndaj kësaj kategorie vulnerabël.

- Bashkia Korçë - Ka ndërmarrë nisma periodike për rritjen e ndërgjegjësimit publik përmes krijimit dhe publikimit të materialeve audiovizuale të fokusuara në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Një element inovativ i kësaj qasjeje është përfshirja aktive e vetë të miturve në realizimin e këtyre videove, proces i cili është udhëhequr dhe koordinuar nga Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF). Përveç nismave të brendshme, NJMF ka forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional duke kontribuar në fushatat informuese të organizuara nga Zyra e Ndihmës Juridike Falas dhe Prokuroria, duke siguruar një mbulim gjithëpërfshirës dhe të koordinuar të mesazheve sensibilizuese në nivel vendor.

- Prokuroria e Përgjithshme - Ka hartuar draftin e një fletëpalosjeje të konceptuar me një gjuhë dhe format miqësor për të miturit. Ky material shërben si një kartë e të drejtave, e cila synon të shpjegojë në mënyrë të thjeshtëzuar pozicionin procedural të fëmijës dhe mbrojtjen që i garantohet gjatë procesit hetimor. Përmes këtij formati, institucioni synon të përmbushë detyrimin për informim efektiv, duke siguruar që përmbajtja ligjore të jetë e kuptueshme dhe e përshtatshme për moshën e përfituesve. (RAPORTIM 6 MUJOR)

### Objektivi Specifik 3.2

Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.

Plani i Veprimit për Objektivin 3.2 parashikon parashikon 5 masa, prej të cilave 2 masa janë zbatuar pjesërisht dhe 3 masa janë të pazabtuara. 63% e masave janë zbatuar pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Gjatë vitit 2025, Policia e Shtetit ka vijuar zgjerimin e infrastrukturës për intervistimin miqësor të të miturve, duke inauguruar një njësi të re pranë Komisariatit Nr. 1 në Tiranë në bashkëpunim me projektin EU4FAST. Aktualisht administrohen 16 njësi në shkallë vendi, ku DVP Tirana mbulon zonat kryesore me katër mjedise të dedikuara. Ndonëse njësitë në Elbasan dhe Vlorë u rikthyen në funksion pas ndërhyrjeve restauruese, procesi i mirëmbajtjes është shoqëruar me sfida për shkak të anulimit të marrëveshjes me shoqërinë "OUR" për mungesë fondesh dhe vështirësive në tregun vendas për gjetjen e operatorëve të specializuar për sistemet audio-video. Për pasojë, çdo drejtori vendore po menaxhon mirëmbajtjen dhe pajisjet e reja përmes procedurave të prokurimit sipas buxhetit vjetor të alokuar.

- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) - Në zbatim të kuadrit ligjor për përmirësimin e shërbimeve ndaj të miturve, Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) ka shënuar progres të ndjeshëm gjatë vitit 2025, veçanërisht përmes miratimit të rregullave të reja për krijimin e seksioneve dhe trupave gjykues. Ky proces siguron që të gjitha çështjet e drejtësisë penale për të mitur të shqyrtohen ekskluzivisht nga gjyqtarë të specializuar, duke rritur ndjeshëm cilësinë e shërbimit gjyqësor.Sa i përket infrastrukturës, gjykatat e ndërtuara gjatë dekadës së fundit i përmbushin plotësisht standardet për mjedise miqësore dhe aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuar. Për godinat e tjera, plotësimi i këtyre kritereve është parashikuar në detyrat e projektimit për ndërtimet e reja që do të pasojnë hartën e re gjyqësore, me fokus të veçantë te rritja e aksesit fizik. Gjithashtu, është garantuar pajisja e të gjitha gjykatave me teknologjinë audio/video konferencë, e cila përdoret në mënyrë efektive për të shmangur ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, duke garantuar kështu mbrojtjen psikologjike të të miturit gjatë procesit.

- Prokuroria e Përgjithshme (PP) -  Në zbatim të detyrimeve për përmirësimin e infrastrukturës miqësore për të miturit, Prokuroria e Përgjithshme (PP) ka ndërmarrë hapa konkretë për standardizimin dhe aksesueshmërinë e mjediseve të saj gjatë vitit 2025, me qëllim krijimin e mjediseve të unifikuara, Prokuroria e Përgjithshme u ka shpërndarë prokurorive të rretheve specifikimet teknike standarde, duke u bazuar në modelin e aplikuar nga Policia e Shtetit për dhomat e intervistimit. Si rezultat i këtij procesi, në prokuroritë Elbasan dhe Tiranë janë krijuar mjedise miqësore për marrjen në pyetje të të miturve sipas standardeve të kërkuara, ndërsa Prokuroria Kukës është pajisur me teknologjinë audio-video për të garantuar procese të rregullta ligjore.Për sa i përket aksesueshmërisë fizike, institucioni ka siguruar që prokuroritë në Tiranë, Berat, Durrës, Elbasan, Korçë, Shkodër, Kukës, Dibër, si dhe vetë godina e Prokurorisë së Përgjithshme, të jenë aktualisht të pajisura me ashensorë ose rampa. Këto ndërhyrje mundësojnë aksesin e papenguar në mjediset e tyre për personat me aftësi të kufizuara dhe të gjithë qytetarët që kërkojnë shërbime pranë këtyre institucioneve. (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Shërbimi i Provës - Shërbimi i Provës ka arritur një mbulim pothuajse të plotë territorial me punonjës të dedikuar për të miturit në konflikt me ligjin, duke angazhuar gjithsej 25 specialistë në 19 zyra vendore. Zyra e Tiranës kryeson me katër punonjës, e ndjekur nga Shkodra me dy, ndërsa 17 zyra të tjera (Durrës, Elbasan, Fier, Kukës, Korçë, Lezhë, Vlorë, Gjirokastër, Kavajë, Pogradec, Kurbin, Sarandë, Tropojë, Dibër, Mat, Pukë dhe Lushnjë) operojnë me nga një specialist. Aktualisht, vetëm në dy zyra vendore mbetet ende i paplotësuar pozicioni i punonjësit të dedikuar për këtë kategori.

- Shërbimi Përmbarimor Shtetëror - Gjatë vitit 2025, Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror ka punuar për përmirësimin e infrastrukturës dhe kapaciteteve profesionale, pavarësisht sfidave të trashëguara në mjediset e punës. Gjatë kësaj periudhe është mundësuar sistemimi i zyrave vendore në Kavajë, Përmet dhe Mat me ambiente të përshtatshme, ndërsa në Zyrën Përmbarimore Tiranë është përfunduar rikonstruksioni i një hapësire të posaçme për takimet e fëmijëve, falë mbështetjes së Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA) dhe Terre des hommes. Ky model synon të ulet konfliktualiteti dhe të rritet efektiviteti në ekzekutimin e vendimeve për kujdestarinë, objektiv ky që për vitin 2026 parashikohet të shtrihet edhe në zyrat e Durrësit, Pogradecit, Korçës dhe Gjirokastrës.Në aspektin e burimeve njerëzore, numri i përgjithshëm i përmbaruesve është përcaktuar në 144, me synimin për një shtim progresiv të stafit gjatë vitit pasardhës. Për të garantuar një shërbim sa më cilësor, institucioni ka forcuar bashkëpunimin me Urdhrin e Psikologut dhe ka planifikuar një program të ngjeshur trajnimi me Shkollën e Magjistraturës dhe ASPA-n për vitin 2026. Këto trajnime do të fokusohen në parimin e interesit më të lartë të fëmijës, teknikat e intervistimit miqësor dhe zbatimin e Konventës së Hagës për rrëmbimet civile ndërkombëtare, duke synuar fuqizimin e kompetencave të përmbaruesve në trajtimin e çështjeve sensitive që prekin të miturit.

### Objektivi Specifik 3.3

Shërbime mbështetëse të standartizuara, të arritshme për çdo fëmijë.

Plani i Veprimit për Objektivin 3.3 parashikon parashikon 3 masa, prej të cilave 2 masa janë zbatuar pjesërisht dhe 1 masë e pazbatuar.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit - Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit ka realizuar një proces vlerësimi mbi nevojat për burime njerëzore, duke i propozuar Ministrisë së Drejtësisë rritjen e organikës së shërbimit përmbarimor. Mbi bazën e këtij propozimi, përmes urdhrit nr. 447, datë 10.07.2023, Ministri i Drejtësisë ka përcaktuar numrin e përgjithshëm të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë. Ky proces konsolidimi vijon të mbetet një objektiv prioritar, ku institucioni insiston në rritjen e numrit të specialistëve për të rritur eficiencën e veprimtarisë ekzekutuese.Paralelisht me kërkesën për shtim të stafit, është përgatitur edhe vlerësimi përkatës i efekteve financiare që këto ndryshime do të kenë në buxhetin e shërbimit përmbarimor. Ky planifikim buxhetor nuk kufizohet vetëm te pagat e personelit të ri, por përfshin edhe fondet e nevojshme për sistemimin, blerjen, rikonstruksionin dhe përshtatjen e mjediseve të punës. Rishikimi i buxhetit mbetet një kusht thelbësor për të mundësuar njëkohësisht rritjen e numrit të përmbaruesve dhe krijimin e kushteve infrastrukturore të përshtatshme për ushtrimin e aktivitetit të tyre.

- Bashkitë - Lidhur me angazhimin e pushtetit vendor për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, bashkitë kanë vijuar forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe strategjike gjatë kësaj periudhe.Bashkia Lezhë ka rritur burimet njerëzore pranë Drejtorisë së Shërbimit dhe Kujdesit Social duke shtuar një punonjës të dedikuar për mbrojtjen e fëmijëve, i cili zotëron përvojën dhe trajnimin e nevojshëm në këtë fushë. Në mënyrë të ngjashme, Bashkia Kamëz ka raportuar një rritje konstante të numrit të punonjësve të angazhuar ekskluzivisht për menaxhimin e rasteve, duke iu përgjigjur nevojave në rritje për mbrojtjen e të miturve.Në Bashkinë Tiranë, si institucion kontribues në këtë objektiv, është siguruar zbatimi i detyrimeve ligjore duke plotësuar çdo njësi administrative me punonjës për mbrojtjen e fëmijës, duke garantuar kështu mbulim të plotë territorial. Ndërkohë, Bashkia Korçë ka integruar fëmijët si kategori prioritare në Planin e ri të Mbrojtjes Sociale 2024–2027, i cili parashikon zgjerimin e shërbimeve të dedikuara, përfshirë këtu edhe mbështetjen për fëmijët në konflikt me ligjin.

- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) - Në kuadër të vlerësimit të nevojave për burime njerëzore, institucioni është fokusuar në forcimin e specializimit të avokatëve në fushën e drejtësisë penale për të mitur. Ky proces synon të garantojë një përfaqësim ligjor të kualifikuar, i cili të jetë në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare të drejtësisë miqësore për fëmijët.Sa i përket aspektit financiar, buxheti i planifikuar në zbatim të ligjit nr. 111/2017 "Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti" është i konceptuar për të mbuluar të gjitha kategoritë përfituese në mënyrë të integruar. Aktualisht nuk parashikohet një zë buxhetor i veçantë vetëm për të miturit, pasi financimi mbështet ofrimin e shërbimeve për të gjitha grupet e veçanta në tërësi. Kjo qasje siguron që fëmijët në kontakt ose konflikt me ligjin të përfitojnë nga ndihma juridike falas duke u bazuar në parimet e barazisë, gjithëpërfshirjes dhe aksesit të barabartë në drejtësi të sanksionuara në legjislacionin në fuqi.

- Policia e Shtetit - Për sa i përket menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shërbimit psikologjik, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH) ka konsoliduar rolin e psikologëve brenda strukturës së saj organike, duke zgjeruar funksionet e tyre në mbështetje të proceseve hetimore për të miturit.Strukturat e burimeve njerëzore në nivel qendror dhe vendor monitorojnë mbarëvajtjen e punës së psikologëve, të cilët janë pjesë e strukturës ekzistuese, duke bërë që financimi i tyre të mos gjenerojë kosto shtesë për buxhetin e shtetit. Përmes një urdhri të posaçëm të shkurtit 2025, është miratuar përshkrimi i ri i punës për pozicionin "Specialist Psikolog", duke detyruar këta punonjës që, përveç shërbimit ndaj personelit të policisë, të shërbejnë si asistentë gjatë intervistimit të të miturve në konflikt me ligjin, viktimave apo dëshmitarëve të veprave penale.Ky pozicion ka përgjegjësi administrative dhe zbatuese për identifikimin e nevojave trajtimi psikologjik dhe asistencën e detyrueshme në rastet e dhunës në familje, krimeve seksuale dhe trafikimit të qenieve njerëzore. Aktualisht, struktura e Policisë së Shtetit numëron gjithsej 22 pozicione pune për specialistë psikologë në të gjithë vendin, bazuar në miratimin e organikës nga Ministri i Brendshëm, duke garantuar kështu një mbështetje të specializuar dhe të qëndrueshme për kategoritë vulnerabël në çdo drejtori vendore.

- Prokuroria e Përgjithshme - Gjatë vitit 2025, Prokuroria ka garantuar asistencë për të miturit dhe kategoritë vulnerabël përmes psikologëve dhe punonjësve socialë (koordinatorë) të punësuar pranë çdo prokurorie. Përveç stafit të brendshëm që trajnohet vazhdimisht, institucioni mbështetet edhe te listat e publikuara të ekspertëve të jashtëm, kostoja e të cilëve për raportet e vlerësimit gjatë këtij viti ka arritur vlerën totale prej rreth 3.7 milionë lekësh. (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Këshilli i Lartë Gjyqësor KLGJ - Në lidhje me angazhimin e psikologëve në proceset gjyqësore, Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) sqaron se strukturat organizative të gjykatave, të miratuara në zbatim të ligjit 98/2016, nuk përfshijnë pozicionin e psikologut apo punonjësit social si pjesë të stafit organik. Ky përcaktim është në përputhje të plotë me legjislacionin aktual në fuqi për organizimin e pushtetit gjyqësor.Për rrjedhojë, në të gjitha rastet kur pjesëmarrja e këtyre profesionistëve është e domosdoshme gjatë proceseve gjyqësore, gjykatat u referohen listave zyrtare të ekspertëve të licencuar, të cilat janë të publikuara në portalin e Ministrisë së Drejtësisë. Ky mekanizëm siguron që ekspertiza psikologjike dhe sociale të sigurohet përmes specialistëve të jashtëm të kualifikuar, duke garantuar kështu standardet ligjore për çdo çështje që kërkon vlerësimin e tyre.

Sfidat e hasura për realizimin e masave të qëllimit të Politikës III:

- Kufizimet në aplikimin e masave shmangëse: Pavarësisht parashikimeve të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, zbatimi i masave alternative mbetet sfidë për shkak të mungesës së programeve të diversifikimit në të gjitha bashkitë.

- Kapacitetet e Shërbimit të Provës dhe QPKRM: Nevoja për rritjen e numrit të specialistëve të trajnuar për monitorimin e masave në komunitet dhe mbështetjen e të miturve gjatë procesit të ri-integrimit.

- Standardizimi i dhomave të intervistimit: Jo të gjitha gjykatat dhe komisariatet disponojnë mjedise që plotësojnë standardet e "miqësisë ndaj fëmijës", gjë që mund të çojë në ri-traumatizim gjatë procesit gjyqësor.

3.4 QËLLIMI I KATËRT I POLITIKËS

“Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe ri-integrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.”

Qëllimi i Katërt i Politikës: 19 masa

Plani i Veprimit për Qëllimin e Katërt të Politikës parashikon 19 masa, prej të cilave 9masa janë zbatuar pjesërisht, 7 masa janë të pazbatuara dhe 3 masa janë të pazabtueshme. 56% e masave janë zbatuar pjesërisht.

Plani i Veprimit parashikon 4 (katër) masa për O.S 4.1, 3 (tre) masa për O.S 4.2, 7 (shtatë) masa për O.S 4.3, 3 (tre) masa për O.S 4.4 dhe 2 (dy) masa për O.S 4.5.

Masat ndjekin numërimin e planit të veprimit dhe janë me sfond me ngjyrë sipas nivelit të arritjes (të zbatuara plotësisht/të zbatuara pjesërisht/të pazbatuara)

### Objektivi Specifik 4.1.

Zgjerimi i mundësive të mbikqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.

Plani i Veprimit për Objektivin 4.1 parashikon parashikon 4 masa, prej të cilave 1 masë është zbatuar pjesërisht dhe 3 masa janë të pazabtuara 25% e masave janë zbatuar pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) - Në të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë është siguruar prania e gjyqtarëve të specializuar për trajtimin e çështjeve të drejtësisë penale për të mitur. Ky angazhim i Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e cilësisë së gjykimit dhe në garantimin e informimit të të miturve në një gjuhë miqësore, duke siguruar që çdo proces të trajtohet me ekspertizën e duhur ligjore dhe psikologjike që kërkon kjo kategori.

- Prokuroria e Përgjithshme (PP) - Prokuroria e Përgjithshme ka vënë në dispozicion të prokurorëve që hetojnë çështjet me të mitur materiale informuese specifike, siç është fletëpalosja mbi shmangen nga ndjekja penale. Ky material, i cili është shpërndarë në prokuroritë e rretheve dhe mbetet i aksesueshëm publikisht në faqen zyrtare të institucionit, shërben si një mjet orientues për të miturit dhe familjarët e tyre, duke nxitur zbatimin e masave alternative dhe drejtësisë restauruese. (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) në nivel vendor luajnë një rol aktiv në mbështetjen e proceseve ligjore për të miturit. Bashkia Kamëz siguron bashkëpunim të plotë me gjykatat dhe shërbimin e provës, duke vënë në dispozicion vlerësimet individuale të fëmijëve sipas kërkesave ligjore. Ndërkohë, Bashkia Pogradec ndjek një proces të strukturuar që përfshin përpilimin e dosjeve individuale, regjistrimin në Regjistrin Elektronik Kombëtar, hartimin e raporteve sociale dhe planeve të mbrojtjes, si dhe organizimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese për të miturit.

- Bashkia Durrës - Bashkia Durrës ka shënuar progres në garantimin e të drejtave themelore të të miturve, duke e bërë marrjen e mendimit të fëmijës një praktikë evidente dhe të konsoliduar nga Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) në bashkëpunim me institucionet e tjera. Gjithashtu, bashkia është angazhuar aktivisht në rritjen e kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve dhe seminareve të vazhdueshme mbi praktikat e reja, gjetjet dhe konkluzionet më të fundit në fushën e mbrojtjes së të miturve.

- Bashkia Korçë  - Bashkia Korçë luan një rol aktiv në riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin përmes Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF). Pas vendosjes së kontaktit, kjo njësi fokusohet në këshillimin dhe orientimin e të miturve drejt aktiviteteve social-edukative dhe kurseve profesionale. Paralelisht, NJMF harton raportin social-ekonomik për çdo rast, i cili i përcillet Shërbimit të Provës dhe më pas Prokurorisë, si pjesë e dokumentacionit të nevojshëm për trajtimin e çështjes penale.

### Objektivi Specifik 4.2

Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e krimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.

Plani i Veprimit për Objektivin 4.2 parashikon parashikon 3 masa, 2 masa prej të cilave janë zbatuar pjesërisht dhe një masë e pazbatueshme. 100% e masave janë zbatuar pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit - Struktura e Policisë së Shtetit për trajtimin e çështjeve me të mitur është e organizuar në dy nivele kryesore, ku në nivel qendror operojnë dy sektorë të specializuar që mbulojnë mbrojtjen nga dhuna në familje dhe hetimin e pornografisë online. Në nivel vendor, çdo drejtori disponon specialistë të dedikuar, ndërsa Tirana ka një seksion të zgjeruar, të cilët udhëheqin punën e hetuesve nëpër komisariate dhe bashkëpunojnë ngushtë me NJMF-të dhe shërbimet sociale për të ofruar mbrojtje të integruar. Gjithashtu, institucioni ka përmbushur detyrimin e raportimit për vitin 2025 në kuadër të Strategjisë për të Mitur, duke i përcjellë zyrtarisht të dhënat në janar të vitit 2026.

- Prokuroria e Përgjithshme (PP)  - Prokuroria e Përgjithshme ka ndërmarrë hapa konkretë për forcimin e drejtësisë restauruese përmes miratimit të udhëzimit të datës 21 janar 2025, i cili sjell shtesa në kuadrin rregullator për ndjekjen penale efektive të veprave me të mitur. Ky udhëzim nxit prokurorët drejt zbatimit të masave të shmangies nga procedimi penal dhe aplikimit të mekanizmave restaurues për të miturit në konflikt me ligjin, viktimat apo dëshmitarët. Për të konkretizuar këtë qasje, institucioni ka nënshkruar gjithashtu një memorandum bashkëpunimi me Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësve në nëntor të vitit 2025, duke e pozicionuar ndërmjetësimin si një alternativë parësore dhe efektive për zgjidhjen e konflikteve penale ku përfshihen të miturit.  (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Shërbimi i Provës - Shërbimi i Provës ka raportuar zbatimin e masave detyruese në lidhje me arsimimin dhe formimin profesional të të miturve/subjekteve nën mbikëqyrje, duke evidentuar raste konkrete në disa degë territoriale. Konkretisht, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Vlorë ka raportuar një (1) rast të aplikimit të masës detyruese për rifillimin e studimeve. Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Shkodër ka raportuar dy (2) raste të aplikimit të masës detyruese për fillimin e studimeve, ndërsa Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Lushnjë ka raportuar gjithashtu dy (2) raste të ngjashme. Nga ana tjetër, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Fier ka raportuar një (1) rast të aplikimit të masës detyruese për fillimin e studimeve. Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Korçë ka evidentuar pesë (5) raste gjithsej, prej të cilave tre (3) raste të detyrimit për ndjekjen e studimeve dhe dy (2) raste të rifillimit të studimeve. Po ashtu, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Elbasan ka raportuar katër (4) raste gjithsej, ku tre (3) raste lidhen me detyrimin për ndjekjen e arsimit dhe një (1) rast me detyrimin për ndjekjen e një kursi profesional. Ndërkohë, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Kukës ka raportuar një (1) rast të detyrimit për rifillimin e arsimit. Në total, nga degët territoriale të raportuara rezultojnë gjashtëmbëdhjetë (16) raste të zbatimit të masave me fokus integrimin arsimor dhe profesional, çka tregon përdorimin e instrumenteve rehabilituese dhe riintegruese në funksion të parandalimit të përsëritjes së sjelljeve problematike dhe promovimit të përfshirjes sociale.

- Bashkia Kamëz - Për sa i përket Bashkisë Kamëz, procesi i trajtimit të të miturve është përqendruar në hartimin e Planeve Individuale të Mbrojtjes (PIM) për çdo rast të referuar nga institucionet e drejtësisë. Këto plane shërbejnë si mjeti kryesor për menaxhimin e rasteve, duke u bazuar në një analizë të detajuar të problematikave specifike të identifikuara për çdo fëmijë, me qëllim ofrimin e një ndërhyrjeje të targetuar dhe efektive.

- Bashkia Korçë - Në Bashkinë Korçë, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) ndjek një qasje mbrojtëse dhe rehabilituese në proceset ligjore, ku në çdo kërkesë për dhënie mendimi mbi masat ndaj të miturve në konflikt me ligjin, rekomandon aplikimin e masave sa më të lehta. Ky vlerësim kryhet duke analizuar me kujdes moshën, rrethanat specifike dhe situatën social-ekonomike të fëmijës, me qëllim qëndrimin sa më larg masave ndëshkuese. Paralelisht, përmes Shërbimit Mbështetës për Fëmijën dhe Familjen në Drejtorinë e Kujdesit Social, ofrohet një paketë e plotë mbështetëse që përfshin seanca psikologjike për të miturit dhe të rriturit, si dhe programe këshillimi dhe seanca prindërimi për të forcuar mjedisin familjar.

- Bashkia Vlorë - Bashkia Vlorë ka zbatuar një model të integruar parandalimi, duke u fokusuar te lidhja mes braktisjes shkollore dhe rrezikut të kriminalitetit. Gjatë vitit 2025, janë realizuar programe specifike ndërgjegjësimi për fëmijët që nuk ndjekin arsimin e detyruar dhe prindërit e tyre, përmes takimeve direkte në familje dhe ambiente komunitare. Ky angazhim ka bërë bashkë Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF), policët e zonës, specialistët e shërbimit mbështetës dhe shoqërinë civile, me synim informimin mbi të drejtat e fëmijëve dhe rëndësinë e shkollimit. Ndërhyrjet kanë shërbyer si një mjet efektiv për parandalimin e sjelljeve kriminale, duke adresuar braktisjen e shkollës si një faktor kyç rreziku që mund të çojë në përfshirjen e të miturve në vepra penale.

### Objektivi Specifik 4.3

Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.

Plani i Veprimit për Objektivin 4.3 parashikon parashikon 7 masa, 5 prej të cilave janë zbatuar pjesërisht dhe 2 janë të pazbatueshme. 71.4 % e masave janë zbatuar  pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve - Ka vijuar përpjekjet për forcimin e strukturave mbikëqyrëse dhe përmirësimin e kushteve të rehabilitimit të të miturve në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale. Janë finalizuar disa marrëveshje të rëndësishme bashkëpunimi, përfshirë atë ndërmjet DPB dhe Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA), nr. 17028, datë 29.10.2024, e cila synon fuqizimin e formimit profesional në burgje, përfshirë edhe të miturit. Po ashtu, është miratuar Udhëzimi i përbashkët ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit (MEKI) për arsimin dhe formimin profesional të të burgosurve, si dhe është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit për ofrimin e arsimit të detyruar dhe të mesëm në Institutin e të Miturve (IM) Kavajë.Për të miturit në IM Kavajë ofrohen programe të ndryshme arsimore dhe profesionale, si kurse në saldim, mobilieri, punime hidraulike, gjuhë të huaj (anglisht) dhe teknologji informacioni. Gjatë periudhës janar–qershor 2025, në këto programe kanë marrë pjesë 52 kursantë, prej të cilëve 13 janë të mitur. Arsimi i detyruar dhe ai i mesëm janë ofruar për të gjithë fëmijët e pranishëm në institucion. Stafi i IM Kavajë është trajnuar nga Caritas Albania mbi përdorimin e manualit për ndërhyrje psikosociale dhe teknikat e prindërimit, në kuadër të projektit të mbështetur nga Qeveria Suedeze dhe ajo Shqiptare për forcimin e kapaciteteve të institucioneve të drejtësisë për të mitur.Gjithashtu, IM Kavajë zhvillon takime periodike me përfaqësues të institucioneve partnere për zbatimin e masave alternative dhe procesin e riintegrimit të të miturve. (RAPORTIM 6 MUJOR)

- Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR) - Gjatë vitit 2025, Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve (QPKMR) ka forcuar rolin e saj si koordinatore kryesore për riintegrimin e të miturve pas kryerjes së dënimit, duke u fokusuar në krijimin e urave lidhëse mes sistemit penitenciar dhe tregut të punës. Përmes një marrëveshjeje të re me AKPA-në në janar të vitit 2025 dhe realizimit të rreth 55 takimeve e tryezave të rrumbullakëta në nivel kombëtar, qendra ka arritur të koordinojë punën me Policinë, Prokurorinë, NJMF-të dhe shërbimet sociale në qytete kyçe si Tiranë, Durrës, Korçë dhe Vlorë. Një aspekt inovativ i kësaj periudhe është dokumentimi i rasteve të suksesit përmes një dokumentari që do të prezantohet në shkurt të vitit 2026, me qëllim promovimin e modeleve pozitive të të miturve që kanë lënë pas konfliktin me ligjin.Në aspektin praktik të riintegrimit për periudhën janar–dhjetor 2025, qendra ka trajtuar gjithsej 38 të mitur të liruar nga IM Kavajë, ku rezultatet tregojnë një angazhim të lartë drejt arsimimit dhe kualifikimit. Nga këto raste, 20 të mitur kanë vijuar arsimin e rregullt, ndërsa 15 të tjerë kanë përfunduar kurse profesionale, kryesisht si berberë, kursin e gjuhës angleze ose janë punësuar në sektorë si ai i mobilerisë. Paralelisht me riintegrimin, janë realizuar 15 fushata informuese në shkollat e arsimit parauniversitar për parandalimin e kriminalitetit. Megjithëse vetëm 3 raste kanë rezultuar në rikthim në institucion, qendra vëren si sfidë aktuale mungesën e një mekanizmi formal për vlerësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar.

- Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH) - Shërbimi Social Shtetëror, në bashkëpunim me ekspertët e PNUD (UNDP), ka finalizuar dhe publikuar Hartën e Shërbimeve Sociale, një mjet kyç për rritjen e transparencës dhe aksesit në mbështetjen sociale. Ky dokument strategjik, i cili është tashmë i aksesueshëm në faqet zyrtare të të dyja institucioneve, shërben për të identifikuar dhe orientuar qytetarët dhe institucionet drejt ofruesve të shërbimeve sociale në të gjithë territorin, duke lehtësuar koordinimin për rastet e të miturve dhe familjeve në nevojë. Përmes këtij publikimi, synohet një mbulim më efektiv i territorit dhe një monitorim më i saktë i shpërndarjes së burimeve sociale në nivel vendor.

- Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (ASHDMF) - Mbi aktivitetin e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (ASHDMF) gjatë vitit 2025, vihet re një fokus i shtuar në fuqizimin e kapaciteteve vendore përmes sesioneve informuese dhe workshop-eve të shtrira në tetë bashki kryesore, si Tirana, Fieri, Shkodra, Lezha, Kukësi, Dibra, Cërriku dhe Elbasani. Këto aktivitete kanë bërë bashkë 64 profesionistë të vijës së parë, duke përfshirë punonjës të NJMF-së, mësues, oficerë policie dhe staf të shërbimit psiko-social, me synimin e qartë për të rritur efikasitetin në identifikimin e hershëm të rasteve.Puna e Agjencisë është përqendruar veçanërisht në mekanizmin e referimit dhe menaxhimin e rasteve të fëmijëve që janë në konflikt ose kontakt me ligjin, me një vëmendje specifike për ata që janë nën moshën e përgjegjësisë penale. Përmes Grupeve Teknike Ndërinstitucionale (GTN), aktorët vendorë janë udhëzuar mbi procedurat standarde të menaxhimit, duke nënvizuar se bashkëpunimi i ngushtë mes institucioneve mbetet mjeti parësor për të parandaluar dhunën dhe kriminalitetin mes të rinjve. Ky angazhim i ASHDMF-së synon të krijojë një rrjet mbrojtës më solid, ku çdo aktor njeh rolin e tij në zinxhirin e mbrojtjes së fëmijës.

- Bashkia Kamëz - Për sa i përket Bashkisë Kamëz, viti 2025 ka shënuar një intensifikim të bashkëpunimit ndërinstitucional për riintegrimin e të miturve pas lirimit nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Përmes takimeve të përbashkëta me QPKMR-në dhe organizatën Caritas, është mundësuar një koordinim efektiv ku Punonjësit për Mbrojtjen e Fëmijës (PMF) kanë asistuar në realizimin e vizitave në familje dhe kanë hartuar plane ndihme të detajuara. Ky bashkëpunim ka siguruar ofrimin e shërbimeve konkrete si këshillimi psikologjik dhe orientimi drejt kurseve profesionale, duke pasur gjithmonë në qendër marrjen e mendimit të fëmijës për të garantuar suksesin e planeve riintegruese.Gjithashtu, një moment kyç i angazhimit institucional ishte analiza vjetore e realizuar më 10 dhjetor 2025 ndërmjet ASHDMF-së dhe QPKMR-së, ku u diskutuan arritjet dhe sfidat kryesore të vitit. Gjatë kësaj analize u vu theksi te rastet e suksesshme të riintegrimit dhe u nënvizua nevoja për forcimin e mëtejshëm të partneritetit ndërmjet aktorëve lokalë dhe qendrorë për të siguruar një mbështetje të qëndrueshme për të miturit në procesin e tyre të rikthimit në shoqëri.

- Bashkia Korçë - Në Bashkinë Korçë, procesi i trajtimit të të miturve në konflikt me ligjin bazohet në një model ndërhyrjeje të integruar, ku Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) luan rolin e koordinatorit kryesor. Pas identifikimit të çdo rasti, NJMF kryen një vlerësim të thelluar të nevojave dhe harton Planin Individual të Mbrojtjes (PIM), duke përfshirë një rrjet të gjerë institucionesh si Zyra e Punësimit, Drejtoria Arsimore, Zyra e Formimit Profesional dhe organizatat e shoqërisë civile. Ky bashkëpunim është i strukturuar në mënyrë që çdo institucion i përfshirë në plan të mbajë përgjegjësi specifike dhe të raportojë periodikisht pranë NJMF-së mbi ecurinë e masave të ndërmarra.Për të siguruar një menaxhim efektiv, Drejtoria e Kujdesit Social realizon takime periodike që tejkalojnë frekuencën standarde prej dy herë në vit, duke u përshtatur me dinamikën e rasteve specifike. Ky proces mbështetet nga një hartëzim i detajuar i shërbimeve dhe organizatave që operojnë në territor, çka lehtëson orientimin e të miturve drejt programeve sociale dhe rehabilituese. Krahas punës direkte me rastet, stafi i NJMF-së angazhohet vazhdimisht në trajnime profesionale të organizuara në bashkëpunim me ministritë dhe shoqërinë civile për t'u përditësuar me praktikat më të mira të mbrojtjes së fëmijëve.Një fokus i veçantë i kushtohet parandalimit të recidivizmit (përsëritjes së veprave penale) përmes informimit dhe këshillimit të vazhdueshëm të të miturve dhe familjeve të tyre. NJMF punon ngushtë me familjet për t'i orientuar ato drejt shërbimeve ekzistuese dhe projekteve të Drejtorisë së Kujdesit Social, duke marrë parasysh gjendjen e tyre social-ekonomike. Megjithatë, bashkia evidenton se zbatimi efektiv i planeve të rehabilitimit mbetet sfidues për shkak të faktorëve strukturorë si niveli i ulët i arsimimit, varfëria e skajshme dhe problemet e rënda sociale që prekin këta të mitur.

- Bashkia Durrës - Për sa i përket Bashkisë Durrës, procesi i trajtimit të rasteve të referuara nga Shërbimi i Provës dhe Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) bazohet në një bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional. Njësia e Vlerësimit dhe Referimit të Nevojave (NJVNR) dhe Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) kanë realizuar një sërë takimesh dhe vizitash direkte, si në ambientet e zyrave ashtu edhe përmes vizitave në shtëpi, për të siguruar një monitorim sa më të plotë të situatës së të miturve.

- Bashkia Tiranë - Në lidhje me angazhimin e Bashkisë Tiranë, ky institucion shërben si një faktor kyç kontribues përmes 27 njësive të tij administrative. Punonjësit për mbrojtjen e fëmijës në çdo territor koordinojnë takime me organizatat partnere për të mbikëqyrur gjendjen e të drejtave të të miturve. Për të rritur transparencën, bashkia ka integruar hartën e shërbimeve në sistemin "Open Data", ndonëse mbetet sfidë nevoja për trajnime shtesë të stafit mbi udhëzimet e reja përgjatë vitit 2025.

### Objektivi Specifik 4.4

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.

Plani i Veprimit për Objektivin 4.4 parashikon parashikon 3 masa, 2 prej të cilave zbatuar janë zbatuar pjesërisht dhe 1 masë e pazbatueshme 100% e masave janë zbatuar pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve  - Gjatë vitit 2025, Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR) ka vijuar përpjekjet për forcimin e kapaciteteve institucionale, ndonëse është përballur me sfida të ndjeshme strukturore dhe teknologjike. Një komponent kyç ka qenë trajnimi i stafit përmes bashkëpunimit me partnerë si OSCE, UNICEF dhe United Rights, duke u fokusuar në seminare për parandalimin e kriminalitetit dhe workshop-e mbi motivimin e të miturve për sjellje pro-sociale. Megjithatë, hartimi i kurrikulave të trajnimit nga vetë qendra mbetet një objektiv i parealizuar për shkak të mungesës së kompetencave ligjore aktuale, proces ky që pritet të rregullohet vetëm pas krijimit të Institutit të ri.Në fushën e teknologjisë, Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur ka pasur një ecuri me ndërprerje, duke rifilluar funksionimin në prill të vitit 2025 pas një periudhe bllokimi. Edhe pse aktualisht sistemi është funksional, popullimi me të dhëna mbetet në shifra të ulëta, veçanërisht nga ana e gjykatave. Për të adresuar këto problematika, në nëntor të vitit 2025 u organizua një takim teknik me pjesëmarrjen e UNOPS dhe AKSHI-t për të diskutuar integrimin automatik midis sistemit të Prokurorisë dhe atij të Integruar, me qëllim shmangien e dublikimit të të dhënave dhe lehtësimin e proceseve të punës.Për sa i takon mbështetjes teknike, Sektori i Mbikëqyrjes ka ofruar asistencë të vazhdueshme për përdoruesit, duke identifikuar faktorë risku si mungesa e kualifikimit të stafit dhe gabimet gjatë hedhjes së informacioneve. Ndonëse raportet sipas indikatorëve specifikë janë përfunduar që në vitin 2024, aksesi i kufizuar në sistem ka penguar realizimin e plotë të disa masave monitoruese përgjatë vitit 2025.Në aspektin e riintegrimit, rezultatet mbeten pozitive, ku 15 të mitur që kanë përfunduar dënimin në IM Kavajë kanë përfunduar kurse të formimit profesional. Për të promovuar këto modele suksesi, është përgatitur një dokumentar i cili do të prezantohet në shkurt të vitit 2026. Paralelisht, bashkëpunimi me pushtetin vendor ka vijuar në mënyrë efektive përmes takimeve në bashki të ndryshme si Tirana, Kamza, Durrësi dhe Vlora, duke siguruar një ndjekje të rregullt të rasteve në nivel lokal.

- Bashkia Vlorë - Bashkia Vlorë ka forcuar aplikimin e masave alternative, duke u fokusuar te këshillimi psiko-social dhe vizitat vlerësuese në familje për të parandaluar përsëritjen e veprave penale. Përmes një koordinimi të ngushtë me Policinë, Prokurorinë dhe Shërbimin e Provës, është garantuar përfaqësimi ligjor i të miturve dhe ndërmjetësimi me shkollat për të siguruar vazhdimësinë e arsimimit.Ndonëse ndërhyrjet e personalizuara kanë rritur ndërgjegjësimin e komunitetit, institucioni përballet me sfida si mungesa e një Plani Lokal të dedikuar dhe nevoja për më shumë burime njerëzore e financiare të specializuara për programe rehabilituese afatgjata.

- Bashkia Pogradec - Gjatë vitit 2025, Bashkia Pogradec ka intensifikuar aktivitetet ndërgjegjësuese për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, duke shfrytëzuar si bazë Qendrën Multifunksionale të rinovuar përmes programit "EU4SocialCare". Fokus i veçantë i është kushtuar parandalimit të punës së të miturve përmes informimit të subjekteve private dhe bashkëpunimit me shërbimin psiko-social në shkolla. Përmes partneriteteve me UNICEF dhe organizata të tjera, janë realizuar shfaqje teatrale dhe fushata sensibilizuese për të gjitha grupmoshat, duke përfshirë aktivitete artistike specifike për fëmijët me aftësi ndryshe. Përveç aktiviteteve në komunitet, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve ka vijuar rolin e saj aktiv në sistemin e drejtësisë, duke marrë pjesë në procese gjyqësore si palë e tretë për të garantuar mbrojtjen e interesave të të miturve.

- Bashkia Tiranë - Për sa i përket Bashkisë Tiranë, roli i Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) mbetet ai i një institucioni kyç kontribues në procesin e riintegrimit. Një fokus i veçantë i është kushtuar rasteve të të miturve që lirohen nga institucionet e vuajtjes së dënimit, për të cilët Punonjësit për Mbrojtjen e Fëmijës (PMF) hartojnë Planin Individual të Mbrojtjes (PIM) dhe ndjekin ecurinë e tyre hap pas hapi.Megjithatë, përgjatë vitit 2025, vihet re se nuk janë lidhur marrëveshje të reja bashkëpunimi me këtë fokus specifik midis bashkisë dhe aktorëve të tjerë. Pavarësisht mungesës së marrëveshjeve të reja formale, puna në terren ka vijuar përmes mekanizmave ekzistues, ku PMF-të mbikëqyrin zbatimin e planeve të mbrojtjes për të garantuar që çdo i mitur të ketë mbështetjen e duhur pas daljes nga institucionet e dënimit.

### Objektivi Specifik 4.5

Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën.

Plani i Veprimit për Objektivin 4.4 parashikon parashikon 2 masa, 1 prej të cilave është zbatuar pjesërisht dhe 1 është e pazbatuar. 50 % e masave janë zbatuar pjesërisht.

Arritjet kryesore për periudhën raportuese:

- Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve (QPKMR) - Lidhur me veprimtarinë e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve (QPKMR), gjatë vitit 2025 është synuar forcimi i rrjetit ndërsektorial përmes një bashkëpunimi të ngushtë me Caritas-in Shqiptar. Deri më tani janë realizuar katër takime kyçe në bashkitë Korçë, Durrës, Shkodër dhe Vlorë, me qëllim analizimin e funksionimit të rrjetit ndërinstitucional në nivel lokal.Në përfundim të këtij cikli takimesh, QPKMR parashikon hartimin e një Memorandumi Bashkëpunimi, i cili do të nënshkruhet nga institucionet kryesore vendore për të adresuar specifikisht nevojat dhe problematikat e identifikuara në terren. Ky dokument do të shërbejë si një kornizë zyrtare për të rregulluar ndërveprimin mes aktorëve përgjegjës.Paralelisht, puna në terren ka vijuar me intensitet, ku janë zhvilluar 25 takime me punonjës të mbrojtjes së fëmijës dhe aktorë të tjerë socialë. Këto takime janë fokusuar drejtpërdrejt te menaxhimi i rasteve të të miturve në konflikt me ligjin, duke u shtrirë në të gjitha qytetet ku qendra ka pasur fëmijë nën mbikëqyrje, për të garantuar një ndjekje sa më efektive të procesit të tyre të rehabilitimit.

- Shërbimi i Provës (SHP) -  Shërbimi i Provës, gjatë vitit 2025 është punuar intensivisht për zgjerimin e kornizës së bashkëpunimit përmes hartimit të disa marrëveshjeve kyçe me institucione shtetërore, fetare dhe organizata të shoqërisë civile.Në rrafshin institucional, spikat hartimi i marrëveshjes me Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, e cila synon të koordinojë më mirë proceset e ekzekutimit dhe mbikëqyrjes. Paralelisht, janë ndërmarrë hapa për të forcuar mbështetjen shpirtërore dhe sociale përmes marrëveshjes me Konferencën Ipeshkvore të Shqipërisë.Lidhur me aspektin e rehabilitimit dhe asistencës direkte në komunitet, janë hartuar marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën Equilibrium dhe organizatën Caritas Shqiptar. Këto partneritete synojnë të rrisin gamën e shërbimeve mbrojtëse dhe programeve riintegruese për personat nën mbikëqyrje, duke siguruar një qasje më gjithëpërfshirëse në trajtimin e rasteve.

- Bashkia Korçë - Lidhur me Bashkinë Korçë, vërehet një model efektiv i bashkëpunimit ndërinstitucional, i cili funksionon përmes mbledhjeve periodike të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN). Ky grup përbëhet nga përfaqësues të caktuar nga çdo institucion anëtar, të cilët mblidhen sa herë që paraqitet nevoja për të trajtuar raste specifike të fëmijëve dhe të miturve.Një element kyç i këtij bashkëpunimi është ndarja e qartë e përgjegjësive, ku secili institucion pjesëmarrës merr përsipër detyra konkrete bazuar në nevojat e rastit. Më pas, këto institucione raportojnë në mënyrë të rregullt pranë Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) mbi ecurinë dhe realizimin e masave të ndërmarra, duke garantuar kështu monitorimin e plotë të planeve të mbrojtjes dhe riintegrimit.

Sfidat e hasura për realizimin e masave të qëllimit të Politikës IV:

- Fragmentimi i shërbimeve sociale: Koordinimi midis nivelit qendror dhe vendor për fëmijët në situatë rruge apo fëmijët me aftësi të kufizuara mbetet i ndarë, duke krijuar vonesa në përfitimin e asistencës.

- Cilësia e raportimit statistikor: Një sfidë madhore mbetet pasaktësia në raportimin e të dhënave të segmentuara (sipas moshës, gjinisë dhe përkatësisë etnike), çka vështirëson monitorimin e saktë të ndikimit të politikave.

- Buxhetimi i pamjaftueshëm në nivel lokal: Planet sociale të bashkive shpesh nuk janë të shoqëruara me fonde specifike për Qëllimin 4, duke u mbështetur kryesisht në mbështetjen e donatorëve të jashtëm.

### NIVELI I REALIZIMIT NË TOTAL PËR 64 MASA NË PERIUDHËN JANAR-DHJETOR    2025

Plani i Veprimit, për periudhën janar-dhjetor 2025, parashikon 64 masa në të cilat institucionet përgjegjëse raportojnë progresin përfshirë masat të cilat raportohen rregullisht dhe masat të cilat fillojnë zbatimin e tyre gjatë vitit 2025. Gjatë periudhës raportuese, 14% e masave janë zbatuar plotësisht, 57% e masave janë zbatuar pjesërisht dhe 29% e masave janë të pazbatuara.

## Vlerësimi i sfidave, hapat në vijim

Mbështetur në rezultatet e monitorimit të kryer për periudhën raportuese, konstatohet se institucionet kanë treguar një performancë të mirë në zbatimin e masave, megjithatë vijojnë të evidentohen aktivitete të parealizuara, të pazbatuara ose të paraportuara.Në analizën e performancës rezulton se mungesa e burimeve njerëzore të specializuara dhe kapaciteteve institucionale, si dhe mungesa e buxheteve të dedikuara për realizimin e disa veprimtarive të planifikuara, kanë ndikuar në mosarritjen e plotë të objektivave për periudhën përkatëse.

Në funksion të përmirësimit të zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit 2023–2024, sfidat dhe prioritetet për periudhat e ardhshme përfshijnë:

- Sigurimin që informacioni i raportuar të jetë faktik, i mbështetur në evidenca të qarta dhe të dhëna analitike, në përputhje me masat e caktuara për zbatim.

- Lidhjen e çdo qëllimi politik me nivelin real të zbatueshmërisë dhe me buxhetin e planifikuar dhe atë faktik të përdorur.

- Rritjen e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse për rëndësinë e zbatimit në kohë dhe cilësor të Planit të Veprimit, si dhe për rolin e procesit të raportimit.

- Fuqizimin e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies institucionale përmes koordinimit të brendshëm dhe ndërinstitucional.

- Rakordimin e informacionit të raportuar me drejtoritë e financës përkatëse përpara dërgimit përfundimtar të të dhënave.

### Në përmbyllje të këtij raporti monitorimi rekomandohet që:

Të vijojë zbatimi i masave në statusin “zbatuar pjesërisht/në proces” sipas afateve të parashikuara;

Të nisë zbatimi në kohë i masave/aktiviteteve të parashikuara për periudhën në vijim;

Të sigurohet	operativiteti i burimeve dhe kapaciteteve njerëzore dhe ekspertizës së nevojshme për kryerjen e tyre;

Dërgimi i informacionit mbi disbursimin financiar për aktivitetet e parashikuara në strategji, pasi ndikojnë në pasqyrimin jo real të kostove për zbatimin e Strategjisë;

Të sigurohet bashkëpunimi institucional i nevojshëm për masa e aktivitete të përbashkëta.