REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E DREJTËSISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

# DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

SEKTORI I BUXHETIT

Nr.______prot.                                                                                   Tiranë, më___.___2026

Lënda:          Dërgohen raportet e monitorimit për 4-mujorin e parë të vitit 2026

MINISTRISË SË FINANCAVE

Tiranë

Në zbatim të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjit nr. 87, datë 12.12.2025, “Për buxhetin e vitit 2026”, Udhëzimit Plotësues nr. 2, datë 14.01.2026, “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2026”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, të ndryshuar, si dhe Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, Ministria e Drejtësisë ka kryer analizën e realizimit të fondeve buxhetore për 4-mujorin e parë të vitit 2026. Kjo analizë është fokusuar në ecurinë e zbatimit të buxhetit për të gjitha programet buxhetore të institucionit, në përputhje me objektivat e përcaktuara dhe nivelin e arritjes së treguesve të performancës, me qëllim vlerësimin e eficiencës dhe efektivitetit në përdorimin e fondeve publike.

Gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2026, Ministria e Drejtësisë ka monitoruar fondet buxhetore për nëntë programeve buxhetore, si më poshtë:

- Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

- Ndihma Juridike Falas

- Publikime Zyrtare

- Mjekësia Ligjore

- Sistemi i Burgjeve

- Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor

- Shërbimet për Çështjet e Birësimeve

- Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave

- Shërbimi i Provës

Realizimi i fondeve buxhetore për 4-mujorin e parë të vitit 2026, sipas programeve të Ministrisë së Drejtësisë, paraqitet në mënyrë të detajuar në tabelën e mëposhtme.

Realizimi i fondeve buxhetore sipas programeve në Ministrinë e Drejtësisë

Realizimi i fondeve buxhetore sipas programeve në Ministrinë e Drejtësisë

në mijë lekë

Paraqitja grafike e realizimi të buxhetit sipas zërave kryesorë të shpenzimeve

në mijë lekë

Në total Ministria e Drejtësisë, për 4-mujorin e vitit 2026, ka realizuar fondet në masën 21%.

Fondet buxhetore sipas zërave janë realizuar si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit në masën 31%

- Shpenzimet operative në masën 18%

- Shpenzimet kapitale në masën 8%

- Fondi për kompensimin e ish-pronarëve në masën 0%

- Financimi i huaj në masën 100%

Fondet buxhetore, të detajuara sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, rezultojnë të realizuara në nivele të mira për 4-mujorin e vitit 2026. Procedurat e prokurimeve kanë nisur por do të realizohen gjatë periudhave të mëvonshme. Konkretisht, shpenzimet e personelit rezultojnë në këtë nivel pasi vendet vakante për Ministrinë e Drejtësisë janë rreth 500 punonjës. Shpenzimet operative janë realizuar në masën 18%, ndërsa shpenzimet për mallra dhe shërbime (art 602) është realizuar në vlerën 470,749,970 lekë dhe janë të obliguara në thesar kontratat me vlerë 204 milion lekë. Fondi për kompensimin e ish-pronarëve do të realizohet në periudhën e mëvonshme pasi Agjencia e Trajtimit të Pronave ka akoma fonde në Bankën e Shqipërisë. Financimi i huaj është realizuar 100%. Shpenzimet kapitale do të realizohen në periudha të mëvonshme. Gjatë muajit Maj janë likuiduar vlera të konsiderueshme në shpenzimet kapitale, konkretisht është likuiduar situacioni i gjashtë i punimeve për Ndërtimin e Institutit për Edukim dhe Rehabilitim të të Miturve në vlerën rreth 230 milion lekë.

Siç evidentohet edhe nga grafiku, niveli i realizimit të shpenzimeve për institucionet në varësi të Ministrisë së Drejtësisë paraqitet i mirë dhe në përputhje me planifikimin buxhetor.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar në vlerën 2,562,193,787 lekë nga 8,378,408,000 lekë të planifikuara, ose rreth 31%. Realizimi për secilin program pasqyrohet në analizat përkatëse.

- Shpenzimet operative janë realizuar në vlerën 510,512,025 lekë nga 2,811,552 lekë të planifikuara.

- Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 98,399,678 lekë nga 1,264,287,000 lekë të planifikuara, ose rreth 8%.

Ministria e Drejtësisë ka arritur një realizim prej rreth 21% të buxhetit të miratuar. Fondet e planifikuara janë përdorur në mënyrë efektive për përmbushjen e objektivave dhe treguesve të performancës së Aparatit të Ministrisë dhe institucioneve vartëse. Realizimi për çdo program paraqitet në analizat përkatëse më poshtë.

Në zbatim të Ligjit nr. 87, datë 12.12.2025 “Për buxhetin e vitit 2026”, fondet e miratuara për Ministrinë e Drejtësisë janë në vlerë totale 14,963,847,000 lekë, nga të cilat 13,679,560,000 lekë për shpenzime korrente dhe 1,284,287,000 lekë për shpenzime kapitale. Gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2026 për Ministrinë e Drejtësisë, me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 10,400,000 lekë.

Plani i buxhetit i rishikuar, për vitin 2026, në total për Ministrinë e Drejtësisë është 14,974,247,000 lekë.

Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve

- Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Në këtë program, planifikohen dhe monitorohen fondet buxhetore për 4 (katër) institucione;

- Aparatin e Ministrisë

- Agjencinë Kombëtare të Falimentimit

- Arkivën Shtetërore të Sistemit Gjyqësor

- Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin janë realizuar rreth 12%.

Më poshtë paraqesim realizimin sipas zërave kryesorë të shpenzimeve:

  - Shpenzimet e personelit                          28 %

  - Shpenzimet e tjera operative                   15 %

  - Shpenzimet kapitale                                 0 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Shpenzimet sipas zërave për programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” paraqiten si më poshtë, sipas institucioneve të përfshira në këtë program.

## Aparati i Ministrisë së Drejtësisë

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin nr. 87, datë 12.12.2025 “Për buxhetin e vitit 2026 për Aparatin e Ministrisë ishte 1,200,336,000 lekë, nga të cilat 563,236,000 lekë për shpenzime korrente dhe 637,100,000 lekë për shpenzime kapitale. Me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 450,000 lekë, nga të cilat 50,000 lekë ju transferuan Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. Gjithashtu është transferuar fondi në vlerën 4,000,000 lekë për Arkivin Qendror Shtetëror të Drejtësisë për shlyerjen e një vendimi gjyqësor. Plani i rishikuar i fondeve buxhetore është 1,196,736,000 lekë.  Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 125,401,265 lekë nga 1,196,736,000 lekë, rreth 10%. Realizimi i shpenzimeve paraqitet në nivele mesatare.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 95,744,162 lekë nga 345,306,000 lekë (rreth 28%), pasi Aparati i Ministrisë ka rreth 26 vende vakante për 4-mujorin e vitit 2026.

- Shpenzimet operative janë realizuar 29,657,103 lekë nga 214,330,000 lekë (rreth 14%), pasi nuk janë mbylluar akoma procedurat e prokurimit nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara dhe pagesat e përkthimeve zyrtare të cilat zënë 47% të totalit të fondeve.

- Shpenzimet kapitale janë realizuar 0 lekë nga 637,100,000 lekë. Gjatë muajit Maj është likuiduar situacioni i gjashtë i punimeve për Ndërtimin e Institutit të të Miturve dhe të rinjve në vlerën 231 milion lekë.

Aparati i Ministrisë ka si objektiv kryesor hartimin dhe përmirësimin e legjislacionit në fushën e përgjegjësisë shtetërore, dhënien e mendimit të specializuar për projektaktet e ardhura nga ministritë e linjës, monitorimin e profesioneve të lira dhe administrimin e përkthimeve zyrtare në fushën penale dhe civile.

Në kuadër të këtyre objektivave për peiudhën 4-mujore janë realizuar produktet si më poshtë:

- Janë hartuar dhe vlerësuar 573 akte ligjore dhe nënligjore nga 1,344 të planifikuara.

- Janë realizuar 34 inspektime për profesionet e lira nga 110 të planifikuara.

- Janë kryer 1,644 faqe përkthime zyrtare nga 47,856 të planifikuara.

Për Aparatin e Ministrisë, në shpenzimet kapitale janë planifikuar 4 projekte. Ecuria e realizimit të tyre jepet më poshtë:

- Blerje pajisje zyre janë parashikuar të blihen 56 pajisje në vlerën 2,100,000 lekë. Me shkresën nr.2039/1, datë 17.04.2026 janë dërguar kërkesat për blerje pajisje te Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare.

- Blerje pajisje elektronike vlera e parashikuar 2,900,000 lekë. Është dërguar shkresa nr. 1486/1, datë 10.03.2026 mbi kërkesat për blerjen e 16 pajisjeve elektronike te AKSHI. Për këtë projekt jemi në pritje të kryerjes së procedurës.

- TVSH Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit është parashikuar në vlerën 1,500,000 lekë. Ky projekt nuk ka realizim pasi pranë Sektorit të Financës nuk janë paraqitur fatura nga International Monitoring Operation.

- Për projektin “Ndërtimit të Institutit për Edukim dhe Rehabilitim të të Miturve”, janë parashikuar 630,600,000 lekë. Janë kryer 70% të punimeve të cilat vazhdojnë pa problematika. Në muajin Maj është dërguar për likuidim situacioni i gjashtë i punimeve në vlerën 231 milion lekë.

Në tërësi, Aparati i Ministrisë së Drejtësisë ka përmbushur në nivel të kënaqshëm si objektivat financiare ashtu edhe ato operacionale për periudhën 4-mujore, duke garantuar mbështetje ligjore, administrative dhe institucionale për funksionimin e sistemit të drejtësisë.

## Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin nr. 87, datë 12.12.2025 “Për buxhetin e vitit 2026” ishte 36,800,000 lekë. Me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 100,000 lekë, gjithashtu është shtuar dhe 50,000 lekë fond i veçantë nga Aparati i Ministrisë, pasi fondi i akorduar ishte i pamjaftueshem për pagesën e një punonjësi që doli në pension gjatë vitit 2026.  Plani i rishikuar i fondeve buxhetore është 36,950,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 9,441,499 lekë nga 36,950,000 lekë, rreth 26%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 8,925,789 lekë nga 30,400,000 lekë (29%).

- Shpenzimet operative janë realizuar 515,710 lekë nga 6,150,000 lekë (8%). Procedurat e nisura do te përfundojnë së shpejti dhe fondet do të realizohen deri në fund të vitit 2026.

- Shpenzimet kapitale (blerje pajisje elektronikedhe zyre) në vlerën 400,000 lekë, nuk janë realizuar akoma. Kanë nisur por janë planifikuar të realizohen në periudhat në vijim të vitit.

Qendra ka si objektiv parandalimin e rikthimit në kriminalitet të të miturve dhe të rinjve, përgatitjen dhe zbatimin e planeve individuale të rehabilitimit dhe rishoqërizimit, si dhe ndjekjen dhe mbështetjen e tyre pas përfundimit të dënimit.

Produkti “Të mitur të trajtuar” është realizuar në 3 raste nga 180 të planifikuara. Gjatë periudhës 4-mujore janë mbikëqyrur 3 të mitur pas përfundimit të vuajtjes së dënimit ose paraburgimit në Institutin e të Miturve Kavajë. Qendra ka bashkëpunuar ngushtë me Shërbimin e Provës dhe Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijëve, si dhe ka organizuar aktivitete, marrëveshje bashkëpunimi dhe tryeza ndërinstitucionale për riintegrimin social të të miturve. Pavarësisht realizimit më të ulët numerik të produktit, funksioni mbështetës dhe rehabilitues i institucionit është ushtruar në mënyrë të vazhdueshme në nivel kombëtar.

## Arkivi Qendror Shtetëror i Drejtësisë

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin nr. 87, datë 12.12.2025 “Për buxhetin e vitit 2026” ishte 37,600,000 lekë. Me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 200,000 lekë dhe janë transferuar fondet nga Aparati i Ministrisë në vlerën 4,000,000 lekë për pagesën e nje vendimi gjyqësor. Plani i rishikuar i fondeve buxhetore është 41,800,000 lekë.  Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 11,543,006 lekë nga 41,800,000 lekë, rreth 28%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 6,275,961 lekë nga 28,100,000 lekë, rreth 22%.

- Shpenzimet Operative janë realizuar 5,267,045 lekë nga 13,200,000 lekë, rreth 40%.

- Në shpenzimet kapitale janë planifikuar 500,000 lekë për “Blerje pajisje elektronike”, këto fonde janë planifikuar të realizohen në muajin Qershor.

Objektivi kryesor i institucionit është pranimi, administrimi dhe ruajtja e përhershme e dokumentacionit me rëndësi historike dhe kombëtare të gjykatave, prokurorive dhe organeve të procesit të rivlerësimit (Vetting).

Produkti “Përthithja e fondeve arkivore të gjykatave” është realizuar në masën 420 metra linear nga 1,350 metra linear të planifikuara.

Institucioni ka garantuar ruajtjen dhe administrimin e dokumentacionit arkivor, duke kontribuar në forcimin e sigurisë juridike dhe ruajtjen e trashëgimisë dokumentare të sistemit gjyqësor.

## Agjencia Kombëtare e Falimentimit

Buxheti fillestar i akorduar ishte 14,200,000 lekë. Me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 100,000 lekë, Plani i rishikuar arriti në 14,300,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 4,306,301 lekë nga 14,300,000 lekë, rreth 30%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 3,987,601 lekë nga 12,600,000 lekë (32%).

- Shpenzimet operative janë realizuar 132,700 lekë nga 1,400,000 lekë (9%).

- Shpenzimet kapitale (blerje pajisje elektronike) në vlerën 300,000 lekë, është realizuar në vlerën 186,000 lekë dhe janë blerë 4 pajisje. Me pjesën e mbetur të fondit është planifikuar të blihet një fotokopje multifunksionale.

Objektivi kryesor i Agjencisë është mbikëqyrja dhe licencimi i administratorëve të falimentimit, si dhe garantimi i zbatimit korrekt të legjislacionit në këtë fushë. Gjatë periudhës 4-mujore janë realizuar 7 mbikëqyrje nga 7 të planifikuara, duke përmbushur objektivin.

- Programi “Ndihma Juridike”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar  janë rreth 21 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli       24 %

- Shpenzime operative       17%

- Shpenzime kapitale          0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, për vitin 2026, ka patur si qëllim të tij ofrimin e ndihmës juridike falas për individët që plotësojnë kushtet, si edhe zbatimin dhe monitorimin e cilësisë së dhënies së ndihmës juridike, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për realizimin e këtij qëllimi janë përcaktuar objektivat dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për kategoritë përfituese sipas ligjit për ndihmën juridike dhe dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për gratë dhe vajzat, pjesë e kategorisë përfituese sipas ligjit për ndihmën juridike.

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.87/2025, “Për buxhetin e vitit 2026”, për programin Ndihma Juridike, ishte 132,520,000 lekë, me shkresën nr.1367/1, datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave është miratuar shtesa e fondit të veçantë 200,000 lekë. Plani i rishikuar i shpenzimeve për këtë program është 132,720,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 27,558,353 lekë nga 132,720,000 lekë, rreth 21%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 18,614,464 lekë nga 78,970,000 lekë të planifikuara, rreth 24%.

- Shpenzimet operative janë realizuar 8,943,889 lekë nga 51,750,000 lekë të planifikuara, rreth 17%.

- Për këtë institucion shpenzimet kapitale janë planifikuar në vlerën 2,000,000 lekë në sy projekte. “Blerje pajisje zyre” në vlerën 1,000,000 lekë dhe “Blerje pajisje elektronike” në vlerën 1,000,000 lekë. Këto dy projekte janë planifikuar të realizohen në 4-mujorin e dytë të vitit 2026.

Likujdimi i avokatëve ofrues të ndihmës juridike dytësore bëhet në momentin që vendimet gjyqësore marrin formë të prerë. Për 4-mujorin e vitit 2026 janë likujduar 171 vendime juridike dytësore që kanë shpenzuar një fond prej 5,995,000 lekë.

Gjatë muajit Mars 2026 DNJF hapi thirrjen për financim të organizatave jofitimprurëse të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore. Kjo procedurë është ende në proces dhe pritet të mbyllet në muajin Maj 2026. Drejtoria e Përgjithshme e Ndihmës Juridike Falas ka parashikuar dy produkte për vitin 2026. Realizimi i tyre paraqqitet si më poshtë:

- Produkti i parë është dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore nga 3,000 raste të planifikuara janë realizuar 946 raste, ose 32%.

- Produkti i dytë është dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për gratë nga 3,000 raste të planifikuara janë realizuar 1,390 raste, rreth 46%.

Për 4-mujorin e vitit 2026 rezulton të jetë ofruar ndihmë juridike për 2,336 qytetarë, prej të cilave 1,390 gra dhe vajza në nevojë.

Në total kemi 32 ofrues të shërbimit të ndihmës juridike parësore në mbi 90% të territorit. Ofrohet ndihmë parësore jo vetëm nëpërmjet Qendrave të Ofrimit të Ndihmës Juridike Parësore dhe Organizatave Jofitimprurëse të autorizuara, por edhe nëpërmjet platformës online (juristionline.al) dhe numrit të gjelbër 08001010.

Realizimi financiar dhe përmbushja e objektivave tregojnë një performancë të qëndrueshme dhe një kontribut të rëndësishëm në garantimin e aksesit të barabartë në sistemin e drejtësisë.

- Programi “Publikime Zyrtare”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar  janë rreth 20 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           30%

  - Shpenzimet e tjera operative                     5 %

  - Shpenzimet kapitale                                  0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.87/2025, “Për buxhetin e vitit 2026”, për programin Publikimet Zyrtare, ishte 75,984,000 lekë. Me shkresën nr. 1367/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave është shtuar fondi i veçantë në vlerën 100,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është 76,084,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 15,264,509 lekë nga 76,084,000 lekë, rreth 20%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 14,101,767 lekë nga 47,784,000 lekë të planifikuara, rreth 30%.

- Shpenzimet e tjera operative janë realizuar 1,162,742 lekë nga 23,300,000 lekë të planifikuara, rreth 5%. Realizimi është në këto nivele pasi procedurat e prokurimit janë në proces.

- Qendra e Botimeve Zyrtare, për vitin 2026 ka të akorduar fonde buxhetore për shpenzime kapitale në total 5,000,000 lekë të planifikuara për projektet si mëposhtë:

- "Rikonstruksionin e godinës dhe kolaudimin e punimeve" në masën 4,000,000 lekë. Nga ana e QBZ është dërguar shkresa nr.1024 prot., datë 11.5.2026 tek Operatori i Blerjeve të Përqendruara me kërkesë vlerësimi për realizimin e procedurës, në pritje të përgjigjes për vijimin e hapave të mëtejshëm.

- “Blerje pajisje zyre” në masën 1,000,000 lekë. Për zërin e investimit “Blerje pajisje zyre” jemi në fazën e studimit të tregut, pritet të realizohet në vazhdimësi.

Për vitin 2026 janë parashikuar 4 produkte:

- “Botimi i akteve në fletoren zyrtare brenda afateve ligjore”, nga 190 akte të planifikuara për tu botuar, janë realizuar 92 botime. Për periudhën 4-mujore ky produkt është realizuar 48%.

- “Botimi i kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit të përditësuara, në kohë reale”, është realizuar 1 botim i kodit dhe përmbledhëseve të legjislacionit nga 6 të planifikuara. Për periudhën 4-mujore ky produkt është realizuar 17%.

- “Botimi i akteve në buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore”, janë planifikuar 48 dhe janë realizuar 10. Ky produkt është realizuar 21 %, pasi numri i akteve të paraqitur pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare ka qënë më i vogël se sa parashikimi.

- “Botimi elektronik i fletores zyrtare, buletinit të njoftimeve zyrtare, kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit”, nga 246 buletine të planifikuara, janë botuar 103 buletine. Për periudhën 4-mujore ky produkt është realizuar 42 %.

Qendra e Botimeve Zyrtare ka përmbushur në mënyrë të kënaqshme objektivat e saj, duke garantuar botimin në kohë të akteve normative.

4. Programi “Mjekësia Ligjore”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar  janë rreth 19 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                        32 %

  - Shpenzimet e tjera operative                 18 %

  - Shpenzimet kapitale                              0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin nr. 87, datë 12.12.2025 “Për buxhetin e vitit 2026” ishte 167,080,000 lekë. Me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 200,000 lekë. Plani rishikuar është 167,280,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 31,283,982 lekë nga 167,280,000 lekë, rreth 19%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si me poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 23,664,878 lekë nga 72,952,000 lekë, rreth 32%.

- Shpenzimet operative janë realizuar 7,619,104 lekë nga 43,328,000 lekë, rreth 18%.

Shpenzimet kapitale nuk janë realizuar 51,000,000 lekë. Realizimi nuk ka filluar pasi është dërguar shkresë te Ministria e Financave për rialokimin e fondeve. Realizimi financiar paraqitet në nivele të mira, duke reflektuar një menaxhim efikas të fondeve të akorduara.

Për vitin 2026, Instituti ka planifikuar dy produkte kryesore të cilët për periudhën 4-mujore janë realizuar si më poshtë:

- Akte ekspertimi mjeko-ligjor – janë kryer 7,186 akte ekspertimi nga 19,000 të planifikuara.

- Akte ekspertimi për raste të dhunës seksuale – janë kryer 20 akte nga 150 të planifikuara.

Për Institutin e Mjekësisë Ligjore është pothuajse e pamundur të bëhet një parashikim i saktë i numrit të ekspertizave, pasi ky tregues varet nga rastet e referuara nga organet e drejtësisë dhe hetimit.

Pavarësisht vështirësisë në parashikimin e saktë të volumit të ekspertizave, institucioni ka përmbushur në masë të konsiderueshme objektivat e tij, duke kontribuar drejtpërdrejt në mbështetjen e sistemit të drejtësisë dhe garantimin e standardeve profesionale në ekspertimin mjeko-ligjor.

- Programi “Sistemi i Burgjeve”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar  janë rreth 28 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit		31 %

  - Shpenzimet e tjera operative	18 %

  - Shpenzimet kapitale		19 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin nr. 87, datë 12.12.2025 “Për buxhetin e vitit 2026” ishte 9,756,327,000 lekë. Me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 8,000,000 lekë. Plani i rishikuar i fondeve buxhetore është 9,764,327,000 lekë. Për periudhen 4-mujore fondet janë realizuar në total 2,710,416,951 lekë nga 9,764,327,000 lekë, rreth 28%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 2,160,050,396 lekë nga 6,884,440,000 lekë, rreth 31%.

- Shpenzimet operative janë realizuar 432,152,877 lekë nga 2,341,600,000 lekë, rreth 18%.

- Shpenzimet kapitale janë realizuar 98,213,678 lekë nga 518,287,000 lekë, rreth 19%.

- Financimi i huaj i planifikuar në vlerën 20,000,000 lekë është realizuar 20,000,000 lekë rreth 100%.

## Për vitin 2026 Drejtoria e Përgjithshme e burgjeve ka planifikuar 8 produkte me fondet për shpenzimet korente, realizimi i tyre paraqitet si më poshtë:

- Administrata funksionale – realizuar 4,174 punonjës nga 4,594 të planifikuar (420 vende vakante).

- Të dënuar burra të trajtuar në IEVP – planifikuar 4,819; trajtuar mesatarisht 4,170.

- Të dënuar femra të trajtuara në IEVP – planifikuar 120; trajtuar 66.

- Të dënuar të mitur të trajtuar në IEVP – planifikuar 40; trajtuar 20.

- Të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor – planifikuar 313; trajtuar 527 raste (trajtim i vazhdueshëm).

- Të burgosur të integruar burra – 109 të integruar.

- Të burgosur të integruar femra – 1 të integruara.

- Të burgosur të integruar të mitur – 3 të integruar.

Për produktet që lidhen me integrimin pas lirimit, nuk ka pasur raportim të plotë nga institucionet përkatëse; si tregues faktik është përdorur numri i të dënuarve aktualisht të punësuar në institucione ose në sektorin privat.

Realizimi i këtyre produkteve ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e kushteve në sistemin penitenciar dhe në rritjen e standardeve të trajtimit dhe riintegrimit.

## Projektet kapitale të planifikuara dhe ecuria e realizmimit të tyre për 4-mujorin e vitit 2026 paraqiten si më poshtë:

- “Studime dhe projektime” – planifikuar 27,000,000 lekë; realizuar 8,229,154 lekë, rreth 30%. Është realizuar hartimi i projektit për Rrogozhinën dhe është lidhur kontrata për hartimin e projektit të burgut Lezhë.

- “Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP Lezhë” – planifikuar 1,879,198 lekë; është fond i ngrirë.

- “Përmirësimi i kushteve fizike të jetesës nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës ndërtimore në IEVP” – planifikuar 102,802,822 lekë; realizuar 89,984,524 87%.

- “Ndërtimi i Burgut të Ri Kukës” – fondi i planifikuar 284,734,178 lekë; jemi në pritje të zbardhjes së vendimit të ndikimit mjedisor më pas do të fillojnë punimet.

- “Hartim projekti, rikonstruksion, mbikqyrje, kolaudim i burgut të Fushë Krujës” janë planifikuar 100,000,000 lekë. Është lidhur kontrata e rikonstruksionit dhe është në process prokurimi përzgjedhja e mbikëqyrësit të punimeve.

- “Mbikëqyrje dhe kolaudim i projektit të përmirësimit të kushteve fizike në IEVP” – planifikuar 1,870,802 lekë; do realizohet në Maj plotësisht

- “Ndërtimi i Poligonit dhe i Palestrës Multimodale për forcat operacionale dhe speciale të Sistemit të Burgjeve”- janë planifikuar 20,000,000 lekë financim i huaj është realizuar 100%. Pritet të dali leja e ndërtimit.

Megjithëse evidentohen vakanca në administratë dhe diferenca mes planifikimit dhe realizimit të disa produkteve, sistemi penitenciar ka vijuar funksionimin normal, përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e standardeve të sigurisë dhe trajtimit të të dënuarve, në përputhje me objektivat e reformës në sistemin e burgjeve.Top of FormBottom of Form

- Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar  janë rreth 21 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           23 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    26 %

  - Shpenzimet kapitale                                 0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin nr. 87, datë 12.12.2025 “Për buxhetin e vitit 2026” ishte 437,696,000 lekë. Me shkresën nr.1637/1 datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave, është shtuar fondi i veçantë në vlerën 550,000 lekë. Plani i rishikuar i fondeve buxhetore është 438,246,000 lekë.  Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 92,299,743 lekë nga 438,246,000 lekë, rreth 21%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 83,568,890 lekë nga 364,796,000 lekë, rreth 23%.

- Shpenzimet operative janë realizuar 8,730,853 lekë nga 33,450,000 lekë, rreth 26%.

- Shpenzimet kapitale janë planifikuar 40,000,000 lekë dhe do të realizohen në vijim

Realizimi financiar paraqitet në nivele optimale, duke reflektuar funksionim normal të strukturave të përmbarimit.

Për vitin 2026 janë parashikuar tre objektiva kryesorë:

- “Tituj ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore” – realizuar rreth 25%, me 3,908 tituj të ekzekutuar nga 15,791 të planifikuar.

- “Urdhra mbrojtjeje të regjistruar” – realizuar rreth 36%, me 305 urdhra mbrojtjeje të trajtuar nga 673 të paraqitur në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit për periudhën 4-mujore.

- “Pensione ushqimore, kujdestari për fëmijët dhe takim me fëmijët” – në total 8,207 çështje, të cilat janë në vijim për ekzekutimin e pensioneve ushqimore dhe realizimin e takimeve me fëmijët.

Këta tregues reflektojnë rolin thelbësor të institucionit në garantimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore, mbrojtjen e të drejtave të familjes dhe ekzekutimin efektiv të titujve ekzekutivë.

## Shpenzimet kapitale janë detajuar në projekte si më poshtë:

  - “Blerje automjete” në vlerën 22,500,000 janë planifikuar të blihen 5 mjete transporti.

  - “Blerje pajisje elektronike” në vlerën 14,000,000 lekë janë planifikuar të blihen 70 pajisje. Janë lidhur kontratat pasi ka ardhur autorizimi nga AKSHI. Marrja në dorëzim e pajisjeve dhe likuidimet do të realizohen në muajin Qershor.

  - “Blerje kondicioneresh” në vlerën 3,500,000 lekë janë planifikuar të blihen 49 copë.

Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor ka arritur një realizim të mirë financiar dhe operacional, me përmbushje e objektivit për urdhrat e mbrojtjes dhe një nivel të mirë të ekzekutimit të titujve ekzekutivë.

Investimi në mjete transporti dhe menaxhimi eficient i burimeve njerëzore kanë mbështetur përmirësimin e performancës dhe forcimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore në shkallë kombëtare.

- Programi “Shërbimi për Çështjet e Birësimeve”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar  janë rreth 32%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                            35 %

  - Shpenzimet e tjera operative                     19 %

  - Shpenzime kapitale                                     0 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.87/2025, “Për buxhetin e vitit 2026”, për programin Shërbimi për Çështjet e Birësimeve, ishte 19,310,000 lekë, Me shkresën nr.1637/1, datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave është shtuar fondi i veçantë në vlerën 100,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është 19,410,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 6,113,488 lekë nga 19,410,000 lekë, rreth 32%.

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit nga 15,670,000 lekë të planifikuara janë realizuar 5,447,517 lekë, rreth 35%,

- Shpenzimet operative janë realizuar 665,971 lekë nga 3,540,000 lekë të planifikuara, rreth 19 %, pasi procedurat e prokurimit janë parashikuar në periudhat e mëvonshme.

- Për shpenzimet kapitale janë planifikuar 200,000 lekë për projektet “Pajisje elektronike” dhe “Pajisje zyre” secila me masën nga 100,000 lekë.

Shërbimi për Çështjet e Birësimeve për vitin 2026 ka parashikuar produktin “Kërkesa për birësim të shqyrtuara” nga 20 kërkesa të parashikuara, janë shqyrtuar dhe realizuar procedurat për 3 raste birësimi. Institucioni është angazhuar maksimalisht për vijimin e detyrave të parashikuara, duke shqyrtuar të gjitha kërkesat e aplikantëve birësues, si dhe realizimin e proceseve birësuese për të gjithë fëmijët, dosjet e të cilëve janë depozituar në Komitetin Shqiptar të Birësimeve.

- Programi “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar janë rreth 3 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                                     29%

  - Shpenzimet e tjera operative                              19%

  - Shpenzime për kompensimin e ish-pronarëve     0%

  - Shpenzimet kapitale                                             0%

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.87/2025, “Për buxhetin e vitit 2026”, për programin Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ishte 2,485,606,000 lekë, Me shkresën nr.1637/1, datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave është shtuar fondi i veçantë në vlerën 346,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është 2,831,606,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 90,092,646 lekë. Duke vecuar fondin e kompensimit të ish-pronarëve realizimi i fondeve për 4-mujorin për Agjencinë e Trajtimit të Pronave është rreth 27%

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Realizimi i shpenzimeve të personelit është 79,680,289 lekë nga 272,406,000 lekë të planifikuara, rreth 29 %.

- Realizimi i shpenzimeve operative është 10,412,357 lekë nga 56,200,000 lekë të planifikuara për vitin 2026 ose rreth 18 %. Kemi një realizim në këtë masë pasi procedurat e prokurimit janë në proces realizimi.

- Shpenzimet kapitale jane planifikuar “Blerje pajisje elektronike” në vlerën 3,000,000 lekë. Është dërguar shkresa nr.2543 datë 22.04.2026 kemi dërguar kërkesën tonë pranë AKSHI-t, në pritje të një përgjigje nga ana e tyre.

Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave për vitin 2026 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

- Produkti “Përfitues nga fondi fizik dhe financiar të kompensuar”, është realizuar 100%, janë kompensuar 67 subjekte me fond prej 335,257,863.28  lekë nga 69 subjekte të planifikuara dhe për 2 subjekte është mbyllur procedimi. Fondi i kompensimit ka qënë gjendje në Bankën e Nivelit të Dytë.

- Produkti “Vendimet e ankimuara  në Gjykatë”, është realizuar rreth 100%. Gjatë periudhës Janar-Prill /2026 janë mbyllur 101 procese “Vendime të Ankimuara” dhe ndërkohë janë depozituar 95 padi në gjykatat e vendit.

- Produkti “Trajtimi i kërkesave për njohje pronësie ndër vite”. Drejtoria e Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie, janë 6,429 dosje dhe praktika në trajtim. Janë trajtuar me vendim /memo gjithsej 326 dosje/praktika. Janë 73 subjekte për plotësim dokumentacioni.

- Produkti “Shpërndarja e fondit të Aluiznit”. Produkti “Kompensim nga ndërtimet informale të legalizuara u realizua në masën 100%. Ky produkt është realizuar me të ardhurat e realizuara nga ndërtimet informale të derdhura në llogari të ATP nga ASHK.  dhe janë kompensuar 229 subjekte me vlerë 335,257,863.28 lekë. Gjatë kësaj periudhe janë pranuar 442 aplikime.

Ky realizim tregon përmbushjen e objektivave kryesore të Shërbimit për 4-mujorin e parë të vitit 2026, duke siguruar kompensimin e ish-pronarëve, trajtimin e kërkesave të pronësisë dhe ekzekutimin e vendimeve ligjore, pavarësisht sfidave në shpenzimet operative dhe për blerje kapitale.

- Programi “Shërbimi i Provës”

Shpenzimet buxhetore të realizuara për për 4-mujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me buxhetin e alokuar janë rreth 26 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

  - Shpenzimet e personelit                           28 %

  - Shpenzimet e tjera operative                    23 %

  - Shpenzime kapitale                                     0 %

Realizimi i Fondeve të Programit

në mijë lekë

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.87/2025, “Për buxhetin e vitit 2026”, për programin Shërbimi i Provës, ishte 254,588,000 lekë. Me shkresën nr.1637/1, datë 09.02.2026 të Ministrisë së Financave është shtuar fondi i veçantë në vlerën 200,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është 254,788,000 lekë. Për periudhën 4-mujore fondet janë realizuar në total 67,383,747 lekë nga 254,788,000 lekë, rrreth 27%

## Realizimi i shpenzimeve për periudhën 4-mujore paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar 62,132,073 lekë nga 224,984,000 lekë të planifikuara, rreth 28%.

- Shpenzimeve operative janë realizuar 5,251,674 lekë nga 23,304,000 lekë të parashikuara, në masën 23%. Kjo vjen pasi kanë procedurat e prokurimeve me vlerë të vogël janë në proces por do te realizohen në vijim.

- Shpenzimet kapitale janë planifikuar projektet:

- “Blerje pajisje elektronike” në vlerën 2,000,000 lekë dhe është dërguar kërkesa nr 705, datë 27.04.2026 për blerje pajisje elektronike te AKSHI.

- “Blerje Paisje Zyre” në vlerën 4,200,000 lekë dhe është dërguar shkresa me dokumentacionin e plotë për kryerjen e procedurës së prokurimit pranë Operatorit të Blerjeve të Përqendruar (OBP).

- “Blerje pajisje Zyre” në vlerën 300,000 lekë është parashikuar të blehen kondicioner. Kjo procedurë do të zhvillohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës.

Shërbimi i Provës për vitin 2026 ka parashikuar të realizojë këto produkte:

- Produkti “Persona të mbikqyrur me dënime alternative (meshkuj)”, është realizuar 100%, nga 9,100 persona meshkuj të mbikqyrur me dënime alternative, janë mbikqyrur 9100.

- Produkti “Gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit”, është realizuar 100%, nga 850 raste gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit, janë realizuar 850 raste. Në realizimin e këtij treguesi, ka ndikuar numri i vendimeve gjyqësore të dhëna për gratë në proces riintegrimi.

- Produkti “Të mitur të mbikqyrur nga Shërbimi i Provës” është realizuar rreth 100 % nga 300 të mitur të parashikuar për mbikqyrje nga Shërbimi i Provës, janë mbikqyrur 300 të mitur.

Realizimi për 4-mujorin e parë të vitit 2026 tregon një përmbushje të objektivave kryesore, vecanërisht në mbikqyrjen e të miturve, personave meshkuj dhe grave që vuajnë dënime alternative.